Отчет АО «КазТрансГаз Аймак» об исполнении утвержденных тарифных смет, об исполнении утвержденных инвестиционных программ, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий перед потребителями и иными заинтересованными лицами по итогам 2023 года

Общие сведения

Дата создания компании 15.04.2002 года. В 2005 году компания была реорганизована после присоединения к ней АО «Региональная газотранспортная система», 25 января 2007 года произошло ее новое переименование в АО «КазТрансГаз Аймак». С 11 июня 2007 года компания приступила к транспортировке газа по распределительным трубопроводам через собственные производственные филиалы. Единственным акционером АО «КазТрансГаз Аймак» является АО «НК «QazaqGaz». АО «НК «QazaqGaz» является портфельной компанией АО «ФНБ «Самрук-Қазына».

АО «КазТрансГаз Аймак» является крупнейшей газораспределительный компанией в Казахстане, включающее более 67 тыс. км распределительных газопроводов и всю необходимую инфраструктуру. АО «КазТрансГаз Аймак» успешно выполняет поручения Главы Государства и Правительства Республики Казахстан по газификации городов, сел, населенных пунктов, а также созданию газовой инфраструктуры для дальнейшей их урбанизации и развития промышленного потенциала.

Основные задачи предприятия — организация поставок товарного газа, транспортировка голубого топлива по распределительным сетям, управление газотранспортными активами в регионах. Главное направление деятельности — обеспечение безаварийного и бесперебойного газоснабжения населения, коммунально-бытовых и промышленных предприятий.

Сегодня производственные филиалы АО «КазТрансГаз Аймак» поставляют товарный газ в Актюбинскую, Алматинскую, Атыраускую, Восточно-Казахстанскую, Жамбылскую, Западно-Казахстанскую, Карагандинскую, Кызылординскую, Костанайскую, Мангистаускую и Туркестанскую области, а также в города республиканского значения – Астана, Алматы и Шымкент.

Количество потребителей АО «КазТрансГаз Аймак» составляет порядка 2 420 тыс. ед, из них население составляет порядка 2 363 тыс. ед, коммунально-бытовые потребители порядка 53 тыс.ед., промышленные потребители и теплоэнергетические компании составляют порядка 4 тыс. ед.

АО «КазТрансГаз Аймак» является субъектом естественной монополии по регулируемой услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам.

Исполнение инвестиционных программ, утвержденных в установленном порядке

В соответствии с подпунктом 16) пункта 2 статьи 26 Закона РК «О естественных монополиях» субъект естественной монополии обязан исполнять мероприятия утвержденной инвестиционной программы.

Во исполнение вышеуказанного требования, а также в целях реализации Генеральной схемы газификации РК на 2023-2030 годы, Общество реализует крупные инвестиционные проекты в регионах страны, утвержденные совместными приказами Министерства энергетики РК, территориальных Департаментов Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК (далее - ДКРЕМ).

Инвестиционные программы направлены на расширение, восстановление, обновление, поддержку существующих активов, реконструкцию, техническое перевооружение основных средств.

Алматинский производственный филиал

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. измерений | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиций, тыс.тенге (без НДС) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | Отклоне ние |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ВСЕГО на 2023 год |  |  |  |  | 1 267 918 | 1 268 630 | 0,05 |
| Капитальные вложения в поддержание действующих активов |  |  |  |  | 820 223 | 820 223 | 0 |
| 1 | Реконструкция ГП | п.м. | 1 510,00 | 1 604,92 | 526 264,03 | 526 264,03 | 0 |
| - 1.1 | - Реконструкция подземного газопровода среднего давления от пр. Рыскулова по ул. Герцена ул. Гете (только СМР) | - п.м | - 1 510,00 | - 1 604,92 | - 526 264,03 | - 526 264,03 | - 0 |
| 2 | Газификация | п.м. | 20 588 | 21 164 | 447 695 | 448 407 | 0,16 |
| - 2.1 | - Строительство распределительных газопроводов мкр. Карасу ул. Зеренды д. 59, 76, 76а, 67, 80, 82, б/н (Алат) | - п.м. | - 231,8 | - 241,9 | - 5 703,08 | - 5 708,79 | - 0,1 |
| - 2.2 | - Строительство распределительных газопроводов мкр. Карасу, ул. Баганалы Орда 43-1,43-3 (Алат) | - п.м. | - 58,1 | - 58,4 | - 1 212,69 | - 1 213,91 | - 0,1 |
| - 2.3 | - Строительство распределительных газопроводов мкр. Кок Кайнар, ул. Иманова 28 (Алат) | - п.м. | - 87,5 | - 98,3 | - 1 921,04 | - 1 922,98 | - 0,1 |
| - 2.4 | - Строительство распределительных газопроводов мкр. Кок Кайнар, ул. Мамбетова д.210 (Алат) | - п.м. | - 40,2 | - 40,2 | - 813 | - 813,69 | - 0,08 |
| - 2.5 | - Строительство распределительных газопроводов мкр.Ужет, ул. Шалкоде д. 112-4, 112-5, 112-6, 144-6 (Алат) | - п.м. | - 44,9 | - 46,2 | - 1 051,95 | - 1 052,9 | - 0,09 |
| - 2.6 | - Строительство распределительных газопроводов мкр.Дархан, ул. Мугалджар д.35,37,39,52,56,70 (Алат) | - п.м. | - 1 748,2 | - 1 788,2 | - 40 055,34 | - 40 096,35 | - 0,10 |
| - 2.7 | - Строительство распределительных газопроводовмкр. Рахат-Мадениет уч. 306/21, 303, 305/22, 306/21, 303, 302/23, 306/22, 305/22, 303/22, 304/21, 306/26 (Алат) | - п.м. | - 6 913,1 | - 6 936,9 | - 130 391 | - 130 516,67 | - 0,01 |
| - 2.8 | - Строительство распределительных газопроводов мкр. Алтын Бесик ул. Ж.Шанина д.7, пер. Каргалинский д. 1 "Б", 1 "В"(Ауэзов) | - п.м. | - 115 | - 131 | - 3 785,30 | - 3 799,25 | - 0,13 |
| - 2.9 | - Строительство распределительных газопроводов с/т Алма (Карасайский) | - п.м. | - 1 800,0 | - 1 861,3 | - 36 123,37 | - 36 170,28 | - 0,13 |
| - 2.10 | - Строительство распределительных газопроводов с/т Уют (Карасайский) | - п.м. | - 3 787,0 | - 3 899,1 | - 85 850,41 | - 85 968,46 | - 0,14 |
| - 2.11 | - Строительство распределительных газопроводов ул. Шарипова 103-2 (Алмал) | - п.м. | - 102,2 | - 103,4 | - 4 510,57 | - 4 525,30 | - 0,33 |
| - 2.12 | - Строительство распределительных газопроводов ул.Брусиловского 136а (Алмал) | - п.м. | - 86,6 | - 114,0 | - 2 579,11 | - 2 587,53 | - 0,33 |
| - 2.13 | - Строительство распределительных газопроводов ул. Володарского 2 "А" (Бост) | - п.м. | - 116,8 | - 118,7 | - 2 334,42 | - 2 347,46 | - 0,6 |
| - 2.14 | - Строительство распределительных газопроводов ул. Бурундайсая-Ходжамьярова-Палладина (Жет) | - п.м. | - 1 325,8 | - 1 329,4 | - 29 839,51 | - 29 909,06 | - 0,23 |
| - 2.15 | - Строительство распределительных газопроводов ул. Ходжамьярова б/н, 95-13 (Жет) | - п.м. | - 727,7 | - 762,4 | - 17 854,79 | - 17 896,42 | - 0,23 |
| - 2.16 | - Строительство распределительных газопроводов п. Первомайка ул. Талант (Жет) | - п.м. | - 415 | - 426 | - 9 496,53 | - 9 518,49 | - 0,23 |
| - 2.17 | - Строительство распределительных газопроводов ПКСТ Родник уч. 987, 891, с/т Таугуль (Железнодорожник) (Мед) | - п.м. | - 180,4 | - 196,629 | - 3 932,18 | - 3 939,41 | - 0,18 |
| - 2.18 | - Строительство распределительных газопроводов с/т Зеленстрой - (Мед) | - п.м. | - 363,00 | - 376,77 | - 8 307,47 | - 8 322,75 | - 0,18 |
| - 2.19 | - Строительство распределительных газопроводов мкр. Шугыла, пер. Таргап (Наурыз) | - п.м. | - 1 082,2 | - 1 193,9 | - 31 268,05 | - 31 365,14 | - 0,31 |
| - 2.20 | - Строительство распределительных газопроводов мкр. Маяк, ул. Авиатор д. 157, 158, 161 (Турксиб) | - п.м. | - 135,1 | - 155,5 | - 3 468,84 | - 3 485,56 | - 0,49 |
| - 2.21 | - Строительство распределительных газопроводов ул. Заречная от д. 44 до д. 3 (Мед) | - п.м. | - 160,5 | - 209,5 | - 3 472,90 | - 3 479,27 | - 0,18 |
| - 2.22 | - Строительство распределительных газопроводов мкр. Кольсай ул. Даур, Достык 291/20 | - п.м. | - 1 066,8 | - 1 076,0 | - 23 723,60 | - 23 767,24 | - 0,18 |
| 3 | Реконструкция ГП | ПСД Экспертиза | ПСД Экспертиза | ПСД Экспертиза | 42 698 | 42 698 | 0 |
|  | газопровод низкого давления | ПСД Экспертиза | ПСД Экспертиза | ПСД Экспертиза | 19 289 | 19 289 | 0 |
|  | газопровод среднего давления | ПСД Экспертиза | ПСД Экспертиза | ПСД Экспертиза | 23 410 | 23 410 | 0 |
| - 3.1 | - Реконструкция подземного газопровода низкого давления п. Монтажный ул. Майлина-Монтажная тур | ПСД Экспертиза | ПСД Экспертиза | ПСД Экспертиза | - 1 512,46 | - 1 512,46 | - 0 |
| - 3.2 | - Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Достык 111/3, 103/17а (в квадрате ул. Достык-Омарова-С.Байжанова) мед | ПСД Экспертиза | - ПСД Экспертиза | ПСД Экспертиза | - 6 661,71 | - 6 661,71 | - 0 |
| - 3.3 | - Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Достык 107-109 (в квадрате ул. Достык-Х.Мукана-С.Байжанова) мед | ПСД Экспертиза |  |  |  |  |  |
| - 3.4 | - Реконструкция подземного газопровода низкого давления п. Каменка (в квадрате ул. Рыскулова-Кунаева-Саке Батыра-Ниязбекова) наурызб | ПСД Экспертиза | ПСД Экспертиза | ПСД Экспертиза | - 1 624,99 | - 1 624,99 | - 0 |
| - 3.5 | - Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Макатаева 192 (в квадрате ул. Макатаева-Жибек Жолы-Кожамкулова-Шарипова) алмал | ПСД Экспертиза | ПСД Экспертиза | ПСД Экспертиза | - 1 602,52 | - 1 602,52 | - 0 |
| - 3.6 | - Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Чокина 189 (в квадрате ул. Ауэзова-Толе би-Чокина-Карасай батыра) алмал | ПСД Экспертиза | ПСД Экспертиза | ПСД Экспертиза | - 5 446,20 | - 5 446,20 | 0 |
| - 3.7 | - Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Богенбай Батыра 135 (Толе би - Чайковского-Богенбай Батыра-Наурызбай Батыра) алмал | ПСД Экспертиза | ПСД Экспертиза | ПСД Экспертиза | - 311,59 | - 311,59 | 0 |
| - 3.8 | - Реконструкция газопроводов среднего и низкого давления мкр. Карасу ул. Аралкум, ул. Баганалы Орда 98, мкр. Ожет ул. Укылай Ибрай - алат | ПСД Экспертиза | ПСД Экспертиза | ПСД Экспертиза | - 2 304,72 | - 2 304,72 | 0 |
| - 3.9 | - Реконструкция подземного газопровода среднего давления ул. Захарова ШГРП №29, 125,115 (в квадрате ул. Иванова-Садовского-Захарова) туркс | ПСД Экспертиза | ПСД Экспертиза | ПСД Экспертиза | - 5 249,0 | - 5 249,0 | 0 |
| - 3.10 | - Реконструкция подземного газопровода среднего давления от ул. Жарокова по ул. Б.Жырау до р. Есентай бост | ПСД Экспертиза | ПСД Экспертиза | ПСД Экспертиза | - 2 368,90 | - 2 368,90 | 0 |
| - 3.11 | - Реконструкция подземного газопровода среднего давления пр. Рыскулова 58 (ул. Ленского-Яблочкова) жет | ПСД Экспертиза | ПСД Экспертиза | ПСД Экспертиза | - 2 685,15 | - 2 685,15 | 0 |
| - 3.12 | - Реконструкция подземного газопровода среднего давления п. Каменка ГРП-123по ул. АкБота от ул. Айтматова до ул. Акбота 13 наурызб | ПСД Экспертиза | ПСД Экспертиза | ПСД Экспертиза | - 1 218,75 | - 1 218,75 | - 0 |
| - 3.13 | - Реконструкция подемного газопровода низкого давления ул. Ст. Элеваторская 17 (в квадрате ул. Суюнбая-Б.Хмельницкого-Новосибирская) туркс | ПСД Экспертиза | ПСД Экспертиза | ПСД Экспертиза | - 288,92 | - 288,92 | - 0 |
| - 3.14 | - Реконструкция подземного газопровода низкого давления мкр. Тастак -1, (в квадарте ул. Толе би-Утеген Батыра-Райымбека-Фурката) алмал | ПСД Экспертиза | ПСД Экспертиза | ПСД Экспертиза | - 1 225,66 | - 1 225,66 | - 0 |
| - 3.15 | - Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Бекмаханова 2/1- туркс | ПСД Экспертиза | ПСД Экспертиза | ПСД Экспертиза | - 391,47 | - 391,47 | - 0 |
| - 3.16 | - Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Огарева 18 туркс | ПСД Экспертиза | ПСД Экспертиза | ПСД Экспертиза | - 223,13 | - 223,13 | - 0 |
| - 1.17 | - Реконструкция подземного газопровода среднего давления ГРС-1 Заря Востока -ул. Докучаева (2 очередь) - алат | - ПСД Экспертиза | - ПСД экспертиза | - ПСД экспертиза | - 9 583,16 | - 9 583,16 | - 0 |
| 4 | Реконструкция ЭХЗ | шт | ПСД Экспертиза | ПСД Экспертиза | 6 448 | 6 448 | 0 |
| - 4.1 | - ул. Кунаева д. 114 | - шт | - ПСД экспертиза | - ПСД экспертиза | - 415,76 | - 415,76 | - 0 |
| - 4.2 | - ул. Кунаева д. 58 | - шт | - ПСД экспертиза | - ПСД экспертиза | - 388,23 | - 388,23 | - 0 |
| - 4.3 | - ул. Кунаева д. 161 | - шт | - ПСД экспертиза | - ПСД экспертиза | - 404,53 | - 404,53 | - 0 |
| - 4.4 | - ул. Кунаева д. 106 | - шт | - ПСД экспертиза | - ПСД экспертиза | - 392,78 | - 392,78 | - 0 |
| - 4.5 | - ул. Кунаева д. 121 | - шт | - ПСД экспертиза | - ПСД экспертиза | - 396,18 | - 396,18 | - 0 |
| - 4.6 | - ул. Макатаева д. 156 | - шт | - ПСД экспертиза | - ПСД экспертиза | - 398,00 | - 398,00 | - 0 |
| - 4.7 | - ул. Пушкина д.41 | - шт | - ПСД экспертиза | - ПСД экспертиза | - 403,47 | - 403,47 | - 0 |
| - 4.8 | - ул. Кунаева д. 64 | - шт | - ПСД экспертиза | - ПСД экспертиза | - 413,43 | - 413,43 | - 0 |
| - 4.9 | - ул. Барибаева д. 6 | - шт | - ПСД экспертиза | - ПСД экспертиза | - 399,12 | - 399,12 | - 0 |
| - 4.10 | - ул. Байтурсынова д.16 | - шт | - ПСД экспертиза | - ПСД экспертиза | - 432,08 | - 432,08 | - 0 |
| - 4.11 | - ул. Казбек би д. 40 | - шт | - ПСД экспертиза | - ПСД экспертиза | - 417,99 | - 417,99 | - 0 |
| - 4.12 | - ул. Карасай Батыра д.193а | - шт | - ПСД экспертиза | - ПСД экспертиза | - 401,40 | - 401,40 | - 0 |
| - 4.13 | - ул. Макатаева д.81 | - шт | - ПСД экспертиза | - ПСД экспертиза | - 400,72 | - 400,72 | - 0 |
| - 4.14 | - ул. Толе Би 156 | - шт | - ПСД экспертиза | - ПСД экспертиза | - 402,55 | - 402,55 | - 0 |
| - 4.15 | - ул. Толе Би 127 | - шт | - ПСД экспертиза | - ПСД экспертиза | - 393,18 | - 393,18 | - 0 |
| - 4.16 | - ул. Толе Би 104 | - шт | - ПСД экспертиза | - ПСД экспертиза | - 388,54 | - 388,54 | - 0 |
| 5 | Реконструкция ШГРП | шт | ПСД Экспертиза | ПСД Экспертиза | 8 072 | 8 072 | 0 |
| - 5.1 | - ШРП 306 ул. Сейтметова | - шт | - ПСД Экспертиза | - ПСД Экспертиза | - 360,19 | - 360,19 | - 0 |
| - 5.2 | - ШРП 832 мкр. Акжар ул. Айманова | - шт | - ПСД Экспертиза | - ПСД Экспертиза | - 552,44 | - 552,44 | - 0 |
| - 5.3 | - ШГРП 187 ул. Макаренко уг. ул. Ермака | - шт | - ПСД Экспертиза | - ПСД Экспертиза | - 987,97 | - 987,97 | - 0 |
| - 5.4 | - ШГРП 37 мкр. Кокмайса ГРП-109 | - шт | - ПСД Экспертиза | - ПСД Экспертиза | - 659,61 | - 659,61 | - 0 |
| - 5.5 | - ШГРП 1374 мкр. Думан ул. Бурабай | - шт | - ПСД Экспертиза | - ПСД Экспертиза | - 1 045,97 | - 1 045,97 | - 0 |
| - 5.6 | - ШГРП 183 ул. Демченко терр. Обл. Больницы | - шт | - ПСД Экспертиза | - ПСД Экспертиза | - 883,65 | - 883,65 | - 0 |
| - 5.7 | - ШГРП 725 с/т Тан д. 118 | - шт | - ПСД Экспертиза | - ПСД Экспертиза | - 952,14 | - 952,14 | - 0 |
| - 5.8 | - ШРП 10 ул. Альпийская уг. ул. Магаданская | - шт | - ПСД Экспертиза | - ПСД Экспертиза | - 881,59 | - 881,59 | - 0 |
| - 5.9 | - ШГРП 1392 мкр. Кайрат ул. Новая | - шт | - ПСД Экспертиза | - ПСД Экспертиза | - 875,57 | - 875,57 | - 0 |
| - 5.10 | - ШГРП 145 ул. Гайдара, уг. ул. Р.Люксенбург | - шт | - ПСД Экспертиза | - ПСД Экспертиза | - 872,86 | - 872,86 | - 0 |
| 6 | Реконструкция здания | шт | ПСД Экспертиза | ПСД Экспертиза | 236 741 | 236 741 | 0 |
| - 6.1 | - Реконструкция производственного здания расположенного по адресу: Жетысуский район, пр. Рыскулова 99 | - шт | - 0 | - частичное закрытие СМР | - 236 741 | - 236 740,77 | - 0 |

Инвестиционная программа Алматинского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» по регулируемой услуге транспортировки газа по газораспределительным сетям для потребителей Республики Казахстан на 2022-2026 годы утверждена совместным приказом Министерства энергетики РК от 19.11.2021 г № 358 и ДКРЕМ по г. Алматы от 21.10.2021 г.,            № 108-ОД на общую сумму 15 276 724 тыс. тенге, в том числе на 2023 г – 1 267 918 тыс. тенге.

Инвестиционная программа реализуется за счет собственных средств в тарифе – амортизация, прибыль.

Мероприятия инвестиционной программы на 2023 год выполнены на сумму 1 268 630 тыс. тенге т.е. на 100%.

Произведена реконструкция подземного газопровода среднего давления от пр. Рыскулова по ул. Герцена ул. Гете (только СМР)  на 1,6 км. Разработана проектно-сметная документация по реконструкции ЭХЗ, ШГРП и реконструкции газопроводов, получено соответствующее заключение экспертизы. Исполнена газификация по 22 мероприятиям на 21 км.

Информация о соблюдении показателей качества, надежности регулируемых услуг и достижении эффективности деятельности субъекта естественной монополии

| № | Вес целевого показателя, в процентах | Наименование данных | Единица измерения | Целевое значение, принятое на отчетный год | Фактическое значение за отчетный год | Значение показателей эффективности реализации | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Абсолютное отклонение |  |
|  | 100 | Всего на 2023 год | тыс.тенге | 1 267 918 | 1 268 630 | 0 | достигнут |
|  | 64,65 | Капитальные вложения в поддержание действующих активов | тыс.тенге | 820 223 | 820 223 | 0 | достигнут |
| 1 | 41,48 | Реконструкция ГП |  | 526 264,03 | 526 264,03 | 0 | достигнут |
| 1.1 | 41,48 | от пр. Рыскулова по ул. Герцена ул. Гете (только СМР) | тыс.тенге | 526 264,03 | 526 264,03 | 0 | достигнут |
|  |  | Реконструкция подземного газопровода среднего давления от пр. Рыскулова по ул. Герцена ул. Гете (только СМР) | м. | 1 510,00 | 1 604,92 | 0 | достигнут |
| 2 | 35,35 | Газификация |  | 447 694,87 | 448 407 | 0 | достигнут |
|  |  |  |  | 20 587,90 | 21 164,27 | 0 | достигнут |
| 2.1 | 0,45 | мкр. Карасу ул. Зеренды д. 59, 76, 76а, 67, 80, 82, б/н (Алат) | тыс.тенге | 5 703,08 | 5 708,79 | 0 | достигнут |
|  |  | Строительство распределительных газопроводов мкр. Карасу ул. Зеренды д. 59, 76, 76а, 67, 80, 82, б/н (Алат) | м. | 231,80 | 241,94 | 0 | достигнут |
| 2.2 | 0,10 | мкр. Карасу, ул. Баганалы Орда 43-1,43-3 (Алат) | тыс.тенге | 1 212,69 | 1 213,91 | 0 | достигнут |
|  |  | Строительство распределительных газопроводов мкр. Карасу, ул. Баганалы Орда 43-1,43-3 (Алат) | м. | 58,10 | 58,40 | 0 | достигнут |
| 2.3 | 0,15 | мкр. Кок Кайнар, ул. Иманова 28 (Алат) | тыс.тенге | 1 921,04 | 1 922,98 | 0 | достигнут |
|  |  | Строительство распределительных газопроводов мкр. Кок Кайнар, ул. Иманова 28 (Алат) | м. | 87,50 | 98,28 | 0 | достигнут |
| 2.4 | 0,06 | мкр. Кок Кайнар, ул. Мамбетова д.210 (Алат) | тыс.тенге | 812,87 | 813,69 | 0 | достигнут |
|  |  | Строительство распределительных газопроводов мкр. Кок Кайнар, ул. Мамбетова д.210 (Алат) | м. | 40,20 | 40,20 | 0 | достигнут |
| 2.5 | 0,08 | мкр.Ужет, ул. Шалкоде д. 112-4, 112-5, 112-6, 144-6 (Алат) | тыс.тенге | 1 051,95 | 1 052,90 | 0 | достигнут |
|  |  | Строительство распределительных газопроводов мкр.Ужет, ул. Шалкоде д. 112-4, 112-5, 112-6, 144-6 (Алат) | м. | 44,90 | 46,20 | 0 | достигнут |
| 2.6 | 3,16 | мкр.Дархан, ул. Мугалджар д.35,37,39,52,56,70 (Алат) | тыс.тенге | 40 055,34 | 40 096,35 | 0 | достигнут |
|  |  | Строительство распределительных газопроводов мкр.Дархан, ул. Мугалджар д.35,37,39,52,56,70 (Алат) | м. | 1 748,20 | 1 788,15 | 0 | достигнут |
| 2.7 | 10,29 | мкр. Рахат-Мадениет уч. 306/21, 303, 305/22, 306/21, 303, 302/23, 306/22, 305/22, 303/22, 304/21, 306/26 (Алат) | тыс.тенге | 130 390,87 | 130 516,67 | 0 | достигнут |
|  |  | Строительство распределительных газопроводовмкр. Рахат-Мадениет уч. 306/21, 303, 305/22, 306/21, 303, 302/23, 306/22, 305/22, 303/22, 304/21, 306/26 (Алат) | м. | 6 913,10 | 6 936,89 | 0 | достигнут |
| 2.8 | 0,30 | мкр. Алтын Бесик ул. Ж.Шанина д.7, пер. Каргалинский д. 1 "Б", 1 "В"(Ауэзов) | тыс.тенге | 3 785,30 | 3 799,25 | 0 | достигнут |
|  |  | Строительство распределительных газопроводов мкр. Алтын Бесик ул. Ж.Шанина д.7, пер. Каргалинский д. 1 "Б", 1 "В"(Ауэзов) | м. | 115,00 | 131,25 | 0 | достигнут |
| 2.9 | 2,85 | с/т Алма (Карасайский) | тыс.тенге | 36 123,37 | 36 170,28 | 0 | достигнут |
|  |  | Строительство распределительных газопроводов с/т Алма (Карасайский) | м. | 1 800,00 | 1 861,30 | 0 | достигнут |
| 2.10 | 6,78 | с/т Уют (Карасайский) | тыс.тенге | 85 850,41 | 85 968,46 | 0 | достигнут |
|  |  | Строительство распределительных газопроводов с/т Уют (Карасайский) | м. | 3 787,00 | 3 899,10 | 0 | достигнут |
| 2.11 | 0,36 | ул. Шарипова 103-2 (Алмал) | тыс.тенге | 4 510,57 | 4 525,30 | 0 | достигнут |
|  |  | Строительство распределительных газопроводов ул. Шарипова 103-2 (Алмал) | м. | 102,20 | 103,37 | 0 | достигнут |
| 2.12 | 0,20 | ул.Брусиловского 136а (Алмал) | тыс.тенге | 2 579,11 | 2 587,53 | 0 | достигнут |
|  |  | Строительство распределительных газопроводов ул.Брусиловского 136а (Алмал) | м. | 86,60 | 114,03 | 0 | достигнут |
| 2.13 | 0,19 | ул. Володарского 2 "А" (Бост) | тыс.тенге | 2 334,42 | 2 347,46 | 0 | достигнут |
|  |  | Строительство распределительных газопроводов ул. Володарского 2 "А" (Бост) | м. | 116,80 | 118,71 | 0 | достигнут |
| 2.14 | 2,36 | ул. Бурундайсая-Ходжамьярова-Палладина (Жет) | тыс.тенге | 29 839,51 | 29 909,06 | 0 | достигнут |
|  |  | Строительство распределительных газопроводов ул. Бурундайсая-Ходжамьярова-Палладина (Жет) | м. | 1 325,80 | 1 329,40 | 0 | достигнут |
| 2.15 | 1,41 | ул. Ходжамьярова б/н, 95-13 (Жет) | тыс.тенге | 17 854,79 | 17 896,42 | 0 | достигнут |
|  |  | Строительство распределительных газопроводов ул. Ходжамьярова б/н, 95-13 (Жет) | м. | 727,70 | 762,38 | 0 | достигнут |
| 2.16 | 0,75 | п. Первомайка ул. Талант (Жет) | тыс.тенге | 9 496,53 | 9 518,49 | 0 | достигнут |
|  |  | Строительство распределительных газопроводов п. Первомайка ул. Талант (Жет) | м. | 415,00 | 426,31 | 0 | достигнут |
| 2.17 | 0,31 | ПКСТ Родник уч. 987, 891, с/т Таугуль (Железнодорожник) (Мед) | тыс.тенге | 3 932,18 | 3 939,41 | 0 | достигнут |
|  |  | Строительство распределительных газопроводов ПКСТ Родник уч. 987, 891, с/т Таугуль (Железнодорожник) (Мед) | м. | 180,40 | 196,63 | 0 | достигнут |
| 2.18 | 0,66 | с/т Зеленстрой - (Мед) | тыс.тенге | 8 307,47 | 8 322,75 | 0 | достигнут |
|  |  | Строительство распределительных газопроводов с/т Зеленстрой - (Мед) | м. | 363,00 | 376,77 | 0 | достигнут |
| 2.19 | 2,47 | мкр. Шугыла, пер. Таргап (Наурыз) | тыс.тенге | 31 268,05 | 31 365,14 | 0 | достигнут |
|  |  | Строительство распределительных газопроводов мкр. Шугыла, пер. Таргап (Наурыз) | м. | 1 082,20 | 1 193,92 | 0 | достигнут |
| 2.20 | 0,27 | мкр. Маяк, ул. Авиатор д. 157, 158, 161 (Турксиб) | тыс.тенге | 3 468,84 | 3 485,56 | 0 | достигнут |
|  |  | Строительство распределительных газопроводов мкр. Маяк, ул. Авиатор д. 157, 158, 161 (Турксиб) | м. | 135,10 | 155,50 | 0 | достигнут |
| 2.21 | 0,27 | ул. Заречная от д. 44 до д. 3 (Мед) | тыс.тенге | 3 472,90 | 3 479,27 | 0 | достигнут |
|  |  | Строительство распределительных газопроводов ул. Заречная от д. 44 до д. 3 (Мед) | м. | 160,50 | 209,54 | 0 | достигнут |
| 2.22 | 1,87 | мкр. Кольсай ул. Даур, Достык 291/20 | тыс.тенге | 23 723,60 | 23 767,24 | 0 | достигнут |
|  |  | Строительство распределительных газопроводов мкр. Кольсай ул. Даур, Достык 291/21 | м. | 1 066,80 | 1 076,02 | 0 | достигнут |
| 3 | 3,37 | Реконструкция ГП |  | 42 698,34 | 42 698,34 | 0 | достигнут |
|  |  | газопровод низкого давления |  | 19 288,66 | 19 288,66 | 0 | достигнут |
|  |  | газопровод среднего давления |  | 23 409,68 | 23 409,68 | 0 | достигнут |
| 3.1 | 0,12 | п. Монтажный ул. Майлина-Монтажная тур | тыс.тенге | 1 512,46 | 1 512,46 | 0 | достигнут |
|  |  | Реконструкция подземного газопровода низкого давления п. Монтажный ул. Майлина-Монтажная тур | ПСД | 1 | 1 | 0 |  |
| 3.2 | 0,53 | пр. Достык 111/3, 103/17а (в квадрате ул. Достык-Омарова-С.Байжанова) мед | тыс.тенге | 6 661,71 | 6 661,71 | 0 | достигнут |
|  |  | пр. Достык 107-109 (в квадрате ул. Достык-Х.Мукана-С.Байжанова) мед |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  | Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Достык 111/3, 103/17а (в квадрате ул. Достык-Омарова-С.Байжанова) мед | ПСД | 1 | 1 | 0 |  |
|  |  | Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Достык 107-109 (в квадрате ул. Достык-Х.Мукана-С.Байжанова) мед |  |  |  |  |  |
| 3.4 | 0,13 | п. Каменка (в квадрате ул. Рыскулова-Кунаева-Саке Батыра-Ниязбекова) наурызб | тыс.тенге | 1 624,99 | 1 624,99 | 0 | достигнут |
|  |  | Реконструкция подземного газопровода низкого давления п. Каменка (в квадрате ул. Рыскулова-Кунаева-Саке Батыра-Ниязбекова) наурызб | ПСД | 1 | 1 | 0 |  |
| 3.5 | 0,13 | ул. Макатаева 192 (в квадрате ул. Макатаева-Жибек Жолы-Кожамкулова-Шарипова) алмал | тыс.тенге | 1 602,52 | 1 602,52 | 0 | достигнут |
|  |  | Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Макатаева 192 (в квадрате ул. Макатаева-Жибек Жолы-Кожамкулова-Шарипова) алмал | ПСД | 1 | 1 | 0 |  |
| 3.6 | 0,43 | ул. Чокина 189 (в квадрате ул. Ауэзова-Толе би-Чокина-Карасай батыра) алмал | тыс.тенге | 5 446,20 | 5 446,20 | 0 | достигнут |
|  |  | Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Чокина 189 (в квадрате ул. Ауэзова-Толе би-Чокина-Карасай батыра) алмал | ПСД | 1 | 1 | 0 |  |
| 3.7 | 0,02 | ул. Богенбай Батыра 135 (Толе би - Чайковского-Богенбай Батыра-Наурызбай Батыра) алмал | тыс.тенге | 311,59 | 311,59 | 0 | достигнут |
|  |  | Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Богенбай Батыра 135 (Толе би - Чайковского-Богенбай Батыра-Наурызбай Батыра) алмал | ПСД | 1 | 1 | 0 |  |
| 3.8 | 0,18 | мкр. Карасу ул. Аралкум, ул. Баганалы Орда 98, мкр. Ожет ул. Укылай Ибрай - алат | тыс.тенге | 2 304,72 | 2 304,72 | 0 | достигнут |
|  |  | Реконструкция газопроводов среднего и низкого давления мкр. Карасу ул. Аралкум, ул. Баганалы Орда 98, мкр. Ожет ул. Укылай Ибрай - алат | ПСД | 1 | 1 | 0 |  |
| 3.9 | 0,41 | ул. Захарова ШГРП №29, 125,115 (в квадрате ул. Иванова-Садовского-Захарова) туркс | тыс.тенге | 5 249,00 | 5 249,00 | 0 | достигнут |
|  |  | Реконструкция подземного газопровода среднего давления ул. Захарова ШГРП №29, 125,115 (в квадрате ул. Иванова-Садовского-Захарова) туркс | ПСД | 1 | 1 | 0 |  |
| 3.10 | 0,19 | ул. Жарокова по ул. Б.Жырау до р. Есентай бост | тыс.тенге | 2 368,90 | 2 368,90 | 0 | достигнут |
|  |  | Реконструкция подземного газопровода среднего давления от ул. Жарокова по ул. Б.Жырау до р. Есентай бост | ПСД | 1 | 1,00 | 0 |  |
| 3.11 | 0,21 | пр. Рыскулова 58 (ул. Ленского-Яблочкова) жет | тыс.тенге | 2 685,15 | 2 685,15 | 0 | достигнут |
|  |  | Реконструкция подземного газопровода среднего давления пр. Рыскулова 58 (ул. Ленского-Яблочкова) жет | ПСД | 1 | 1,00 | 0 |  |
| 3.12 | 0,10 | п. Каменка ГРП-123по ул. АкБота от ул. Айтматова до ул. Акбота 13 наурызб | тыс.тенге | 1 218,75 | 1 218,75 | 0 | достигнут |
|  |  | Реконструкция подземного газопровода среднего давления п. Каменка ГРП-123по ул. АкБота от ул. Айтматова до ул. Акбота 13 наурызб | ПСД | 1 | 1,00 | 0 |  |
| 3.13 | 0,02 | ул. Ст. Элеваторская 17 (в квадрате ул. Суюнбая-Б.Хмельницкого-Новосибирская) туркс | тыс.тенге | 288,92 | 288,92 | 0 | достигнут |
|  |  | Реконструкция подемного газопровода низкого давления ул. Ст. Элеваторская 17 (в квадрате ул. Суюнбая-Б.Хмельницкого-Новосибирская) туркс | ПСД | 1 | 1,00 | 0 |  |
| 3.14 | 0,10 | мкр. Тастак -1, (в квадарте ул. Толе би-Утеген Батыра-Райымбека-Фурката) алмал | тыс.тенге | 1 225,66 | 1 225,66 | 0 | достигнут |
|  |  | Реконструкция подземного газопровода низкого давления мкр. Тастак -1, (в квадарте ул. Толе би-Утеген Батыра-Райымбека-Фурката) алмал | ПСД | 1 | 1,00 | 0 |  |
| 3.15 | 0,03 | ул. Бекмаханова 2/1- туркс | тыс.тенге | 391,47 | 391,47 | 0 | достигнут |
|  |  | Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Бекмаханова 2/1- туркс | ПСД | 1 | 1,00 | 0 |  |
| 3.16 | 0,02 | ул. Огарева 18 туркс | тыс.тенге | 223,13 | 223,13 | 0 |  |
|  |  | Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Огарева 18 туркс | ПСД | 1 | 1,00 | 0 | достигнут |
| 3.17 | 0,76 | ГРС-1 Заря Востока -ул. Докучаева (2 очередь) - алат | тыс.тенге | 9 583,16 | 9 583,16 | 0 | достигнут |
|  |  | Реконструкция подземного газопровода среднего давления ГРС-1 Заря Востока -ул. Докучаева (2 очередь) - алат | ПСД | 1 | 1,00 | 0 | достигнут |
| 4 | 0,51 | Реконструкция ЭХЗ |  | 6 447,97 | 6 447,97 | 0 | достигнут |
| 4.1 | 0,03 | ул. Кунаева д. 114 | тыс.тенге | 415,76 | 415,76 | 0 | достигнут |
|  |  | Реконструкция ЭХЗ, установка станции ЭлектроХимЗащиты ул. Кунаева д. 115 (разработка ПСД) | ПСД | 1 | 1,00 | 0 | достигнут |
| 4.2 | 0,03 | ул. Кунаева д. 58 | тыс.тенге | 388,23 | 388,23 | 0 | достигнут |
|  |  | Реконструкция ЭХЗ, установка станции ЭлектроХимЗащиты ул. Кунаева д. 58 | ПСД | 1 | 1,00 | 0 | достигнут |
| 4.3 | 0,03 | ул. Кунаева д. 161 | тыс.тенге | 404,53 | 404,53 | 0 | достигнут |
|  |  | Реконструкция ЭХЗ, установка станции ЭлектроХимЗащиты ул. Кунаева д. 161 (разработка ПСД) | ПСД | 1 | 1,00 | 0 | достигнут |
| 4.4 | 0,03 | ул. Кунаева д. 106 | тыс.тенге | 392,78 | 392,78 | 0 | достигнут |
|  |  | Реконструкция ЭХЗ, установка станции ЭлектроХимЗащиты ул. Кунаева д. 106 (разработка ПСД) | ПСД | 1 | 1,00 | 0 | достигнут |
| 4.5 | 0,03 | ул. Кунаева д. 121 | тыс.тенге | 396,18 | 396,18 | 0 | достигнут |
|  |  | Реконструкция ЭХЗ, установка станции ЭлектроХимЗащиты ул. Кунаева д. 121 (разработка ПСД) | ПСД | 1 | 1,00 | 0 | достигнут |
| 4.6 | 0,03 | ул. Макатаева д. 156 | тыс.тенге | 398,00 | 398,00 | 0 | достигнут |
|  |  | Реконструкция ЭХЗ, установка станции ЭлектроХимЗащиты ул. Макатаева д. 156 (разработка ПСД) | ПСД | 1 | 1,00 | 0 | достигнут |
| 4.7 | 0,03 | ул. Пушкина д.41 | тыс.тенге | 403,47 | 403,47 | 0 | достигнут |
|  |  | Реконструкция ЭХЗ, установка станции ЭлектроХимЗащиты ул. Пушкина д.41 (разработка ПСД) | ПСД | 1 | 1,00 | 0 | достигнут |
| 4.8 | 0,03 | ул. Кунаева д. 64 | тыс.тенге | 413,43 | 413,43 | 0 | достигнут |
|  |  | Реконструкция ЭХЗ, установка станции ЭлектроХимЗащиты ул. Кунаева д. 64 (разработка ПСД) | ПСД | 1 | 1,00 | 0 | достигнут |
| 4.9 | 0,03 | ул. Барибаева д. 6 | тыс.тенге | 399,12 | 399,12 | 0 | достигнут |
|  |  | Реконструкция ЭХЗ, установка станции ЭлектроХимЗащиты ул. Барибаева д. 6 (разработка ПСД) | ПСД | 1 | 1,00 | 0 | достигнут |
| 4.10 | 0,03 | ул. Байтурсынова д.16 | тыс.тенге | 432,08 | 432,08 | 0 | достигнут |
|  |  | Реконструкция ЭХЗ, установка станции ЭлектроХимЗащиты ул. Байтурсынова д.16 (разработка ПСД) | ПСД | 1 | 1,00 | 0 | достигнут |
| 4.11 | 0,03 | ул. Казбек би д. 40 | тыс.тенге | 417,99 | 417,99 | 0 | достигнут |
|  |  | Реконструкция ЭХЗ, установка станции ЭлектроХимЗащиты ул. Казбек би д. 40 (разработка ПСД) | ПСД | 1 | 1,00 | 0 | достигнут |
| 4.12 | 0,03 | ул. Карасай Батыра д.193а | тыс.тенге | 401,40 | 401,40 | 0 | достигнут |
|  |  | Реконструкция ЭХЗ, установка станции ЭлектроХимЗащиты ул. Карасай Батыра д.193а (разработка ПСД) | ПСД | 1 | 1,00 | 0 | достигнут |
| 4.13 | 0,03 | ул. Макатаева д.81 | тыс.тенге | 400,72 | 400,72 | 0 | достигнут |
|  |  | Реконструкция ЭХЗ, установка станции ЭлектроХимЗащиты ул. Макатаева д.81 (разработка ПСД) | ПСД | 1 | 1,00 | 0 | достигнут |
| 4.14 | 0,03 | ул. Толе Би 156 | тыс.тенге | 402,55 | 402,55 | 0 | достигнут |
|  |  | Реконструкция ЭХЗ, установка станции ЭлектроХимЗащиты ул. Толе Би 156 (разработка ПСД) | ПСД | 1 | 1,00 | 0 | достигнут |
| 4.15 | 0,03 | ул. Толе Би 127 | тыс.тенге | 393,18 | 393,18 | 0 | достигнут |
|  |  | Реконструкция ЭХЗ, установка станции ЭлектроХимЗащиты ул. Толе Би 127 (разработка ПСД) | ПСД | 1 | 1,00 | 0 | достигнут |
| 4.16 | 0,03 | ул. Толе Би 104 | тыс.тенге | 388,54 | 388,54 | 0 | достигнут |
|  |  | Реконструкция ЭХЗ, установка станции ЭлектроХимЗащиты ул. Толе Би 104 (разработка ПСД) | ПСД | 1 | 1,00 | 0 | достигнут |
| 5 | 0,64 | Реконструкция ШГРП |  | 8 071,98 | 8 071,98 | 0 | достигнут |
| 5.1 | 0,03 | ШРП 306 ул. Сейтметова | тыс.тенге | 360,19 | 360,19 | 0 | достигнут |
|  |  | Замена оборудования ШГРП № 306 на более мощное, в целях замены устаревшего оборудования и увеличение пропускной способности ул. Сейтметова (разработка ПСД) | ПСД | 1 | 1,00 | 0 | достигнут |
| 5.2 | 0,04 | ШРП 832 мкр. Акжар ул. Айманова | тыс.тенге | 552,44 | 552,44 | 0 | достигнут |
|  |  | Замена оборудования ШГРП № 832 на более мощное, в целях замены устаревшего оборудования и увеличение пропускной способности мкр. АкЖар ул. Айманова (разработка ПСД) | ПСД | 1 | 1,00 | 0 | достигнут |
| 5.3 | 0,08 | ШГРП 187 ул. Макаренко уг. ул. Ермака | тыс.тенге | 987,97 | 987,97 | 0 | достигнут |
|  |  | Замена оборудования ШГРП № 187 на более мощное, в целях замены устаревшего оборудования и увеличение пропускной способности ул. Макаренко уг. ул. Ермака (разработка ПСД) | ПСД | 1 | 1,00 | 0 | достигнут |
| 5.4 | 0,05 | ШГРП 37 мкр. Кокмайса ГРП-109 | тыс.тенге | 659,61 | 659,61 | 0 | достигнут |
|  |  | Замена оборудования ШГРП № 37 на более мощное, в целях замены устаревшего оборудования и увеличение пропускной способности мкр. Кокмайса ГРП-109 (разработка ПСД) | ПСД | 1 | 1,00 | 0 | достигнут |
| 5.5 | 0,08 | ШГРП 1374 мкр. Думан ул. Бурабай | тыс.тенге | 1 045,97 | 1 045,97 | 0 | достигнут |
|  |  | Замена оборудования ШГРП № 1374 на более мощное, в целях замены устаревшего оборудования и увеличение пропускной способности мкр. Думан ул. Бурабай (разработка ПСД) | ПСД | 1 | 1,00 | 0 | достигнут |
| 5.6 | 0,07 | ШГРП 183ул. Демченко терр. Обл. Больницы | тыс.тенге | 883,65 | 883,65 | 0 | достигнут |
|  |  | Замена оборудования ШГРП №183 на более мощное, в целях замены устаревшего оборудования и увеличение пропускной способности ул. Демченко терр. Обл Больницы (разработка ПСД) | ПСД | 1 | 1,00 | 0 | достигнут |
| 5.7 | 0,08 | ШГРП 725 с/т Тан д. 118 | тыс.тенге | 952,14 | 952,14 | 0 | достигнут |
|  |  | Замена оборудования ШГРП № 725 на более мощное, в целях замены устаревшего оборудования и увеличение пропускной способности с/т Тан д. 118 (разработка ПСД) | ПСД | 1 | 1,00 | 0 | достигнут |
| 5.8 | 0,07 | ШРП 10 ул. Альпийская уг. ул. Магаданская | тыс.тенге | 881,59 | 881,59 | 0 | достигнут |
|  |  | Замена оборудования ШГРП № 10 на более мощное, в целях замены устаревшего оборудования и увеличение пропускной способности ул. Альпийская уг. ул. Магаданская (разработка ПСД) | ПСД | 1 | 1,00 | 0 | достигнут |
| 5.9 | 0,07 | ШГРП 1392 мкр. Кайрат ул. Новая | тыс.тенге | 875,57 | 875,57 | 0 | достигнут |
|  |  | Замена оборудования ШГРП № 1392 на более мощное, в целях замены устаревшего оборудования и увеличение пропускной способности мкр. Кайрат ул. Новая (разработка ПСД) | ПСД | 1 | 1,00 | 0 | достигнут |
| 5.10 | 0,07 | ШГРП 145 ул. Гайдара, уг. ул. Р.Люксенбург | тыс.тенге | 872,86 | 872,86 | 0 | достигнут |
|  |  | Замена оборудования ШГРП № 145 на более мощное, в целях замены устаревшего оборудования и увеличение пропускной способности ул. Гайдара уг. ул. Р.Люксенбург (разработка ПСД) | ПСД | 1 | 1,00 | 0 | достигнут |
| 6 | 18,66 | Реконструкция здания |  | 236 741 | 236 741 | 0 | достигнут |
| 6.1 | 18,66 | Реконструкция производственного здания расположенного по адресу: Жетысуский район, пр. Рыскулова 99 | тыс.тенге | 236 741 | 236 741 | 0 | достигнут |
|  |  | Реконструкция производственного здания расположенного по адресу: Жетысуский район, пр. Рыскулова 99 | частичное закрытие СМР |  |  | 0 | достигнут |

| № п/п | Информация о плановых и фактических |  |  |  |  |  | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиций, тыс.тенге (без НДС) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Ед. измерений | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения |
|  |  |  |  | План | Факт |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Проект инвестиционной программы на 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО на 2023 год |  |  |  |  |  | 2023 | 3 514 787 | 1 267 918 | 1 268 630 | 712 |  |
| Капитальные вложения в поддержание действующих активов |  |  |  |  |  |  |  | 820 223 | 820 223 | 0 |  |
| 1 |  | Реконструкция ГП | п.м. | 1 510,00 | 1 604,92 |  |  | 526 264,03 | 526 264,03 | 0 |  |
| - 1.1 |  | - Реконструкция подземного газопровода среднего давления от пр. Рыскулова по ул. Герцена ул. Гете (только СМР) | - п.м | - 1 510,00 | - 1 604,92 |  |  | - 526 264,03 | - 526 264,03 | - 0 |  |
| 2 |  | Газификация | п.м. | 20 588 | 21 164 |  |  | 447 695 | 448 407 | 712 |  |
| - 2.1 |  | - Строительство распределительных газопроводов мкр. Карасу ул. Зеренды д. 59, 76, 76а, 67, 80, 82, б/н (Алат) | - п.м. | - 231,8 | - 241,9 |  |  | - 5 703,08 | 5 708,79 | - 6 |  |
| - 2.2 |  | - Строительство распределительных газопроводов мкр. Карасу, ул. Баганалы Орда 43-1,43-3 (Алат) | - п.м. | - 58,1 | - 58,4 |  |  | - 1 212,69 | 1 213,91 | - 1 |  |
| - 2.3 |  | - Строительство распределительных газопроводов мкр. Кок Кайнар, ул. Иманова 28 (Алат) | - п.м. | - 87,5 | - 98,3 |  |  | - 1 921,04 | 1 922,98 | - 2 |  |
| - 2.4 |  | - Строительство распределительных газопроводов мкр. Кок Кайнар, ул. Мамбетова д.210 (Алат) | - п.м. | - 40,2 | - 40,2 |  |  | - 813 | 813,69 | - 1 |  |
| - 2.5 |  | - Строительство распределительных газопроводов мкр.Ужет, ул. Шалкоде д. 112-4, 112-5, 112-6, 144-6 (Алат) | - п.м. | - 44,9 | - 46,2 |  |  | - 1 051,95 | 1 052,90 | - 1 |  |
| - 2.6 |  | - Строительство распределительных газопроводов мкр.Дархан, ул. Мугалджар д.35,37,39,52,56,70 (Алат) | - п.м. | - 1 748,2 | - 1 788,2 |  |  | - 40 055,34 | 40 096,35 | - 41 |  |
| - 2.7 |  | - Строительство распределительных газопроводовмкр. Рахат-Мадениет уч. 306/21, 303, 305/22, 306/21, 303, 302/23, 306/22, 305/22, 303/22, 304/21, 306/26 (Алат) | - п.м. | - 6 913,1 | - 6 936,9 |  |  | - 130 391 | 130 516,67 | - 126 |  |
| - 2.8 |  | - Строительство распределительных газопроводов мкр. Алтын Бесик ул. Ж.Шанина д.7, пер. Каргалинский д. 1 "Б", 1 "В"(Ауэзов) | - п.м. | - 115 | - 131 |  |  | - 3 785,30 | 3 799,25 | - 14 |  |
| - 2.9 |  | - Строительство распределительных газопроводов с/т Алма (Карасайский) | - п.м. | - 1 800,0 | - 1 861,3 |  |  | - 36 123,37 | 36 170,28 | - 47 |  |
| - 2.10 |  | - Строительство распределительных газопроводов с/т Уют (Карасайский) | - п.м. | - 3 787,0 | - 3 899,1 |  |  | - 85 850,41 | 85 968,46 | - 118 |  |
| - 2.11 |  | - Строительство распределительных газопроводов ул. Шарипова 103-2 (Алмал) | - п.м. | - 102,2 | - 103,4 |  |  | - 4 510,57 | 4 525,30 | - 15 |  |
| - 2.12 |  | - Строительство распределительных газопроводов ул.Брусиловского 136а (Алмал) | - п.м. | - 86,6 | - 114,0 |  |  | - 2 579,11 | 2 587,53 | - 8 |  |
| - 2.13 |  | - Строительство распределительных газопроводов ул. Володарского 2 "А" (Бост) | - п.м. | - 116,8 | - 118,7 |  |  | - 2 334,42 | 2 347,46 | - 13 |  |
| - 2.14 |  | - Строительство распределительных газопроводов ул. Бурундайсая-Ходжамьярова-Палладина (Жет) | - п.м. | - 1 325,8 | - 1 329,4 |  |  | - 29 839,51 | 29 909,06 | - 70 |  |
| - 2.15 |  | - Строительство распределительных газопроводов ул. Ходжамьярова б/н, 95-13 (Жет) | - п.м. | - 727,7 | - 762,4 |  |  | - 17 854,79 | 17 896,42 | - 42 |  |
| - 2.16 |  | - Строительство распределительных газопроводов п. Первомайка ул. Талант (Жет) | - п.м. | - 415 | - 426 |  |  | - 9 496,53 | 9 518,49 | - 22 |  |
| - 2.17 |  | - Строительство распределительных газопроводов ПКСТ Родник уч. 987, 891, с/т Таугуль (Железнодорожник) (Мед) | - п.м. | - 180,4 | - 196,629 |  |  | - 3 932,18 | 3 939,41 | - 7 |  |
| - 2.18 |  | - Строительство распределительных газопроводов с/т Зеленстрой - (Мед) | - п.м. | - 363,00 | - 376,77 |  |  | - 8 307,47 | 8 322,75 | - 15 |  |
| - 2.19 |  | - Строительство распределительных газопроводов мкр. Шугыла, пер. Таргап (Наурыз) | - п.м. | - 1 082,2 | - 1 193,9 |  |  | - 31 268,05 | 31 365,14 | - 97 |  |
| - 2.20 |  | - Строительство распределительных газопроводов мкр. Маяк, ул. Авиатор д. 157, 158, 161 (Турксиб) | - п.м. | - 135,1 | - 155,5 |  |  | - 3 468,84 | 3 485,56 | - 17 |  |
| - 2.21 |  | - Строительство распределительных газопроводов ул. Заречная от д. 44 до д. 3 (Мед) | - п.м. | - 160,5 | - 209,5 |  |  | - 3 472,90 | 3 479,27 | - 6 |  |
| - 2.22 |  | - Строительство распределительных газопроводов мкр. Кольсай ул. Даур, Достык 291/20 | - п.м. | - 1 066,8 | - 1 076,0 |  |  | - 23 723,60 | 23 767,24 | - 44 |  |
| 3 |  | Реконструкция ГП | ПСД Экспертиза | ПСД Экспертиза | ПСД Экспертиза |  |  | 42 698,34 | 42 698,34 | 0 |  |
|  |  | газопровод низкого давления | ПСД Экспертиза | ПСД Экспертиза | ПСД Экспертиза |  |  | 19 288,66 | 19 288,66 | 0 |  |
|  |  | газопровод среднего давления | ПСД Экспертиза | ПСД Экспертиза | ПСД Экспертиза |  |  | 23 409,68 | 23 409,68 | 0 |  |
| - 3.1 |  | - Реконструкция подземного газопровода низкого давления п. Монтажный ул. Майлина-Монтажная тур | - ПСД Экспертиза | - ПСД Экспертиза | - ПСД Экспертиза |  |  | - 1 512,46 | - 1 512,46 | - 0 |  |
| - 3.2 |  | - Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Достык 111/3, 103/17а (в квадрате ул. Достык-Омарова-С.Байжанова) мед | - ПСД Экспертиза | - ПСД Экспертиза | - ПСД Экспертиза |  |  | - 6 661,71 | - 6 661,71 | - 0 |  |
| - 3.3 |  | - Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Достык 107-109 (в квадрате ул. Достык-Х.Мукана-С.Байжанова) мед | - ПСД Экспертиза | - ПСД Экспертиза | - ПСД Экспертиза |  |  |  |  |  |  |
| - 3.4 |  | - Реконструкция подземного газопровода низкого давления п. Каменка (в квадрате ул. Рыскулова-Кунаева-Саке Батыра-Ниязбекова) наурызб | - ПСД Экспертиза | - ПСД Экспертиза | - ПСД Экспертиза |  |  | - 1 624,99 | - 1 624,99 | - 0 |  |
| - 3.5 |  | - Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Макатаева 192 (в квадрате ул. Макатаева-Жибек Жолы-Кожамкулова-Шарипова) алмал | - ПСД Экспертиза | - ПСД Экспертиза | - ПСД Экспертиза |  |  | - 1 602,52 | - 1 602,52 | - 0 |  |
| - 3.6 |  | - Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Чокина 189 (в квадрате ул. Ауэзова-Толе би-Чокина-Карасай батыра) алмал | - ПСД Экспертиза | - ПСД Экспертиза | - ПСД Экспертиза |  |  | - 5 446,20 | - 5 446,20 | - 0 |  |
| - 3.7 |  | - Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Богенбай Батыра 135 (Толе би - Чайковского-Богенбай Батыра-Наурызбай Батыра) алмал | - ПСД Экспертиза | - ПСД Экспертиза | - ПСД Экспертиза |  |  | - 311,59 | - 311,59 | - 0 |  |
| - 3.8 |  | - Реконструкция газопроводов среднего и низкого давления мкр. Карасу ул. Аралкум, ул. Баганалы Орда 98, мкр. Ожет ул. Укылай Ибрай - алат | - ПСД Экспертиза | - ПСД Экспертиза | - ПСД Экспертиза |  |  | - 2 304,72 | - 2 304,72 | - 0 |  |
| - 3.9 |  | - Реконструкция подземного газопровода среднего давления ул. Захарова ШГРП №29, 125,115 (в квадрате ул. Иванова-Садовского-Захарова) туркс | - ПСД Экспертиза | - ПСД Экспертиза | - ПСД Экспертиза |  |  | - 5 249,0 | - 5 249,0 | - 0 |  |
| - 3.10 |  | - Реконструкция подземного газопровода среднего давления от ул. Жарокова по ул. Б.Жырау до р. Есентай бост | - ПСД Экспертиза | - ПСД Экспертиза | - ПСД Экспертиза |  |  | - 2 368,9 | - 2 368,9 | - 0 |  |
| - 3.11 |  | - Реконструкция подземного газопровода среднего давления пр. Рыскулова 58 (ул. Ленского-Яблочкова) жет | - ПСД Экспертиза | - ПСД Экспертиза | - ПСД Экспертиза |  |  | - 2 685,15 | - 2 685,15 | - 0 |  |
| - 3.12 |  | - Реконструкция подземного газопровода среднего давления п. Каменка ГРП-123по ул. АкБота от ул. Айтматова до ул. Акбота 13 наурызб | - ПСД Экспертиза | - ПСД Экспертиза | - ПСД Экспертиза |  |  | - 1 218,75 | - 1 218,75 | - 0 |  |
| - 3.13 |  | - Реконструкция подемного газопровода низкого давления ул. Ст. Элеваторская 17 (в квадрате ул. Суюнбая-Б.Хмельницкого-Новосибирская) туркс | - ПСД Экспертиза | - ПСД Экспертиза | - ПСД Экспертиза |  |  | - 288,92 | - 288,92 | - 0 |  |
| - 3.14 |  | - Реконструкция подземного газопровода низкого давления мкр. Тастак -1, (в квадарте ул. Толе би-Утеген Батыра-Райымбека-Фурката) алмал | - ПСД Экспертиза | - ПСД Экспертиза | - ПСД Экспертиза |  |  | - 1 225,66 | - 1 225,66 | - 0 |  |
| - 3.15 |  | - Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Бекмаханова 2/1- туркс | - ПСД Экспертиза | - ПСД Экспертиза | - ПСД Экспертиза |  |  | - 391,47 | - 391,47 | - 0 |  |
| - 3.16 |  | - Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Огарева 18 туркс | - ПСД Экспертиза | - ПСД Экспертиза | - ПСД Экспертиза |  |  | - 223,13 | - 223,13 | - 0 |  |
| - 1.17 |  | - Реконструкция подземного газопровода среднего давления ГРС-1 Заря Востока -ул. Докучаева (2 очередь) - алат | - ПСД Экспертиза | - ПСД Экспертиза | - ПСД Экспертиза |  |  | - 9 583,16 | - 9 583,16 | - 0 |  |
| 4 |  | Реконструкция ЭХЗ | ПСД Экспертиза | ПСД Экспертиза | ПСД Экспертиза |  |  | 6 448 | 6 448 | 0 |  |
| - 4.1 |  | - ул. Кунаева д. 114 | - ПСД Экспертиза | - ПСД Экспертиза | - ПСД Экспертиза |  |  | - 415,76 | - 415,76 | - 0 |  |
| - 4.2 |  | - ул. Кунаева д. 58 | - ПСД Экспертиза | - ПСД Экспертиза | - ПСД Экспертиза |  |  | - 388,23 | - 388,23 | - 0 |  |
| - 4.3 |  | - ул. Кунаева д. 161 | - ПСД Экспертиза | - ПСД Экспертиза | - ПСД Экспертиза |  |  | - 404,53 | - 404,53 | - 0 |  |
| - 4.4 |  | - ул. Кунаева д. 106 | - ПСД Экспертиза | - ПСД Экспертиза | - ПСД Экспертиза |  |  | - 392,78 | - 392,78 | - 0 |  |
| - 4.5 |  | - ул. Кунаева д. 121 | - ПСД Экспертиза | - ПСД Экспертиза | - ПСД Экспертиза |  |  | - 396,18 | - 396,18 | - 0 |  |
| - 4.6 |  | - ул. Макатаева д. 156 | - ПСД Экспертиза | - ПСД Экспертиза | - ПСД Экспертиза |  |  | - 398 | - 398 | - 0 |  |
| - 4.7 |  | - ул. Пушкина д.41 | - ПСД Экспертиза | - ПСД Экспертиза | - ПСД Экспертиза |  |  | - 403,47 | - 403,47 | - 0 |  |
| - 4.8 |  | - ул. Кунаева д. 64 | - ПСД Экспертиза | - ПСД Экспертиза | - ПСД Экспертиза |  |  | - 413,43 | - 413,43 | - 0 |  |
| - 4.9 |  | - ул. Барибаева д. 6 | - ПСД Экспертиза | - ПСД Экспертиза | - ПСД Экспертиза |  |  | - 399,12 | - 399,12 | - 0 |  |
| - 4.10 |  | - ул. Байтурсынова д.16 | - ПСД Экспертиза | - ПСД Экспертиза | - ПСД Экспертиза |  |  | - 432,08 | - 432,08 | - 0 |  |
| - 4.11 |  | - ул. Казбек би д. 40 | - ПСД Экспертиза | - ПСД Экспертиза | - ПСД Экспертиза |  |  | - 417,99 | - 417,99 | - 0 |  |
| - 4.12 |  | - ул. Карасай Батыра д.193а | - ПСД Экспертиза | - ПСД Экспертиза | - ПСД Экспертиза |  |  | - 401,40 | - 401,40 | - 0 |  |
| - 4.13 |  | - ул. Макатаева д.81 | - ПСД Экспертиза | - ПСД Экспертиза | - ПСД Экспертиза |  |  | - 400,72 | - 400,72 | - 0 |  |
| - 4.14 |  | - ул. Толе Би 156 | - ПСД Экспертиза | - ПСД Экспертиза | - ПСД Экспертиза |  |  | - 402,55 | - 402,55 | - 0 |  |
| - 4.15 |  | - ул. Толе Би 127 | - ПСД Экспертиза | - ПСД Экспертиза | - ПСД Экспертиза |  |  | - 393,18 | - 393,18 | - 0 |  |
| - 4.16 |  | - ул. Толе Би 104 | - ПСД Экспертиза | - ПСД Экспертиза | - ПСД Экспертиза |  |  | - 388,54 | - 388,54 | - 0 |  |
| 5 |  | Реконструкция ШГРП | ПСД Экспертиза | ПСД Экспертиза | ПСД Экспертиза |  |  | 8 072 | 8 072 | 0 |  |
| - 5.1 |  | - ШРП 306 ул. Сейтметова | - ПСД Экспертиза | - ПСД Экспертиза | - ПСД Экспертиза |  |  | - 360,19 | - 360,19 | - 0 |  |
| - 5.2 |  | - ШРП 832 мкр. Акжар ул. Айманова | - ПСД Экспертиза | - ПСД Экспертиза | - ПСД Экспертиза |  |  | - 552,44 | - 552,44 | - 0 |  |
| - 5.3 |  | - ШГРП 187 ул. Макаренко уг. ул. Ермака | - ПСД Экспертиза | - ПСД Экспертиза | - ПСД Экспертиза |  |  | - 987,97 | - 987,97 | - 0 |  |
| - 5.4 |  | - ШГРП 37 мкр. Кокмайса ГРП-109 | - ПСД Экспертиза | - ПСД Экспертиза | - ПСД Экспертиза |  |  | - 659,61 | - 659,61 | - 0 |  |
| - 5.5 |  | - ШГРП 1374 мкр. Думан ул. Бурабай | - ПСД Экспертиза | - ПСД Экспертиза | - ПСД Экспертиза |  |  | - 1 045,97 | - 1 045,97 | - 0 |  |
| - 5.6 |  | - ШГРП 183ул. Демченко терр. Обл. Больницы | - ПСД Экспертиза | - ПСД Экспертиза | - ПСД Экспертиза |  |  | - 883,65 | - 883,65 | - 0 |  |
| - 5.7 |  | - ШГРП 725 с/т Тан д. 118 | - ПСД Экспертиза | - ПСД Экспертиза | - ПСД Экспертиза |  |  | - 952,14 | - 952,14 | - 0 |  |
| - 5.8 |  | - ШРП 10 ул. Альпийская уг. ул. Магаданская | - ПСД Экспертиза | - ПСД Экспертиза | - ПСД Экспертиза |  |  | - 881,59 | - 881,59 | - 0 |  |
| - 5.9 |  | - ШГРП 1392 мкр. Кайрат ул. Новая | - ПСД Экспертиза | - ПСД Экспертиза | - ПСД Экспертиза |  |  | - 875,57 | - 875,57 | - 0 |  |
| - 5.10 |  | - ШГРП 145 ул. Гайдара, уг. ул. Р.Люксенбург | - ПСД Экспертиза | - ПСД Экспертиза | - ПСД Экспертиза |  |  | - 872,86 | - 872,86 | - 0 |  |
| 6 |  | Реконструкция здания | шт | 0 | 0 |  |  | 236 741 | 236 741 | 0 |  |
| - 6.1 |  | - Реконструкция производственного здания расположенного по адресу: Жетысуский район, пр. Рыскулова 99 | - шт | - 0 | - 0 |  |  | - 236 741 | - 236 741 | - 0 |  |

| продолжение таблицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация о фактических условиях и размерах фининсирования инвестиционной программы, тыс.тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе |  |  |  |  |  |  |  | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности** |
| Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы* |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы** |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы** |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  |  |  |
| Амортизация | Прибыль |  |  | Факт прошлого года | Факт текущего года | Факт прошлого года | Факт текущего года | План | Факт | Факт прошлого года | Факт текущего года |  |  |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  |  |  | 3,9 | 3,6 | 3,7 | 3,2 |  |  |  |  |
| 1 268 630,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 820 223,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 526 264 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 526 264,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 448 407 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 708,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 213,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 922,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 813,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 052,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 40 096,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 130 516,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 799,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 36 170,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 85 968,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 525,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 587,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 347,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 29 909,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 17 896,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9 518,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 939,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8 322,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 31 365,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 485,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 479,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 23 767,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 698 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 289 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 512,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 661,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 624,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 602,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 446,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 311,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 304,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 249,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 368,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 685,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 218,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 288,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 225,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 391,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 223,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9 583,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 448 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 415,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 388,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 404,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 392,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 396,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 398,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 403,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 413,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 399,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 432,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 417,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 401,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 400,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 402,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 393,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 388,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 072 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 360,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 552,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 987,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 659,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 045,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 883,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 952,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 881,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 875,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 872,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 236 741 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 236 741 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Актюбинский производственный филиал

| № п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | План | Факт | Отклонение, % |
|  |  |  | План | Факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Проект "Модернизация сетей Актюбинской области" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Итого: |  |  |  | 972 370 | 966 611 | -0,6% |
| 1.1 | СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей района ГМЗ в г.Актобе (2 очередь) | м | 14 304 | 14 304 | 467 901 | 467 901 | - 0% |
| 1.2 | СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей района ГМЗ в г.Актобе (3 очередь) | м | 3 929,5 | 3 929,2 | 231 339 | 225 580 | - -2% |
| 1.3 | Разработка ПИР по проекту Модернизация газопроводов высокого, среднего давления с закольцовкой п.Акжар, ж/м Акжар-2, с.Каргалинское, п.Заречный-1, п. Заречный-2 (2 очередь, 3 очередь) | шт | 2 | 2 | 33 003 | 33 003 | - 0% |
| 1.4 | СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей низкого давления район Аэропорт-Авиагородок с закольцовкой и установкой ГРПШ по ул.Илецкая (1 очередь) в г.Актобе | м | 4 058 | 4 075 | 162 118 | 162 118 | - 0% |
| 1.5 | Разработка ПИР по проекту Модернизация газораспределительных сетей г.Шалкар (1 очередь, 2 очередь) | шт | 2 | 2 | 26 803 | 26 803 | - 0% |
| 1.6 | Разработка ПИР по проекту Модернизация газопроводов высокого, среднего давления с закольцовкой п.Акжар, ж/м Акжар-2, с.Каргалинское, п.Заречный-1, п. Заречный-2 (1 очередь) | шт | 1 | 1 | 27 179 | 27 179 | - 0% |
| 1.7 | Разработка ПИР по проекту Модернизация газораспределительных сетей района ГМЗ в г.Актобе (3 очередь) | шт | 1 | 1 | 12 147 | 12 147 | - 0% |
| 1.8 | Разработка ПИР по проекту Модернизация газораспределительных сетей низкого давления район Аэропорт-Авиагородок с закольцовкой и установкой ГРПШ по ул.Илецкая (1 очередь) в г.Актобе | шт | 1 | 1 | 11 879 | 11 879 | - 0% |
| 2 | Проект "Здания и сооружения Актюбинского производственного филиала" |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 285 099 | 285 099 | 0% |
| 2.1. | СМР по проекту Строительство эксплуатационной базы с гаражом Иргизского газового хозяйства в с.Иргиз | объект | 1 | 1 | 144 158 | 144 158 | - 0% |
| 2.2. | Строительство эксплуатационной базы с гаражом в с.Комсомол Айтекебийского района | объект | 1 | 1 | 140 941 | 140 941 | 0% |
| 3 | Проект "Техническое перевооружение, обновление и создание новых активов Актюбинского производственного филиала" |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 1 514 318 | 1 514 135 | -0,01% |
| 3.1 | Перекладка подземного, надземного газопровода высокого, среднего и низкого давления: |  |  |  | 1 336 855 | 1 336 855 | - 0% |
| 3.1.1 | Разработка ПИР по проекту Перекладка газопровода кв.Перова, пр.Победы, ул.Белинского в г.Актобе | шт | 1 | 1 | 3 556 | 3 556 | 0% |
| 3.1.2 | Разработка ПИР по проекту Перекладка надземного газопровода на полиэтилен ул.Жангельдина до ГРП-7, г.Алга | шт | 1 | 1 | 3 425 | 3 425 | - 0% |
| 3.1.3 | Разработка ПИР по проекту Перекладка надземного газопровода низкого давления на полиэтилен ф200мм по ул. Иманова в с. Сарыжар, Мартукского района | шт | 1 | 1 | 1 106 | 1 106 | 0% |
| 3.1.4 | СМР по проекту Перекладка подводящего газопровода с заменой ГРП №12 на ГРПШ-15-2Н - У1 ул.Деповская п.Шубаркудык, Темирского района | м | 77,5 | 77,5 | 6 835 | 6 835 | - 0% |
| 3.1.5 | СМР по проекту Замена ГРП №33 на ПГБ с изменением места расположения и перекладкой подземного газопровода среднего давления до ТРЦ "Керуен-Сити" г.Актобе (1-ый пусковой комплекс) | м | 5 033 | 5 033 | 627 537 | 627 537 | 0% |
| 3.1.6 | СМР по проекту Перекладка подземного газопровода "АГРС Акжар до п.Шубаркудук" от п.Жаксымай на полиэтилен с заменой ГРП №1 на ПГБ в п.Шубаркудук Темирского района (1очередь) | м | 8 124 | 8 124 | 493 267 | 493 267 | - 0% |
| 3.1.7 | СМР по проекту Перекладка подземного газопровода "АГРС Акжар до п.Шубаркудук" на полиэтилен от ГРП №1 до центральной котельной в п.Шубаркудук Темирского района (2 очередь) | м | 4 542 | 4 572 | 162 840 | 162 840 | 0% |
| 3.1.8 | Разработка ПИР по проекту Замена ГРП №33 на ПГБ с изменением места расположения и перекладкой подземного газопровода среднего давления до ТРЦ "Керуен-Сити" г.Актобе (2-ой пусковой комплекс, 3-ий пусковой комплекс) | шт | 2 | 2 | 38 288 | 38 288 | - 0% |
| 3.2 | Закольцовка газопровода: |  |  |  | 112 669 | 112 669 | 0% |
| 3.2.1 | СМР по проекту Закольцовка существующего газопровода высокого давления 1 категории ф530мм с надземным газопроводом среднего давления ф57мм с установкой ГРПШ-15-2НВ-У1 п.Заречный-4 ул.Тихая, район школы имени Е.Батыра | м | 481 | 481 | 20 696 | 20 696 | - 0% |
| 3.2.2 | СМР по проекту Закольцовка существующего газопровода низкого давления на выходе из ГРП№6 с газопроводом низкого давления по ул.Айтеке би в п.Сарыжар, Мартукского района. | м. | 2 701 | 2 701 | 91 973 | 91 973 | - 0% |
| 3.3. | Замена ГРП: |  |  |  | 31 027 | 31 027 | - 0% |
| 3.3.1 | Разработка ПИР по проекту Замена ГРП №1 на ПГБ-15-2Н-У1 мкр.Дружба, г.Кандыагаш | шт | 1 | 1 | 2 841 | 2 841 | - 0% |
| 3.3.2 | СМР по проекту Замена ГРП №3 на ПГБ-15-2Н-У1 мкр.Молодежный, г.Кандыагаш | шт | 1 | 1 | 13 531 | 13 531 | - 0% |
| 3.3.3 | СМР по проекту Замена ГРП - 3 на ГРПШ-16-1Н-У1 по ул.Каржауова г.Хромтау | шт | 1 | 1 | 8 957 | 8 957 | - 0% |
| 3.3.4 | СМР по проекту Замена ГРП - 4 на ГРПШ-16-1Н-У1 по ул.Жангельдина, г.Хромтау | шт | 1 | 1 | 5 697 | 5 697 | - 0% |
| 3.4. | Замена ГРПШ: |  |  |  | 27 457 | 27 274 | - -0,7% |
| 3.4.1 | Разработка ПИР по проекту Замена ГРПШ-14 на ГРПШ-13-1Н-У1 по ул.Тайманова с.Каргалинское | шт | 1 | 1 | 2 553 | 2 553 | 0% |
| 3.4.2 | Разработка ПИР по проекту Замена ШП№14 на ГРПШ-13-1Н по ул. А. Молдагулова 57 с закольцовкой газопровода низкого давления по ул.Карюка, п.Бадамша, Каргалинского района | шт | 1 | 1 | 920 | 920 | - 0% |
| 3.4.3 | СМР по проекту Замена ШП№14 на ГРПШ-13-1Н по ул. А. Молдагулова 57 с закольцовкой газопровода низкого давления по ул.Карюка, п.Бадамша, Каргалинского района | м | 80 | 135 | 4 751 | 4 568 | - -4% |
| 3.4.4 | СМР по проекту Замена ГРПШ №30 на ГРПШ-16-2Н-У1 в п.Сарыжар, Мартукского района. | шт | 1 | 1 | 12 248 | 12 248 | - 0% |
| 3.4.5 | Разработка ПИР по проекту Замена ГРПШ №32 на ГРПШ-13-1Н-У1 в п.Сарыжар, Мартукского района. | шт | 1 | 1 | 1 848 | 1 848 |  |
| 3.4.6 | СМР по проекту Замена ШП-3 на ГРПШ-13-1Н-У1 по ул.Шиловского 19 г.Хромтау | шт | 1 | 1 | 2 394 | 2 394 | - 0% |
| 3.4.7 | Разработка ПИР по проекту Замена ШП-4 на ГРПШ-13-1Н-У1 по ул.Шиловского 7 г.Хромтау | шт | 1 | 1 | 2 742 | 2 742 | - 0% |
| 3.5 | Восстановление ЭХЗ по г.Актобе: |  |  |  | 6 311 | 6 311 | - 0% |
| 3.5.1 | Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ подводящего газопровода п.Кызылсу г.Хромтау | шт | 1 | 1 | 1 578 | 1 578 | - 0% |
| 3.5.2 | Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ п.Кызылсу Хромтауского района | шт | 1 | 1 | 1 578 | 1 578 | - 0% |
| 3.5.3 | Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ газопровода Хромтау - Батамша-1 | шт | 1 | 1 | 1 578 | 1 578 | - 0% |
| 3.5.4 | Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ Сады-огороды г.Хромтау | шт | 1 | 1 | 1 578 | 1 578 | - 0% |
|  | ИТОГО |  |  |  | 2 771 786 | 2 765 845 | -0,2% |

Инвестиционная программа «Газификация, техническое перевооружение газораспределительных систем Актюбинского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» на 2021-2026 годы» утверждена совместным приказом Министерства энергетики РК от 11.11.2020 г № 381 и ДКРЕМ по Актюбинской области от 21.09.2020 г № 93-ОД на общую сумму 16 845 281 тыс. тенге, в том числе на 2023 г – 2 771 786 тыс. тенге.

Инвестиционная программа реализуется за счет собственных средств в тарифе – амортизация, прибыль.

Мероприятия инвестиционной программы на 2023 год выполнены на сумму 2 765 845 тыс. тенге т.е. на 99,8%, таким образом экономия суммы инвестпрограммы, полученная в результате заключенных дополнительных соглашений согласно протоколам, исключить/добавить составила -5 942 тыс. тенге или 0,2%.

Выполнены работы по модернизации 22,3 км. сетей, построены 2 эксплуатационные базы, переложено 17,8 км. газопровода, закольцовано 3,3 км. газопроводов, проведена замена 4 ГРП,      7 ГРПШ, восстановлено 4 станции электрохимической защиты.

Информация о соблюдении показателей качества, надежности регулируемых услуг и достижении эффективности деятельности субъекта естественной монополии

| № п/п | Вес целевого показателя, в процентах | Наименование данных | Единица измерения | Принято на отчетный год | Фактически за отчетный год | Значение показателей эффективности реализации (Абсолютное отклонение) | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 16,9% | СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей района ГМЗ в г.Актобе (2 очередь) | тысяч тенге | 467 901 | 467 901 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей района ГМЗ в г.Актобе (2 очередь) | м | 14 304 | 14 304 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Технадзор" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Авторский надзор" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
| 2. | 8,2% | СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей района ГМЗ в г.Актобе (3 очередь) | тысяч тенге | 231 339 | 225 580 | - 5 758,48 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей района ГМЗ в г.Актобе (3 очередь)" | м | 3 930 | 3929,2 | - 0,30 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Технадзор" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Авторский надзор" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
| 3. | 1,2% | Мероприятие "Разработка ПИР по проекту Модернизация газопроводов высокого, среднего давления с закольцовкой п.Акжар, ж/м Акжар-2, с.Каргалинское, п.Заречный-1, п. Заречный-2 (2 очередь, 3 очередь)" | тысяч тенге | 33 003 | 33 003 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Разработка ПСД" | работа | 2 | 2 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Услуги по проведению вневедомственной экспертизы" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
| 4. | 5,9% | Мероприятие "СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей низкого давления район Аэропорт-Авиагородок с закольцовкой и установкой ГРПШ по ул.Илецкая (1 очередь) в г.Актобе" | тысяч тенге | 162 118 | 162 118 | 0,00 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей низкого давления район Аэропорт-Авиагородок с закольцовкой и установкой ГРПШ по ул.Илецкая (1 очередь) в г.Актобе" | м | 4058 | 4075 | 17,00 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Технадзор" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Авторский надзор" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
| 5. | 1,0% | Мероприятие "Разработка ПИР по проекту Модернизация газораспределительных сетей г.Шалкар (1 очередь, 2 очередь)" | тысяч тенге | 26 803 | 26 803 | 0,00 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Разработка ПСД" | работа | 1 | 1 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Услуги по проведению вневедомственной экспертизы" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
| 6. | 1,0% | Мероприятие "Разработка ПИР по проекту Модернизация газопроводов высокого, среднего давления с закольцовкой п.Акжар, ж/м Акжар-2, с.Каргалинское, п.Заречный-1, п. Заречный-2 (1 очередь) " | тысяч тенге | 27 179 | 27 179 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Разработка ПСД" | работа | 1 | 1 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Услуги по проведению вневедомственной экспертизы" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
| 7. | 0,4% | Мероприятие "Разработка ПИР по проекту Модернизация газораспределительных сетей района ГМЗ в г.Актобе (3 очередь)" | тысяч тенге | 12 147 | 12 147 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Разработка ПСД" | работа | 1 | 1 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Услуги по проведению вневедомственной экспертизы" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
| 8. | 0,4% | Мероприятие "Разработка ПИР по проекту Модернизация газораспределительных сетей низкого давления район Аэропорт-Авиагородок с закольцовкой и установкой ГРПШ по ул.Илецкая (1 очередь) в г.Актобе" | тысяч тенге | 11 879 | 11 879 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Разработка ПСД" | работа | 1 | 1 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Услуги по проведению вневедомственной экспертизы" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
| 9. | 5,2% | Мероприятие "СМР по проекту Строительство эксплуатационной базы с гаражом Иргизского газового хозяйства в с.Иргиз" | тысяч тенге | 144 158 | 144 158 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "СМР по проекту Строительство эксплуатационной базы с гаражом Иргизского газового хозяйства в с.Иргиз" | шт. | 1 | 1 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Технадзор" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Авторский надзор" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
| 10. | 5,1% | Мероприятие "Строительство эксплуатационной базы с гаражом в с.Комсомол Айтекебийского района" | тысяч тенге | 140 941 | 140 941 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Строительство эксплуатационной базы с гаражом в с.Комсомол Айтекебийского района" | шт. | 1 | 1 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Технадзор" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Авторский надзор" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
| 11. | 0,1% | Мероприятие "Разработка ПИР по проекту Перекладка газопровода кв.Перова, пр.Победы, ул.Белинского в г.Актобе" | тысяч тенге | 3 556 | 3 556 | - 0,00 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Разработка ПСД" | работа | 1 | 1 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Услуги по проведению вневедомственной экспертизы" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
| 12. | 0,1% | Мероприятие "Разработка ПИР по проекту Перекладка надземного газопровода на полиэтилен ул.Жангельдина до ГРП-7, г.Алга" | тысяч тенге | 3 425 | 3 425 | - 0,00 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Разработка ПСД" | работа | 1 | 1 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Услуги по проведению вневедомственной экспертизы" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
| 13. | 0,0% | Мероприятие "Разработка ПИР по проекту Перекладка надземного газопровода низкого давления на полиэтилен ф200мм по ул. Иманова в с. Сарыжар, Мартукского района" | тысяч тенге | 1 106 | 1 106 | - 0,00 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Разработка ПСД" | работа | 1 | 1 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Услуги по проведению вневедомственной экспертизы" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
| 14. | 0,2% | Мероприятие "СМР по проекту Перекладка подводящего газопровода с заменой ГРП №12 на ГРПШ-15-2Н - У1 ул.Деповская п.Шубаркудык, Темирского района" | тысяч тенге | 6 835 | 6 835 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "СМР по проекту Перекладка подводящего газопровода с заменой ГРП №12 на ГРПШ-15-2Н - У1 ул.Деповская п.Шубаркудык, Темирского района" | м | 77,5 | 77,5 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Технадзор" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Авторский надзор" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
| 15. | 22,7% | Мероприятие "СМР по проекту Замена ГРП №33 на ПГБ с изменением места расположения и перекладкой подземного газопровода среднего давления до ТРЦ "Керуен-Сити" г.Актобе (1-ый пусковой комплекс)" | тысяч тенге | 627 537 | 627 537 | - 0,00 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Мероприятие "СМР по проекту Замена ГРП №33 на ПГБ с изменением места расположения и перекладкой подземного газопровода среднего давления до ТРЦ "Керуен-Сити" г.Актобе (1-ый пусковой комплекс)"" | м | 5033 | 5033 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Технадзор" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Авторский надзор" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
| 16. | 17,8% | СМР по проекту Перекладка подземного газопровода "АГРС Акжар до п.Шубаркудук" от п.Жаксымай на полиэтилен с заменой ГРП №1 на ПГБ в п.Шубаркудук Темирского района (1очередь) | тысяч тенге | 493 267 | 493 267 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "СМР по проекту Перекладка подземного газопровода "АГРС Акжар до п.Шубаркудук" от п.Жаксымай на полиэтилен с заменой ГРП №1 на ПГБ в п.Шубаркудук Темирского района (1очередь)" | м | 8124 | 8124 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Технадзор" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Авторский надзор" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
| 17. | 5,9% | Мероприятие "СМР по проекту Перекладка подземного газопровода "АГРС Акжар до п.Шубаркудук" на полиэтилен от ГРП №1 до центральной котельной в п.Шубаркудук Темирского района (2 очередь)" | тысяч тенге | 162 840 | 162 840 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "СМР по проекту Перекладка подземного газопровода "АГРС Акжар до п.Шубаркудук" на полиэтилен от ГРП №1 до центральной котельной в п.Шубаркудук Темирского района (2 очередь)" | м | 4541,5 | 4571,5 | 30,00 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Технадзор" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Авторский надзор" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
| 18. | 1,4% | Мероприятие "Разработка ПИР по проекту Замена ГРП №33 на ПГБ с изменением места расположения и перекладкой подземного газопровода среднего давления до ТРЦ "Керуен-Сити" г.Актобе (2-ой пусковой комплекс, 3-ий пусковой комплекс)" | тысяч тенге | 38 288 | 38 288 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Разработка ПСД" | работа | 2 | 2 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Услуги по проведению вневедомственной экспертизы" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
| 19. | 0,7% | Мероприятие "СМР по проекту Закольцовка существующего газопровода высокого давления 1 категории ф530мм с надземным газопроводом среднего давления ф57мм с установкой ГРПШ-15-2НВ-У1 п.Заречный-4 ул.Тихая, район школы имени Е.Батыра" | тысяч тенге | 20 696 | 20 696 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "СМР по проекту Закольцовка существующего газопровода высокого давления 1 категории ф530мм с надземным газопроводом среднего давления ф57мм с установкой ГРПШ-15-2НВ-У1 п.Заречный-4 ул.Тихая, район школы имени Е.Батыра" | м | 480,8 | 480,9 | 0,10 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Технадзор" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Авторский надзор" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
| 20. | 3,3% | Мероприятие "СМР по проекту Закольцовка существующего газопровода низкого давления на выходе из ГРП№6 с газопроводом низкого давления по ул.Айтеке би в п.Сарыжар, Мартукского района." | тысяч тенге | 91 973 | 91 973 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "СМР по проекту Закольцовка существующего газопровода низкого давления на выходе из ГРП№6 с газопроводом низкого давления по ул.Айтеке би в п.Сарыжар, Мартукского района." | м | 2701 | 2701 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Технадзор" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Авторский надзор" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
| 21. | 0,1% | Мероприятие "Разработка ПИР по проекту Замена ГРП №1 на ПГБ-15-2Н-У1 мкр.Дружба, г.Кандыагаш" | тысяч тенге | 2 841 | 2 841 | 0,00 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Разработка ПСД" | работа | 1 | 1 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Услуги по проведению вневедомственной экспертизы" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
| 22. | 0,5% | Мероприятие "СМР по проекту Замена ГРП №3 на ПГБ-15-2Н-У1 мкр.Молодежный, г.Кандыагаш" | тысяч тенге | 13 531 | 13 531 | 0,00 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "СМР по проекту Замена ГРП №3 на ПГБ-15-2Н-У1 мкр.Молодежный, г.Кандыагаш" | шт. | 1 | 1 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Технадзор" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Авторский надзор" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
| 23. | 0,3% | Мероприятие "СМР по проекту Замена ГРП - 3 на ГРПШ-16-1Н-У1 по ул.Каржауова г.Хромтау" | тысяч тенге | 8 957 | 8 957 | - 0,00 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "СМР по проекту Замена ГРП - 3 на ГРПШ-16-1Н-У1 по ул.Каржауова г.Хромтау" | шт. | 1 | 1 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Технадзор" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Авторский надзор" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
| 24. | 0,2% | СМР по проекту Замена ГРП - 4 на ГРПШ-16-1Н-У1 по ул.Жангельдина, г.Хромтау | тысяч тенге | 5 697 | 5 697 | 0,00 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "СМР по проекту Замена ГРП - 4 на ГРПШ-16-1Н-У1 по ул.Жангельдина, г.Хромтау" | шт. | 1 | 1 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Технадзор" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Авторский надзор" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
| 25. | 0,1% | Мероприятие "Разработка ПИР по проекту Замена ГРПШ-14 на ГРПШ-13-1Н-У1 по ул.Тайманова с.Каргалинское" | тысяч тенге | 2 553 | 2 553 | - 0,00 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Разработка ПСД" | работа | 1 | 1 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Услуги по проведению вневедомственной экспертизы" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
| 26. | 0,0% | Мероприятие "Разработка ПИР по проекту Замена ШП№14 на ГРПШ-13-1Н по ул. А. Молдагулова 57 с закольцовкой газопровода низкого давления по ул.Карюка, п.Бадамша, Каргалинского района" | тысяч тенге | 920 | 920 | 0,00 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Разработка ПСД" | работа | 1 | 1 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Услуги по проведению вневедомственной экспертизы" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
| 27. | 0,2% | Мероприятие "СМР по проекту Замена ШП№14 на ГРПШ-13-1Н по ул. А. Молдагулова 57 с закольцовкой газопровода низкого давления по ул.Карюка, п.Бадамша, Каргалинского района" | тысяч тенге | 4 751 | 4 568 | - 183,04 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "СМР по проекту Замена ШП№14 на ГРПШ-13-1Н по ул. А. Молдагулова 57 с закольцовкой газопровода низкого давления по ул.Карюка, п.Бадамша, Каргалинского района" | м | 80 | 134,7 | 54,7 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Технадзор" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Авторский надзор" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
| 28. | 0,4% | Мероприятие "СМР по проекту Замена ГРПШ №30 на ГРПШ-16-2Н-У1 в п.Сарыжар, Мартукского района." | тысяч тенге | 12 248 | 12 248 | - 0,00 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "СМР по проекту Замена ГРПШ №30 на ГРПШ-16-2Н-У1 в п.Сарыжар, Мартукского района." | шт. | 1 | 1 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Технадзор" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Авторский надзор" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
| 29. | 0,1% | Мероприятие "Разработка ПИР по проекту Замена ГРПШ №32 на ГРПШ-13-1Н-У1 в п.Сарыжар, Мартукского района." | тысяч тенге | 1 848 | 1 848 | - 0,00 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Разработка ПСД" | работа | 1 | 1 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Услуги по проведению вневедомственной экспертизы" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
| 30. | 0,1% | Мероприятие "СМР по проекту Замена ШП-3 на ГРПШ-13-1Н-У1 по ул.Шиловского 19 г.Хромтау" | тысяч тенге | 2 394 | 2 394 | 0,00 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "СМР по проекту Замена ШП-3 на ГРПШ-13-1Н-У1 по ул.Шиловского 19 г.Хромтау" | шт. | 1 | 1 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Технадзор" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Авторский надзор" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
| 31. | 0,1% | Мероприятие "Разработка ПИР по проекту Замена ШП-4 на ГРПШ-13-1Н-У1 по ул.Шиловского 7 г.Хромтау" | тысяч тенге | 2 742 | 2 742 | - 0,00 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Разработка ПСД" | работа | 1 | 1 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Услуги по проведению вневедомственной экспертизы" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
| 32. | 0,1% | Мероприятие "Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ подводящего газопровода п.Кызылсу г.Хромтау" | тысяч тенге | 1 578 | 1 578 | 0,00 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Разработка ПСД" | работа | 1 | 1 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Услуги по проведению вневедомственной экспертизы" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
| 33. | 0,1% | Мероприятие "Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ п.Кызылсу Хромтауского района" | тысяч тенге | 1 578 | 1 578 | 0,00 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Разработка ПСД" | работа | 1 | 1 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Услуги по проведению вневедомственной экспертизы" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
| 34. | 0,1% | Мероприятие "Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ газопровода Хромтау - Батамша-1" | тысяч тенге | 1 578 | 1 578 | 0,00 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Разработка ПСД" | работа | 1 | 1 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Услуги по проведению вневедомственной экспертизы" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
| 35. | 0,1% | Мероприятие "Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ Сады-огороды г.Хромтау" | тысяч тенге | 1 578 | 1 578 | 0,00 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Разработка ПСД" | работа | 1 | 1 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Услуги по проведению вневедомственной экспертизы" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе

| № п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг |  |  |  |  |  |  | Отчет о прибылях и убытках* |  | Сумма инвестиционной программы |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  |  | План |  | Факт | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  |  | Заемные средства | Бюджетные средства |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |  |  |  |  |  |  |  | Амортизация | Прибыль |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |  |
| 1 | АПФ АО "КазТрангсГаз Аймак", транспортировка товарного газа по распределительным трубопроводам для потребителей Актюбинской области | Проект "Модернизация сетей Актюбинской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 972 370 |  | 966 611 | - 5 758 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей района ГМЗ в г.Актобе (2 очередь) | м | 14 304 | 14 304 | 2023 |  |  | 467 901 |  | 467 901 | - |  | 163 899 | 304 003 |  |  |  |  |
| 1.2 |  | СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей района ГМЗ в г.Актобе (3 очередь) | м | 3 930 | 3 929 |  |  |  | 231 339 |  | 225 580 | - 5 758 | в результате заключенных дополнительных соглашений согласно протоколам | 79 017 | 146 563 |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Разработка ПИР по проекту Модернизация газопроводов высокого, среднего давления с закольцовкой п.Акжар, ж/м Акжар-2, с.Каргалинское, п.Заречный-1, п. Заречный-2 (2 очередь, 3 очередь) | шт | 2 | 2 |  |  |  | 33 003 |  | 33 003 | - |  | 11 560 | 21 442 |  |  |  |  |
| 1.4 |  | СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей низкого давления район Аэропорт-Авиагородок с закольцовкой и установкой ГРПШ по ул.Илецкая (1 очередь) в г.Актобе | м | 4 058 | 4 075 |  |  |  | 162 118 |  | 162 118 | 0 |  | 56 787 | 105 331 |  |  |  |  |
| 1.5 |  | Разработка ПИР по проекту Модернизация газораспределительных сетей г.Шалкар (1 очередь, 2 очередь) | шт | 2 | 2 |  |  |  | 26 803 |  | 26 803 | 0 |  | 9 389 | 17 415 |  |  |  |  |
| 1.6 |  | Разработка ПИР по проекту Модернизация газопроводов высокого, среднего давления с закольцовкой п.Акжар, ж/м Акжар-2, с.Каргалинское, п.Заречный-1, п. Заречный-2 (1 очередь) | шт | 1 | 1 |  |  |  | 27 179 |  | 27 179 | - |  | 9 520 | 17 659 |  |  |  |  |
| 1.7 |  | Разработка ПИР по проекту Модернизация газораспределительных сетей района ГМЗ в г.Актобе (3 очередь) | шт | 1 | 1 |  |  |  | 12 147 |  | 12 147 | - |  | 4 255 | 7 892 |  |  |  |  |
| 1.8 |  | Разработка ПИР по проекту Модернизация газораспределительных сетей низкого давления район Аэропорт-Авиагородок с закольцовкой и установкой ГРПШ по ул.Илецкая (1 очередь) в г.Актобе | шт | 1 | 1 |  |  |  | 11 879 |  | 11 879 | - |  | 4 161 | 7 718 |  |  |  |  |
| 2 |  | Проект "Здания и сооружения Актюбинского производственного филиала" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 285 099 |  | 285 099 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | СМР по проекту Строительство эксплуатационной базы с гаражом Иргизского газового хозяйства в с.Иргиз | объект | 1 | 1 | 2023 |  |  | 144 158 |  | 144 158 | - |  | 50 496 | 93 661 |  |  |  |  |
| 2.2. |  | Строительство эксплуатационной базы с гаражом в с.Комсомол Айтекебийского района | объект | 1 | 1 |  |  |  | 140 941 |  | 140 941 | - |  | 49 369 | 91 572 |  |  |  |  |
| 3 |  | Проект "Техническое перевооружение, обновление и создание новых активов Актюбинского производственного филиала" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 1 514 318 |  | 1 514 135 | - 183 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Перекладка подземного, надземного газопровода высокого, среднего и низкого давления: |  |  |  | 2023 |  |  | 1 336 855 |  | 1 336 855 | - 0 |  |  |  | - |  |  |  |
| 3.1.1 |  | Разработка ПИР по проекту Перекладка газопровода кв.Перова, пр.Победы, ул.Белинского в г.Актобе | шт | 1 | 1 |  |  |  | 3 556 |  | 3 556 | - 0 |  | 1 246 | 2 311 |  |  |  |  |
| 3.1.2 |  | Разработка ПИР по проекту Перекладка надземного газопровода на полиэтилен ул.Жангельдина до ГРП-7, г.Алга | шт | 1 | 1 |  |  |  | 3 425 |  | 3 425 | - 0 |  | 1 200 | 2 225 |  |  |  |  |
| 3.1.3 |  | Разработка ПИР по проекту Перекладка надземного газопровода низкого давления на полиэтилен ф200мм по ул. Иманова в с. Сарыжар, Мартукского района | шт | 1 | 1 |  |  |  | 1 106 |  | 1 106 | - 0 |  | 387 | 719 |  |  |  |  |
| 3.1.4 |  | СМР по проекту Перекладка подводящего газопровода с заменой ГРП №12 на ГРПШ-15-2Н - У1 ул.Деповская п.Шубаркудык, Темирского района | м | 77,5 | 77,5 |  |  |  | 6 835 |  | 6 835 | - |  | 2 394 | 4 440 |  |  |  |  |
| 3.1.5 |  | СМР по проекту Замена ГРП №33 на ПГБ с изменением места расположения и перекладкой подземного газопровода среднего давления до ТРЦ "Керуен-Сити" г.Актобе (1-ый пусковой комплекс) | м | 5 033 | 5 033 |  |  |  | 627 537 |  | 627 537 | - 0 |  | 219 817 | 407 721 |  |  |  |  |
| 3.1.6 |  | СМР по проекту Перекладка подземного газопровода "АГРС Акжар до п.Шубаркудук" от п.Жаксымай на полиэтилен с заменой ГРП №1 на ПГБ в п.Шубаркудук Темирского района (1очередь) | м | 8 124 | 8 124 |  |  |  | 493 267 |  | 493 267 | - |  | 172 784 | 320 483 |  |  |  |  |
| 3.1.7 |  | СМР по проекту Перекладка подземного газопровода "АГРС Акжар до п.Шубаркудук" на полиэтилен от ГРП №1 до центральной котельной в п.Шубаркудук Темирского района (2 очередь) | м | 4 542 | 4 572 |  |  |  | 162 840 |  | 162 840 | - |  | 57 040 | 105 799 |  |  |  |  |
| 3.1.8 |  | Разработка ПИР по проекту Замена ГРП №33 на ПГБ с изменением места расположения и перекладкой подземного газопровода среднего давления до ТРЦ "Керуен-Сити" г.Актобе (2-ой пусковой комплекс, 3-ий пусковой комплекс) | шт | 2 | 2 |  |  |  | 38 288 |  | 38 288 | - |  | 13 412 | 24 877 |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Закольцовка газопровода: |  |  |  |  |  |  | 112 669 |  | 112 669 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 |  | СМР по проекту Закольцовка существующего газопровода высокого давления 1 категории ф530мм с надземным газопроводом среднего давления ф57мм с установкой ГРПШ-15-2НВ-У1 п.Заречный-4 ул.Тихая, район школы имени Е.Батыра | м | 481 | 481 | 2023 |  |  | 20 696 |  | 20 696 | - |  | 7 250 | 13 447 |  |  |  |  |
| 3.2.2 |  | СМР по проекту Закольцовка существующего газопровода низкого давления на выходе из ГРП№6 с газопроводом низкого давления по ул.Айтеке би в п.Сарыжар, Мартукского района. | м. | 2 701 | 2 701 |  |  |  | 91 973 |  | 91 973 | - |  | 32 217 | 59 756 |  |  |  |  |
| 3.3. |  | Замена ГРП: |  |  |  |  |  |  | 31 027 |  | 31 027 | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 |  | Разработка ПИР по проекту Замена ГРП №1 на ПГБ-15-2Н-У1 мкр.Дружба, г.Кандыагаш | шт | 1 | 1 | 2023 |  |  | 2 841 |  | 2 841 | 0 |  | 995 | 1 846 |  |  |  |  |
| 3.3.2 |  | СМР по проекту Замена ГРП №3 на ПГБ-15-2Н-У1 мкр.Молодежный, г.Кандыагаш | шт | 1 | 1 |  |  |  | 13 531 |  | 13 531 | 0 |  | 4 740 | 8 792 |  |  |  |  |
| 3.3.3 |  | СМР по проекту Замена ГРП - 3 на ГРПШ-16-1Н-У1 по ул.Каржауова г.Хромтау | шт | 1 | 1 |  |  |  | 8 957 |  | 8 957 | - 0 |  | 3 138 | 5 820 |  |  |  |  |
| 3.3.4 |  | СМР по проекту Замена ГРП - 4 на ГРПШ-16-1Н-У1 по ул.Жангельдина, г.Хромтау | шт | 1 | 1 |  |  |  | 5 697 |  | 5 697 | 0 |  | 1 996 | 3 701 |  |  |  |  |
| 3.4. |  | Замена ГРПШ: |  |  |  |  |  |  | 27 457 |  | 27 274 | - 183 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 |  | Разработка ПИР по проекту Замена ГРПШ-14 на ГРПШ-13-1Н-У1 по ул.Тайманова с.Каргалинское | шт | 1 | 1 | 2023 |  |  | 2 553 |  | 2 553 | - 0 |  | 894 | 1 659 |  |  |  |  |
| 3.4.2 |  | Разработка ПИР по проекту Замена ШП№14 на ГРПШ-13-1Н по ул. А. Молдагулова 57 с закольцовкой газопровода низкого давления по ул.Карюка, п.Бадамша, Каргалинского района | шт | 1 | 1 |  |  |  | 920 |  | 920 | 0 |  | 322 | 598 |  |  |  |  |
| 3.4.3 |  | СМР по проекту Замена ШП№14 на ГРПШ-13-1Н по ул. А. Молдагулова 57 с закольцовкой газопровода низкого давления по ул.Карюка, п.Бадамша, Каргалинского района | м | 80 | 135 |  |  |  | 4 751 |  | 4 568 | - 183 | в результате заключенных дополнительных соглашений согласно протоколам | 1 600 | 2 968 |  |  |  |  |
| 3.4.4 |  | СМР по проекту Замена ГРПШ №30 на ГРПШ-16-2Н-У1 в п.Сарыжар, Мартукского района. | шт | 1 | 1 |  |  |  | 12 248 |  | 12 248 | - 0 |  | 4 290 | 7 958 |  |  |  |  |
| 3.4.5 |  | Разработка ПИР по проекту Замена ГРПШ №32 на ГРПШ-13-1Н-У1 в п.Сарыжар, Мартукского района. | шт | 1 | 1 |  |  |  | 1 848 |  | 1 848 | - 0 |  | 647 | 1 200 |  |  |  |  |
| 3.4.6 |  | СМР по проекту Замена ШП-3 на ГРПШ-13-1Н-У1 по ул.Шиловского 19 г.Хромтау | шт | 1 | 1 |  |  |  | 2 394 |  | 2 394 | 0 |  | 839 | 1 556 |  |  |  |  |
| 3.4.7 |  | Разработка ПИР по проекту Замена ШП-4 на ГРПШ-13-1Н-У1 по ул.Шиловского 7 г.Хромтау | шт | 1 | 1 |  |  |  | 2 742 |  | 2 742 | - 0 |  | 960 | 1 781 |  |  |  |  |
| 3.5 |  | Восстановление ЭХЗ по г.Актобе: |  |  |  |  |  |  | 6 311 |  | 6 311 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 |  | Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ подводящего газопровода п.Кызылсу г.Хромтау | шт | 1 | 1 |  |  |  | 1 578 |  | 1 578 | 0 |  | 553 | 1 025 |  |  |  |  |
| 3.5.2 |  | Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ п.Кызылсу Хромтауского района | шт | 1 | 1 |  |  |  | 1 578 |  | 1 578 | 0 |  | 553 | 1 025 |  |  |  |  |
| 3.5.3 |  | Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ газопровода Хромтау - Батамша-1 | шт | 1 | 1 |  |  |  | 1 578 |  | 1 578 | 0 |  | 553 | 1 025 |  |  |  |  |
| 3.5.4 |  | Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ Сады-огороды г.Хромтау | шт | 1 | 1 |  |  |  | 1 578 |  | 1 578 | 0 |  | 553 | 1 025 |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 2 771 786 |  | 2 765 845 | - 5 942 |  | 968 833 | 1 797 012 |  |  |  |  |

Продолжение таблицы

| Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе |  |  |  |  |  |  |  | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  |  |  |
| Факт прошлого года | Факт текущего года | Факт прошлого года | Факт текущего года | План | Факт | Факт прошлого года | Факт текущего года |  |  |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Мыло - 4,4 кг; Ветошь - 3 кг; Сальниковая набивка - 1,5 кг; Краска - 81 кг; Изоляционная лента - 22 кг; Паронит - 0,7 кг; переход ПЭ - 30 шт, тройник ПЭ - 30 шт, Провод/кабель эл. - 37 м. | Мыло - 9,3 кг; Ветошь - 6,2 кг; Сальниковая набивка - 3 кг; Краска - 170 кг; Изоляционная лента - 46,5 кг; Паронит - 1,5 кг; переход ПЭ - 62 шт, тройник ПЭ - 62 шт, Провод/кабель эл. - 77 м. |  |  |  |  |  |  |  | Улучшение производственных показателей, улучшение качества предоставляемых услуг, обеспечение бесперебойного и безаварийного режима транспортировки газа |
|  |  | 2,67% | 2,28% | 2,02% | 1,76% | 0 | 0 |  |  |

Восточно-Казахстанский производственный филиал

| № п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | План | Факт | Отклонение, % |
|  |  |  | План | Факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - 1 | Приобретение шаровых кранов |  |  |  | 6581,00 | 6581,00 | - 0% |
| - 1.1. | Шаровые краны Ду 110мм | - шт | 5 | 5 | 500,00 | 500,00 | - 0% |
| - 1.2. | Шаровые краны Ду 160мм | - шт | 3 | 3 | 780,00 | 780,00 | - 0% |
| - 1.3. | Шаровые краны Ду 250мм | - шт | 6 | 6 | 5301,00 | 5301,00 | - 0% |
| - 2. | Приобретение технических манометров |  |  |  | 382,83 | 382,83 | - 0% |
| - 2.1. | Манометр низкого давления (напорометр) 0-10 Кпа |  | 4 | 4 | 63,62 | 63,62 | - 0% |
| - 2.2. | Манометр МП-ЗУ 0-6 кгс/см2 | - шт | 44 | 44 | 125,63 | 125,63 | - 0% |
| - 2.3. | Манометр МП-ЗУ 0-10 кгс/см2 | - шт | 4 | 4 | 16,63 | 16,63 | - 0% |
| - 2.4. | Манометр МП-2У 0-6 кгс/см2 | - шт | 71 | 71 | 128,51 | 128,51 | - 0% |
| - 2.5. | Манометр МП-2У 0-10 кгс/см2 | - шт | 19 | 19 | 48,44 | 48,44 | - 0% |
| - 3. | Приобретение регуляторов давления газа |  |  |  | 590,53 | 561,82 |  |
| - 3.1. | Регулятор давления газа РДНК-400М | - шт | 2 | 2 | 161,96 | 161,80 | - -0,1% |
| - 3.2. | Регулятор давления газа РДГ-50Н | - шт | 2 | 2 | 428,57 | 400,02 | - -6,66% |
|  | ВСЕГО 2023 год |  |  |  | 7 554,36 | 7 525,65 | -0,38% |

Инвестиционная программа Восточно-Казахстанского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» на услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Восточно-Казахстанской области утверждена совместным приказом Министерства энергетики Республики Казахстан №434 от 06 декабря 2023 года и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области №228-ОД от 28 ноября 2023 года о внесении изменений в совместный приказ первого вице-министра энергетики Республики Казахстан от 30 ноября 2022 года №393 и руководителя Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области от 15 ноября 2022 года «240-ОД «Об утверждении инвестиционной программы Восточно-Казахстанского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» на услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам на 2023-2027 годы», на общую сумму 61 215,47 тыс. тенге, в том числе на 2023 г – 7 554,36 тыс. тенге.

Инвестиционная программа реализуется за счет собственных средств в тарифе – амортизация, прибыль.

Мероприятия инвестиционной программы на 2023 год выполнены на сумму 7 525,65 тыс. тенге, экономия связано с проведением закупочных процедур.

Выполнен закуп основных средств таких как: шаровые краны (14 ш.), технические манометры (142 шт), регуляторы давления газа (4 шт.).

Информация о соблюдении показателей качества, надежности регулируемых услуг и достижении эффективности деятельности субъекта естественной монополии

| № | Вес целевого показателя, в процентах | Наименование данных | Единица измерения | Целевое значение, принятое на отчетный год | Фактическое значение за отчетный год | Значение показателей эффективности реализации | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Абсолютное отклонение |  |
| 1 | 87,5% | Мероприятие Приобретение шаровых кранов | тысяч тенге | 6 581,00 | 6 581,00 | 0,00 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - Приобретение шаровых кранов | шт | 14 | 14 | 0,00 | достигнут |
| 2 | 5% | Мероприятие Приобретение технических манометров | тысяч тенге | 382,83 | 382,83 | 0,00 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - Приобретение технических манометров | шт | 142 | 142 | 0,00 | достигнут |
| 3 | 7,5% | Мероприятие- Приобретение регуляторов давления газа | тысяч тенге | 590,53 | 561,82 | 28,71 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - Приобретение регуляторов давления газа | шт | 4 | 4 | 0,00 | достигнут |

| № п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг |  |  |  |  |  | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения |
|  |  |  |  | План | Факт |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | транспортировка товарного газа по распределительным системам | Приобретение шаровых кранов |  | 14 | 14 | 2023 г. |  | 6581,00 | 6581,00 | 0,00 |  |
| 1.1. |  | Шаровые краны Ду 110мм | шт | 5 | 5 |  |  | 500,00 | 500,00 | 0,00 |  |
| 1.2. |  | Шаровые краны Ду 160мм | шт | 3 | 3 |  |  | 780,00 | 780,00 | 0,00 |  |
| 1.3. |  | Шаровые краны Ду 250мм | шт | 6 | 6 |  |  | 5301,00 | 5301,00 | 0,00 |  |
| 2. |  | Приобретение технических манометров |  | 142 | 142 |  |  | 382,83 | 382,83 | 0,00 |  |
| 2.1. |  | Манометр низкого давления (напорометр) 0-10 Кпа | шт | 4 | 4 |  |  | 63,62 | 63,62 | 0,00 |  |
| 2.2. |  | Манометр МП-ЗУ 0-6 кгс/см2 | шт | 44 | 44 |  |  | 125,63 | 125,63 | 0,00 |  |
| 2.3. |  | Манометр МП-ЗУ 0-10 кгс/см2 | шт | 4 | 4 |  |  | 16,63 | 16,63 | 0,00 |  |
| 2.4. |  | Манометр МП-2У 0-6 кгс/см2 | шт | 71 | 71 |  |  | 128,51 | 128,51 | 0,00 |  |
| 2.5. |  | Манометр МП-2У 0-10 кгс/см2 | шт | 19 | 19 |  |  | 48,44 | 48,44 | 0,00 |  |
| 3. |  | Приобретение регуляторов давления газа |  | 4 | 4 |  |  | 590,53 | 561,82 | -28,71 |  |
| 3.1. |  | Регулятор давления газа РДНК-400М | шт | 2 | 2 |  |  | 161,96 | 161,80 | -0,16 | экономия в результате проведения тендерных процедур |
| 3.2. |  | Регулятор давления газа РДГ-50Н | шт | 2 | 2 |  |  | 428,57 | 400,02 | -28,55 | экономия в результате проведения тендерных процедур |
|  |  | Итого |  | 160 | 160 |  |  | 7 554 | 7 526 | -29 |  |

Продолжение таблицы

| Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе |  |  |  |  |  |  |  | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы** |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  |  |  |
| Амортизация | Прибыль |  |  | Факт прошлого года | Факт текущего года | Факт прошлого года | Факт текущего года | План | Факт | Факт прошлого года | Факт текущего года |  |  |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 6581,00 |  |  |  | - | - | 5,40% | 5,70% | 0,1% | 0,90% | - | - |  |  |
| 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 780,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5301,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 382,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 561,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 526 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Жамбылский производственный филиал

| № п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | План | Факт | Отклонение, % |
|  |  |  | План | Факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Модернизация газораспределительной сети г.Тараз 3-го пускового комплекса 2-го этапа |  |  |  | 1 054 071 | 1 053 954 | 0,01% |
| - 1.1. | - Строительство газопроводов | - км | - 26,2 | - 26,2 | - 1 032 348 | - 1 032 231 | - 0,01% |
| - 1.2. | - Установка шкафных пунктов | - км | - 0 | - 0 |  |  |  |
| 1.3. | Технадзор | услуга | 1 | 1 |  |  |  |
| 1.4. | Авторский надзор | услуга | 1 | 1 | 21 723 | 21 723 | 0% |
|  | ВСЕГО 2023 год |  |  |  | 1 054 071 | 1 053 954 | 0,01% |

Инвестиционная программа Жамбылского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» на 2021-2025 годы утверждена совместным приказом Министерства энергетики РК от 22.09.2020 г № 321 и ДКРЕМ по Жамбылской области от 02.09.2020 г № 56-ОД на общую сумму 2 799 179 тыс. тенге, в том числе на 2023 г – 1 054 071 тыс. тенге.

Инвестиционная программа реализуется за счет собственных средств в тарифе – из амортизационных отчислений.

Мероприятия инвестиционной программы на 2023 год выполнены на сумму 1 053 954 тыс. тенге т.е. исполнены в полном физическом объеме.

Проведены заключительные работы по модернизации газораспределительной сети г. Тараз 3-го пускового комплекса 2-го этапа, уложено 26,2 км газопроводов, ремонт дорожного полотна (асфальт), подключение абонентов, установка приборов учета, монтаж внутридомового газопровода, монтаж стоек газопроводов, покраска газопроводов.

Информация о соблюдении показателей качества, надежности регулируемых услуг и достижении эффективности деятельности субъекта естественной монополии

| № | Вес целевого показателя, в процентах | Наименование данных | Единица измерения | Целевое значение, принятое на отчетный год | Фактическое значение за отчетный год | Значение показателей эффективности реализации | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Абсолютное отклонение |  |
| 1. |  | Модернизация газораспределительной сети г.Тараз 3-го пускового комплекса 2-го этапа | тысяч тенге | 1 054 071 | 1 053 954 | -117 | достигнут |
| 1.1. | 100% | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Строительство газопроводов" | км | 26 | 26 | 0,00 | достигнут |
| 1.2. |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Установка шкафных пунктов" | шт | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3. |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения -технадзор | услуга | 1 | 1 | 0 |  |
| 1.4. |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения -авторский надзор | услуга | 1 | 1 | 0 |  |

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными

в инвестиционной программе

| № п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) |  |  |  |  |  |  | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План 2023г. | Факт 2023г. | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  |  | Заемные средства | Бюджетные средства |
|  |  |  |  | план | факт | Факт прошлого года |  |  |  |  |  |  | Амортизация |  | Прибыль |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Жамбылского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Жамбылской области | Модернизация газораспределительной сети г.Тараз 3-го пускового комплекса 2-го этапа |  |  |  | 1 679 870 |  |  | 1 054 071 | 1 053 954 | -117 |  | 1 053 954 |  | - |  |  |
| 1.1. |  | Строительство газопроводов | км | 26,2 | 26 |  |  |  | 1 032 348 | 1 032 231 | -117 | по факту | 1 032 231 |  |  |  |  |
| 1.2. |  | Установка шкафных пунктов | шт | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  | Технадзор | шт | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  | Авторский надзор | шт. | 1 | 1 |  |  |  | 21 723 | 21 723 | 0 |  | 21 723 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  | 3 514 787 | 1 054 071 | 1 053 954 | -117 |  | 1 053 954 |  | 0 | 0 | 0 |

Продолжение таблицы

| Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)** |  |  |  |  |  |  |  | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программыинвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  |  |  |  |
| факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года |  | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года |  |  |  |
| 17 | 18 | 19 |  | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |
|  |  | 2,94% |  | 3,06% | -0,15% | 0% | 0% |  |  |  |

Западно-Казахстанский производственный филиал

| № п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | План | Факт | Отклонение |
|  |  |  | План | Факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Реконструкция, модернизация распределительных газопроводов Западно-Казахстанской области и поддержание действующих активов" Западно-Казахстанского производственного филиала акционерного общества "КазТрансГаз Аймак" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена подземного газопровода "Ростоши-Тайпак" 2-й этап, участок от ПК 1160,67 до ПК 1155,76 | км | 4,905 | 5,705 | 588 217 | 642 113,19 | 9,2 |
|  | Итого |  |  |  | 588 217 | 642 113,19 | 9,2 |

Инвестиционная программа «Реконструкция, модернизация распределительных газопроводов Западно-Казахстанской области и поддержание действующих активов» Западно-Казахстанского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2021-2025 годы» утверждена совместным приказом Министерства энергетики РК от 22.09.2020 г № 320 и ДКРЕМ по Западно-Казахстанской обл. от 28.08.2020 г № 74-ОД на общую сумму 2 932 704 тыс. тенге, в том числе на 2023 г – 588 217 тыс. тенге.

Инвестиционная программа реализуется за счет собственных средств в тарифе – амортизация, прибыль.

Проведены работы по замене 4,905 км подземного газопровода «Ростоши-Тайпак» 2-й этап, участок от АГРС-«Ростоши» от ПК-1 160,67 до ПК-1 155,76.

Мероприятия инвестиционной программы на 2023 год выполнены на сумму 642 113,19 тыс. тенге, т.е. увеличение на 9,2%. Отклонение связаны с выполнением дополнительных работ в объеме 0,8 км заcчёт сэкономленных средств по итогам исполнения ИП.

Информация о соблюдении показателей качества, надежности регулируемых услуг и достижении эффективности деятельности субъекта естественной монополии

| № | Вес целевого показателя, в процентах | Наименование данных | Единица измерения | Целевое значение, принятое на отчетный год | Фактическое значение за отчетный год | Значение показателей эффективности реализации | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Абсолютное отклонение |  |
| 1. | 21,90% | Мероприятие "Замена подземного газопровода "Ростоши-Тайпак". 2-й этап, участок от АГРС-"Ростоши" от ПК- 1160,67 до ПК-1155,76" | тысяч тенге | 588 217 | 642 113 | 53 896 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "замена подземного стального газопровода высокого давления" | км | 4,905 | 5,705 | 0,8 | достигнут |
| 1.1. | 10,95% | Цели 1 «Обеспечение (повышение) качества услуг, предоставляемых потребителям» |  |  |  |  |  |
|  |  | Максимальная мощность газопроводов/газораспределительной системы | тысяч м3 в год | 1 385 591,61 | 1 238 549,84 | -147 041,77 | достигнут, фактический объем реализованного газа не превышен максимальной мощности газопроводов |
|  |  | Длительность обработки заявки потребителя (на технические условия) | единица времени (дни, часы) /заявка | 5 | 5 | 0 | достигнут |
|  |  | Давление в газопроводах (соответствие нормативам) | мегапаскаль | от 0,003 до 1,2 | от 0,003 до 1,2 | 0 | достигнут |
|  |  | Давление в газораспределительных системах (соответствие нормативам) | мегапаскаль | от 0,003 до 0,6 | от 0,003 до 0,6 | 0 | достигнут |
|  |  | Длительность обработки заявки потребителя (на подключение, выдачу технических условий) | единица времени (дни, часы)/заявка | 2 | 2 | 0 | достигнут |
|  |  | Количество жалоб потребителей, признанных ведомством уполномоченного органа состоятельными | % к году, предшествующему году подачи заявки | 0 | 0 | 0 | достигнут |
|  |  | Количество установленных контрольных приборов учета (к году, предшествующему году подачи заявки) | % (или штук) | 8,6 тысяч счетчиков или 6,5% | 6,529 тысяч счетчиков или 3,1% | -2 | достигнут, по Западно-Казахстанской области обхват газификации составляет более 99,6% |
| 1.2. | 10,95% | Показатели Цели 2 «Сокращение затрат на предоставление услуг» |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты на электроэнергию на единицу услуги | миллион киловатт-час /год | 0,003744 | 0,003744 | 0 | достигнут |
|  |  | Технические потери | % | 50% | 50% | 0 | достигнут |
|  |  | Затраты на топливо на единицу услуги | миллион литров /год | 0,006 | 0,006 | 0 | достигнут |
|  |  | Прочие цели |  | Сокращения количество совершающих обходов газопровода 5 человек от 2 раза в неделю до 2 раз в год, снижение аварийности, снижение износа | Сокращения количество совершающих обходов газопровода будет отражен после ввода замены всей протяженности указанной в ИП 2021-2025 гг. Снижение аварийности: на подземном газопроводе "Ростоши-Тайпак" за 2023 год зафиксирована 3 единицы аварий (имеется справка с учказанием причины аварий), также аварии произошли за счет ледяных закупорок на газопроводах-отводах от распределительного газопровода Ростоши -Тайпак, за 2023 год зафиксировано 66 ледяных закупорок или на 16 единиц меньше чем в 2022 году. Снижение износа составил 3,02%. |  | достигнут |
|  | Итого*** | 21,90% |  |  |  |  |  |
|  | ***Примечание: достижения целевых показателей эффективности реализации мероприятии будут отражены по итогам исполнения инвестиционной программы за период 2021-2025 годы. По итогам 2023 года все целевые показатели в процентах составили 21,90% от запланированного периода 2021-2025 годы. |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг |  |  |  |  |  | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения |
|  |  |  |  | План | Факт |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Западно-Казахстанский ПФ АО "КазТрангсГаз Аймак", транспортировка товарного газа по распределительным системам для потребителей Западно-Казахстанской области | Реконструкция, модернизация распределительных газопроводов Западно-Казахстанской области и поддержание действующих активов" Западно-Казахстанского производственного филиала акционерного общества "КазТрансГаз Аймак" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Замена подземного газопровода "Ростоши-Тайпак" 2-й этап, участок от ПК 1160,67 до ПК 1155,76 | км | 4,905 | 5,705 | 2023 |  | 588 217 | 642 113,19 | 53 896,19 | Отклонение связаны с выполнением дополнительных работ в объеме 0,8 км зачёт сэкономленных средств по итогам исполнения ИП |
|  |  | Итого |  |  |  |  | 3 514 757 | 588 217 | 642 113,19 | 53 896 |  |

Продолжение таблицы

| Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** |  |  |  |  |  |  |  | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  |  |  |
| Амортизация | Прибыль |  |  | Факт прошлого года | Факт текущего года | Факт прошлого года | Факт текущего года | План | Факт | Факт прошлого года | Факт текущего года |  |  |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 642 113 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 3,23% | 3,02% | 5,17% | 5,26% |  | 3 | Согласно утвержденному показателю эффективности инвестиционной программы (форма 13) снижение составили: износ-3,02%, потери составили 5,26% при плане 5,17%, связаны с отклонением объема предоставляемых услуг при плане 858,7 млн.м3 факт составил 843,6 млн.м3, аварийность: на подземном газопроводе "Ростоши-Тайпак" за 2023 год зафиксирована 3 единицы аварий (имеется справка с указанием причины аварий), также аварии произошли за счет ледяных закупорок на газопроводах-отводах от распределительного газопровода Ростоши -Тайпак, за 2023 год зафиксировано 65 ледяных закупорок или на 16 единиц меньше чем в 2022 году, снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении не наблюдается, в связи с завершением работ в конце 4 квартала. | Замена существующего подземного стального газопровода на полиэтиленовый подземный газопровод снизила риск аварийных ситуации и продлевает срок эксплуатации газопровода. |
| 642 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,23% | 3,02% | 5,17% | 5,26% | 0 | 3 |  |  |

Костанайский производственный филиал

| № п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | План 2023 |  | Факт 2023 |  | Отклонение |
|  |  |  | План 2023 | Факт 2023 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
| 1 | СМР "Строительство газораспределительных сетей п. Тобол район Беимбета Майлина (бывший Тарановский район) Костанайской области" | мп | 49 001 | 49 001 | 1 387 465 | 1 274 773 |  | -112 692 |  |
|  |  | ПГБ | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Разработка ПСД "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления между ГРП-44 - ГРП - 17 г. Костанай" | шт | 1 | 1 | 5 666 | 5 007 |  | -659 |  |
| 3 | Разработка ПСД "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления от ГРП-19 с установкой ГРПШ в г. Костанай" | шт | 1 | 1 | 3 053 | 2 719 |  | -334 |  |
| 4 | Разработка ПСД "Реконструкция надземного газопровода низкого давления в связи с перекладкой в подземное исполнение с. Владимировка Костанайского района Костанайской области" | шт | 1 | 1 | 3 172 | 2 824 |  | -348 |  |
| 5 | Разработка ПСД "Замена ГРП-14 на ГРПШ в с. Лиманное Костанайского района" | шт | 1 | 1 | 1 080 | 970 |  | -110 |  |
| 6 | Разработка ПСД "Замена ГРП- 28 на ГРПБ в с. Елизаветинка район Беимбета Майлина Костанайской области" | шт | 1 | 1 | 3 538 | 3 182 |  | -356 |  |
| 7 | Разработка ПСД "Замена ГРПШ-Фролова со строительством газопроводов низкого давления от ГРП-39 в г. Костанай" | шт | 1 | 1 | 6 754 | 6 001 |  | -753 |  |
| 8 | Разработка ПСД "Строительство газопроводов среднего давления по ул. Курганская от ул. Л. Чайкиной до ул. К. Батыра г. Костанай" | шт | 1 | 1 | 8 485 | 7 178 |  | -1 307 |  |
| 9 | Разработка ПСД "Замена ГРП-32 на ГРПШ в с. Приреченское район Беимбета Майлина Костанайской области" | шт | 1 | 1 | 1 054 | 945 |  | -109 |  |
| 10 | Разработка ПСД "Замена ГРП- 2 на ГРПБ в г. Рудный" | шт | 1 | 1 | 3 570 | 3 212 |  | -358 |  |
| 11 | Разработка ПСД "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления между ГРП-25 - ГРП- 2 г. Костанай" | шт | 1 | 1 | 3 391 | 3 029 |  | -362 |  |
| 12 | Разработка ПСД "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления между ГРП-Красный Партизан - ГРП- Птицефабрика - ГРП - Геофизик г. Костанай" | шт | 1 | 1 | 6 764 | 5 903 |  | -861 |  |
| 13 | Разработка ПСД "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления между ГРП-16 и ГРПБ-49 г. Костанай" | шт | 1 | 1 | 4 542 | 4 011 |  | -531 |  |
| 14 | Разработка ПСД "Строительство газопроводов среднего давления с установкой ГРПШ в с. Заречное Костанайского района Костанайской области" | шт | 1 | 1 | 8 893 | 8 003 |  | -890 |  |
| 15 | СМР "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления между ГРП-26 - ГРП-28 - ГРП-10 г. Костанай" (1 участок 250 мп, 2 участок - 410 мп) | мп | 660 | 594,9 | 33 675 | 22 692 |  | -10 983 |  |
| 16 | СМР "Замена ГРП-Ударник на ГРПШ в с.Ударник Костанайского района Костанайской области" | ГРПШ | 1 | 1 | 4 076 | 4 421 |  | 345 |  |
|  | Итого |  |  |  | 1 485 177 | 1 354 870 |  | -130 308 |  |

Инвестиционная программа «Газификация, техническое перевооружение газораспределительных систем Костанайского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2021-2025 годы» утверждена совместным приказом Министерства энергетики РК от 15.09.2020 г № 306 и ДКРЕМ по Костанайской обл. от 25.08.2020 г № 202-ОД на общую сумму 3 555 557 тыс. тенге, в том числе на 2023 г. – 1 485 177 тыс. тенге.

Инвестиционная программа реализуется за счет собственных средств в тарифе – амортизация, прибыль.

Мероприятия инвестиционной программы на 2023 год выполнены на сумму 1 354 870 тыс. тенге т.е. на 91%, экономия сложилась в результате тендерных процедур.

Выполнены работы по разработке 13 проектно-сметных документаций, проведены работы по СМР «Устройство закольцовки газопроводов низкого давления между ГРП-26 - ГРП-28 - ГРП-10 г. Костанай"» и СМР "Замена ГРП-Ударник на ГРПШ в с. Ударник Костанайского района Костанайской области".

Также проведены работы по СМР "Строительство газораспределительных сетей п. Тобол район Беимбета Майлина (бывший Тарановский район) Костанайской области" на сумму 1 274 773 тыс. тенге.

Информация о соблюдении показателей качества, надежности регулируемых услуг и достижении эффективности деятельности субъекта естественной монополии

| № | Вес целевого показателя, в процентах | Наименование данных | Единица измерения | Целевое значение, принятое на отчетный год | Фактическое значение за отчетный год | Значение показателей эффективности реализации | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Абсолютное отклонение |  |
| 1. | 94,1% | СМР "Строительство газораспределительных сетей п. Тобол район Беимбета Майлина (бывший Тарановский район) Костанайской области" | тысяч тенге | 1 387 465 | 1 274 773 | -112 692 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения СМР "Строительство газораспределительных сетей п. Тобол район Беимбета Майлина (бывший Тарановский район) Костанайской области" | мп | 49 001 | 49 001 | 0 |  |
|  |  |  | шт | 2 | 2 | 0 |  |
| 2. | 0,4% | Разработка ПСД "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления между ГРП-44 - ГРП - 17 г. Костанай" | тысяч тенге | 5 666 | 5 007 | -659 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения Разработка ПСД "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления между ГРП-44 - ГРП - 17 г. Костанай" | шт | 1 | 1 | 0 |  |
| 3. | 0,2% | Разработка ПСД "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления от ГРП-19 с установкой ГРПШ в г. Костанай" | тысяч тенге | 3 053 | 2 719 | -334 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения Разработка ПСД "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления от ГРП-19 с установкой ГРПШ в г. Костанай" | шт | 1 | 1 | 0 |  |
| 4. | 0,2% | Разработка ПСД "Реконструкция надземного газопровода низкого давления в связи с перекладкой в подземное исполнение с. Владимировка Костанайского района Костанайской области" | тысяч тенге | 3 172 | 2 824 | -348 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения Разработка ПСД "Реконструкция надземного газопровода низкого давления в связи с перекладкой в подземное исполнение с. Владимировка Костанайского района Костанайской области" | шт | 1 | 1 | 0 |  |
| 5. | 0,1% | Разработка ПСД "Замена ГРП-14 на ГРПШ в с. Лиманное Костанайского района" | тысяч тенге | 1 080 | 970 | -110 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения Разработка ПСД "Замена ГРП-14 на ГРПШ в с. Лиманное Костанайского района" | шт | 1 | 1 | 0 |  |
| 6. | 0,2% | Разработка ПСД "Замена ГРП- 28 на ГРПБ в с. Елизаветинка район Беимбета Майлина Костанайской области" | тысяч тенге | 3 538 | 3 182 | -356 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения Разработка ПСД "Замена ГРП- 28 на ГРПБ в с. Елизаветинка район Беимбета Майлина Костанайской области" | шт | 1 | 1 | 0 |  |
| 7. | 0,4% | Разработка ПСД "Замена ГРПШ-Фролова со строительством газопроводов низкого давления от ГРП-39 в г. Костанай" | тысяч тенге | 6 754 | 6 001 | -753 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения Разработка ПСД "Замена ГРПШ-Фролова со строительством газопроводов низкого давления от ГРП-39 в г. Костанай" | шт | 1 | 1 | 0 |  |
| 8. | 0,5% | Разработка ПСД "Строительство газопроводов среднего давления по ул. Курганская от ул. Л. Чайкиной до ул. К. Батыра г. Костанай" | тысяч тенге | 8 485 | 7 178 | -1 307 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения Разработка ПСД "Строительство газопроводов среднего давления по ул. Курганская от ул. Л. Чайкиной до ул. К. Батыра г. Костанай" | шт | 1 | 1 | 0 |  |
| 9. | 0,1% | Разработка ПСД "Замена ГРП-32 на ГРПШ в с. Приреченское район Беимбета Майлина Костанайской области" | тысяч тенге | 1 054 | 945 | -109 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения Разработка ПСД "Замена ГРП-32 на ГРПШ в с. Приреченское район Беимбета Майлина Костанайской области" | шт | 1 | 1 | 0 |  |
| 10. | 0,2% | Разработка ПСД "Замена ГРП- 2 на ГРПБ в г. Рудный" | тысяч тенге | 3 570 | 3 212 | -358 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения Разработка ПСД "Замена ГРП- 2 на ГРПБ в г. Рудный" | шт | 1 | 1 | 0 |  |
| 11. | 0,2% | Разработка ПСД "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления между ГРП-25 - ГРП- 2 г. Костанай" | тысяч тенге | 3 391 | 3 029 | -362 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения Разработка ПСД "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления между ГРП-25 - ГРП- 2 г. Костанай" | шт | 1 | 1 | 0 |  |
| 12. | 0,4% | Разработка ПСД "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления между ГРП-Красный Партизан - ГРП- Птицефабрика - ГРП - Геофизик г. Костанай" | тысяч тенге | 6 764 | 5 903 | -861 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения Разработка ПСД "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления между ГРП-Красный Партизан - ГРП- Птицефабрика - ГРП - Геофизик г. Костанай" | шт | 1 | 1 | 0 |  |
| 13. | 0,3% | Разработка ПСД "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления между ГРП-16 и ГРПБ-49 г. Костанай" | тысяч тенге | 4 542 | 4 011 | -531 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения Разработка ПСД "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления между ГРП-16 и ГРПБ-49 г. Костанай" | шт | 1 | 1 | 0 |  |
| 14. | 0,6% | Разработка ПСД "Строительство газопроводов среднего давления с установкой ГРПШ в с. Заречное Костанайского района Костанайской области" | тысяч тенге | 8 893 | 8 003 | -890 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения Разработка ПСД "Строительство газопроводов среднего давления с установкой ГРПШ в с. Заречное Костанайского района Костанайской области" | шт | 1 | 1 | 0 |  |
| 15. | 1,7% | СМР "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления между ГРП-26 - ГРП-28 - ГРП-10 г. Костанай" (1 участок 250 мп, 2 участок - 410 мп) | тысяч тенге | 33 675 | 22 692 | -10 983 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения СМР "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления между ГРП-26 - ГРП-28 - ГРП-10 г. Костанай" (1 участок 250 мп, 2 участок - 410 мп) | мп | 660 | 594,9 | -65,1 |  |
| 16. | 0,3% | СМР "Замена ГРП-Ударник на ГРПШ в с.Ударник Костанайского района Костанайской области" | тысяч тенге | 4 076 | 4 421 | 345 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения СМР "Замена ГРП-Ударник на ГРПШ в с.Ударник Костанайского района Костанайской области" | ГРПШ | 1 | 1 | 0 |  |

| № п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг |  |  |  |  |  |  | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  |  | План 2023 | Факт 2023 | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства |  |
|  |  |  |  | План 2023 | Факт 2023 |  |  |  |  |  |  |  | Амортизация | Прибыль |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| 1 | Костанайский производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймак", транспортировка товарного газа по распределительным трубопроводам для потребителей Костанайской области | СМР "Строительство газораспределительных сетей п. Тобол район Беимбета Майлина (бывший Тарановский район) Костанайской области" | мп | 49 001 | 49 001 | 2023 г. | 3 514 787 |  | 1 387 465 | 1 274 773 | -112 692 | Экономия согласно проведенных тендерных процедур | 74 855 | 1 280 015 | - | - |  |
|  |  |  | ПГБ | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка ПСД "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления между ГРП-44 - ГРП - 17 г. Костанай" | шт | 1 | 1 |  |  |  | 5 666 | 5 007 | -659 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка ПСД "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления от ГРП-19 с установкой ГРПШ в г. Костанай" | шт | 1 | 1 |  |  |  | 3 053 | 2 719 | -334 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка ПСД "Реконструкция надземного газопровода низкого давления в связи с перекладкой в подземное исполнение с. Владимировка Костанайского района Костанайской области" | шт | 1 | 1 |  |  |  | 3 172 | 2 824 | -348 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка ПСД "Замена ГРП-14 на ГРПШ в с. Лиманное Костанайского района" | шт | 1 | 1 |  |  |  | 1 080 | 970 | -110 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка ПСД "Замена ГРП- 28 на ГРПБ в с. Елизаветинка район Беимбета Майлина Костанайской области" | шт | 1 | 1 |  |  |  | 3 538 | 3 182 | -356 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка ПСД "Замена ГРПШ-Фролова со строительством газопроводов низкого давления от ГРП-39 в г. Костанай" | шт | 1 | 1 |  |  |  | 6 754 | 6 001 | -753 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка ПСД "Строительство газопроводов среднего давления по ул. Курганская от ул. Л. Чайкиной до ул. К. Батыра г. Костанай" | шт | 1 | 1 |  |  |  | 8 485 | 7 178 | -1 307 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка ПСД "Замена ГРП-32 на ГРПШ в с. Приреченское район Беимбета Майлина Костанайской области" | шт | 1 | 1 |  |  |  | 1 054 | 945 | -109 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка ПСД "Замена ГРП- 2 на ГРПБ в г. Рудный" | шт | 1 | 1 |  |  |  | 3 570 | 3 212 | -358 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка ПСД "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления между ГРП-25 - ГРП- 2 г. Костанай" | шт | 1 | 1 |  |  |  | 3 391 | 3 029 | -362 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка ПСД "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления между ГРП-Красный Партизан - ГРП- Птицефабрика - ГРП - Геофизик г. Костанай" | шт | 1 | 1 |  |  |  | 6 764 | 5 903 | -861 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка ПСД "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления между ГРП-16 и ГРПБ-49 г. Костанай" | шт | 1 | 1 |  |  |  | 4 542 | 4 011 | -531 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка ПСД "Строительство газопроводов среднего давления с установкой ГРПШ в с. Заречное Костанайского района Костанайской области" | шт | 1 | 1 |  |  |  | 8 893 | 8 003 | -890 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СМР "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления между ГРП-26 - ГРП-28 - ГРП-10 г. Костанай" (1 участок 250 мп, 2 участок - 410 мп) | мп | 660 | 594,9 |  |  |  | 33 675 | 22 692 | -10 983 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СМР "Замена ГРП-Ударник на ГРПШ в с.Ударник Костанайского района Костанайской области" | ГРПШ | 1 | 1 |  |  |  | 4 076 | 4 421 | 345 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  | 1 485 177 | 1 354 870 | -130 308 |  |  |  |  |  |  |

| Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе |  |  |  |  |  |  |  | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  |  |  |
| Факт прошлого года | Факт текущего года | Факт прошлого года | Факт текущего года | План | Факт | Факт прошлого года | Факт текущего года |  |  |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  | 3,2% | 3,3% | 2,1% | 1,86% |  |  |  | Улучшение качества предоставляемых услуг, обеспечение бесперебойного и безаварийного режима транспортировки газа |

Продолжение  таблицы

Кызылординский производственный филиал

| № п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | План | Факт | Отклонение, % |
|  |  |  | План | Факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Машины и оборудование, передаточные устройства |  |  |  | 615 | 612 | -0,5% |
|  | Замена регулятора - РДНК-1000 на шкафном газорегуляторном пункте №10 (ШРП-10), г.Кызылорда | шт | 1 | 1 | 257 | 256 | -0,5% |
|  | Замена регулятора - РДНК-1000 на шкафном газорегуляторном пункте №10А (ШРП-10А), г.Кызылорда | шт | 1 | 1 | 257 | 256 | -0,5% |
|  | Замена регулятора - РДНК-1000 на шкафном газорегуляторном пункте №10А (ШРП-10А), г.Кызылорда | шт | 1 | 1 | 101 | 100 | -0,6% |
|  | ВСЕГО 2023 год |  |  |  | 615 | 612 | -0,5% |

Инвестиционная программа Кызылординского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» на 2020-2025 годы утверждена совместным приказом Министерства энергетики РК от 08.11.2019 г № 364 и ДКРЕМ по Кызылординской области от 03.10.2019 г № 3-ОД на общую сумму 99 492 тыс. тенге, в том числе на 2023 г – 615 тыс. тенге.

В утвержденном ДКРЕМ по Кызылординской области тарифе на 2020-2025 годы на транспортировку газа по распределительным системам от 25.11.2019 г № 44-ОД не учтены источники финансирования указанной утвержденной инвестиционной программы.

При этом, мероприятия инвестиционной программы на 2023 год выполнены на сумму 612 тыс. тенге, т.е. на 99,5%, экономия сложилась в результате тендерных процедур.

Проведены работы по замене регулятора - РДНК-1000 на шкафном газорегуляторном пункте №10 (ШРП-10), г.Кызылорда, замена регулятора - РДНК-1000 на шкафном газорегуляторном пункте №10А (ШРП-10А), г.Кызылорда, замена регулятора - РДНК-1000 на шкафном газорегуляторном пункте №10А (ШРП-10А), г.Кызылорда.

Согласно совместного приказа Министерства энергетики РК от 29.02.2024 г № 93 и ДКРЕМ по Кызылординской области от 15.02.2024 г № 11-ОД было перенесено мероприятие «Счетчик газа турбинный G-4000, с электронным корректором» на сумму 5 500 тыс. тенге с 2023 года на 2024 год.

Информация о соблюдении показателей качества, надежности регулируемых услуг и достижении эффективности деятельности субъекта естественной монополии

| № п/п | Вес целевого показателя, в процентах | Наименование данных | Единица измерения | Целевое значение, принятое на отчетный год | Фактически за отчетный год | Значение показателей эффективности реализации |  | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Абсолютное отклонение |  |  |
| 1. | 42% | Мероприятие Замена регулятора - РДНК-1000 на шкафном газорегуляторном пункте №10 (ШРП-10), г.Кызылорда | тысяч тенге | 257 | 256 | -1 |  | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - Замена регулятора - РДНК-1000 на шкафном газорегуляторном пункте №10 (ШРП-10), г.Кызылорда | шт | 1 | 1 | 0 |  | достигнут |
|  |  | Показатели Цели z инвестиционной программы (заполняется для каждой цели z, где z∈[1;2;3]) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии |  | Заглушка - 2шт; паронит - 0,06кг; смазка-0,21кг; растворитель-0,15л; подмотка льняная-0,14кг, мыльная эмульсия-0,09л, ветошь-0,2кг, мембранное полотно-0,02м2, резиновый уплотнитель-0,02м2, керосин-0,5л. | Заглушка - 2шт; паронит - 0,06кг; смазка-0,21кг; растворитель-0,15л; подмотка льняная-0,14кг, мыльная эмульсия-0,09л, ветошь-0,2кг, мембранное полотно-0,02м2, резиновый уплотнитель-0,02м2, керосин-0,5л. |  |  |  |
| 2. | 42% | Мероприятие Замена регулятора - РДНК-1000 на шкафном газорегуляторном пункте №10А (ШРП-10А), г.Кызылорда | тысяч тенге | 257 | 256 | -1 |  | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - Замена регулятора - РДНК-1000 на шкафном газорегуляторном пункте №10А (ШРП-10А), г.Кызылорда | шт | 1 | 1 | 0 |  | достигнут |
|  |  | Показатели Цели z инвестиционной программы (заполняется для каждой цели z, где z∈[1;2;3]) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии |  | Заглушка - 2шт; паронит - 0,06кг; смазка-0,21кг; растворитель-0,15л; подмотка льняная-0,14кг, мыльная эмульсия-0,09л, ветошь-0,2кг, мембранное полотно-0,02м2, резиновый уплотнитель-0,02м2, керосин-0,5л. | Заглушка - 2шт; паронит - 0,06кг; смазка-0,21кг; растворитель-0,15л; подмотка льняная-0,14кг, мыльная эмульсия-0,09л, ветошь-0,2кг, мембранное полотно-0,02м2, резиновый уплотнитель-0,02м2, керосин-0,5л. |  |  |  |
| 3. | 16% | Мероприятие Замена регулятора - РДНК-1000 на шкафном газорегуляторном пункте №10А (ШРП-10А), г.Кызылорда |  | 101 | 100 | -1 |  | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - Замена регулятора - РДНК-1000 на шкафном газорегуляторном пункте №10А (ШРП-10А), г.Кызылорда |  | 1 | 1 | 0 |  | достигнут |
|  |  | Показатели Цели z инвестиционной программы (заполняется для каждой цели z, где z∈[1;2;3]) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии |  | Заглушка - 2шт; паронит - 0,06кг; смазка-0,21кг; растворитель-0,15л; подмотка льняная-0,14кг, мыльная эмульсия-0,09л, ветошь-0,2кг, мембранное полотно-0,02м2, резиновый уплотнитель-0,02м2, керосин-0,5л. | Заглушка - 2шт; паронит - 0,06кг; смазка-0,21кг; растворитель-0,15л; подмотка льняная-0,14кг, мыльная эмульсия-0,09л, ветошь-0,2кг, мембранное полотно-0,02м2, резиновый уплотнитель-0,02м2, керосин-0,5л. |  |  |  |

| № п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг |  |  |  |  |  | Отчет о прибылях и убытках |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Транспортировка товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Кызылординской области | Машины и оборудование, передаточные устройства |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Замена регулятора - РДНК-1000 на шкафном газорегуляторном пункте №10 (ШРП-10), г.Кызылорда | шт | 1 | 1 | 2023г |  |
| 1.2 |  | Замена регулятора - РДНК-1000 на шкафном газорегуляторном пункте №10А (ШРП-10А), г.Кызылорда | шт | 1 | 1 | 2023г |  |
| 1.3 |  | Замена фильтра ФГС-50 (сетчатый) на шкафном газорегуляторном пункте №14 (ШРП-14), г.Кызылорда. | шт | 1 | 1 | 2023г |  |
|  |  | Всего по проекту |  |  |  |  | 3 514 787 |

Продолжение таблицы

| Сумма инвестиционной программы, без НДС |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс.тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе |  |  |  |  |  |  |  | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджет-ные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  |  |  |
|  |  |  |  | Амортизация | Прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года |  |  |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 615 | 612 | -3 |  | 612 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 257 | 256 | -1 | в результате проведения тендерных процедур | 256 |  |  |  | Заглушка - 2шт; паронит - 0,06кг; смазка-0,21кг; растворитель-0,15л; подмотка льняная-0,14кг, мыльная эмульсия-0,09л, ветошь-0,2кг, мембранное полотно-0,02м2, резиновый уплотнитель-0,02м2, керосин-0,5л. |  | 2,8% | 2,8% | 0,41% | 0,56% | 1 | 2 |  | Улучшение качества предоставляемых услуг, обеспечение бесперебойного и безаварийного режима транспортировки газа. |
| 257 | 256 | -1 | в результате проведения тендерных процедур | 256 |  |  |  | Заглушка - 2шт; паронит - 0,06кг; смазка-0,21кг; растворитель-0,15л; подмотка льняная-0,14кг, мыльная эмульсия-0,09л, ветошь-0,2кг, мембранное полотно-0,02м2, резиновый уплотнитель-0,02м2, керосин-0,5л. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 100 | -1 | в результате проведения тендерных процедур | 100 |  |  |  | Заглушка - 2шт; паронит - 0,06кг; смазка-0,21кг; растворитель-0,15л; подмотка льняная-0,14кг, мыльная эмульсия-0,09л, ветошь-0,2кг, мембранное полотно-0,02м2, резиновый уплотнитель-0,02м2, керосин-0,5л. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 615 | 612 | -3 |  | 612 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Мангистауский производственный филиал

| № п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг |  |  |  |  |  |  | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  |  | Заемные средства |  | Бюджетные средства |
|  |  |  |  | План | Факт |  |  |  |  |  |  |  | Амортизация | Прибыль |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |  |
| 1 | Мангистауский ПФ АО "КазТрангсГаз Аймак", транспортировка товарного газа по распределительным системам для потребителей Мангистауской области | Модернизация,реконструкция и новое строительство газораспределительных сетей населенных пунктов Мангистауской области |  |  |  |  |  |  | 981 773 | 905 094 | -76 679 |  | 905 094 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 1.1. |  | Строительство (закольцевание) газопровода среднего давления в 30 мкр. с установками ПГБ и газопроводов низкого давления в 30 мкр. и в мкр. Толкын г. Актау | км | 1,050 | 1,050 | 2023г | 3 514 787 |  | 32 242 | 29 583 | -2 659 | экономия от тендерных процедур на понижение | 29 583 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | Строительство (закольцевание) надземного стального газопровода среднего давления Ду108 мм от существующего газопровода ПЭ Ду160 мм возле больницы №25а до ГРП №10 мкр. Самал г. Жанаозен | км | 0,318 | 0,318 |  |  |  | 17 461 | 16 021 | -1 440 | экономия от тендерных процедур на понижение | 16 021 |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  | Строительство (закольцевание) и реконструкция газораспределительных сетей в мкр. Жана жол с. Шетпе | км | 2,6736 | 2,7002 |  |  |  | 37 819 | 34 744 | -3 075 | экономия от тендерных процедур на понижение | 34 744 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  | Строительство (закольцевание) газопровода среднего давления с установкой ПГБ в с. Даулет (от ГВД ПУРГ-200) | км | 0,3105 | 0,3105 |  |  |  | 15 112 | 13 866 | -1 246 | экономия от тендерных процедур на понижение | 13 866 |  |  |  |  |  |
| 1.5. |  | Строительства газопровода в с. Акшукур, ул. Уштерек | км | 3,882 | 3,90323 |  |  |  | 31 736 | 29 119 | -2 617 | экономия от тендерных процедур на понижение | 29 119 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. |  | Реконструкция подземного стального газопровода среднего давления Ду168 мм от ГК-26 до ГРП №11, №29 г. Жанаозен мкр. Коктем | км | 1,084 | 1,084 |  |  |  | 44 297 | 40 695 | -3 602 | экономия от тендерных процедур на понижение | 40 695 |  |  |  |  |  |
| 1.7. |  | Реконструкция подземного стального газопровода среднего давления Ду159 мм от ГК-16 до ГРП №9, №10 мкр. Самал г. Жанаозен | км | 1,970 | 1,970 |  |  |  | 61 683 | 56 596 | -5 087 | экономия от тендерных процедур на понижение | 56 596 |  |  |  |  |  |
| 1.8. |  | Перенос существующего ШГРП №32 с реконструкцией существующего подземного газопровода среднего и низкого давления Ду159,108 мм мкр. Аксу г. Жанаозен | км | 0,970 | 0,970 |  |  |  | 68 628 | 62 968 | -5 660 | экономия от тендерных процедур на понижение | 62 968 |  |  |  |  |  |
| 1.9. |  | Перенос существующих ШГРП №33, ШГРП №33/1 с реконструкцией существующего подземного газопровода среднего и низкого давления Ду159,108 мм мкр. Аксу г. Жанаозен | км | 1,258 | 1,258 |  |  |  | 85 784 | 78 808 | -6 976 | экономия от тендерных процедур на понижение | 78 808 |  |  |  |  |  |
| 1.10. |  | Перенос существующего ШГРП №30 мкр. Аксу г. Жанаозен | км | 0,625 | 0,657 |  |  |  | 36 491 | 33 524 | -2 967 | экономия от тендерных процедур на понижение | 33 524 |  |  |  |  |  |
| 1.11. |  | Реконструкция подземного стального газопровода среднего давления Ду159 мм на ПЭ газопровод Ду160 мм от ГК №75 мкр. Акбулак до ШГРП №52 и ГК №82, котельная СШ №19 мкр. Арай-1 г. Жанаозен | км | 1,367 | 1,547 |  |  |  | 52 368 | 48 110 | -4 258 | экономия от тендерных процедур на понижение | 48 110 |  |  |  |  |  |
| 1.12. |  | Реконструкция подземного стального газопровода среднего давления Ду325 мм на ПЭ газопровод Ду355 мм от ГК №7 до ГК №16 по ул.Абая г. Жанаозен | км | 2,413 | 2,413 |  |  |  | 198 617 | 182 467 | -16 150 | экономия от тендерных процедур на понижение | 182 467 |  |  |  |  |  |
| 1.13. |  | Реконструкция газопроводов с. Толеп с установкой дополнительного ПГБ | км | 3,889 | 3,889 |  |  |  | 78 694 | 72 204 | -6 490 | экономия от тендерных процедур на понижение | 72 204 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14. |  | Реконструкция существующего газопровода низкого давления Ду57 мм на Ду89 мм с закольцеванием газопроводом среднего давления с установкой ПГБ в мкр. Жана орпа с. Шетпе | км | 1,075 | 1,075 |  |  |  | 43 201 | 39 639 | -3 562 | экономия от тендерных процедур на понижение | 39 639 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15. |  | Реконструкция существующего подземного газопровода высокого давления Ду108 мм на ПЭ Ду110 мм в с. Боздак | км | 0,224 | 0,224 |  |  |  | 45 231 | 41 501 | -3 730 | экономия от тендерных процедур на понижение | 41 501 |  |  |  |  |  |
| 1.16. |  | Замена существующих ГРП на ПГБ по Мунайлинскому району | шт | 7 | 7 |  |  |  | 132 409 | 125 249 | -7 160 | экономия от тендерных процедур на понижение | 125 249 |  |  |  |  |  |

| Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** |  |  |  |  |  |  |  | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  |  |  |
| Факт прошлого года | Факт текущего года | Факт прошлого года | Факт текущего года | План | Факт | Факт прошлого года | Факт текущего года |  |  |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| - | - | 4% | 3% | 0,6% | 0,6% | - | - |  | Улучшение производственных показателей,улучшение качества предоставляемых услуг,обеспечение бесперебойного и безаварийного режима транспортировки газа |

Инвестиционная программа «Модернизация, реконструкция и новое строительство газораспределительных сетей населенных пунктов Мангистауской области и поддержание действующих активов Мангистауского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймақ» на 2021-2025 годы утверждена совместным приказом Министерства энергетики РК от 22.09.2020 г № 322 и ДКРЕМ по Мангистауской обл. от 16.09.2020 г № 61-ОД на общую сумму 1 903 282 тыс. тенге, в том числе на 2023 г – 981 773 тыс. тенге.

Инвестиционная программа реализуется за счет собственных средств в тарифе – амортизация, прибыль.

Мероприятия инвестиционной программы на 2023 год выполнены на сумму 905 094 тыс. тенге т.е. на 92%, экономия сложилась в результате тендерных процедур.

Инвестиционная программа выполнена в полном объеме в соответствии с утвержденными показателями по программе.

Реализация инвестиционной программы позволит повысить надежность системы газоснабжения, обеспечить безаварийную и бесперебойную эксплуатацию газопроводов и снизить нормативные потери газа.

Информация о соблюдении показателей качества, надежности регулируемых услуг и достижении эффективности деятельности субъекта естественной монополии

| № | Вес целевого показателя, в процентах | Наименование данных | Единица измерения | Целевое значение, принятое на отчетный год | Фактическое значение за отчетный год | Значение показателей эффективности реализации | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Абсолютное отклонение |  |
| Z* | - | Показатели Цели z инвестиционной программы (заполняется для каждой цели z, где z∈[1;2;3]) - «___________________» (наименование цели) |  |  |  |  |  |
| 1. | 3,269% | Мероприятие "Строительство (закольцевание) газопровода среднего давления в 30 мкр. с установками ПГБ и газопроводов низкого давления в 30 мкр. и в мкр. Толкын г. Актау" | тысяч тенге | 32 242 | 29 583 | -8,2% | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Строительство (закольцевание) газопровода с установкой ПГБ " | км | 1,050 | 1,050 | 0,0% |  |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Строительство (закольцевание) газопровода с установкой ПГБ " | шт | 2 | 2 | 0,0% |  |
| 2 | 1,770% | Мероприятие "Строительство (закольцевание) надземного стального газопровода среднего давления Ду108 мм от существующего газопровода ПЭ Ду160 мм возле больницы №25а до ГРП №10 мкр. Самал г. Жанаозен" | тысяч тенге | 17 461 | 16 021 | -8,2% | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Строительство (закольцевание) газопровода" | км | 0,318 | 0,318 | 0,0% |  |
| 3 | 3,839% | Мероприятие «Строительство (закольцевание) и реконструкция газораспределительных сетей в мкр. Жана жол с. Шетпе» | тысяч тенге | 37 819 | 34 744 | -8,1% | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Строительство (закольцевание) газопровода с установкой ПГБ,реконструкция сетей " | км | 2,6736 | 2,7002 | 1,0% |  |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Строительство (закольцевание) газопровода и реконструкция сетей" | шт | 3 | 3 | 0,0% |  |
| 4 | 1,532% | Мероприятие «Строительство (закольцевание) газопровода среднего давления с установкой ПГБ в с. Даулет (от ГВД ПУРГ-200)» | тысяч тенге | 15 112 | 13 866 | -8,2% | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Строительство (закольцевание) газопровода" | км | 0,3105 | 0,3105 | 0,0% |  |
| 5 | 3,217% | Мероприятие «Строительство газопровода в с. Акшукур, ул. Уштерек» | тысяч тенге | 31 736 | 29 119 | -8,2% | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Строительство газопровода с установкой ПГБ" | км | 3,88200 | 3,90323 | 0,5% |  |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Строительство газопровода с установкой ПГБ" | шт | 1 | 1 | 0,0% |  |
| 6 | 4,496% | Мероприятие «Реконструкция подземного стального газопровода среднего давления Ду168 мм от ГК-26 до ГРП №11, №29 г. Жанаозен мкр. Коктем» | тысяч тенге | 44 297 | 40 695 | -8,1% | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Реконструкция газопровода" | км | 1,084 | 1,084 | 0,0% |  |
| 7 | 6,253% | Мероприятие «Реконструкция подземного стального газопровода среднего давления Ду159 мм от ГК-16 до ГРП №9, №10 мкр. Самал г. Жанаозен» | тысяч тенге | 61 683 | 56 596 | -8,2% | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Реконструкция газопровода" | км | 1,970 | 1,970 | 0,0% |  |
| 8 | 6,957% | Мероприятие «Перенос существующего ШГРП №32 с реконструкцией существующего подземного газопровода среднего и низкого давления Ду159,108 мм мкр. Аксу г. Жанаозен» | тысяч тенге | 68 628 | 62 968 | -8,2% | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Перенос существующего ШГРП с реконструкцией газопровода" | км | 0,970 | 0,970 | 0,0% |  |
| 9 | 8,707% | Мероприятие «Перенос существующих ШГРП №33, ШГРП №33/1 с реконструкцией существующего подземного газопровода среднего и низкого давления Ду159,108 мм мкр. Аксу г. Жанаозен» | тысяч тенге | 85 784 | 78 808 | -8,1% | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Перенос существующего ШГРП с реконструкцией газопровода" | км | 1,258 | 1,258 | 0,0% |  |
| 10 | 3,704% | Мероприятие «Перенос существующего ШГРП №30 мкр. Аксу г. Жанаозен» | тысяч тенге | 36 491 | 33 524 | -8,1% | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Перенос существующего ШГРП" | км | 0,625 | 0,657 | 5,1% |  |
| 11 | 5,315% | Мероприятие «Реконструкция подземного стального газопровода среднего давления Ду159 мм на ПЭ газопровод Ду160 мм от ГК №75 мкр. Акбулак до ШГРП №52 и ГК №82, котельная СШ №19 мкр. Арай-1 г. Жанаозен» | тысяч тенге | 52 368 | 48 110 | -8,1% | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Реконструкция газопровода" | км | 1,367 | 1,547 | 13,2% |  |
| 12 | 20,160% | Мероприятие «Реконструкция подземного стального газопровода среднего давления Ду325 мм на ПЭ газопровод Ду355 мм от ГК №7 до ГК №16 по ул.Абая г. Жанаозен» | тысяч тенге | 198 617 | 182 467 | -8,1% | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Реконструкция газопровода" | км | 2,413 | 2,413 | 0,0% |  |
| 13 | 7,978% | Мероприятие «Реконструкция газопроводов с. Толеп с установкой дополнительного ПГБ» | тысяч тенге | 78 694 | 72 204 | -8,2% | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Реконструкция газопроводов с установкой ПГБ" | км | 3,889 | 3,889 | 0,0% |  |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Реконструкция газопроводов с установкой ПГБ" | шт | 1 | 1 | 0,0% |  |
| 14 | 4,380% | Мероприятие «Реконструкция существующего газопровода низкого давления Ду57 мм на Ду89 мм с закольцеванием газопроводом среднего давления с установкой ПГБ в мкр. Жана орпа с. Шетпе» | тысяч тенге | 43 201 | 39 639 | -8,2% | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Реконструкция газопроводов с установкой ПГБ" | км | 1,075 | 1,075 | 0,0% |  |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Реконструкция газопроводов с установкой ПГБ" | шт | 1 | 1 | 0,0% |  |
| 15 | 4,585% | Мероприятие «Реконструкция существующего подземного газопровода высокого давления Ду108 мм на ПЭ Ду110 мм в с. Боздак» | тысяч тенге | 45 231 | 41 501 | -8,2% | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Реконструкция газопровода" | км | 0,224 | 0,224 | 0,0% |  |
| 16 | 13,838% | Мероприятие «Замена существующих ГРП на ПГБ по Мунайлинскому району» | тысяч тенге | 132 409 | 125 249 | -5,4% | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Замена существующих ГРП на ПГБ" | шт | 7 | 7 | 0,0% |  |

Шымкентский производственный филиал

| № п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) |  |  |  |  |  | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы , тысяч тенге |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предос тавления услуги в рамках ИП (проекта) |  | План 2023г. | Факт 2023г. | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  |  | Заемные средства | Бюджетные средства |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |  |  |  |  | Амортизация |  | Прибыль |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 |
| I | ШПФ АО "КТГА", транспортировка товарного газа по распределительным трубопроводам для потребителей Туркестанской области и г.Шымкент | Строительство газопроводов для переподключения промышленных предприятий, коммунально-бытовых предприятий и многоэтажных домов в г. Шымкент (4-я очередь) перенос |  | 42 025 | 6 312 | 1.07.23-30.06.24 |  | 1 460 817,57 | 205 626,10 | -1 255 191 | Ведутся работы, исполнение ожидается до 30.06.2024 года | 205 626,10 |  |  |  |  |
| II |  | Капитальные вложения в поддержание действующих активов, в том числе: |  |  |  |  |  | 242 853,25 | 0,00 | -242 853 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Замена газопроводов, в том числе: |  | 11 |  |  |  | 241 381,07 | 0,00 | -241 381 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Замена подземного и надземного газопровода низкого давления (общая -310пм) ду-76 мм на подземный ду-90мм ПЭ 120пм и надземный ду-76мм 190пм, ул. Хамза, ул. Садовая, с. Аксукент, Сайрамского района |  | 1 |  |  |  | 6 036,98 |  | -6 037 | Ведутся работы, исполнение ожидается до 30.06.2024 года | 0,00 |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  | Замена подземного стального газопровода низкого давления ду-89мм 80пм на подземный ду-90мм ПЭ по адресу с. Аксукент, ул. Сураншы Батыра (Фурманова) |  | 1 |  |  |  | 2 154,70 |  | -2 155 | Ведутся работы, исполнение ожидается до 30.06.2024 года | 0,00 |  |  |  |  |
| 2.1.3 |  | Замена подземного стального газопровода ду-273мм 47пм на подземный полиэтиленовый ду-315мм в футляре ду-500 мм ПЭ методом ГНБ, ГРС Жетысай, Жетысайского района |  | 1 |  |  |  | 6 225,82 |  | -6 226 | Ведутся работы, исполнение ожидается до 30.06.2024 года | 0,00 |  |  |  |  |
| 2.1.4 |  | Замена надземного стального газопровода среднего давления ду-108мм 1970пм на подземный полиэтиленовый ду-125мм ПЭ, от ГРП-11 до пос.Караалма, Тюлькубасского района |  | 1 |  |  |  | 24 215,53 |  | -24 216 | Ведутся работы, исполнение ожидается до 30.06.2024 года | 0,00 |  |  |  |  |
| 2.1.5 |  | Замена подземного и надземного газопровода низкого давления Ду-219мм-100пм, Ду-76мм 515пм, на подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления Ду-225мм, Ду-160мм, от ШРП №55 до ул.Соленовка, с.Маятас, Толебийского района |  | 1 |  |  |  | 14 517,62 |  | -14 518 | Ведутся работы, исполнение ожидается до 30.06.2024 года | 0,00 |  |  |  |  |
| 2.1.6 |  | Замена надземного газопровода среднего давления Ду-57мм 1500пм на подземный полиэтиленовый Ду-110мм ПЭ мкр. Север, г. Ленгер, Толебийского района |  | 1 |  |  |  | 21 698,41 |  | -21 698 | Ведутся работы, исполнение ожидается до 30.06.2024 года | 0,00 |  |  |  |  |
| 2.1.7 |  | Замена подземного газопровода среднего давления Ду-159мм 660 пм, на подземный полиэтиленовый Ду-180мм от ГРП №1 до п. Байтерек, Келесского района |  | 1 |  |  |  | 18 658,86 |  | -18 659 | Ведутся работы, исполнение ожидается до 30.06.2024 года | 0,00 |  |  |  |  |
| 2.1.8 |  | Замена надземного стального газопровода среднего давления Ду-108мм 5040пм, на подземный полиэтиленовый Ду-125мм ПЭ в с. Назарбек (с. Атакент по ул.Восточной до ул. Магистрального газопровода Славянки), Махтааральского района |  | 1 |  |  |  | 63 829,66 |  | -63 830 | Ведутся работы, исполнение ожидается до 30.06.2024 года | 0,00 |  |  |  |  |
| 2.1.9 |  | Замена стального газопровода высокого давления Ду-325мм 40пм, на подземный полиэтиленовый ду-355мм от ГРС Махтаарал до ГРП-1(Коминтерн), Махтааральского района |  | 1 |  |  |  | 4 375,54 |  | -4 376 | Ведутся работы, исполнение ожидается до 30.06.2024 года | 0,00 |  |  |  |  |
| 2.1.10 |  | Замена подземного стального газопровода низкого давления Ду-108мм L-2660пм на надземный стальной Ду-108 мм с.Дербисек, Сарыагашского района |  | 1 |  |  |  | 79 667,96 |  | -79 668 | Ведутся работы, исполнение ожидается до 30.06.2024 года | 0,00 |  |  |  |  |
| III |  | Разработка проектно-сметной документации на замену подземных и надземных газопроводов |  | 1 |  |  |  | 1 472,19 |  | -1 472 | Ведутся работы, исполнение ожидается до 30.06.2024 года | 0,00 |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Разработка проектно-сметной документации на замену подземного газопровода среднего давления Ду-159мм-2870м,Ду-89мм-110м, на подземный газопровод среднего давления Ду-200мм-2870м,Ду-110мм-148м,Ду-63мм-33м в с.Дербесек, Сарыагашского района |  | 1 |  |  |  | 1 472,19 |  | -1 472 | Ведутся работы, исполнение ожидается до 30.06.2024 года | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 42 025,10 | 6 311,90 |  |  | 1 703 670,82 | 205 626,10 | -1 498 045 |  | 205 626,10 |  |  |  |  |

Инвестиционная программа Шымкентского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймақ» по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам на 2021-2025 годы утверждена совместным приказом Министерства энергетики РК от 06.10.2020 г № 345 и ДКРЕМ по г. Шымкент от 03.09.2020 г № 110-ОД на общую сумму 4 000 707 тыс. тенге со сроком действия с 01.07.2021 г по 30.06.2026 г.

Инвестиционная программа реализуется за счет собственных средств в тарифе – амортизация, прибыль.

На период с 01.07.2023 г по 30.06.2024 г предусмотрена сумма 1 703 671 тыс. тенге. Исполнение за 6 месяцев 2023 г составило 205 626 тыс. тенге. Остальные мероприятия планируется выполнить до 30.06.2024 г.

Выполнены работы по строительству 6 311,9 п.м. газопроводов для переподключения промышленных предприятий, коммунально-бытовых предприятий и многоэтажных домов в г. Шымкент (2 очередь).

Информация о соблюдении показателей качества, надежности регулируемых услуг и достижении эффективности деятельности субъекта естественной монополии

| № | Вес целевого показателя, в процентах | Наименование данных | Единица измерения | Целевое значение, принятое на отчетный год | Фактическое значение за отчетный год | Значение показателей эффективности реализации | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Абсолютное отклонение |  |
| 1. | 100% | Строительство газопроводов для переподключения промышленных предприятий, коммунально-бытовых предприятий и многоэтажных домов в г. Шымкент (4-я очередь) перенос | тысяч тенге | 1 460 817,57 | 205 626,10 | -1 255 191,47 | период реализации ИП 2023 года - 1.07.2023-30.06.2024 г |
|  |  | Строительство газопроводов для переподключения промышленных предприятий, коммунально-бытовых предприятий и многоэтажных домов в г. Шымкент (4-я очередь) перенос | п.метр | 42 025,10 | 6 311,90 | -35 713,20 |  |
| 2 | 0% | Замена подземного и надземного газопровода низкого давления (общая -310пм) ду-76 мм на подземный ду-90мм ПЭ 120пм и надземный ду-76мм 190пм, ул. Хамза, ул. Садовая, с. Аксукент, Сайрамского района | тысяч тенге | 6 036,98 | 0,00 | -6 036,98 | период реализации ИП 2023 года - 1.07.2023-30.06.2024 г |
|  |  | Замена подземного и надземного газопровода низкого давления (общая -310пм) ду-76 мм на подземный ду-90мм ПЭ 120пм и надземный ду-76мм 190пм, ул. Хамза, ул. Садовая, с. Аксукент, Сайрамского района | п.метр | 1 | 0 | -1,00 |  |
| 3 | 0% | Замена подземного стального газопровода низкого давления ду-89мм 80пм на подземный ду-90мм ПЭ по адресу с. Аксукент, ул. Сураншы Батыра (Фурманова) | тысяч тенге | 2 154,70 | 0,00 | -2 154,70 | период реализации ИП 2023 года - 1.07.2023-30.06.2024 г |
|  |  | Замена подземного стального газопровода низкого давления ду-89мм 80пм на подземный ду-90мм ПЭ по адресу с. Аксукент, ул. Сураншы Батыра (Фурманова) | п.метр | 1 | 0 | -1,00 |  |
| 4 | 0% | Замена подземного стального газопровода ду-273мм 47пм на подземный полиэтиленовый ду-315мм в футляре ду-500 мм ПЭ методом ГНБ, ГРС Жетысай, Жетысайского района | тысяч тенге | 6 225,82 | 0,00 | -6 225,82 | период реализации ИП 2023 года - 1.07.2023-30.06.2024 г |
|  |  | Замена подземного стального газопровода ду-273мм 47пм на подземный полиэтиленовый ду-315мм в футляре ду-500 мм ПЭ методом ГНБ, ГРС Жетысай, Жетысайского района | п.метр | 1 | 0 | -1,00 |  |
| 5 | 0% | Замена надземного стального газопровода среднего давления ду-108мм 1970пм на подземный полиэтиленовый ду-125мм ПЭ, от ГРП-11 до пос.Караалма, Тюлькубасского района | тысяч тенге | 24 215,53 | 0,00 | -24 215,53 | период реализации ИП 2023 года - 1.07.2023-30.06.2024 г |
|  |  | Замена надземного стального газопровода среднего давления ду-108мм 1970пм на подземный полиэтиленовый ду-125мм ПЭ, от ГРП-11 до пос.Караалма, Тюлькубасского района | п.метр | 1 | 0 | -1,00 |  |
| 6 | 0% | Замена подземного и надземного газопровода низкого давления Ду-219мм-100пм, Ду-76мм 515пм, на подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления Ду-225мм, Ду-160мм, от ШРП №55 до ул.Соленовка, с.Маятас, Толебийского района | тысяч тенге | 14 517,62 | 0,00 | -14 517,62 | период реализации ИП 2023 года - 1.07.2023-30.06.2024 г |
|  |  | Замена подземного и надземного газопровода низкого давления Ду-219мм-100пм, Ду-76мм 515пм, на подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления Ду-225мм, Ду-160мм, от ШРП №55 до ул.Соленовка, с.Маятас, Толебийского района | п.метр | 1 | 0 | -1,00 |  |
| 7 | 0% | Замена надземного газопровода среднего давления Ду-57мм 1500пм на подземный полиэтиленовый Ду-110мм ПЭ мкр. Север, г. Ленгер, Толебийского района | тысяч тенге | 21 698,41 | 0,00 | -21 698,41 | период реализации ИП 2023 года - 1.07.2023-30.06.2024 г |
|  |  | Замена надземного газопровода среднего давления Ду-57мм 1500пм на подземный полиэтиленовый Ду-110мм ПЭ мкр. Север, г. Ленгер, Толебийского района | п.метр | 1 | 0 | -1,00 |  |
| 8 | 0% | Замена подземного газопровода среднего давления Ду-159мм 660 пм, на подземный полиэтиленовый Ду-180мм от ГРП №1 до п. Байтерек, Келесского района | тысяч тенге | 18 658,86 | 0,00 | -18 658,86 | период реализации ИП 2023 года - 1.07.2023-30.06.2024 г |
|  |  | Замена подземного газопровода среднего давления Ду-159мм 660 пм, на подземный полиэтиленовый Ду-180мм от ГРП №1 до п. Байтерек, Келесского района | п.метр | 1 | 0 | -1,00 |  |
| 9 | 0% | Замена надземного стального газопровода среднего давления Ду-108мм 5040пм, на подземный полиэтиленовый Ду-125мм ПЭ в с. Назарбек (с. Атакент по ул.Восточной до ул. Магистрального газопровода Славянки), Махтааральского района | тысяч тенге | 63 829,66 | 0,00 | -63 829,66 | период реализации ИП 2023 года - 1.07.2023-30.06.2024 г |
|  |  | Замена надземного стального газопровода среднего давления Ду-108мм 5040пм, на подземный полиэтиленовый Ду-125мм ПЭ в с. Назарбек (с. Атакент по ул.Восточной до ул. Магистрального газопровода Славянки), Махтааральского района | п.метр | 1 | 0 | -1,00 |  |
| 10 | 0% | Замена стального газопровода высокого давления Ду-325мм 40пм, на подземный полиэтиленовый ду-355мм от ГРС Махтаарал до ГРП-1(Коминтерн), Махтааральского района | тысяч тенге | 4 375,54 | 0,00 | -4 375,54 | период реализации ИП 2023 года - 1.07.2023-30.06.2024 г |
|  |  | Замена стального газопровода высокого давления Ду-325мм 40пм, на подземный полиэтиленовый ду-355мм от ГРС Махтаарал до ГРП-1(Коминтерн), Махтааральского района | п.метр | 1 | 0 | -1,00 |  |
| 11 | 0% | Замена подземного стального газопровода низкого давления Ду-108мм L-2660пм на надземный стальной Ду-108 мм с.Дербисек, Сарыагашского района | тысяч тенге | 79 667,96 | 0,00 | -79 667,96 | период реализации ИП 2023 года - 1.07.2023-30.06.2024 г |
|  |  | Замена подземного стального газопровода низкого давления Ду-108мм L-2660пм на надземный стальной Ду-108 мм с.Дербисек, Сарыагашского района | п.метр | 1 | 0 | -1,00 |  |
| 13 | 0% | Разработка проектно-сметной документации на замену подземного газопровода среднего давления Ду-159мм-2870м,Ду-89мм-110м, на подземный газопровод среднего давления Ду-200мм-2870м,Ду-110мм-148м,Ду-63мм-33м в с.Дербесек, Сарыагашского района | тысяч тенге | 1 472,19 | 0,00 | -1 472,19 | период реализации ИП 2023 года - 1.07.2023-30.06.2024 г |
|  |  | Разработка проектно-сметной документации на замену подземного газопровода среднего давления Ду-159мм-2870м,Ду-89мм-110м, на подземный газопровод среднего давления Ду-200мм-2870м,Ду-110мм-148м,Ду-63мм-33м в с.Дербесек, Сарыагашского района | п.метр | 1 | 0 | -1,00 |  |

Атырауский производственный филиал

| № п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг |  |  |  |  |  | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Амортизация | Прибыль |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 |  | Комплексные работы по замене подводного перехода р. Шароновка. |  |  |  | с 01.02.2023 г. по 31.01.2024 г. | 3 514 787 | 48 422,68 | 44 332,38 | -4 090,30 |  | 350 465 |  |  |  |
| 1.1 |  | Комплексные работы по замене подводного перехода р. Шароновка. | км | 0,50 | 0,50 |  |  | 46 256,86 | 42 556,31 | -3 700,55 | экономия за счет тендерных процедур |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Технический надзор по объекту "Комплексные работы по замене подводного перехода р. Шароновка." | ед. | 1 | 1 |  |  | 1 326,42 | 1 193,77 | -132,65 |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Комплексная вневедомственная экспертиза по рабочему проекту "Комплексные работы по замене подводного перехода р. Шароновка" | ед. | 1 | 1 |  |  | 839,40 | 582,30 | -257,10 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Комплексные работы по замене подводного перехода через р.Большая Красиловка. |  |  |  |  |  | 26 905,16 | 24 658,55 | -2 246,61 |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Комплексные работы по замене подводного перехода через р.Большая Красиловка. | км | 0,25 | 0,25 |  |  | 25 492,78 | 23 453,36 | -2 039,42 | экономия за счет тендерных процедур |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Технический надзор по объекту "Комплексные работы по замене подводного перехода через р.Большая Красиловка" | ед. | 1 | 1 |  |  | 722,38 | 650,00 | -72,38 |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Комплексная вневедомственная экспертиза по рабочему проекту "Комплексные работы по замене подводного перехода р. Большая Красиловка" | ед. | 1 | 1 |  |  | 690,00 | 555,19 | -134,81 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  | 51 158,62 | 43 484,82 | -7 673,79 |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Разработка ПСД по замене газопровода с.Котяевка - с.Шортанбай. | ед. | 1 | 1 |  |  | 19 376,62 | 16 470,12 | -2 906,49 | экономия за счет тендерных процедур |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Разработка ПСД по замене подводящего газопровода к с. Талдыколь. | ед. | 1 | 1 |  |  | 6 140,00 | 5 219,00 | -921,00 |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  | Разработка ПСД по замене газопровода АГРС «Финская» - с.Алмалы. | ед. | 1 | 1 |  |  | 16 084,00 | 13 671,40 | -2 412,60 |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  | Разработка ПСД по замене газопровода к с.Жалгансай. | ед. | 1 | 1 |  |  | 9 558,00 | 8 124,30 | -1 433,70 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Приобретение газораспределительного оборудования |  |  |  |  |  | 238 906,00 | 237 989,05 | -916,95 |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Пункт газорегуляторный блочный ПГБ-13-2В-У1 с основной и резервной линиями редуцирования, с узлом учета газа СГ-ЭК-Т, с охранной и пожарной сигнализацией, с конверторным обогревом. | ед. | 10 | 10 |  |  | 98 217,86 | 98 217,86 | 0,00 | экономия за счет тендерных процедур |  |  |  |  |
| 4.2 |  | Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-16-2ВУ1 с основной и резервной линиями редуцирования, регулятором давления газа РДГ-150В. | ед. | 10 | 10 |  |  | 50 122,32 | 49 621,10 | -501,22 |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  | Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-13-2НУ1 с основной и резервной линиями редуцирования, регулятором давления газа РДГ-50В. | ед. | 16 | 16 |  |  | 20 627,14 | 20 211,52 | -415,62 |  |  |  |  |  |
| 4.4 |  | Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-07-У1 с регулятором давления газа РДНК-1000. | ед. | 175 | 175 |  |  | 69 938,68 | 69 938,58 | -0,10 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  | 365 392,45 | 350 464,80 | - 14 927,65 |  | 350 465 |  |  |  |

| Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** |  |  |  |  |  |  |  | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  |  |  |
| Факт прошлого года | Факт текущего года | Факт прошлого года | Факт текущего года | План | Факт | Факт прошлого года | Факт текущего года |  |  |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| - | - | 3% | 3,1% | 1% | 0,9% | - | - |  | Улучшение производственных показателей, улучшение качества предоставляемых услуг, обеспечение бесперебойного и безаварийного режима транспортировки газа |

Инвестиционная программа Атырауского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймақ» по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам на 2022-2026 годы утверждена совместным приказом Министерства энергетики РК от 14.12.2021 г № 488 и ДКРЕМ по г. Шымкент от 12.11.2021 г № 95-ОД на общую сумму 1 523 120 тыс. тенге.

Инвестиционная программа реализуется за счет собственных средств в тарифе – амортизация, прибыль.

На 2023 год предусмотрена сумма 365 393 тыс. тенге. Исполнение за 2023 г составило 350 465 тыс. тенге.

Инвестиционная программа выполнена в полном объеме в соответствии с утвержденными показателями по программе.

Реализация инвестиционной программы позволит повысить надежность системы газоснабжения, обеспечить безаварийную и бесперебойную эксплуатацию газопроводов и снизить нормативные потери газа.

Информация о соблюдении показателей качества, надежности регулируемых услуг и достижении эффективности деятельности субъекта естественной монополии

| № | Вес целевого показателя, в процентах | Наименование данных | Единица измерения | Целевое значение, принятое на отчетный год | Фактическое значение за отчетный год | Значение показателей эффективности реализации | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Абсолютное отклонение |  |
| 1.1 |  | Мероприятие "Комплексные работы по замене подводного перехода р. Шароновка." | тысяч тенге | 46 257 | 42 556 | -3 701 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения "Комплексные работы по замене подводного перехода р. Шароновка." | натуральная единица | 1 | 1 | 0 |  |
| 1.2 |  | Мероприятие "Технический надзор по объекту "Комплексные работы по замене подводного перехода р. Шароновка."" | тысяч тенге | 1 326 | 1 194 | -133 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения "Технический надзор по объекту "Комплексные работы по замене подводного перехода р. Шароновка."" | натуральная единица | 1 | 1 | 0 |  |
| 1.3 |  | Мероприятие "Комплексная вневедомственная экспертиза по рабочему проекту "Комплексные работы по замене подводного перехода р. Шароновка"" | тысяч тенге | 839 | 582 | -257 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения "Комплексная вневедомственная экспертиза по рабочему проекту "Комплексные работы по замене подводного перехода р. Шароновка"" | натуральная единица | 1 | 1 | 0 |  |
| 2.1 |  | Мероприятие "Комплексные работы по замене подводного перехода через р.Большая Красиловка." | тысяч тенге | 25 493 | 23 453 | -2 039 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения "Комплексные работы по замене подводного перехода через р.Большая Красиловка." | натуральная единица | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2 |  | Мероприятие "Технический надзор по объекту "Комплексные работы по замене подводного перехода через р.Большая Красиловка"" | тысяч тенге | 722 | 650 | -72 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения "Технический надзор по объекту "Комплексные работы по замене подводного перехода через р.Большая Красиловка"" | натуральная единица | 1 | 1 | 0 |  |
| 2.3 |  | Мероприятие "Комплексная вневедомственная экспертиза по рабочему проекту "Комплексные работы по замене подводного перехода р.Большая Красиловка"" | тысяч тенге | 690 | 555 | -135 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения "Комплексная вневедомственная экспертиза по рабочему проекту "Комплексные работы по замене подводного перехода р.Большая Красиловка" | натуральная единица | 1 | 1 | 0 |  |
| 3.1 |  | Мероприятие "Разработка ПСД по замене газопровода с.Котяевка - с.Шортанбай." | тысяч тенге | 19 377 | 16 470 | -2 906 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения "Разработка ПСД по замене газопровода с.Котяевка - с.Шортанбай." | натуральная единица | 1 | 1 | 0 |  |
| 3.2 |  | Мероприятие "Разработка ПСД по замене подводящего газопровода к с. Талдыколь." | тысяч тенге | 6 140 | 5 219 | -921 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения "Разработка ПСД по замене подводящего газопровода к с. Талдыколь." | натуральная единица | 1 | 1 | 0 |  |
| 3.3 |  | Мероприятие Разработка ПСД по замене газопровода АГРС «Финская» - с.Алмалы." | тысяч тенге | 16 084 | 13 671 | -2 413 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения "Разработка ПСД по замене газопровода АГРС «Финская» | натуральная единица | 1 | 1 | 0 |  |
| 3.4 |  | Мероприятие "Разработка ПСД по замене газопровода к с.Жалгансай." | тысяч тенге | 9 558 | 8 124 | -1 434 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения "Разработка ПСД по замене газопровода к с.Жалгансай." | натуральная единица | 1 | 1 | 0 |  |
| 4.1 |  | Мероприятие "Пункт газорегуляторный блочный ПГБ-13-2В-У1 с основной и резервной линиями редуцирования, с узлом учета газа СГ-ЭК-Т, с охранной и пожарной сигнализацией, с конверторным обогревом." | тысяч тенге | 98 218 | 98 218 | -0 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения "Пункт газорегуляторный блочный ПГБ-13-2В-У1 с основной и резервной линиями редуцирования, с узлом учета газа СГ-ЭК-Т, с охранной и пожарной сигнализацией, с конверторным обогревом." | натуральная единица | 10 | 10 | 0 |  |
| 4.2 |  | Мероприятие "Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-16-2ВУ1 с основной и резервной линиями редуцирования, регулятором давления газа РДГ-150В." | тысяч тенге | 50 122 | 49 621 | -501 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения "Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-16-2ВУ1 с основной и резервной линиями редуцирования, регулятором давления газа РДГ-150В." | натуральная единица | 10 | 10 | 0 |  |
| 4.3 |  | Мероприятие "Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-13-2НУ1 с основной и резервной линиями редуцирования, регулятором давления газа РДГ-50В." | тысяч тенге | 20 627 | 20 212 | -416 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения "Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-13-2НУ1 с основной и резервной линиями редуцирования, регулятором давления газа РДГ-50В." | натуральная единица | 16 | 16 | 0 |  |
| 4.4 |  | Мероприятие "Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-07-У1 с регулятором давления газа РДНК-1000. " | тысяч тенге | 69 939 | 69 939 | -0 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения "Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-07-У1 с регулятором давления газа РДНК-1000. " | натуральная единица | 175 | 175 | 0 |  |
|  | Итого |  |  | 365 392,45 | 350 464,80 | - 14 927,65 |  |

Постатейное исполнение утвержденных уполномоченным органом тарифных смет

за 2023 г

Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Актюбинского производственного филиала за 2023 г

| № | Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в процентах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 3 502 988 | 3 614 721 | 3,2 |
| 1 | Материальные затраты, всего | - // - | 272 529 | 272 436 | 0 |
| 1.1. | Газ на собственные нужды и потери | - // - | 272 529 | 272 436 | 0 |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего | - // - | 209 748 | 243 165 | 15,9 |
| 2.1. | заработная плата | - // - | 188 031 | 217 988 | 15,9 |
| 2.2. | социальный налог | - // - | 16 077 | 18 638 | 15,9 |
| 2.3. | ОСМС | - // - | 5 641 | 6 540 | 15,9 |
| 3 | Амортизация, всего: | - // - | 879 811 | 956 133 | 8,7 |
| 4 | Ремонт, всего | - // - | 43 973 | 37 509 | -14,7 |
| 4.1. | текущий ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств | - // - | 43 973 | 37 509 | -14,7 |
| 5 | Прочие затраты, всего, в т.ч. | - // - | 2 096 927 | 2 105 478 | 0,4 |
| 5.1. | Охрана труда и техника безопасности | - // - | 2 657 | 2 605 | -2,0 |
| 5.2. | Другие затраты, в том числе: | - // - | 15 220 | 16 202 | 6,5 |
| 5.2.1. | Командировочные расходы | - // - | 3 310 | 4 465 | 34,9 |
| 5.2.2. | Услуги по поверке приборов | - // - | 5 697 | 5 531 | -2,9 |
| 5.2.3. | Повышение квалификации | - // - | 3 093 | 3 087 | -0,2 |
| 5.2.4. | Страхование работников (ГПО работодателя) | - // - | 504 | 504 | 0 |
| 5.2.5. | Обязательное экологическое страхование | - // - | 1 513 | 1 513 | 0 |
| 5.2.6. | Обязательное страхование причинения вреда третьим лицам | - // - | 1 103 | 1 103 | 0 |
| 5.3. | Услуги сторонних организаций производственного характера | - // - | 2 079 050 | 2 086 671 | 0,4 |
| 5.3.1. | Обследование энергетического оборудования | - // - | 2 162 | 959 | -55,6 |
| 5.3.2. | Аренда имущества | - // - | 248 | 248 | -0,1 |
| 5.3.3. | Экспертное обследование энергооборудования | - // - | 661 | 466 | -29,5 |
| 5.3.4. | Восстановление асфальтобетонного покрытия | - // - | 2 090 | 2 090 | 0 |
| 5.3.5. | Эксплуатация газораспределительных систем Актюбинского ПФ | - // - | 1 928 464 | 1 923 239 | -0,3 |
| 5.3.6. | Услуги по аренде автотранспорта | - // - | 52 170 | 53 665 | 2,9 |
| 5.3.7. | Услуги по проведению технической экспертизы исполнения утвержденной инвестиционной программы | - // - | 1 676 | 1 659 | -1,0 |
| 5.3.8. | Услуги по техническому обслуживанию системы контроля доступом и системы видеонаблюдения | - // - | 389 | 389 | -0,1 |
| 5.3.9. | Услуги по подключению потребителей | - // - | 91 189 | 103 956 | 14,0 |
| II | Расходы периода, всего | - // - | 1 241 944 | 1 282 116 | 3,2 |
| 6 | Общие и административные расходы, всего, в т.ч. | - // - | 524 552 | 551 805 | 5,2 |
| 6.1. | Заработная плата администрат.персонала | - // - | 7 542 | 8 871 | 17,6 |
| 6.2. | Социальный налог | - // - | 645 | 758 | 17,6 |
| 6.3. | ОСМС | - // - | 226 | 266 | 17,8 |
| 6.4. | Амортизация | - // - | 11 512 | 12 700 | 10,3 |
| 6.5. | Коммунальные услуги | - // - | 4 604 | 4 831 | 4,9 |
| 6.5.1. | вывоз ТБО | - // - | 445 | 445 | -0,1 |
| 6.5.2. | вода, канализация, горячая вода | - // - | 1 104 | 1 113 | 0,8 |
| 6.5.3. | расходы на электроэнергию | - // - | 3 055 | 3 273 | 7,1 |
| 6.6. | Услуги сторонних организаций | - // - | 14 681 | 14 656 | -0,2 |
| 6.6.1. | Услуги связи | - // - | 6 595 | 6 416 | -2,7 |
| 6.6.2. | Почтовые услуги | - // - | 176 | 243 | 38,3 |
| 6.6.3. | Типографские расходы | - // - | 1 285 | 1 440 | 12,1 |
| 6.6.4. | Публикация объявлений в СМИ | - // - | 2 431 | 2 431 | 0 |
| 6.6.5. | Расходы на содержание оргтехники | - // - | 3 132 | 3 063 | -2,2 |
| 6.6.6. | Дезобработка | - // - | 386 | 386 | 0 |
| 6.6.7. | Ремонт и техобслуживание кондиционеров | - // - | 248 | 248 | 0,1 |
| 6.6.8. | Техобслуживание котельной | - // - | 428 | 428 | -0,1 |
| 6.7. | Командировочные расходы | - // - | 248 | 349 | 40,5 |
| 6.8. | Услуги банков | - // - | - | - |  |
| 6.9. | Налоги и прочие платежи в бюджет | - // - | 467 774 | 491 878 | 5,2 |
| 6.9.1. | Имущественный налог | - // - | 464 016 | 487 235 | 5,0 |
| 6.9.2. | Земельный налог | - // - | 417 | 414 | -0,7 |
| 6.9.3. | Прочие платежи в бюджет (Плата за пользование земельными участками) | - // - | 2 872 | 3 721 | 29,6 |
| 6.9.4. | Платежи за выбросы ,сбросы | - // - | 262 | 300 | 14,6 |
| 6.9.5. | Плата за радиочастоты | - // - | 207 | 207 | -0,1 |
| 6.10. | Другие расходы,в том числе: | - // - | 17 320 | 17 498 | 1,0 |
| 6.10.1. | Расходы на канцтовары | - // - | 1 758 | 1 705 | -3,0 |
| 6.10.2. | страхование работников (ГПО работодателя) | - // - | 9 | 9 | 1,8 |
| 6.10.3. | Юридические услуги | - // - | 2 648 | 2 878 | 8,7 |
| а) | Подписка на (ЮрИнфо) ИС Параграф | - // - | 804 | 804 | -0,1 |
| б) | Нотариальные услуги | - // - | 1 844 | 2 074 | 12,5 |
| 6.10.5. | Регистрация и перегистрация имущества | - // - | 7 515 | 7 515 | 0 |
| 6.10.6. | Услуги по оказанию клининговых услуг | - // - | 5 390 | 5 390 | 0 |
| 7. | Расходы на выплату вознаграждений | - // - | 717 392 | 730 311 | 1,8 |
| III | Всего затрат | - // - | 4 744 932 | 4 896 837 |  |
| IV | Прибыль | - // - | 3 639 299 | 5 021 697 |  |
| V | Всего доходов | - // - | 8 384 231 | 9 918 535 |  |
| VI | Объем оказываемых услуг | тыс. м3 | 1 679 004 | 1 926 456 |  |
| VII | Нормативные потери | % | 2,02 | 1,76 |  |
| VII VIII | Нормативные потери Тариф (без НДС) | тыс. м3 | 33 964 | 33 953 |  |
|  |  | тенге/ 1000 м3 | 4 993,58 | 5 224,84 / 4 993,58 |  |

Причины отклонений:

- неисполнение затрат в пределах допустимых норм, предусмотренных действующим законодательством;

- экономия сложилась в результате проведения тендерных процедур;

- перерасход в результате удорожания стоимости услуг, увеличения фактического объема затрат.

Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Алматинского производственного филиала за 2023 г

| № | Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в процентах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 6 511 734 | 6 236 922 | -4 |
| 1 | Материальные затраты, всего | - // - | 1 553 611 | 1 498 296 | -4 |
| 1.1. | газ на потери | - // - | 1 553 611 | 1 498 296 | -4 |
| 2 | Расходы на оплату труда, в т.ч. | - // - | 21 828 | 21 064 | -4 |
| 2.1. | заработная плата производственного персонала | - // - | 20 109 | 19 405 | -4 |
| 2.2. | социальный налог и отчисления | - // - | 1 719 | 1 659 | -4 |
| 3 | Амортизация основных средств | - // - | 2 047 682 | 1 968 593 | -4 |
| 4 | Ремонт | - // - | 262 833 | 142 260 | -46 |
| 5 | Налоговые платежи | - // - | 543 545 | 537 459 | -1 |
| 6 | Прочие затраты, всего | - // - | 2 082 235 | 2 069 249 | -1 |
| 6.1 | услуги охраны | - // - | 15 406 | 15 976 | 4 |
| 6.2 | обязательное страхование | - // - | 3 101 | 2 946 | -5 |
| 6.3 | эксплуатация и ТО газораспределительной системы | - // - | 1 980 951 | 1 980 951 | 0 |
| 6.4 | услуги сторонних организаций производственного характера | - // - | 55 265 | 44 699 | -19 |
| 6.5 | поверка приборов учета | - // - | 19 648 | 16 221 | -17 |
| 6.6 | услуги связи | - // - | 2 762 | 2 756 | 0 |
| 6.7 | коммунальные услуги | - // - | 1 750 | 2 296 | 31 |
| 6.8 | канцелярские расходы | - // - | 129 | 127 | -2 |
| 6.9 | типографские расходы | - // - | 644 | 644 | 0 |
| 6.10 | повышение квалификации | - // - | 0 | 54 |  |
| 6.11 | другие расходы | - // - | 2 580 | 2 580 | 0 |
| II | Расходы периода, всего | - // - | 25 381 | 33 260 | 31 |
| 7 | Общие и административные расходы, всего | - // - | 25 381 | 33 260 | 31 |
| 7.1 | заработная плата административного персонала | - // - | 6 713 | 12 042 | 79 |
| 7.2 | социальный налог и отчисления | - // - | 574 | 1 030 | 79 |
| 7.3 | Амортизация | - // - | 2 356 | 2 467 | 5 |
| 7.4 | Прочие затраты, всего в т.ч. | - // - | 15 738 | 17 722 | 13 |
| 7.4.1 | услуги связи | - // - | 36 | 37 | 2 |
| 7.4.2 | транспортные расходы | - // - | 6 327 | 6 327 | 0 |
| 7.4.3 | услуги банка | - // - | 1 | 1 | 0 |
| 7.4.4 | командировочные расходы | - // - | 338 | 522 | 54 |
| 7.4.5 | услуги сторонних организаций | - // - | 4 443 | 4 443 | 0 |
| 7.4.6 | повышение квалификации | - // - | 0 | 364 |  |
| 7.4.7 | обязательное страхование | - // - | 209 | 209 | 0 |
| 7.4.8 | канцелярские расходы | - // - | 22 | 21 | -5 |
| 7.4.9 | типографские расходы | - // - | 9 | 4 | -50 |
| 7.4.10 | почтовые услуги | - // - | 519 | 488 | -6 |
| 7.4.11 | информационные услуги | - // - | 1 296 | 1 279 | -1 |
| 7.4.12 | другие расходы | - // - | 2 538 | 4 028 | 59 |
| III | Всего затрат | - // - | 6 537 115 | 6 270 182 |  |
| IV | Прибыль | - // - | 1 286 201 | 2 536 156 |  |
| VI | Всего доходов | - // - | 7 823 316 | 8 806 338 |  |
| VII | Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 1 648 752 | 1 890 320 |  |
| VIII | Нормативные потери | % | 3,70 | 3,24 |  |
|  |  | тыс.м3 | 63 296 | 63 292 |  |
| IX | Тариф (без НДС) | тенге/ 1000м3 | 4 744,99 | 4 658,65 |  |

Причины отклонений:

- неисполнение затрат в пределах допустимых норм, предусмотренных действующим законодательством;

- экономия сложилась в результате проведения тендерных процедур;

- перерасход в результате удорожания стоимости услуг, увеличения фактического объема затрат.

Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Астанинского производственного филиала за 2023 г

| № | Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в процентах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 456 636,60 | 841 182,7 | 84 |
| 1 | Материальные затраты, всего | - // - | 22 533,27 | 23 210,8 | 3 |
| 1.1. | Газ на технологические нужды и потери | - // - | 22 533,27 | 23 210,8 | 3 |
| 2 | Расходы на оплату труда, всего | - // - | 104 123,19 | 185 807,8 | 78 |
| 2.1. | Заработная плата производственного персонала | - // - | 93 593,88 | 166 853,3 | 78 |
| 2.2. | Социальный налог и социальные отчисления | - // - | 8 002,28 | 13 948,9 | 74 |
| 2.3. | ОСМС | - // - | 2 527,03 | 5 005,6 | 98 |
| 3 | Прочие затраты | - // - | 52 685,35 | 68 417,5 | 30 |
| 3.1. | Инвентаризация парниковых газов | - // - | 504,90 | 434,6 | -14 |
| 3.2. | Утилизация опасных составляющих коммунальных отходов | - // - | 83,00 | 83,0 | 0 |
| 3.3. | Транспортные расходы | - // - | 10 291,21 | 10 291,2 | 0 |
| 3.4. | Услуги связи | - // - | 6 379,12 | 16 656,6 | 161 |
| 3.5. | Обслуживание сети и программного обеспечения | - // - | 1 247,31 | 1 725,2 | 38 |
| 3.6. | Расходы на оргтехнику | - // - | 268,41 | 1738,6 | 548 |
| 3.7. | Аренда помещений | - // - | 31 154,50 | 31 187,5 | 0,1 |
| 3.8. | Страхование | - // - | 2 756,89 | 2 972,6 | 8 |
| 3.9. | Поверка средств измерений | - // - | 0,00 | 1 650,7 | 100 |
| 3.10. | Услуги по проведению производственного экологического контроля | - // - | 0,00 | 496,8 | 100 |
| 3.11. | Командировочные | - // - | 0,00 | 542,3 | 100 |
| 3.12. | Подготовка и повышение квалификации | - // - | 0,00 | 638,4 | 100 |
| 4 | Эксплуатация и техническое обслуживание газопроводов | - // - | 277 294,79 | 563 746,6 | 103 |
| II | Расходы периода всего | - // - | 90 593,91 | 100 729,1 | 11 |
| 5 | Общие и административные расходы, всего | - // - | 90 593,91 | 100 729,1 | 11 |
| 5.1. | Заработная плата административного персонала | - // - | 8 276,89 | 17 898,2 | 116 |
| 5.2. | Социальный налог и социальные отчисления | - // - | 707,67 | 1 454,2 | 105 |
| 5.3. | ОСМС | - // - | 223,48 | 252,0 | 13 |
| 5.4. | Налоги | - // - | 80 584,02 | 76 165,1 | -5 |
| 5.5. | Прочие расходы, всего | - // - | 801,85 | 4 959,7 | 519 |
| 5.5.1. | Услуги связи | - // - | 135,72 | 464,5 | 242 |
| 5.5.2. | Обслуживание сети и программного обеспечения | - // - | 135,70 | 187,7 | 38 |
| 5.5.3. | Канцелярские товары | - // - | 322,96 | 804,2 | 149 |
| 5.5.4. | Страхование | - // - | 19,77 | 19,8 | 0 |
| 5.5.5. | Услуги банка | - // - | 135,28 | 1 179,2 | 772 |
| 5.5.6. | Хозяйственные расходы | - // - | 52,43 | 52,4 | 0 |
| 5.5.7. | Подготовка и повышение квалификации | - // - | 0,00 | 17,5 | 100 |
| 5.5.8. | Типографские расходы | - // - | 0,00 | 294,9 | 100 |
| 5.5.9. | Услуги информационные | - // - | 0,00 | 1939,7 | 100 |
| III | Всего затрат | - // - | 547 230,51 | 941 911,8 | 72 |
| IV | Прибыль | - // - | 0 | 1 316 605,1 | 100 |
| V | Всего доходов (с учетом возмещения) | - // - | 547 230,51 | 2 553 285 | 367 |
| VI | Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 89 946,57 | 419 721,84 | 367 |
| VII | Нормативные технические потери | % | 0,97 | 0,2 | -80 |
|  |  | тыс. м3 | 874,60 | 808,1 | -8 |
| IX | Тариф (без НДС) | тенге/ 1000 м3 | 6 083,95 | 6083,95 / 6082,56 | -0,01 |

Причины отклонений:

- неисполнение затрат в пределах допустимых норм, предусмотренных действующим законодательством;

- экономия сложилась в результате проведения тендерных процедур;

- перерасход в результате удорожания стоимости услуг, увеличения фактического объема затрат.

Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Атырауского производственного филиала за 2023 г

| № | Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы с 01.02.2023 г. по 31.01.2024 г. | Отклонение в процентах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в том числе: | тыс. тенге | 1 347 308,43 | 1 392 407,49 | 3 |
| 1 | Материальные затраты, всего | - // - | 111 944,66 | 108 782,71 | -3 |
| 1.1 | газ на собственные нужды и потери | - // - | 111 944,66 | 108 782,71 | -3 |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего | - // - | 91 180,64 | 114 201,66 | 25 |
| 2.1 | заработная плата | - // - | 80 762,30 | 102 377,10 | 27 |
| 2.2 | социальный налог | - // - | 7 995,47 | 8 753,24 | 9 |
| 2.3. | ОСМС | - // - | 2 422,87 | 3 071,31 | 27 |
| 3 | Амортизация | - // - | 368 162,47 | 364 879,76 | -1 |
| 4 | Ремонт | - // - | 8 850,00 | 8 850,00 | 0 |
| 4.1. | текущий ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств | - // - | 8 850,00 | 8 850,00 | 0 |
| 5 | Прочие затраты всего, в том числе: | - // - | 294 251,16 | 320 301,03 | 9 |
| 5.1. | техническое обследование, диагностика, обслуживание | - // - | 944,00 | 944,00 | 0 |
| 5.2. | охрана труда и техника безопасности | - // - | 5 232,73 | 6 649,78 | 27 |
| 5.3. | дезинфекция и вывоз мусора | - // - | 890,35 | 890,25 | 0 |
| 5.4. | оплата услуг связи | - // - | 7 077,98 | 8 760,76 | 24 |
| 5.5. | другие затраты | - // - | 101 015,51 | 123 536,36 | 22 |
| 5.5.1. | коммунальные услуги | - // - | 7 049,94 | 7 044,65 | 0 |
| - | отопление | - // - | 373,71 | 362,82 | -3 |
| - | электроэнергия | - // - | 6 676,23 | 6 681,83 | 0 |
| 5.5.2. | командировочные расходы | - // - | 981,36 | 1 659,33 | 69 |
| 5.5.3. | услуга по поверке приборов | - // - | 3 314,48 | 3 384,80 | 2 |
| 5.5.4. | типографские расходы | - // - | 106,72 | 106,72 | 0 |
| 5.5.5. | канцелярские расходы | - // - | 342,61 | 340,40 | -1 |
| 5.5.6. | расходы на содержание оргтехники | - // - | 47,84 | 48,00 | 0 |
| 5.5.7. | вневедомственная охрана | - // - | 19 954,95 | 19 461,34 | -2 |
| 5.5.8. | услуги сторонних организаций | - // - | 12 043,74 | 30 697,61 | 155 |
| 5.5.9. | Расходы по врезке в газопровод и опломбировка | - // - | 52 828,61 | 55 296,69 | 5 |
| 5.5.10. | подготовка кадров и повышение квалификации | - // - | 1 538,28 | 2 656,78 | 73 |
| 5.5.11. | страхование, из них: | - // - | 2 806,98 | 2 840,04 | 1 |
| 5.5.11.1 | обязательное экологическое страхование | - // - | 1 704,30 | 1 704,30 | 0 |
| 5.5.11.2 | Страхование ГПО владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам | - // - | 1 102,68 | 1 135,74 | 3 |
| 5.6. | налоги, в том числе: | - // - | 179 090,59 | 179 519,87 | 0 |
| 5.6.1. | налог на имущество | - // - | 175 650,76 | 175 650,76 | 0 |
| 5.6.2. | земельный налог | - // - | 3 176,63 | 3 544,02 | 12 |
| 5.6.3. | прочие платежи в бюджет (плата за выбросы) | - // - | 263,20 | 325,10 | 24 |
| 6. | Услуги сторонних организаций | - // - | 472 919,50 | 475 392,33 | 1 |
| 6.1. | Обслуживание и эксплуатация распределительных сетей (АО ИЦА) | - // - | 369 494,14 | 368 822,88 | 0 |
| 6.2. | аренда транспорта (КТГОнимдери) | - // - | 13 152,68 | 16 296,76 | 24 |
| 6.3. | Затраты по эксплуатации ДДУ | - // - | 90 272,68 | 90 272,68 | 0 |
| II | Расходы периода всего: | - // - | 22 952,02 | 27 833,34 | 21 |
| 7 | Общие и административные расходы всего, | - // - | 22 952,02 | 27 833,34 | 21 |
| 7.1. | заработная плата административного персонала | - // - | 6 985,16 | 8 199,21 | 17 |
| 7.2. | социальный налог | - // - | 691,53 | 701,03 | 1 |
|  | ОСМС | - // - | 252,00 | 245,98 | -2 |
| 7.3. | амортизация | - // - | - | - |  |
| 7.4. | коммунальные услуги: | - // - | 2 507,51 | 2 921,33 | 17 |
| 7.4.1. | вода, канализация | - // - | 366,20 | 458,64 | 25 |
| 7.4.2. | отопление | - // - | 163,18 | 268,17 | 64 |
| 7.4.3. | электроэнергия | - // - | 1 978,13 | 2 194,52 | 11 |
| 7.5. | дезинфекция и вывоз мусора | - // - | 242,56 | 253,46 | 4 |
| 7.6. | услуги банков | - // - | 1 848,62 | 2 359,29 | 28 |
| 7.7. | другие расходы (необходимо расшифровать) | - // - | 10 424,63 | 13 153,05 | 26 |
| 7.7.1. | услуги связи | - // - | 1 285,29 | 1 352,43 | 5 |
| 7.7.2. | страхование, из них: | - // - | 512,49 | 560,78 | 9 |
| 7.7.2.1 | страхование работников (ГПО работодателя) | - // - | 512,49 | 560,78 | 9 |
| 7.7.3. | информационные услуги (юридические услуги) | - // - | 936,35 | 1 041,36 | 11 |
| 7.7.4. | почтовые расходы | - // - | 268,66 | 255,7 | -4,8 |
| 7.7.6. | объявления (СМИ) | - // - | 1 553,20 | 1 903,94 | 23 |
| 7.7.7. | типографские расходы | - // - | 95,26 | 179,29 | 88 |
| 7.7.8. | канцтовары | - // - | 809,09 | 1 253,30 | 55 |
| 7.7.9. | хозрасходы | - // - | 407,86 | 568,16 | 39 |
| 7.7.10. | расходы на содержание оргтехники |  | 1 024,86 | 1 900,74 | 85 |
| 7.7.11. | обслуживание сети и ПО | - // - | 133,18 | 133,18 | 0 |
| 7.7.12. | вневедомственная охрана | - // - | 3 398,39 | 4 004,12 | 18 |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | - // - | 1 370 260,45 | 1 420 240,83 |  |
| IV | Прибыль | - // - | - | 82 392,32 |  |
| V | Всего доходов | - // - | 1 370 260,45 | 1 502 633,15 |  |
| VI | Всего доходов (с учетом компенсации) | - // - | 1 370 002,80 | 1 502 375,50 |  |
| VII | Объем оказываемых услуг (товаров, работ) | тыс.м3 | 1 292 027,31 | 1 349 439,33 |  |
| VIII | Нормативные технические потери | % | 1,00 | 0,89 |  |
|  |  | тыс.м3 | 12 920,27 | 12 070,27 |  |
| IX | Тариф без НДС | тенге/ тыс.м3 | 1 133,39 / 1 111,43 / 1 060,35 | 1 133,39 / 1 095,30 |  |

Причины отклонений:

- неисполнение затрат в пределах допустимых норм, предусмотренных действующим законодательством;

- перерасход в результате удорожания стоимости услуг, увеличения фактического объема затрат.

Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Восточно-Казахстанского производственного филиала

за 2023 г

| № | Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в процентах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в том числе: | тыс. тенге | 53 601,26 | 65 033,42 | 21 |
| 1 | Материальные затраты всего, в том числе | -//- | 2 058,44 | 2 057,36 | 0 |
| 1.1. | Газ на собственные нужды и потери | -//- | 2 058,44 | 2 057,36 | 0 |
| 2. | Затраты на оплату труда всего, в том числе: | -//- | 22 671,97 | 22 115,15 | -2 |
| 2.1. | Заработная плата производственного персонала | -//- | 20 359,16 | 19 825,32 | -3 |
| 2.2. | Социальный налог | -//- | 1 702,03 | 1 695,07 | 0 |
| 2.3. | ОСМС | -//- | 610,77 | 594,76 | -3 |
| 3. | Амортизация | -//- | 7 554,36 | 7 554,36 | 0 |
| 4. | Прочие затраты всего, в том числе: | -//- | 21 316,49 | 33 306,55 | 56 |
| 4.1. | Страхование работников (ГПО работадателя) |  | 58,81 | 58,81 | 0 |
| 4.2. | Транспортные расходы | -//- | 4 901,70 | 16 146,43 | 229 |
| 4.3. | Техническая эксплуатация и обслуживание газопроводов |  | 14 948,65 | 15 551,11 | 4 |
| 4.4. | Техническая экспертиза | -//- | 297,00 | 297,00 | 0 |
| 4.5. | Услуги связи | -//- | 1 110,33 | 1 253,20 | 13 |
| II | Расходы периода всего: | -//- | 9 875,84 | 15 166,75 | 54 |
| 5 | Общие и административные расходы всего, в том числе: | -//- | 9 875,84 | 15 166,75 | 54 |
| 5.1. | Заработная плата административного персонала | -//- | 4 868,09 | 8 336,86 | 71 |
| 5.2. | Социальный налог | -//- | 406,97 | 712,80 | 75 |
| 5.3. | ОСМС | -//- | 146,04 | 250,11 | 71 |
| 5.4. | Командировочные | -//- | 155,82 | 180,81 | 16 |
| 5.5. | Страхование | -//- | 8,40 | 8,40 | 0 |
| 5.6. | Налоги | -//- | 4 131,93 | 5 507,04 | 33 |
| 5.6.1 | налог на имущество | -//- | 4 131,93 | 5 507,04 | 33 |
| 5.7. | Канцтовары | -//- | 158,60 | 170,73 | 8 |
| III | Всего затрат | -//- | 63 477,10 | 80 200,18 |  |
| IV | Прибыль, в том числе: | -//- | 0,00 | - 23 939,35 |  |
| V | Всего доходов | -//- | 63 477,10 | 56 260,82 |  |
|  | Всего доходов с учетом суммы необоснованно полученного дохода | -//- | 63 325,08 | 56 260,824 |  |
| VI | Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 32 379 | 30 405,38 |  |
| VII | Нормативные технические потери | % | 0,83 | 0,83 |  |
|  |  | тыс.м3 | 272,17 | 272,17 |  |
| VIII | Тариф | тенге/ тыс.м3 | 1820,73/ 2100,75/ 1814,76 | 1820,73/ 2100,75/ 1814,76 |  |

Причины отклонений:

-неисполнение затрат в пределах допустимых норм, предусмотренных действующим законодательством;

- перерасход в результате удорожания стоимости услуг, увеличения фактического объема затрат.

Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Жамбылского производственного филиала за 2023 г

| № | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в процентах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч. | тыс. тенге | 2 909 410,25 | 2 906 440,86 | 0 |
| - 1 | - Материальные затраты, всего, в т.ч. | - // - | - 784 445,05 | - 750 863,68 | - -4 |
| - 1.1 | - Газ на собственные нужды и технические потери | - // - | - 784 445,05 | - 750 863,68 | - -4 |
| 2 | Расходы на оплату труда, всего, в т.ч. | - // - | 128 597,43 | 161 873,69 | 26 |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | - // - | 115 593,19 | 145 504,44 | 26 |
| 2.2 | социальные выплаты, в т.ч. | - // - | 13 004,23 | 16 369,25 | 26 |
| 2.2.1 | социальный налог | - // - | 6 242,03 | 7 857,24 | 26 |
| 2.2.2 | социальные отчисления | - // - | 3 641,19 | 4 583,39 | 26 |
| 2.2.3. | ОСМС | - // - | 3 121,02 | 3 928,62 | 26 |
| 3 | Амортизация | - // - | 1 082 576,00 | 1 081 155,10 | 0 |
| - 4 | - Ремонт всего, в т.ч. | - // - | - 33 100,42 | - 33 098,97 | - 0 |
| - 4.1 | - Текущий ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств , выполняемых подрядным способом | - // - | - 33 100,42 | - 33 098,97 | - 0 |
| - 5 | - Прочие затраты, всего, в том числе: | - // - | - 880 691,35 | - 879 449,43 | - 0 |
| - 5.1 | - Охрана труда и техника безопасности | - // - | - 3 467,61 | - 3 507,42 | - 1 |
| - 5.2 | - Оплата услуг связи | - // - | - 4 980,94 | - 5 117,85 | - 3 |
| - 5.3 | - Командировочные расходы | - // - | - 3 266,10 | - 3 162,60 | - -3 |
| - 5.4 | - Коммунальные услуги, в том числе: | - // - | - 8 310,26 | - 8 310,90 | - 0 |
| - 5.4.1 | - расходы на электроэнергию | - // - | - 4 277,39 | - 4 277,97 | - 0 |
| - 5.4.2 | - расходы на тепловую энергию | - // - | - 3 395,77 | - 3 394,75 | - 0 |
| - 5.4.3 | - расходы по водоснабжению | - // - | - 412,32 | - 413,24 | - 0 |
| - 5.4.4 | - расходы по вывозу мусора | - // - | - 224,78 | - 224,94 | - 0 |
| - 5.5 | - Услуги по поверке приборов | - // - | - 26 285,35 | - 26 012,58 | - -1 |
| - 5.6 | - Подготовка кадров и повышение квалификации | - // - | - 87,53 | - 87,53 | - 0 |
| - 5.7 | - Страхование, в том числе: | - // - | - 411,82 | - 407,26 | - -1 |
| - 5.7.1 | - страхование работников (ГПО работодателя) | - // - | - 411,82 | - 407,26 | - -1 |
| 5.8 | Расходные материалы на содержание компьютеров и оргтехники | - // - | 2 738,06 | 2 767,97 | 1 |
| - 5.9 | - Канцтовары | - // - | - 1 813,30 | - 1 813,62 | - 0 |
| - 5.10 | - Хозрасходы | - // - | - 1 238,43 | - 1 238,03 | - 0 |
| - 5.11 | - Услуги сторонних организаций производственного характера | - // - | - 828 091,95 | - 827 023,68 | - 0 |
| - 5.11.1 | - Техническая экспертиза по исполнению ИП | - // - | - 214,40 | - 214,40 | - 0 |
| - 5.11.2 | - Расходы по инвентаризации парниковых газов | - // - | - 199,13 | - 199,13 | - 0 |
| - 5.11.3 | - Услуги по аренде автотранспорта | - // - | - 13 568,67 | - 13 352,12 | - -2 |
| - 5.11.4 | - Расходы на вневедомственную охрану | - // - | - 20 858,66 | - 20 007,01 | - -4 |
| - 5.11.5 | - Услуги по эксплуатации распределительных газопроводов | - // - | - 793 251,09 | - 793 251,02 | - 0 |
| II | Расходы периода всего, в т.ч. | - // - | 1 324 506,85 | 1 342 338,84 | 1 |
| 6 | Общие и административные расходы, всего: в том числе: | - // - | 550 975,28 | 587 442,68 | 7 |
| 6.1 | Заработная плата административного персонала | - // - | 4 684,27 | 9 714,29 | 107 |
| 6.2 | социальные выплаты, в т.ч. | - // - | 516,44 | 1 092,86 | 112 |
| 6.2.1 | социальный налог | - // - | 252,95 | 524,57 | 107 |
| 6.2.2 | социальные отчисления | - // - | 141,88 | 306,00 | 116 |
| 6.2.3 | ОСМС | - // - | 121,61 | 262,29 | 116 |
| 6.3 | Налоги | - // - | 532 740,88 | 563 522,26 | 6 |
| - 6.3.1 | - Имущественный налог | - // - | - 532 065,80 | - 562 845,84 | - 6 |
| - 6.3.2 | - Земельный налог | - // - | - 414,42 | - 414,43 | - 0 |
| - 6.3.4 | - Прочие платежи в бюджет (плата за выбросы) | - // - | - 260,66 | - 261,99 | - 1 |
| - 6.4 | - Прочие расходы, в т.ч. | - // - | - 13 033,69 | - 13 113,28 | - 1 |
| 6.4.1 | Амортизация | - // - | 5 953,14 | 5 953,14 | 0 |
| - 6.4.2 | - Коммунальные услуги, в том числе: | - // - | - 100,29 | - 99,39 | - -1 |
| - 6.4.2.1 | - расходы на электроэнергию | - // - | - 87,29 | - 86,23 | - -1 |
| - 6.4.2.2 | - расходы по водоснабжению | - // - | - 8,41 | - 8,57 | - 2 |
| - 6.4.2.3 | - вывоз ТБО | - // - | - 4,59 | - 4,59 | - 0 |
| - 6.4.3 | - Услуги связи | - // - | - 101,65 | - 101,14 | - -1 |
| - 6.4.4 | - Подготовка кадров и повышение квалификации | - // - | - 352,00 | - 350,00 | - -1 |
| - 6.4.5 | - Командировочные расходы | - // - | - 1 815,27 | - 1 898,07 | - 5 |
| - 6.4.6 | - Расходы на канцтовары | - // - | - 37,01 | - 36,84 | - 0 |
| - 6.4.7 | - Хозяйственные расходы | - // - | - 27,13 | - 26,93 | - -1 |
| - 6.4.8 | - Расходы на содержание оргтехники | - // - | - 55,88 | - 56,09 | - 0 |
| - 6.4.9 | - Почтовые услуги | - // - | - 193,59 | - 193,59 | - 0 |
| - 6.4.10 | - Публикация объявлений в СМИ | - // - | - 1 292,78 | - 1 292,78 | - 0 |
| - 6.4.11 | - Затраты на ремонт и обслуживание ОС | - // - | - 1 505,83 | - 1 505,83 | - 0 |
| - 6.4.12 | - Услуги банков | - // - | - 381,97 | - 382,39 | - 0 |
| - 6.4.13 | - Юридические услуги | - // - | - 1 217,15 | - 1 217,15 | - 0 |
| 7 | Расходы на выплату вознаграждений | - // - | 773 531,57 | 754 896,15 | -2 |
| 7.1 | по проекту "Модернизация ГП г.Тараз" | - // - | 397 756,59 | 378 245,72 | -5 |
| 7.2 | по проекту "Строительства подводящего газопровода 5-ти населенных пуктов Кордайского района" | - // - | 375 774,98 | 376 650,44 | 0 |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | - // - | 4 233 917,10 | 4 248 779,70 |  |
| IV | Прибыль | - // - | 2 257 715,35 | 1 844 806,13 |  |
| VI | Всего доходов | - // - | 6 491 632,46 | 6 093 585,83 |  |
| VII | Объем предоставляемых услуг | тыс.м3 | 746 857,00 | 739 349,77 |  |
| VIII | Нормативные технические потери | % | 4,57 | 4,43 |  |
|  |  | тыс.м3 | 34 135,42 | 32 720,00 |  |
| IX | Тариф | тенге / тыс.м3 | 8 691,93 | 8 408,35/7 826,08 |  |

Причины отклонений:

- неисполнение затрат в пределах допустимых норм, предусмотренных действующим законодательством;

- перерасход в результате удорожания стоимости услуг, увеличения фактического объема затрат.

Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Западно-Казахстанского производственного филиала

за 2023 г

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в процентах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 2 313 504 | 2 322 535 | 0 |
| 1 | Материальные затраты, всего | -//- | 605 572 | 605 568 | 0 |
| 1.1. | газ на собственные нужды и потери | -//- | 603 409 | 603 404 | 0 |
| 1.2. | сырье и материалы |  | 2 163 | 2 163 | 0 |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего | -//- | 93 478 | 93 478 | 0 |
| 2.1. | заработная плата | -//- | 84 025 | 84 025 | 0 |
| 2.2. | социальный налог | -//- | 7 184 | 7 184 | 0 |
|  | Обязательное социальное медицинское страхование | -//- | 2 269 | 2 269 | 0 |
| 3. | Амортизация | -//- | 587 460 | 587 460 | 0 |
| 4. | Прочие затраты, всего | -//- | 1 026 994 | 1 036 030 | 1 |
| 4.1. | охрана труда и техника безопасности | -//- | 3 037 | 3 037 | 0 |
| 4.2. | оплата услуг связи | -//- | 3 760 | 4 012 | 7 |
| 4.3. | другие затраты, в том числе: | -//- | 225 550 | 236 771 | 5 |
| 4.3.1. | командировочные расходы | -//- | 2 168 | 2 263 | 4 |
| 4.3.2. | коммунальные расходы | -//- | 4 087 | 4 377 | 7 |
| 4.3.3. | канцтовары | -//- | 1 303 | 1 304 | 0 |
| 4.3.4. | страхование | -//- | 2 782 | 2 942 | 6 |
| 4.3.5. | налоги и прочие платежи в бюджет | -//- | 207 061 | 217 533 | 5 |
| 4.3.6. | услуги по поверке приборов | -//- | 1 754 | 1 926 | 10 |
| 4.3.7. | типографские расходы | -//- | - | - |  |
| 4.3.8. | подготовка кадров и повышение квалификации | -//- | 821 | 821 | 0 |
| 4.3.9. | расходы на оргтехнику | -//- | 4 074 | 4 091 | 0 |
| 4.3.10. | хозяйственные расходы | -//- | 1 500 | 1 514 | 1 |
| 4.4. | услуги сторонних организаций | -//- | 794 647 | 792 210 | 0 |
| 4.4.1. | утилизация токсичных отходов | -//- | 100 | 100 | 0 |
| 4.4.2. | Услуги по обслуживанию кондиционеров | -//- | 300 | 300 | 0 |
| 4.4.3. | услуги по измерению сопротивления растекания тока | -//- | 325 | 325 | 0 |
| 4.4.4. | услуги по вневедомственной охране | -//- | 24 360 | 23 603 | -3 |
| 4.4.5. | эксплуатация распределительных газопроводов и ликвидация аварийных ситуаций на них | -//- | 724 250 | 724 250 | 0 |
| 4.4.6. | расходы на аренду транспорта | -//- | 44 330 | 42 650 | -4 |
| 4.4.7. | услуги по проведению техэкспертизы по исполнению инвестиционной программы | -//- | 290 | 290 | 0 |
| 4.4.8. | услуги по техобслуживанию системы видеонаблюдения и СКД | -//- | 692 | 692 | 0 |
| II | Расходы периода, всего | -//- | 10 005 | 10 012 | 0 |
| 5. | Общие и административные расходы, всего | -//- | 10 005 | 10 012 | 0 |
| 5.1. | заработная плата административного персонала | -//- | 5 058 | 5 058 | 0 |
| 5.2. | социальный налог | -//- | 432 | 432 | 0 |
|  | ОСМС | -//- | 137 | 137 | 0 |
| 5.3. | амортизация | -//- | 757 | 757 | 0 |
| 5.4. | Прочие расходы | -//- | 2 636 | 2 584 | -2 |
| 5.5. | командировочные расходы | -//- | 343 | 392 | 14 |
| 5.6. | услуги банков | -//- | 546 | 544 | 0 |
| 5.7. | другие расходы, в том числе: | -//- | 96 | 109 | 14 |
| 5.7.1. | страхование | -//- | 27 | 28 | 7 |
| 5.7.2. | нотариальные услуги | -//- | 69 | 80 | 17 |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | -//- | 2 323 509 | 2 332 547 |  |
| IV | Всего доходов | -//- | 2 323 509 | 2 220 057 | -4 |
| V | Объем оказываемых услуг | тыс. м3 | 858 702 | 843 599 | -2 |
| VI | Нормативные потери | % | 5,17 | 5,26 |  |
|  |  | тыс. м3 | 44 357 | 44 357 | 0 |
| VII | Тариф (без НДС) | тенге/ 1000 м3 | 2 705,84 | 2590,05/2705,84 |  |

Причины отклонений:

- неисполнение затрат в пределах допустимых норм, предусмотренных действующим законодательством;

- перерасход в результате удорожания стоимости услуг, увеличения фактического объема затрат.

Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Карагандинского производственного филиала за 2023 г

| № | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в процентах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе | тысяч тенге | 419 849,35 | 548 218,468 | 30,58 |
| 1 | Материальные затраты, всего, в том числе | -//- | 69 301,45 | 10 567,317 | -84,75 |
| 1.1. | Газ на технологические нужды и потери | -//- | 69 301,45 | 10 567,317 | -84,75 |
| 2 | Расходы на оплату труда, всего, в том числе | -//- | 41 124,98 | 83 480,26 | 102,99 |
| 2.1. | Заработная плата производственного персонала | -//- | 36 866,86 | 67 118,45 | 82,06 |
| 2.2. | Социальный налог и социальные отчисления | -//- | 3 152,12 | 12 697,41 | 302,82 |
|  | ОСМС | -//- | 1 106,01 | 3 664,40 | 231,32 |
| 3 | Прочие затраты | -//- | 309 422,92 | 454 170,89 | 46,78 |
| 3.1. | Услуги связи |  | 2 606,12 | 2 348,01 | -9,90 |
| 3.2. | Обслуживание сети и программного обеспечения |  | 242,43 | 0 | -100 |
| 3.3. | Расходы на оргтехнику |  | 781,69 | 2 511,32 | 221,27 |
| 3.4. | Аренда помещений | -//- | 41 082,77 | 48 593,29 | 18,28 |
| 3.5. | Командировочные расходы | -//- | 1 400,40 | 4 461,86 | 218,61 |
| 3.6. | Канцелярские товары | -//- | 143,32 | 369,83 | 158,04 |
| 3.7. | Эксплуатация и техническое обслуживание газопроводов | -//- | 263 166,20 | 395 886,57 | 50,43 |
| II | Расходы периода всего, в том числе | -//- | 13 583,34 | 6 168,92 | -54,58 |
| 4 | Общие и административные расходы, всего: в том числе: | -//- | 13 583,34 | 6 168,92 | -54,58 |
| 4.1. | Заработная плата административного персонала | -//- | 10 414,83 | 4 002,35 | -61,57 |
| 4.2. | Социальный налог и социальные отчисления | -//- | 890,47 | 342,20 | -61,57 |
|  | ОСМС | -//- | 312,45 | 120,07 | -61,57 |
| 4.3. | Прочие расходы | -//- | 1 965,59 | 1 704,30 | -13,29 |
| 4.3.1. | Типографские услуги | -//- | 114,19 | 0,00 | -100 |
| 4.3.2. | Страхование | -//- | 1 737,66 | 1 704,30 | -1,92 |
| 4.3.3. | Почтовые услуги | -//- | 113,74 | 0,00 | -100 |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | тысяч тенге | 433 432,69 | 554 387,391 |  |
| V | Всего доходов | тысяч тенге | 433 432,69 | 179 706,19 |  |
| VI | Объем предоставляемых услуг | тыс.м3 | 86 914,06 | 36 035,58 |  |
| VII | Нормативные технические потери | % | 0,03 | 1,09 |  |
|  |  | тыс.м3 | 2 689,86 | 393,62 |  |
| VIII | Тариф (без НДС) | тенге без НДС/тыс.м3 | 4 986,91 | 4 986,91 |  |

Причины отклонений:

- неисполнение в связи с недополученным доходом, из-за неисполнения запланированных объемов   транспортировки товарного газа;

- перерасход в результате удорожания стоимости услуг, увеличения фактического объема затрат.

Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Костанайского производственного филиала за 2023 г

| № | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в процентах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в том числе: | тыс. тенге | 1 036 404,40 | 1 106 230,40 | 7 |
| 1 | Материальные затраты, всего | -//- | 252 850,91 | 282 377,12 | 12 |
| 1.1 | Газ на собственные нужды и потери | -//- | 252 849,66 | 282 375,86 | 12 |
| 1.2 | Сырье и материалы | -//- | 1,26 | 1,26 | 0 |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего | -//- | 44 094,76 | 78 347,17 | 78 |
| 2.1 | Заработная плата | -//- | 40 621,61 | 72 176,11 | 78 |
| 2.2 | Социальный налог | -//- | 3 473,15 | 6 171,06 | 78 |
| 3 | Отчисления ОСМС | -//- | 1 218,65 | 2 165,28 | 78 |
| 4 | Амортизация, в том числе | -//- | 70 253,51 | 70 253,51 | 0 |
|  | реализация ИП | -//- | 70 253,51 | 70 253,51 | 0 |
| 5 | Ремонт всего | -//- | 30 327,98 | 30 327,98 | 0 |
| 5.1 | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОС | -//- | 30 327,98 | 30 327,98 | 0 |
| 6 | Прочие затраты всего, в том числе: | -//- | 637 658,58 | 642 759,34 | 1 |
| 6.1 | Текущий ремонт и обслуживание основных средств | -//- | 567,36 | 663,15 | 17 |
| 6.2 | Охрана труда и техника безопасности | -//- | 1 850,62 | 2 367,02 | 28 |
| 6.3 | Поверка ПУ | -//- | 2 852,97 | 4 109,36 | 44 |
| 6.4 | Услуги связи | -//- | 1 345,68 | 1 365,28 | 1 |
| 6.5 | Расходы на оргтехнику | -//- | 519,17 | 507,04 | -2 |
| 6.6 | Коммунальные услуги | -//- | 7 187,42 | 7 180,25 | 0 |
| 6.7 | Подготовка и повышение квалификации | -//- | 667,34 | 795,11 | 19 |
| 6.8 | Командировочные услуги | -//- | 1 040,03 | 1 299,04 | 25 |
| 6.9 | Страхование | -//- | 166,97 | 3 012,07 | 1704 |
| 6.10 | Услуги сторонних организаций | -//- | 1 597,86 | 1 597,86 | 0 |
| 6.11 | Эксплуатация и ТО распределительных газопроводов | -//- | 619 863,16 | 619 863,16 | 0 |
| II | Расходы периода, всего | -//- | 1 078 184,98 | 1 193 071,76 | 11 |
| 7 | Общие и административные расходы: | -//- | 248 391,60 | 254 799,44 | 3 |
| 7.1 | Заработная плата административного персонала | -//- | 3 206,08 | 11 078,85 | 246 |
| 7.2 | Социальный налог | -//- | 274,12 | 931,76 | 240 |
| 7.3 | Отчисления ОСМС | -//- | 96,18 | 244,45 | 154 |
| 7.4 | Амортизация | -//- | 4 601,03 | 4 601,03 | 0 |
| 7.5 | Командировочные услуги | -//- | 479,07 | 521,82 | 9 |
| 7.6 | Услуги банков | -//- | 5 210,02 | 5 210,02 | 0 |
| 7.7 | Подготовка и повышение квалификации | -//- | 37,08 | 273,72 | 638 |
| 7.8 | Страхование | -//- | 27,17 | 30,06 | 11 |
| 7.9 | Налоги | -//- | 213 554,16 | 210 136,04 | -2 |
| 7.10 | Услуги связи | -//- | 2 477,95 | 2 470,93 | 0 |
| 7.11 | Юридические услуги | -//- | 5 372,89 | 5 470,30 | 2 |
| 7.12 | СМИ | -//- | 692,22 | 692,22 | 0 |
| 7.13 | Почтовые услуги | -//- | 208,75 | 204,15 | -2 |
| 7.14 | Канцтовары | -//- | 1 702,99 | 2 033,39 | 19 |
| 7.15 | Хозрасходы | -//- | 129,79 | 440,00 | 239 |
| 7.16 | Типографские расходы | -//- | 297,44 | 436,04 | 47 |
| 7.17 | Расходы на оргтехнику | -//- | 541,88 | 541,88 | 0 |
| 7.18 | Прочие | -//- | 684,65 | 684,65 | 0 |
| 7.19 | Расходы на автотранспорт | -//- | 8 798,13 | 8 798,13 | 0 |
| 8 | Расходы на выплату вознаграждений | -//- | 238 838,00 | 347 316,95 | 45 |
| 9 | Расходы на выплату основного долга | -//- | 590 955,38 | 590 955,38 | 0 |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | -//- | 2 114 589,37 | 2 299 302,16 |  |
| IV | Прибыль, в том числе: | -//- | 155 620,46 | 800 212,19 |  |
| V | Всего доходов | -//- | 2 270 209,83 | 3 099 514,35 |  |
| VI | Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 583 588,07 | 662 504,01 |  |
| VII | Нормативные технические потери | % | 2,14 | 1,86 |  |
|  |  | тыс.м3 | 12 492,77 | 12 290,45 |  |
| VIII | Тариф (без НДС) | тенге/ 1000 м3 | 3 890,09 | 4 669,05 / 4 690,31 |  |

- неисполнение затрат в пределах допустимых норм, предусмотренных действующим законодательством;

- перерасход в результате удорожания стоимости услуг, увеличения фактического объема затрат.

Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Кызылординского производственного филиала за 2023 г

| № | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в процентах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе | тыс. тенге | 1 476 085,59 | 1 557 171,67 | 5 |
| 1 | Материальные затраты, всего, в том числе: | - // - | 33 852,40 | 44 224,08 | 31 |
| 1.1 | Газ на собственные нужды и норм.потери | - // - | 24 104,6 | 32 337,6 | 34 |
| 1.2 | Энергия | - // - | 9 747,8 | 11 886,4 | 22 |
| 2 | Расходы на оплату труда, всего, в том числе: | - // - | 24 819,93 | 101 019,21 | 307 |
| 2.1 | Заработная плата ПП | - // - | 22 773,71 | 91 631,55 | 302 |
| 2.2 | Социальный налог, соцотчисления | - // - | 1 363,01 | 6 638,71 | 387 |
| 2.3 | ОСМС |  | 683,21 | 2 748,95 | 302 |
| 3 | Амортизация | - // - | 1 083 592,04 | 1 084 138,93 | 0 |
| 4 | Прочие затраты, в т.ч. (расшифровать): | - // - | 7 433,21 | 7 189,06 | -3 |
| 4.1 | Оплата услуг связи | - // - | 1 111,14 | 1 117,03 | 1 |
| 4.2 | Командировочные расходы | - // - | 3 400,99 | 3 143,54 | -8 |
| 4.3 | Коммунальные услуги (водоснабжение и водоотведение) | - // - | 182,27 | 155,00 | -15 |
| 4.4 | Подготовка кадров и повышение квалификации | - // - | 987,88 | 1 098,82 | 11 |
| 4 .5 | Расходные материалы на содержание компьютеров и оргтехники | - // - | 1 084,25 | 756,14 | -30 |
| 5.6 | Канцелярские расходы | - // - | 666,68 | 918,54 | 38 |
| 6 | Услуги сторонних организаций производственного характера | - // - | 326 388,01 | 320 600,40 | -2 |
| II | Расходы периода всего, в том числе: | - // - | 1 332 915,23 | 1 613 768,06 | 21 |
| 7 | Общие и административные расходы, всего: в том числе: | - // - | 444 569,57 | 451 970,68 | 2 |
| 7.1 | Заработная плата АУП | - // - | 3 330,48 | 7 843,31 | 136 |
| 7.2 | Социальный налог, соцотчисления | - // - | 199,33 | 469,42 | 136 |
| 7.3 | ОСМС |  | 99,91 | 235,30 | 136 |
| 7.4 | Амортизация | - // - | 87 | 161 | 85 |
| 7.5 | Налоги | - // - | 432 581,04 | 436 221,94 | 1 |
| 7.6 | Расходы на услуги связи | - // - | 2 341,41 | 1 714,08 | -27 |
| 7.7 | Командировочные расходы | - // - | 244,89 | 169,38 | -31 |
| 7.8 | Услуги банка | - // - | 2 591,45 | 1 178,27 | -55 |
| 7.9 | Услуги сторонних организаций, в том числе: | - // - | 2 251,78 | 2 079,89 | -8 |
| 7.10 | Прочие расходы, в том числе | - // - | 842,28 | 1 898,01 | 125 |
| 7.10.1 | Расходы на периодическую печать | - // - | 93,41 | 55,45 | -41 |
| 7.10.2 | Расходы на СМИ | - // - | 368,01 | 566,78 | 54 |
| 7.10.3 | Страхование | - // - | 18,65 | 14,87 | -20 |
| 7.10.4 | Юридические услуги | - // - | 362,21 | 1 260,92 | 248 |
| 8 | Расходы на выплату вознаграждений | - // - | 888 345,66 | 1 161 797,38 | 31 |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | - // - | 2 809 000,82 | 3 170 939,73 |  |
| IV | Прибыль | - // - | 1 002 597,43 | -925 809,06 |  |
| V | Всего доходов | - // - | 3 811 598,25 | 2 245 130,67 |  |
| VI | Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 816 251,18 | 590 010,12 |  |
| VII | Нормативные потери | тыс.м3 | 3 316,54 | 3 316,54 |  |
| VIII | Тариф (без НДС) | тенге/тыс.м3 | 5 941,35/ 4 669,64 | 3 320,45/ 4 453,67 |  |

Причины отклонений:

- неисполнение в связи с недополученным доходом, из-за неисполнения запланированных объемов   транспортировки товарного газа, проведения тендерных процедур;

- перерасход в результате удорожания стоимости услуг, увеличения фактического объема затрат.

Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Мангистауского производственного филиала за 2023 г

| № | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в процентах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч. | тыс.тенге | 2 907 734 | 2 734 902 | -5,9 |
| 1. | Материальные затраты, всего, в т.ч. | -//- | 292 004 | 293 441 | 0,5 |
| 1.1 | Газ на собственные нужды и технические потери | -//- | 292 004 | 293 441 | 0,5 |
| 2 | Расходы на оплату труда, всего, в т.ч. | -//- | 120 218 | 175 586 | 46,1 |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | -//- | 108 839 | 159 475 | 46,5 |
| 2.2 | социальный налог и социальные отчисления | -//- | 9 202 | 11 666 | 26,8 |
| 2.3. | ОСМС | -//- | 2 177 | 4 445 | 104,2 |
| 3 | Амортизация, всего: | -//- | 1 627 055 | 1 426 756 | -12,3 |
| 4 | Прочие затраты, всего, в т.ч. | -//- | 868 457 | 839 119 | -3,4 |
| 4.1. | Охрана труда и техника безопасности | -//- | 3 261 | 1 927 | -40,9 |
| 4.2. | Другие затраты, в том числе: | -//- | 8 211 | 9 013 | 9,8 |
| 4.2.1. | Командировочные расходы | -//- | 3 470 | 3 918 | 12,9 |
| 4.2.2. | Коммунальные услуги | -//- | 2 049 | 1 843 | -10,1 |
| 4.2.2.1. | электроэнергия | -//- | 1 203 | 1 130 | -6,1 |
| 4.2.2.2. | вода | -//- | 475 | 258 | -45,7 |
| 4.2.2.3. | вывоз ТБО | -//- | 371 | 455 | 22,6 |
| 4.2.3. | Типографские расходы | -//- | 141 | 367 | 160,3 |
| 4.2.4. | Повышение квалификации | -//- | 967 | 1 296 | 34,0 |
| 4.2.5. | Расходы на оргтехнику | -//- | 1 584 | 1 589 | 0,3 |
| 4.3. | Услуги сторонних организаций производственного характера | -//- | 856 985 | 828 179 | -3,4 |
| 4.3.1. | Вневедомственная охрана | -//- | 31 952 | 32 523 | 1,8 |
| 4.3.2. | Инвентаризация парниковых газов | -//- | 3 045 | 204 | -93,3 |
| 4.3.3. | Услуги по поверке приборов | -//- | 3 469 | 3 336 | -3,8 |
| 4.3.4. | Техническое обслуживание климатического (кондиционерного) оборудования | -//- | 523 | 678 | 29,6 |
| 4.3.5. | Дезинфекция | -//- | 337 | 143 | -57,6 |
| 4.3.6. | Проведение технической экспертизы | -//- | 1 125 | 365 | -67,6 |
| 4.3.7. | Техническое обслуживание котельного оборудования | -//- | 152 | 375 | 146,7 |
| 4.3.8. | Услуги по эксплуатации газораспределительной и газотранспортной систем | -//- | 695 123 | 669 417 | -3,7 |
| 4.3.9. | Аренда транспорта | -//- | 48 702 | 51 047 | 4,8 |
| 4.3.10. | Доверительное управление государственным имуществом | -//- | 72 557 | 70 091 | -3,4 |
| II | Расходы периода, всего | -//- | 1 818 842 | 2 143 338 | 17,8 |
| 5 | Общие и административные расходы, всего, в т.ч. | -//- | 541 490 | 498 867 | -7,9 |
| 5.1. | заработная плата административного персонала | -//- | 6 347 | 15 500 | 144,2 |
| 5.2. | социальный налог и социальные отчисления | -//- | 537 | 1 225 | 128,1 |
|  | ОСМС | -//- | 127 | 231 | 81,9 |
| 5.3. | Налоги и платежи в бюджет | -//- | 497 209 | 464 238 | -6,6 |
| 5.3.1. | Имущественный налог | -//- | 485 683 | 453 560 | -6,6 |
| 5.3.2. | Плата за пользование земельными участками | -//- | 9 926 | 9 945 | 0,2 |
| 5.3.3. | Плата за загрязнение окружающей среды | -//- | 1 182 | 707 | -40,2 |
| 5.3.4. | Налог на землю | -//- | 0 | 1 |  |
| 5.3.5. | Плата за использование радиочастотного ресурса | -//- | 418 | 0 | -100 |
| 5.3.6. | Прочие налоговые платежи (сборы, лицензии…) | -//- | 0 | 25 |  |
| 5.4. | Прочие затраты, всего, в т.ч. | -//- | 37 270 | 17 673 | -52,6 |
| 5.4.1. | Амортизация | -//- | 317 | 131 | -58,7 |
| 5.4.2. | Услуги сторонних организаций | -//- | 10 514 | 9 695 | -7,8 |
| 5.4.2.1. | Услуги связи | -//- | 3 145 | 2 836 | -9,8 |
| 5.4.2.2. | Подписка на периодическую печать | -//- | 318 | 315 | -0,9 |
| 5.4.2.3. | Почтовые услуги | -//- | 225 | 238 | 5,8 |
| 5.4.2.4. | Услуги банков | -//- | 5 091 | 4 433 | -12,9 |
| 5.4.2.5. | Обслуживание сети и програмного обеспечения (серверное оборудование, 1С) | -//- | 56 | 133 | 137,5 |
| 5.4.2.6. | Публикация объявлений в СМИ | -//- | 1 679 | 1 740 | 3,6 |
| 5.4.3. | Другие расходы, в том числе: | -//- | 26 439 | 7 847 | -70,3 |
| 5.4.3.1. | Расходы на канцтовары | -//- | 780 | 1 397 | 79,1 |
| 5.4.3.2. | Хозяйственные нужды | -//- | 136 | 469 | 244,9 |
| 5.4.3.3. | Страхование | -//- | 645 | 2 984 | 362,6 |
| 5.4.3.4. | Юридические услуги | -//- | 24 295 | 1 916 | -92,1 |
| 5.4.3.5. | Командировочные расходы | -//- | 583 | 1 081 | 85,4 |
| 6 | Расходы по выплате вознаграждений | -//- | 1 277 352 | 1 644 471 | 28,7 |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | -//- | 4 726 576 | 4 878 240 |  |
| IV | Прибыль | -//- | 505 522 | 1 672 616 |  |
| V | Всего доходов | -//- | 5 232 098 | 6 550 856 |  |
| VI | Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 2 963 545 | 2 739 606 |  |
| VII | Нормативные потери | тыс.м3 | 16 892 | 16 892 |  |
| VIII | Тариф (без налога на добавленную стоимость) | тенге/тыс.м3 | 2394,23/1765,49 | 2 934,23/ 2 391,86/ 2 392,59 |  |

Причины отклонений:

-неисполнение в связи с недополученным доходом, из-за неисполнения запланированных объемов   транспортировки товарного газа, проведения тендерных процедур;

- перерасход в результате удорожания стоимости услуг, увеличения фактического объема затрат.

Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Шымкентского производственного филиала за 2023 г

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в процентах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе: | тыс.тенге | 4 871 782,07 | 6 451 376,18 | 32,4 |
| 1. | Материальные затраты, всего, в том числе: | -//- | 1 654 066,21 | 3 138 235,17 | 89,7 |
| 1.1 | Газ на собственные нужды и потери | -//- | 1 654 066,21 | 3 138 235,17 | 89,7 |
| 2 | Расходы на оплату труда, всего, в том числе: | -//- | 120 122,63 | 236 403,16 | 96,8 |
| 2.1 | Заработная плата производственного персонала | -//- | 107 685,01 | 211 925,74 | 96,8 |
| 2.2 | Социальный налог и социальные отчисления | -//- | 9 207,07 | 18 119,65 | 96,8 |
| 2.3 | ОСМС | -//- | 3 230,55 | 6 357,77 | 96,8 |
| 3 | Амортизация | -//- | 1 412 969,18 | 1 412 969,18 | 0,0 |
| 4 | Ремонт всего, в том числе: | -//- | 2 879,82 | 2 879,82 | 0,0 |
| 4.1 | ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | -//- | 2 879,82 | 2 879,82 | 0,0 |
| 5 | Прочие затраты, в том числе: | -//- | 1 681 744,23 | 1 660 888,86 | -1,2 |
| 5.1 | охрана труда и техника безопасности | -//- | 1 829,97 | 1 825,28 | -0,3 |
| 5.2 | оплата услуг связи | -//- | 3 794,88 | 3 672,57 | -3,2 |
| 5.3 | Другие затраты, в том числе: | -//- | 13 202,36 | 13 554,85 | 2,7 |
| 5.3.1 | командировочные расходы | -//- | 2 326,66 | 2 883,46 | 23,9 |
| 5.3.2 | услуги по поверке приборов | -//- | 781,85 | 781,85 | 0,0 |
| 5.3.3 | подготовка кадров и повышение квалификации | -//- | 1 449,85 | 1 277,64 | -11,9 |
| 5.3.4 | страхование | -//- | 2 934,63 | 2 929,37 | -0,2 |
| 5.3.5 | расходные материалы на содержание компьютеров и оргтехники | -//- | 2 824,78 | 2 799,20 | -0,9 |
| 5.3.6 | типографские расходы | -//- | 180,50 | 180,50 | 0,0 |
| 5.3.7 | канцелярские товары | -//- | 2 158,01 | 2 150,29 | -0,4 |
| 5.3.8 | хозяйственные расходы | -//- | 546,09 | 552,54 | 1,2 |
| 5.4 | Услуги сторонних организаций производственного характера | -//- | 1 662 917,02 | 1 641 836,16 | -1,3 |
| 5.4.1 | Проведение производственного экологического контроля | -//- | 388,80 | 388,80 | 0,0 |
| 5.4.2. | Услуги по восстановлению асфальтобетонных покрытий после проведения земляных работ по ремонту подземных газопроводов | -//- | 2 631,00 | 2 631,00 | 0,0 |
| 5.4.3. | Обследование энергетического оборудования | -//- | 1 418,94 | 1 418,94 | 0,0 |
| 5.4.4. | Разработка проекта "Инвентаризация источников выбросов парниковых газов" | -//- | 294,00 | 294,00 | 0,0 |
| 5.4.5. | Услуги охраны | -//- | 26 608,30 | 26 608,30 | 0,0 |
| 5.4.6. | Услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию распределительных газопроводов в том числе | -//- | 1 594 174,50 | 1 573 557,36 | -1,3 |
| 5.4.7. | Услуги по аренде автотранспортных средств с водителем | -//- | 36 903,78 | 36 440,07 | -1,3 |
| 5.4.8. | Услуги технической экспертизы по исполнению ИП | -//- | 260,10 | 260,10 | 0,0 |
| 5.4.9. | Тех обслуживание котельной | -//- | 237,60 | 237,60 | 0,0 |
| II | Расходы периода, всего, в том числе: | -//- | 533 024,39 | 548 422,61 | 2,9 |
| 6 | Общие и административные расходы, всего, в том числе: | -//- | 533 024,39 | 548 422,61 | 2,9 |
| 6.1 | заработная плата административного персонала | -//- | 5 345,89 | 18 115,89 | 238,9 |
| 6.2 | Социальный налог и социальные отчисления | -//- | 457,07 | 1 548,91 | 238,9 |
| 6.3 | ОСМС | -//- | 135,16 | 543,48 | 302,1 |
| 6.4 | Налоги и прочие платежи в бюджет | -//- | 502 616,91 | 502 676,20 | 0,0 |
| 6.4.1 | налог на имущество | -//- | 501 662,58 | 501 663,22 | 0,0 |
| 6.4.2 | земельный налог | -//- | 776,46 | 776,46 | 0,0 |
| 6.4.3 | прочие платежи в бюджет | -//- | 177,87 | 236,52 | 33,0 |
| 6.5 | Амортизация | -//- | 5 451,54 | 5 451,54 | 0,0 |
| 6.6 | Прочие затраты, в том числе: | -//- | 19 017,82 | 20 086,60 | 5,6 |
| 6.6.1 | коммунальные услуги | -//- | 8 342,74 | 8 726,11 | 4,6 |
| 6.6.1.1 | расходы на электроэнергию | -//- | 6 502,96 | 6 161,39 | -5,3 |
| 6.6.1.2 | расходы по водоснабжению | -//- | 1 581,06 | 2 306,00 | 45,9 |
| 6.6.1.3 | расходы по вывозу мусора и дезинфекция | -//- | 258,72 | 258,72 | 0,0 |
| 6.6.2 | услуги сторонних организаций | -//- | 7 057,63 | 7 537,18 | 6,8 |
| 6.6.2.1 | расходы на услуги связи | -//- | 65,28 | 64,77 | -0,8 |
| 6.5.2.2 | расходы на периодическую печать | -//- | 14,29 | 14,29 | 0,0 |
| 6.6.2.3 | расходы на почтовые услуги | -//- | 839,53 | 838,28 | -0,1 |
| 6.6.2.4 | расходные материалы на содержание компьютеров и оргтехники | -//- | 76,15 | 75,00 | -1,5 |
| 6.6.2.5 | текущий ремонт и обслуживание ОС | -//- | 679,10 | 1 097,53 | 61,6 |
| 6.6.2.6 | расходы на дезинфекцию | -//- | 733,37 | 731,18 | -0,3 |
| 6.6.2.7 | расходы на публикацию объявлений в СМИ | -//- | 1 080,16 | 1 483,37 | 37,3 |
| 6.6.2.8 | расходы на повышение квалификации | -//- | 81,46 | 83,17 | 2,1 |
| 6.6.2.9 | услуги по регистрации имущества и сделок с ним | -//- | 908,30 | 569,58 | -37,3 |
| 6.6.2.10 | услуги по оценке имущества | -//- | 517,28 | 517,28 | 0,0 |
| 6.6.2.11 | услуги охраны | -//- | 1 916,83 | 1 916,83 | 0,0 |
| 6.6.2.12 | обслуживание сети и программного обеспечения | -//- | 145,90 | 145,90 | 0,0 |
| 6.6.3 | командировочные расходы | -//- | 806,42 | 1 019,52 | 26,4 |
| 6.6.4 | услуги банка | -//- | 678,86 | 667,20 | -1,7 |
| 6.6.5 | Другие расходы, в том числе: | -//- | 2 132,17 | 2 136,59 | 0,2 |
| 6.6.5.1 | расходы на канцтовары | -//- | 88,89 | 89,30 | 0,5 |
| 6.6.5.2 | хозяйственные нужды | -//- | 14,88 | 15,09 | 1,4 |
| 6.6.5.3 | страхование | -//- | 11,22 | 11,22 | 0,0 |
| 6.6.5.4 | юридические услуги | -//- | 2 017,18 | 2 020,97 | 0,2 |
| 7 | Расходы на оплату вознаграждений | -//- | 351 976,73 | 353 351,75 | 0,4 |
| III | Всего затрат | -//- | 5 756 783,19 | 7 353 150,55 |  |
| IV | Прибыль | -//- | 2 049 121,95 | -960 854,25 |  |
| V | Всего доходов | -//- | 7 805 905,14 | 6 392 296,29 |  |
| VI | Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 1 478 388,51 | 1 374 725,26 |  |
| VII | Нормативные потери | % | 4,5% | 9,2% |  |
|  |  | тыс. м3 | 66 527,48 | 127 027,08 |  |
| VIII. | Тариф (без НДС) | тенге/ тыс.м3 | 4619,51/ 4767,11 | 4579,45/ 4619,51/ 4767,11 |  |

Причины отклонений:

-неисполнение в связи с недополученным доходом, из-за неисполнения запланированных объемов   транспортировки товарного газа, проведения тендерных процедур;

- перерасход в результате удорожания стоимости услуг, увеличения фактического объема затрат.

Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества по регулируемой услуге за 2023 г

| Наименование показателей | Факт 2022 г, млн.тг | Факт 2023 г, млн. тг |
| --- | --- | --- |
| Доходы от транспортировки газа | 46 202 | 49 618 |
| Расходы по транспортировке газа | 37 997 | 38 450 |
| Производственные расходы | 28 402 | 29 779 |
| Административные расходы | 9 595 | 8 671 |
| Финансовые расходы | 5 936 | 4 992 |
| Финансовый результат после налогообложения | 8 205 | 10 874 |

Изменение финансово-экономических показателей в 2023 году по сравнению с 2022 годом обусловлено увеличением валовой прибыли в связи с увеличением объемов транспортировки товарного газа и увеличением утвержденных уполномоченным органом тарифов на транспортировку товарного газа.

Объемы предоставленных регулируемых услуг за 2023 г

Общий фактический объем транспортировки газа по распределительным системам в 2023 году составил 12 602 млн. м3, что на 2,7 % больше чем запланировано в тарифных сметах.

| Наименование показателей | План по ТС, | Факт, |
| --- | --- | --- |
|  | млн.м3 | млн.м3 |
| г. Алматы, Алматинская обл | 1 649 | 1 890 |
| Актюбинская обл | 1 679 | 1 926 |
| г.Астана | 90 | 420 |
| Атырауская обл | 1 292 | 1 349 |
| Восточно-Казахстанская обл | 32 | 30 |
| Жамбылская обл | 747 | 739 |
| Западно-Казахстанская обл | 859 | 844 |
| Карагандинская обл | 87 | 36 |
| Костанайская обл | 584 | 663 |
| Кызылординская обл | 816 | 590 |
| Мангистауская обл | 2 964 | 2 740 |
| Туркестанская обл, г.Шымкент | 1 478 | 1 375 |
| Всего | 12 276 | 12 602 |

Увеличение объемов связано с увеличением потребителей за счет:

- проведенных работ по модернизации, реконструкции газопроводов,

- газификации населенных пунктов по инвестиционным программам,

- передачей в доверительное управление газопроводов местными исполнительными органами, построенных за счет бюджетных средств.

О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

В соответствии с требованиями статьи 26 Закона РК «О естественных монополиях» Общество:

- предоставляет регулируемую услугу по тарифу, утвержденному в соответствии с требованиями законодательства;

- предоставляет равные условия потребителям регулируемых услуг;

- исполнять мероприятия утвержденной инвестиционной программы;

- размещает на интернет сайте компании информацию о действующих тарифах, ценах, об исполнении тарифных смет, инвестиционных программ, наличии доступных мощностей и др;

- выбирает наиболее эффективные методы и технологии производства – с 2009 года применяется новая технология в части строительства полиэтиленовых распределительных газовых сетей, для технологического учёта расхода газа установлены узлы учёта расхода газа, оснащенные новейшими приборами;

- в 13 регионах для удобства потребителей функционируют центры обслуживания населения по вопросам газоснабжения (Алматинский ПФ, Жетысуский ПФ, Шымкентский ПФ, Туркестанский ПФ, Жамбылский ПФ, Кызылординский ПФ, Актюбинский ПФ, Западно-Казахстанский ПФ, Атырауский ПФ, Мангистауский ПФ, Костанайский ПФ, г. Астана, г. Караганда).

- в период отопительного сезона повсеместно обеспечивается трансляция видеороликов о безопасном использовании газа в быту на республиканских, местных телеканалах, в операционных службах по обслуживанию населения, в кинотеатрах городов Шымкент и Актобе перед началом сеансов, публикуются памятки по безопасности в СМИ, проводятся сходы с проведением разъяснений среди потребителей частного и коллективного сектора, подомовой обход жителей с разъяснениями по подключению к газу и безопасному пользованию газом в быту, распространяются листовки-памятки по безопасности и необходимости установки сигнализаторов загазованности газа, проводятся прямые эфиры по вопросам газификации и безопасному пользованию газом в быту на местных телеканалах;

- сокращен перечень документов при подаче заявки на выдачу технических условий до 4, сокращен перечень документов в рамках сдачи исполнительно-технической документации до 9, создан единый контакт центр для оперативного реагирования на обращения рядовых граждан и компаний, разработан и запущен личный кабинет потребителя на сайте КТГА для обслуживания потребителей, в январе 2023 года запущен газовый маркетплейс (https://market.ktga.kz) для потребителей по поиску подрядных организаций по проектированию и строительству газопотребляющих систем, с октября 2023 года функционирует портал eGov.kz (https://egov.kz/services/GAZ01/), обеспечивающий доступ к удобному способу онлайн-получения технических условий для газификации своих жилых домов и объектов.

О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов

Компания в 2024 году планирует:

- в соответствии с нормами действующего законодательства и в целях обеспечения безопасного и бесперебойного газоснабжения, планируется подача заявок на изменение тарифов до истечения их сроков действия;

- продолжение реализации действующих инвестиционных программ;

- участие в совершенствовании тарифной и ценовой политики в сфере транспортировки газа и газоснабжения;

- продолжение работы с потребителями о необходимости безопасного применения газа в быту.