Отчет АО «QAZAQGAZ AIMAQ» об исполнении утвержденных тарифных смет, об исполнении утвержденных инвестиционных программ, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий перед потребителями и иными заинтересованными лицами по итогам полугодия 2024 года

Общие сведения

Дата создания компании 15.04.2002 года. В 2005 году компания была реорганизована после присоединения к ней АО «Региональная газотранспортная система», 25 января 2007 года произошло ее новое переименование в АО «КазТрансГаз Аймак». С 11 июня 2007 года компания приступила к транспортировке газа по распределительным трубопроводам через собственные производственные филиалы. Единственным акционером АО «QAZAQGAZ AIMAQ» является АО «НК «QazaqGaz». АО «НК «QazaqGaz» является портфельной компанией АО «ФНБ «Самрук-Қазына».

АО «КазТрансГаз Аймак» переименовано на АО «QAZAQGAZ AIMAQ» решением совета диреторов АО «НК «QazaqGaz» от 29 марта 2024 года № 02/24.

АО «QAZAQGAZ AIMAQ» является крупнейшей газораспределительный компанией в Казахстане, включающее более 68 тыс. км распределительных газопроводов и всю необходимую инфраструктуру. АО «QAZAQGAZ AIMAQ» успешно выполняет поручения Главы Государства и Правительства Республики Казахстан по газификации городов, сел, населенных пунктов, а также созданию газовой инфраструктуры для дальнейшей их урбанизации и развития промышленного потенциала.

Основные задачи предприятия — организация поставок товарного газа, транспортировка голубого топлива по распределительным сетям, управление газотранспортными активами в регионах. Главное направление деятельности — обеспечение безаварийного и бесперебойного газоснабжения населения, коммунально-бытовых и промышленных предприятий.

Сегодня производственные филиалы АО «QAZAQGAZ AIMAQ» поставляют товарный газ в Актюбинскую, Алматинскую, Атыраускую, Восточно-Казахстанскую, Жамбылскую, Западно-Казахстанскую, Карагандинскую, Кызылординскую, Костанайскую, Мангистаускую и Туркестанскую области, а также в города республиканского значения – Астана, Алматы и Шымкент.

Количество потребителей АО «QAZAQGAZ AIMAQ» составляет порядка 2 475 тыс. ед, из них население составляет порядка 2 415 тыс. ед, коммунально-бытовые потребители порядка 55 тыс.ед., промышленные потребители и теплоэнергетические компании составляют порядка 4,2 тыс. ед.

АО «QAZAQGAZ AIMAQ» является субъектом естественной монополии по регулируемой услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам.

Исполнение инвестиционных программ, утвержденных в установленном порядке

В соответствии с подпунктом 16) пункта 2 статьи 26 Закона РК «О естественных монополиях» субъект естественной монополии обязан исполнять мероприятия утвержденной инвестиционной программы.

Во исполнение вышеуказанного требования, а также в целях реализации Генеральной схемы газификации РК на 2015-2030 годы, Общество реализует крупные инвестиционные проекты в регионах страны, утвержденные совместными приказами Министерства энергетики РК, территориальных Департаментов Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК (далее- ДКРЕМ).

Инвестиционные программы направлены на расширение, восстановление, обновление, поддержку существующих активов, реконструкцию, техническое перевооружение основных средств.

Алматинский производственный филиал

Инвестиционная программа Алматинского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» по регулируемой услуге транспортировки газа по газораспределительным сетям для потребителей Республики Казахстан на 2022-2026 годы утверждена совместным приказом Министерства энергетики РК от 19.11.2021 г № 358 и ДКРЕМ по г. Алматы от 21.10.2021 г № 108-ОД на общую сумму 15 276 724 тыс. тенге, (приказ с учетом корректировки Министерства энергетики РК от 26.04.2024 г., № 176 и ДКРЕМ по г. Алматы от 23.04.2024 г., № 40-ОД) в том числе на 2024 г – 6 005 890 тыс. тенге.

Инвестиционная программа реализуется за счет собственных средств в тарифе – амортизация, прибыль.

Мероприятия инвестиционной программы за I полугодие 2024 года выполнены на сумму 573 347  тыс. тенге, т.е. на 10%.

По мероприятиям «Реконструкция ЭХЗ» (переходящий с 2023 года) освоение составило 101 688 тыс. тенге, при плане – 107 124 тыс. тенге (тендерная экономия), при плане 16 ед. станций ЭХЗ выполнение составило 100%.

По мероприятиям «Реконструкция ШГРП» (переходящий с 2023 года) освоение составило 44 052 тыс. тенге, при плане – 40 579 тыс. тенге (тендерная экономия), при плане 10 ед. ШГРП выполнение составило 100%.

По мероприятиям «Реконструкция здания» (переходящий с 2023 года) освоение на сумму – 431 080 тыс.тенге, при плане 469 117 тыс.тенге. Строительно-монтажные работы продолжаются.

Реконструкция газопроводов (переходящий СМР с 2023 года) – на сумму 2 318 353 тыс.тенге – Договор на выполнение строительно-монтажных работ заключен. Начаты работы по выполнению СМР.

По мероприятиям «Реконструкция ЭХЗ» в 2024 году запланирована реконструкция 13 ед. станций ЭХЗ. Заключен Договор на разработку проектно-сметной документации. ПСД разрабатывается.

По мероприятиям «Реконструкция ШГРП» в 2024 году запланирована реконструкция 11 ед. ШГРП. Заключен Договор на разработку проектно-сметной документации. ПСД разрабатывается.

По мероприятиям «Реконструкция газопроводов» в 2024 году запланирована реконструкция 63,9 км., на сумму – 2 920 754 тыс.тенге. Заключен Договор на разработку проектно-сметной документации. ПСД разрабатывается.

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе

| № п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг |  |  |  |  |  | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиций, тыс.тенге (без НДС) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Ед. измерений | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения |
|  |  |  |  | План | Факт |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Проект инвестиционной программы на 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО на 2024 год |  |  |  |  |  |  |  | 6 005 890 | 573 347 | -5 432 544 |  |
| Капитальные вложения в поддержание действующих активов |  |  |  |  |  |  |  | 6 005 890 | 573 347 | -5 432 544 |  |
| 1 |  | Реконструкция ГП | п.м. | 24 593,39 | 0,00 | 1 полугодие 2024 г. |  | 2 318 353 | 0,00 | -2 318 353 | Исполнение планируется по итогам года |
|  |  | газопровод низкого давления | п.м. | 17 666 | 0 |  |  | 918 489 | 0,00 | -918 489 |  |
|  |  | газопровод среднего давления | п.м. | 6 927 | 0 |  |  | 1 399 864 | 0,00 | -1 399 864 |  |
| - 1.1 |  | - Реконструкция подземного газопровода низкого давления п. Монтажный ул. Майлина-Монтажная тур | - п.м. | - 2 632 | - 0 |  |  | - 79 864 | - 0,00 | - -79 864 |  |
| - 1.2 |  | - Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Достык 111/3, 103/17а (в квадрате ул. Достык-Омарова-С.Байжанова) мед | - п.м. | - 70 | - 0 |  |  | - 213 732 | - 0,00 | - -213 732 |  |
| - 1.3 |  | - Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Достык 107-109 (в квадрате ул. Достык-Х.Мукана-С.Байжанова) мед | - п.м. | - 4 073 | - 0 |  |  |  | - 0,00 | - 0 |  |
| - 1.4 |  | - Реконструкция подземного газопровода низкого давления п. Каменка (в квадрате ул. Рыскулова-Кунаева-Саке Батыра-Ниязбекова) наурызб | - п.м. | - 1 452 | - 0 |  |  | - 46 265 | - 0,00 | - -46 265 |  |
| - 1.5 |  | - Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Макатаева 192 (в квадрате ул. Макатаева-Жибек Жолы-Кожамкулова-Шарипова) алмал | - п.м. | - 1 934 | - 0 |  |  | - 92 421 | - 0,00 | - -92 421 |  |
| - 1.6 |  | - Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Чокина 189 (в квадрате ул. Ауэзова-Толе би-Чокина-Карасай батыра) алмал | - п.м. | - 3 566 | - 0 |  |  | - 313 912 | - 0,00 | - -313 912 |  |
| - 1.7 |  | - Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Богенбай Батыра 135 (Толе би - Чайковского-Богенбай Батыра-Наурызбай Батыра) алмал | - п.м. | - 261 | - 0 |  |  | - 17 949 | - 0,00 | - -17 949 |  |
| - 1.8 |  | - Реконструкция газопроводов среднего и низкого давления мкр. Карасу ул. Аралкум, ул. Баганалы Орда 98, мкр. Ожет ул. Укылай Ибрай - алат | - п.м. | - 1 996 | - 0 |  |  | - 65 524 | - 0,00 | - -65 524 |  |
| - 1.9 |  | - Реконструкция подземного газопровода среднего давления ул. Захарова ШГРП №29, 125,115 (в квадрате ул. Иванова-Садовского-Захарова) туркс | - п.м. | - 1 277 | - 0 |  |  | - 278 086 | - 0,00 | - -278 086 |  |
| - 1.10 |  | - Реконструкция подземного газопровода среднего давления от ул. Жарокова по ул. Б.Жырау до р. Есентай бост | - п.м. | - 1 767 | - 0 |  |  | - 532 200 | - 0,00 | - -532 200 |  |
| - 1.11 |  | - Реконструкция подземного газопровода среднего давления пр. Рыскулова 58 (ул. Ленского-Яблочкова) жет | - п.м. | - 1 375 | - 0 |  |  | - 488 219 | - 0,00 | - -488 219 |  |
| - 1.12 |  | - Реконструкция подземного газопровода среднего давления п. Каменка ГРП-123по ул. АкБота от ул. Айтматова до ул. Акбота 13 наурызб | - п.м. | - 512 | - 0 |  |  | - 35 834 | - 0,00 | - -35 834 |  |
| - 1.13 |  | - Реконструкция подемного газопровода низкого давления ул. Ст. Элеваторская 17 (в квадрате ул. Суюнбая-Б.Хмельницкого-Новосибирская) туркс | - п.м. | - 432 | - 0 |  |  | - 15 250 | - 0,00 | - -15 250 |  |
| - 1.14 |  | - Реконструкция подземного газопровода низкого давления мкр. Тастак -1, (в квадарте ул. Толе би-Утеген Батыра-Райымбека-Фурката) алмал | - п.м. | - 2 678 | - 0 |  |  | - 106 654 | - 0,00 | - -106 654 |  |
| - 1.15 |  | - Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Бекмаханова 2/1- туркс | - п.м. | - 263 | - 0 |  |  | - 20 663 | - 0,00 | - -20 663 |  |
| - 1.16 |  | - Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Огарева 18 туркс | - п.м. | - 306 | - 0 |  |  | - 11 780 | - 0,00 | - -11 780 |  |
| 2 |  | Реконструкция ЭХЗ | шт | 16 | 16 |  |  | 107 124 | 101 688 | -5 436 | тендерная экономия |
| - 2.1 |  | - ул. Кунаева д. 114 | - шт | - 1 | - 1 |  |  | - 7 231 | - 6 864 | - -367 |  |
| - 2.2 |  | - ул. Кунаева д. 58 | - шт | - 1 | - 1 |  |  | - 6 429 | - 6 103 | - -326 |  |
| - 2.3 |  | - ул. Кунаева д. 161 | - шт | - 1 | - 1 |  |  | - 6 699 | - 6 359 | - -340 |  |
| - 2.4 |  | - ул. Кунаева д. 106 | - шт | - 1 | - 1 |  |  | - 6 504 | - 6 174 | - -330 |  |
| - 2.5 |  | - ул. Кунаева д. 121 | - шт | - 1 | - 1 |  |  | - 6 561 | - 6 228 | - -333 |  |
| - 2.6 |  | - ул. Макатаева д. 156 | - шт | - 1 | - 1 |  |  | - 6 591 | - 6 256 | - -334 |  |
| - 2.7 |  | - ул. Пушкина д.41 | - шт | - 1 | - 1 |  |  | - 6 681 | - 6 342 | - -339 |  |
| - 2.8 |  | - ул. Кунаева д. 64 | - шт | - 1 | - 1 |  |  | - 6 846 | - 6 499 | - -347 |  |
| - 2.9 |  | - ул. Барибаева д. 6 | - шт | - 1 | - 1 |  |  | - 6 609 | - 6 274 | - -335 |  |
| - 2.10 |  | - ул. Байтурсынова д.16 | - шт | - 1 | - 1 |  |  | - 7 155 | - 6 792 | - -363 |  |
| - 2.11 |  | - ул. Казбек би д. 40 | - шт | - 1 | - 1 |  |  | - 6 922 | - 6 571 | - -351 |  |
| - 2.12 |  | - ул. Карасай Батыра д.193а | - шт | - 1 | - 1 |  |  | - 6 647 | - 6 310 | - -337 |  |
| - 2.13 |  | - ул. Макатаева д.81 | - шт | - 1 | - 1 |  |  | - 6 636 | - 6 299 | - -337 |  |
| - 2.14 |  | - ул. Толе Би 156 | - шт | - 1 | - 1 |  |  | - 6 666 | - 6 184 | - -482 |  |
| - 2.15 |  | - ул. Толе Би 127 | - шт | - 1 | - 1 |  |  | - 6 511 | - 6 109 | - -402 |  |
| - 2.16 |  | - ул. Толе Би 104 | - шт | - 1 | - 1 |  |  | - 6 434 | - 6 323 | - -111 |  |
| 3 |  | Реконструкция ШГРП | шт | 10 | 10 |  |  | 44 052 | 40 579 | -3 473 |  |
| - 3.1 |  | - ШРП 306 ул. Сейтметова | - шт | - 1 | - 1 |  |  | - 1 909 | - 1 810 | - -99 |  |
| - 3.2 |  | - ШРП 832 мкр. Акжар ул. Айманова | - шт | - 1 | - 1 |  |  | - 2 942 | - 2 776 | - -167 |  |
| - 3.3 |  | - ШГРП 187 ул. Макаренко уг. ул. Ермака | - шт | - 1 | - 1 |  |  | - 6 020 | - 4 964 | - -1 056 |  |
| - 3.4 |  | - ШГРП 37 мкр. Кокмайса ГРП-109 | - шт | - 1 | - 1 |  |  | - 3 596 | - 3 314 | - -282 |  |
| - 3.5 |  | - ШГРП 1374 мкр. Думан ул. Бурабай | - шт | - 1 | - 1 |  |  | - 5 546 | - 5 255 | - -291 |  |
| - 3.6 |  | - ШГРП 183ул. Демченко терр. Обл. Больницы | - шт | - 1 | - 1 |  |  | - 4 719 | - 4 440 | - -279 |  |
| - 3.7 |  | - ШГРП 725 с/т Тан д. 118 | - шт | - 1 | - 1 |  |  | - 5 071 | - 4 807 | - -263 |  |
| - 3.8 |  | - ШРП 10 ул. Альпийская уг. ул. Магаданская | - шт | - 1 | - 1 |  |  | - 4 666 | - 4 429 | - -237 |  |
| - 3.9 |  | - ШГРП 1392 мкр. Кайрат ул. Новая | - шт | - 1 | - 1 |  |  | - 4 755 | - 4 399 | - -356 |  |
| - 3.10 |  | - ШГРП 145 ул. Гайдара, уг. ул. Р.Люксенбург | - шт | - 1 | - 1 |  |  | - 4 828 | - 4 385 | - -442 |  |
| 4 |  | Реконструкция здания (перенос объекта с 2023 года) | шт | 1 | 0 |  |  | 469 117 | 431 080 | -38 037 | Исполнение планируется по итогам года |
| - 4.1 |  | - Реконструкция производственного здания расположенного по адресу: Жетысуский район, пр. Рыскулова 99 | - шт | - 1 | - 0 |  |  | - 469 117 | - 431 080 | - -38 037 |  |
| 5 |  | Реконструкция ГП | п.м. | 63 989 | 0 |  |  | 2 920 754 | 0 | -2 920 754 | Исполнение планируется по итогам года |
|  |  | газопровод низкого давления | п.м. | 47 888 | 0 |  |  | 798 973 | 0 | -798 973 |  |
|  |  | газопровод среднего давления | п.м. | 16 101 | 0 |  |  | 2 121 781 | 0 | -2 121 781 |  |
| - 5.1 |  | - Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Луганского-Таттимбета (в квадрате ул.Луганского-Снегина-Армянская-Таттимбета) | - п.м. | - 4 730 | - 0 |  |  | - 278 067 | - 0 | - -278 067 |  |
| - 5.2 |  | - Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Кастеева - Богенбай Батыра | - п.м. | - 1 866 | - 0 |  |  | - 138 839 | - 0 | - -138 839 |  |
| - 5.3 |  | - Реконструкция подземного газопровода среднего давления ул. Таттимбета -Луганского-Коккинаки-Кастеева-Богенбай Батыра | - п.м. | - 6 732 | - 0 |  |  | - 1 077 044 | - 0 | - -1 077 044 |  |
| - 5.4 |  | - Реконструкция подземного газопровода среднего и низкого давления по ул. Янушкевича до ул. Пушкина 23 | - п.м. | - 2 611 | - 0 |  |  | - 197 088 | - 0 | - -197 088 |  |
| - 5.5 |  | - Реконструкция подземного газопровода среднего давления ул. Аманжол от ул. Саина-Мусатай Карима-Момыш лы | - п.м. | - 1 600,00 | - 0,00 |  |  | - 151 567 | - 0 | - -151 567 |  |
| - 5.6 |  | - Реконструкция подземного газопровода среднего давления ул. Момыш улы (пр. Рыскулова-ул. Акын Сары-Момышулы) | - п.м. | - 3 150,31 | - 0,00 |  |  | - 179 430 | - 0 | - -179 430 |  |
| - 5.7 |  | - Реконструкция надземного газопровода низкого давления с условиями закольцовки с газопроводом среднего давления со стороны мкр. Маяк ПК "Кунаева" для стаблиного давления газа и дальнейшей газификации мкр. Береке 1,2. | - п.м. | - 34 404,00 | - 0,00 |  |  | - 516 653 | - 0 | - -516 653 |  |
| - 5.8 |  |  |  | - 2 008,00 | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| - 5.9 |  | - Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Тулебаева 139 (в квадрате ул. пр. Н.Назарбаева-Жамбыла-Кабанбай батыра) | - п.м. | - 218,6 | - 0,0 |  |  | - 16 829 | - 0 | - -16 829 |  |
| - 5.10 |  | - Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Тулебаева 130/49 (в квадрате ул. пр. Н.Назарбаева-Жамбыла-Кабанбай батыра) | - п.м. | - 583 | - 0 |  |  | - 31 548 | - 0 | - -31 548 |  |
| - 5.11 |  | - Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Казыбек Би 29 | - п.м. | - 90 | - 0 |  |  | - 8 572 | - 0 | - -8 572 |  |
| - 5.12 |  | - Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Н.Назарбаева 189/2 | - п.м. | - 1 190 | - 0 |  |  | - 46 675 | - 0 | - -46 675 |  |
| - 5.13 |  | - Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Абая д.12 | - п.м. | - 125 | - 0 |  |  | - 13 297 | - 0 | - -13 297 |  |
| - 5.14 |  | - Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Муратбаева 89 (в квадарте ул. Жибек Жолы - Шарипова - Гоголя) | - п.м. | - 1 995 | - 0 |  |  | - 103 194 | - 0 | - -103 194 |  |
| - 5.15 |  | - Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Шевченко 75 (в квадарте ул. Наурызбай Батыра - Чайковского - Жамбыла) | - п.м. | - 944 | - 0 |  |  | - 63 546 | - 0 | - -63 546 |  |
| - 5.16 |  | - Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Желтоксан 137 (в квадарте ул.Шевченко-Чайковского - Жамбыла-Желтоксан) | - п.м. | - 551 | - 0 |  |  | - 30 927 | - 0 | - -30 927 |  |
| - 5.17 |  | - Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Мауленова 93 (в квадарте ул.Сейфуллина-Карасай Батыра-Богенбай Батыра-Наурызбай Батыра) - емкость | - п.м. | - 1 044 | - 0 |  |  | - 58 372 | - 0 | - -58 372 |  |
| - 5.18 |  | - Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Наурызбай Батыра 81 (в квадарте ул. Наурызбай Батыра-Богенбай Батыра-Мауленова) - емкость | - п.м. | - 148 | - 0 |  |  | - 9 108 | - 0 | - -9 108 |  |
| 6 |  | Реконструкция ЭХЗ | шт | 13 | 0 |  |  | 84 174 | 0 | -84 174 | Исполнение планируется по итогам года |
| - 6.1 |  | - ул. Мирзояна 182 | - шт | - 1 | - 0 |  |  | - 6 475 | - 0 | - -6 475 |  |
| - 6.2 |  | - ул. Байзакова 14 | - шт | - 1 | - 0 |  |  | - 6 475 | - 0 | - -6 475 |  |
| - 6.3 |  | - ул. Нурмакова 86 | - шт | - 1 | - 0 |  |  | - 6 475 | - 0 | - -6 475 |  |
| - 6.4 |  | - мкр. Аксай 2 д. 12/2 | - шт | - 1 | - 0 |  |  | - 6 475 | - 0 | - -6 475 |  |
| - 6.5 |  | - ул. Шевченко 77 | - шт | - 1 | - 0 |  |  | - 6 475 | - 0 | - -6 475 |  |
| - 6.6 |  | - ул. Айтиева 15 | - шт | - 1 | - 0 |  |  | - 6 475 | - 0 | - -6 475 |  |
| - 6.7 |  | - ул. Маречека-Момышулы | - шт | - 1 | - 0 |  |  | - 6 475 | - 0 | - -6 475 |  |
| - 6.8 |  | - ул. Масанчи 86 | - шт | - 1 | - 0 |  |  | - 6 475 | - 0 | - -6 475 |  |
| - 6.9 |  | - ул. Декарта 49 | - шт | - 1 | - 0 |  |  | - 6 475 | - 0 | - -6 475 |  |
| - 6.10 |  | - ул. Муканова 235 | - шт | - 1 | - 0 |  |  | - 6 475 | - 0 | - -6 475 |  |
| - 6.11 |  | - от пр. Райымбека по ул. Хамиди, Баишева, Каирбекова до Богенбай Батыра (дополнительная защита) | - шт | - 1 | - 0 |  |  | - 6 475 | - 0 | - -6 475 |  |
| - 6.12 |  | - ул. Гайдара д. 81 | - шт | - 1 | - 0 |  |  | - 6 475 | - 0 | - -6 475 |  |
| - 6.13 |  | - ул. Байзакова 273б | - шт | - 1 | - 0 |  |  | - 6 475 | - 0 | - -6 475 |  |
| 7 |  | Реконструкция ШГРП | шт | 11 | 0 |  |  | 62 316 | 0 | -62 316 | Исполнение планируется по итогам года |
| - 7.1 |  | - ШГРП 163 мкр. АкЖар ул. Бекешева | - шт | - 1 | - 0 |  |  | - 5 327 | - 0 | - -5 327 |  |
| - 7.2 |  | - ШГРП 295 ул. Ахтамберды жырау д. 75 | - шт | - 1 | - 0 |  |  | - 5 628 | - 0 | - -5 628 |  |
| - 7.3 |  | - ШГРП 40 мкр. Кемель ул. Гамарника | - шт | - 1 | - 0 |  |  | - 5 939 | - 0 | - -5 939 |  |
| - 7.4 |  | - ШГРП 90 ул. Базарбаева уг. ул. Целюкидзе | - шт | - 1 | - 0 |  |  | - 8 389 | - 0 | - -8 389 |  |
| - 7.5 |  | - ШГРП 86 ул. Ульяновская д. 18 | - шт | - 1 | - 0 |  |  | - 8 399 | - 0 | - -8 399 |  |
| - 7.6 |  | - ШГРП 253 пр. Аль-Фараби уг. ул. Вишневая | - шт | - 1 | - 0 |  |  | - 5 293 | - 0 | - -5 293 |  |
| - 7.7 |  | - ШРП 171 мкр. Шапагат ул. Шоссейная | - шт | - 1 | - 0 |  |  | - 3 640 | - 0 | - -3 640 |  |
| - 7.8 |  | - ШГРП 160 мкр. Шапагат ул. Капчагайская | - шт | - 1 | - 0 |  |  | - 3 696 | - 0 | - -3 696 |  |
| - 7.9 |  | - ШГРП 120 ул. Т.Озала, уг. Есенжанова | - шт | - 1 | - 0 |  |  | - 5 937 | - 0 | - -5 937 |  |
| - 7.10 |  | - ШГРП 1284 п. Бесагаш ул. Валиханова уг. ул. Харламова | - шт | - 1 | - 0 |  |  | - 5 352 | - 0 | - -5 352 |  |
| - 7.11 |  | - ШГРП 1738 мкр. Калкаман-2 ул. Айтей Батыра | - шт | - 1 | - 0 |  |  | - 4 716 | - 0 | - -4 716 |  |

продолжение таблицы

| Информация о фактических условиях и размерах фининсирования инвестиционной программы, тыс.тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе |  |  |  |  |  |  |  | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы** |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы** |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  |  |  |
| Амортизация | Прибыль |  |  | Факт прошлого полугодия | Факт текущего полугодия | Факт прошлого года | Факт текущего года | План 1 полугодия | Факт 1 полугодия | Факт прошлого года | Факт текущего года |  |  |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  | 120% | 108% | 3,62% | 3,58% | 3,55% | 2,82% | 0% | 0% |  |  |
| 573 347 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 573 347 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 688 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 864 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 359 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 174 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 228 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 342 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 499 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 274 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 792 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 571 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 299 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 323 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 579 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 810 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 776 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 314 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 255 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 807 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 429 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 399 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 385 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 431 080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 431 080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Актюбинский производственный филиал

Инвестиционная программа «Газификация, техническое перевооружение газораспределительных систем Актюбинского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» на 2021-2026 годы» утверждена совместным приказом Министерства энергетики РК от 05.01.2024 г № 4 и ДКРЕМ по Актюбинской области от 15.12.2023 г № 178-ОД на общую сумму 16 845 281, 9 тыс. тенге, в том числе на 2024 г – 5 509 086, 9 тыс. тенге.

Инвестиционная программа реализуется за счет собственных средств в тарифе – амортизация, прибыль.

Мероприятия инвестиционной программы на 2024 год по состоянию за 6 месяцев 2024 года выполнены на сумму 140 002 тыс. тенге т.е. на 3%.

Выполнены работы по замене 1 ГРП в г.Кандыагаш, произведена перекладка газопровода в 573 метров, разработаны ПСД и получены положительные заключения по 8 мероприятиям.

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе

| № п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг |  |  |  |  |  |  | Отчет о прибылях и убытках* |  | Сумма инвестиционной программы |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  |  | План |  | Факт | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  |  | Заемные средства | Бюджетные средства |
|  |  |  |  | План | Факт |  |  |  |  |  |  |  |  | Амортизация | Прибыль |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| 1 | АПФ АО "QAZAQGAZ AIMAQ", транспортировка товарного газа по распределительным трубопроводам для потребителей Актюбинской области | Проект "Модернизация сетей Актюбинской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 3 981 281 |  | 89 661 | - 3 891 620 |  | 35 000 | 54 661 |  |  |  |
| 1.1 |  | Разработка ПИР по проекту Модернизация газораспределительных сетей г.Шалкар (3 очередь) | шт | 1 |  | 1 полугодие 2024 года |  |  | 14 946 |  | - | - 14 946 | исполнение планируется в 4 квартале | - | - |  |  |  |
| 1.2 |  | СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей г.Шалкар (2 очередь) | м | 57 250,0 |  |  |  |  | 1 566 576 |  | - | - 1 566 576 | планируется корректировка | - | - |  |  |  |
| 1.3 |  | СМР по проекту Модернизация газопроводов высокого, среднего давления с закольцовкой п.Акжар, ж/м Акжар-2, с.Каргалинское, п.Заречный-1, п. Заречный-2 (2 очередь) | м | 6 250 |  |  |  |  | 213 378 |  | 89 661 | - 123 716 | исполнение планируется в 4 квартале | 35 000 | 54 661 |  |  |  |
| 1.4 |  | Разработка ПИР по проекту Модернизация газораспределительного газопровода среднего давления от ул.Сеитовой до 12 мкр. С установкой ГРПШ-15-1Н-У1 с закольцовкой с полиэтиленовым газопроводом низкого давления до пр-т Санкибай-батыра в г.Актобе | шт | 1 |  |  |  |  | 34 397 |  | - | - 34 397 |  | - | - |  |  |  |
| 1.5 |  | Разработка ПИР по проекту Модернизация распределительного газопровода низкого давления 1 мкр. г.Актобе | шт | 1 |  |  |  |  | 14 176 |  | - | - 14 176 |  | - | - |  |  |  |
| 1.6 |  | Разработка ПИР по проекту Модернизация распределительного газопровода низкого давления 3 мкр. г.Актобе | шт | 1 |  |  |  |  | 14 518 |  | - | - 14 518 |  | - | - |  |  |  |
| 1.7 |  | СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей г.Шалкар (1 очередь) | м | 35 000 |  |  |  |  | 1 613 904 |  | - | - 1 613 904 |  | - | - |  |  |  |
| 1.8 |  | СМР по проекту Модернизация газопроводов высокого, среднего давления с закольцовкой п.Акжар, ж/м Акжар-2, с.Каргалинское, п.Заречный-1, п. Заречный-2 (1очередь) | м | 4 938 |  |  |  |  | 509 386 |  | - | - 509 386 |  | - | - |  |  |  |
| 2 |  | Проект "Техническое перевооружение, обновление и создание новых активов Актюбинского производственного филиала" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 1 527 806 |  | 50 341 | - 1 477 465 |  | 30 200 | 20 141 |  |  |  |
| 2.1 |  | Перекладка подземного, надземного газопровода высокого, среднего и низкого давления: |  |  |  | 1 полугодие 2024 года |  |  | 1 382 392 |  | 22 096 | - 1 360 296 |  | 13 700 | 8 396 | - |  |  |
| 2.1.1 |  | СМР по проекту Замена ГРП №33 на ПГБ с изменением места расположения и перекладкой подземного газопровода среднего давления до ТРЦ "Керуен-Сити" г.Актобе (3-ий пусковой комплекс) | объект | 4 116 |  |  |  |  | 586 320 |  | - | - 586 320 | исполнение планируется в 4 квартале | - | - |  |  |  |
| 2.1.2 |  | СМР по проекту Перекладка газопровода кв.Перова, пр.Победы, ул.Белинского в г.Актобе | м | 373 | 373,00 |  |  |  | 15 785 |  | 14 977 | - 808 | - экономия в результате тендерных процедур | 9 500 | 5 477 |  |  |  |
| 2.1.3 |  | Разработка ПИР по проекту Перекладка газопровода высокого давления Птицефабрика с установкой ПГБ от г/да ф1220 до ул. Макаренко в г.Актобе | шт | 1 |  |  |  |  | 29 913 |  | - | - 29 913 | планируется корректировка | - | - |  |  |  |
| 2.1.4 |  | Разработка ПИР по проекту Перекладка стального газопровода высокого давления Ф108мм до ГРПШ № 53, 54 ул.Сатпаева - кв.Энергетиков п.Каргала | шт | 1 |  |  |  |  | 12 238 |  | - | - 12 238 | исполнение планируется в 4 квартале | - | - |  |  |  |
| 2.1.5 |  | СМР по проекту Перекладка надземного газопровода на полиэтилен ул.Жангельдина до ГРП-7, г.Алга | м | 560 |  |  |  |  | 9 174 |  | - | - 9 174 |  | - | - |  |  |  |
| 2.1.6 |  | СМР по проекту Перекладка надземного газопровода низкого давления на полиэтилен ф200мм по ул. Иманова в с. Сарыжар, Мартукского района | м | 200 | 200,00 |  |  |  | 7 505 |  | 7 119 | - 386 | экономия в результате тендерных процедур | 4 200 | 2 919 |  |  |  |
| 2.1.7 |  | СМР по проекту Замена ГРП №33 на ПГБ с изменением места расположения и перекладкой подземного газопровода среднего давления до ТРЦ "Керуен-Сити" г.Актобе (2-ой пусковой комплекс) | м | 3 913 |  |  |  |  | 721 457 |  | - | - 721 457 | исполнение планируется в 4 квартале | - | - |  |  |  |
| 2.2 |  | Закольцовка газопровода: |  |  |  |  |  |  | 23 745 |  | - | - 23 745 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  | Разработка ПИР по проекту Закольцовка газопровода низкого давления в мкр.Юго-Запад 1-2 г.Актобе | шт | 1 |  | 1 полугодие 2024 года |  |  | 5 429 |  | - | - 5 429 | исполнение планируется в 4 квартале | - | - |  |  |  |
| 2.2.2 |  | СМР по проекту Закольцовка газопровода низкого давления в мкр.Юго-Запад 1-2 г.Актобе | м | 1 070 |  |  |  |  | 18 316 |  | - | - 18 316 |  | - | - |  |  |  |
| 2.3 |  | Замена ГРП: |  |  |  |  |  |  | 18 716 |  | 14 600 | - 4 116 |  | 8 500 | 6 100 |  |  |  |
| 2.3.1 |  | СМР по проекту Замена ГРП №1 на ПГБ-15-2Н-У1 мкр.Дружба, г.Кандыагаш | шт | 1 | 1,00 | 1 полугодие 2024 года |  |  | 15 374 |  | 14 600 | - 773 | экономия в результате тендерных процедур | 8 500 | 6 100 |  |  |  |
| 2.3.2 |  | Разработка ПИР по проекту Замена ГРП №12 на ПГБ-15-2Н-У1 ул.Спортивная, г.Кандыагаш | шт | 1 |  |  |  |  | 3 343 |  | - | - 3 343 | исполнение планируется в 4 квартале | - | - |  |  |  |
| 2.4 |  | Замена ГРПШ: |  |  |  |  |  |  | 10 814 |  | - | - 10 814 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 |  | СМР по проекту Замена ГРПШ-14 на ГРПШ-13-1Н-У1 по ул.Тайманова с.Каргалинское | шт | 1 |  | 1 полугодие 2024 года |  |  | 2 376 |  | - | - 2 376 | исполнение планируется в 4 квартале | - | - |  |  |  |
| 2.4.2 |  | Разработка ПИР по проекту Замена ГРПШ на ГРПШ-15-1Н-У1 п.Украинка | шт | 1 |  |  |  |  | 3 207 |  | - | - 3 207 |  | - | - |  |  |  |
| 2.4.3 |  | СМР по проекту Замена ГРПШ №32 на ГРПШ-13-1Н-У1 в п.Сарыжар, Мартукского района. | шт. | 1 |  |  |  |  | 2 698 |  | - | - 2 698 |  | - | - |  |  |  |
| 2.4.5 |  | СМР по проекту Замена ШП-4 на ГРПШ-13-1Н-У1 по ул.Шиловского 7 г.Хромтау | шт | 1 |  |  |  |  | 2 534 |  | - | - 2 534 |  | - | - |  |  |  |
| 2.5 |  | Восстановление ЭХЗ по г.Актобе: |  |  |  |  |  |  | 92 138 |  | 13 644 | - 78 493 |  | 8 000 | 5 644 |  |  |  |
| 2.5.1 |  | СМР по проекту Восстановление ЭХЗ подводящего газопровода п.Кызылсу г.Хромтау | шт | 1 |  |  |  |  | 10 542 |  | - | - 10 542 | исполнение планируется в 4 квартале |  |  |  |  |  |
| 2.5.2 |  | СМР по проекту Восстановление ЭХЗ п.Кызылсу Хромтауского района | шт | 1 |  |  |  |  | 8 171 |  | - | - 8 171 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.3 |  | Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ по ул.Бр. Жубановых,22 г.Хромтау | шт | 1 | 1,00 |  |  |  | 1 856 |  | 1 670 | - 186 | экономия в результате тендерных процедур | 1 000 | 670 |  |  |  |
| 2.5.4 |  | Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ по ул.Бекешева г. Хромтау | шт | 1 | 1,00 |  |  |  | 1 856 |  | 1 670 | - 186 |  | 1 000 | 670 |  |  |  |
| 2.5.5 |  | Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ по ул.Каржауова г.Хромтау | шт | 1 | 1,00 |  |  |  | 1 856 |  | 1 670 | - 186 |  | 1 000 | 670 |  |  |  |
| 2.5.6 |  | Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ ГРП№1 г.Хромтау | шт | 1 | 1,00 |  |  |  | 1 856 |  | 1 670 | - 186 |  | 1 000 | 670 |  |  |  |
| 2.5.7 |  | СМР по проекту Восстановление ЭХЗ газопровода Хромтау - Батамша-1 | шт | 1 |  |  |  |  | 10 474 |  | - | - 10 474 | исполнение планируется в 4 квартале |  |  |  |  |  |
| 2.5.8 |  | СМР по проекту Восстановление ЭХЗ Сады-огороды г.Хромтау | шт | 1 |  |  |  |  | 10 631 |  | - | - 10 631 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.9 |  | Разработка ПИР по проекту восстановление ЭХЗ ул.Турксиба 2 в г.Актобе | шт | 1 | 1,00 |  |  |  | 1 960 |  | 1 764 | - 196 | экономия в результате тендерных процедур | 1 000 | 764 |  |  |  |
| 2.5.10 |  | СМР по проекту Восстановление ЭХЗ ул.Турксиба 2 в г.Актобе | шт | 1 |  |  |  |  | 8 937 |  | - | - 8 937 | исполнение планируется в 4 квартале |  |  |  |  |  |
| 2.5.11 |  | Разработка ПИР по проекту восстановление ЭХЗ ул.Тамдинская 22 в г.Актобе | шт | 1 | 1,00 |  |  |  | 1 960 |  | 1 764 | - 196 | экономия в результате тендерных процедур | 1 000 | 764 |  |  |  |
| 2.5.12 |  | СМР по проекту Восстановление ЭХЗ ул.Тамдинская 22 в г.Актобе | шт | 1 |  |  |  |  | 9 096 |  | - | - 9 096 | исполнение планируется в 4 квартале |  |  |  |  |  |
| 2.5.13 |  | Разработка ПИР по проекту восстановление ЭХЗ ул.Кленовая 12 в г.Актобе | шт | 1 | 1,00 |  |  |  | 1 960 |  | 1 764 | - 196 | экономия в результате тендерных процедур | 1 000 | 764 |  |  |  |
| 2.5.14 |  | СМР по проекту Восстановление ЭХЗ ул.Кленовая 12 в г.Актобе | шт | 1 |  |  |  |  | 9 201 |  | - | - 9 201 | исполнение планируется в 4 квартале | - | - |  |  |  |
| 2.5.15 |  | Разработка ПИР Восстановление ЭХЗ пионер лагерь Мугоджары-Бадамша в ГРП№1 в с.Бадамша, Каргалинского района | шт | 1 | 1,00 |  |  |  | 1 856 |  | 1 670 | - 186 | экономия в результате тендерных процедур | 1 000 | 670 |  |  |  |
| 2.5.16 |  | СМР по проекту Восстановление ЭХЗ пионер лагерь Мугоджары-Бадамша в ГРП№1 в с.Бадамша, Каргалинского района | шт | 1 |  |  |  |  | 9 926 |  | - | - 9 926 | исполнение планируется в 4 квартале | - | - |  |  |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  | 3 514 787 |  | 5 509 087 |  | 140 002 | - 5 369 085 |  | 65 200 | 74 802 |  |  |  |

Продолжение таблицы

| Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе |  |  |  |  |  |  |  | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  |  |  |
| Факт прошлого года | Факт текущего года | Факт прошлого года | Факт текущего года | План | Факт | Факт прошлого года | Факт текущего года |  |  |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1,16 | 1,09 | 0,0039 | 0,0036 | 0,023 | 0,011 |  |  |  | Улучшение производственных показателей, улучшение качества предоставляемых услуг, обеспечение бесперебойного и безаварийного режима транспортировки газа |
| 1,16 | 1,09 | 0,0039 | 0,0036 | 0,023 | 0,011 | 0 | 0 |  |  |

Астанинский производственный филиал

Инвестиционная программа Астанинского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AIMAQ" на 2024-2028 годы утверждена совместным приказом Министерства энергетики Республики Казахстан от 29 ноября 2023 года №424 и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Астане от 27 ноября 2023 года №110-ОД на общую сумму 4 343 121 тыс. тенге без НДС, в том числе на 2024 год - 1 370 225 тыс. тенге без НДС. Выполнение инвестиционной программы предусмотрено за счет средств, предусмотренных в утвержденном тарифе на 2024-2028 годы - амортизационных отчислений и прибыли. Из 15 инвестиционных мероприятий, утвержденных на 2024 год, по 14-ти мероприятиям заключены договора на комплексные работы на проектирование и строительство по объектам. По мероприятию "Приобретение ГРПШ-13-2НУ-1" тендерные процедуры запланированы на июль месяц 2024 года.

| № п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг |  |  |  |  |  | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге без НДС |  |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | план | факт | отклонение | причины отклонения | Собственные средства |  |  | Заемные средства | Бюджетные средства |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |  |  |  |  | Амортизация |  | Прибыль |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 |  |
| 1 | Услуги по транспортировке товарного газа по газорпаспределительным системам АО QAZAQGAZ AIMAQ" по городу Астана и Акмолинской области | "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в ПК "Нурлы" Кызылсуатского сельского округа Целиноградского района Акмолинской области" (СМР). 1 этап | работа | 1 | 0 | 1 полугодие 2024 г. | - | 1 067 484 | 0 | -1 067 484 | договор №978512/2024/1 от 15.06.2024г. на стадии реализации | 493 356 |  | 876 869 | - | - |  |
| 2 |  | "Приобретение ГРПШ-13-2НУ-1" | штука | 1 | 0 | 1 полугодие 2024 г. |  | 3 349 | 0 | -3 349 | тендерные процедуры запланированы на июль |  |  |  | - | - |  |
| 3 |  | "Строительство опоры с переустановкой РЛНД-10 и подключение ЛЭП к существующей опоре №17 в ж/м Мичурино" (ПСД и СМР) | работа | 1 | 0 | 1 полугодие 2024 г. |  | 833 | 0 | -833 | договор №987593/2024/1 от 25.06.2024г. на стадии реализации |  |  |  | - | - |  |
| 4 |  | "Установка защитных сооружений над газопроводами от линии электропередач в ж/м Интернациональный (пересечений=12, L=269 м)" (ПСД и СМР) | работа | 1 | 0 | 1 полугодие 2024 г. |  | 20 093 | 0 | -20 093 | договор №987593/2024/1 от 25.06.2024г. на стадии реализации |  |  |  | - | - |  |
| 5 |  | "Установка защитных сооружений над газопроводами от линии электропередач в ж/м Мичурино (пересечений=2, L=3 м)" (ПСД и СМР) | работа | 1 | 0 | 1 полугодие 2024 г. |  | 276 | 0 | -276 | договор №987593/2024/1 от 25.06.2024г. на стадии реализации |  |  |  | - | - |  |
| 6 |  | "Установка защитных сооружений над газопроводами от линии электропередач в ж/м Куйгенжар (пересечений=16, L=32 м)" (ПСД и СМР) | работа | 1 | 0 | 1 полугодие 2024 г. |  | 2 403 | 0 | -2 403 | договор №987593/2024/1 от 25.06.2024г. на стадии реализации |  |  |  | - | - |  |
| 7 |  | "Строительство закольцовки газопроводов низкого давления Ду 63 мм между ШГРП-44 и ШГРП-45" (ПСД и СМР) | работа | 1 | 0 | 1 полугодие 2024 г. |  | 18 553 | 0 | -18 553 | договор №960321/2024/1 от 06.05.2024г. на стадии реализации |  |  |  | - | - |  |
| 8 |  | "Строительство закольцовки газопровода низкого давления ПЭ Ду 225 мм с Ду 160 мм между ШГРП 16 и 15" (ПСД и СМР) | работа | 1 | 0 | 1 полугодие 2024 г. |  | 9 796 | 0 | -9 796 | договор №960321/2024/1 от 06.05.2024г. на стадии реализации |  |  |  | - | - |  |
| 9 |  | "Строительство закольцовки газопровода низкого давления ПЭ ДУ 225 мм с Ду 160 мм и Ду 110 мм между ШГРП 20 и 21" (ПСД и СМР) | работа | 1 | 0 | 1 полугодие 2024 г. |  | 12 819 | 0 | -12 819 | договор №972594/2024/1 от 26.05.2024г. на стадии реализации |  |  |  | - | - |  |
| 10 |  | "Строительство закольцовки газопровода низкого давления ПЭ Ду 225 мм с Ду 160 мм, Ду 110 мм и Ду 90 мм между ШГРП 24, 25, 26 и 27" (ПСД и СМР) | работа | 1 | 0 | 1 полугодие 2024 г. |  | 47 059 | 0 | -47 059 | договор №972600/2024/1 от 05.06.2024г. на стадии реализации |  |  |  | - | - |  |
| 11 |  | "Строительство закольцовки газопровода низкого давления ПЭ Ду 225 мм с Ду 160 мм, Ду 160 мм и Ду 90 мм между ШГРП 36, 37, 38, 39, 40 и 19" (ПСД и СМР) | работа | 1 | 0 | 1 полугодие 2024 г. |  | 52 238 | 0 | -52 238 | договор №972600/2024/1 от 05.06.2024г. на стадии реализации |  |  |  | - | - |  |
| 12 |  | "Строительство закольцовки газопровода среднего давления Ду 225 мм ГРПШ-2 с газопроводом высокого давления (1,2 МПа) Ду 426 мм, с установкой ГРПШ" (ПСД и СМР) | работа | 1 | 0 | 1 полугодие 2024 г. |  | 117 894 | 0 | -117 894 | договор №972600/2024/1 от 05.06.2024г. на стадии реализации |  |  |  | - | - |  |
| 13 |  | "Строительство закольцовки газопроводов среднего давления между ГРП Коктал-1 и Коктал-3 Ду 225 мм" (ПСД) | работа | 1 | 0 | 1 полугодие 2024 г. |  | 4 360 | 0 | -4 360 | договор №959889/2024/1 от 23.04.2024г. на стадии реализации |  |  |  | - | - |  |
| 14 |  | "Строительство закольцовки газопроводов среднего давления Ду 160 мм между котельной АО "Астана-Энергия" ул.Шарбакты 34/1, с газопроводом среднего давления Гольф-клуба ж.м. Интернациональный Ду 225 мм" (ПСД) | работа | 1 | 0 | 1 полугодие 2024 г. |  | 8 281 | 0 | -8 281 | договор №959889/2024/1 от 23.04.2024г. на стадии реализации |  |  |  | - | - |  |
| 15 |  | "Строительство закольцовки газопроводов среднего давления Ду 225 мм Коктал-1 с газопроводом среднего давления Ду 160 мм Коктал-2" (ПСД) | работа | 1 | 0 | 1 полугодие 2024 г. |  | 4 788 | 0 | -4 788 | договор №959889/2024/1 от 23.04.2024г. на стадии реализации |  |  |  | - | - |  |
|  |  | Всего на 2024 год |  | 15 | 0 |  |  | 1 370 225 | 0 | -1 370 225 |  | 493 356 |  | 876 869 | 0 | 0 |  |

Продолжение таблицы

| Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  |  |  |  |
| факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года |  | факт текущего года | план |  | факт | факт прошлого года |  | факт текущего года |  |  |  |
| 17 | 18 | 19 |  | 20 | 21 |  | 22 | 23 |  | 24 | 25 |  | 26 |
| - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | реализация инвестиционного мероприятия ещё не завершена |  | увеличение объема и (или) повышения качества предоставляемых регулируемых услуг. Снижение уровня техногенного воздействия на окружающую среду и улучшение условий жизни населения проживающих в ПК "Нурлы" |
| - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | реализация инвестиционного мероприятия ещё не завершена |  | обеспечение повышения качества, надежности и эффективности регулируемой услуги |
| - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | реализация инвестиционного мероприятия ещё не завершена |  | обеспечение повышения качества, надежности и эффективности регулируемой услуги |
| - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | реализация инвестиционного мероприятия ещё не завершена |  | обеспечение повышения качества, надежности и эффективности регулируемой услуги |
| - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | реализация инвестиционного мероприятия ещё не завершена |  | обеспечение повышения качества, надежности и эффективности регулируемой услуги |
| - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | реализация инвестиционного мероприятия ещё не завершена |  | обеспечение повышения качества, надежности и эффективности регулируемой услуги |
| - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | реализация инвестиционного мероприятия ещё не завершена |  | обеспечение повышения качества, надежности и эффективности регулируемой услуги |
| - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | реализация инвестиционного мероприятия ещё не завершена |  | обеспечение повышения качества, надежности и эффективности регулируемой услуги |
| - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | реализация инвестиционного мероприятия ещё не завершена |  | обеспечение повышения качества, надежности и эффективности регулируемой услуги |
| - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | реализация инвестиционного мероприятия ещё не завершена |  | обеспечение повышения качества, надежности и эффективности регулируемой услуги |
| - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | реализация инвестиционного мероприятия ещё не завершена |  | обеспечение повышения качества, надежности и эффективности регулируемой услуги |
| - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | реализация инвестиционного мероприятия ещё не завершена |  | обеспечение повышения качества, надежности и эффективности регулируемой услуги |
| - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | реализация инвестиционного мероприятия ещё не завершена |  | обеспечение повышения качества, надежности и эффективности регулируемой услуги |
| - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | реализация инвестиционного мероприятия ещё не завершена |  | обеспечение повышения качества, надежности и эффективности регулируемой услуги |
| - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | реализация инвестиционного мероприятия ещё не завершена |  | обеспечение повышения качества, надежности и эффективности регулируемой услуги |

Атырауский производственный филиал

Инвестиционная программа Атырауского производственного филиала АО «QazaqGaz Aimaq» по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам на 2022-2026 годы утверждена совместным приказом Министерства энергетики РК от 14.12.2021 г № 388 и ДКРЕМ по Атырауской области от 12.11.2021 г № 95-ОД на общую сумму 1 284 216,12 тыс. тенге. Корректировка утвержденной инвестиционной программы Филиала была утверждена совместным приказом ДКРЕМ по Атырауской области от 27.12.2022 г. № 142-ОД и приказом Министерства энергетики РК от 19 января 2023 г. № 18 на сумму 1 523 122,13 тыс. тенге. Также Филиал 2023 году направил заявку на перенос сроков исполнения мероприятий утвержденной инвестиционной программы на следующий календарный год. Совместным приказом Министерства энергетики РК от 29.02.2024 г № 95 и ДКРЕМ по Атырауской области от 29.02.2024 г № 16-ОД на общую сумму 1 523 119,7 тыс. тенге.

Инвестиционная программа реализуется за счет собственных средств в тарифе – амортизация, прибыль.

На 2024 год предусмотрена сумма 602 208,71 тыс. тенге. Исполнение за 1 полугодие 2024 года составило 278 360 тыс. тенге.

Инвестиционная программа будет выполнена до конца года в полном объеме в соответствии с утвержденными показателями по программе.

Реализация инвестиционной программы позволит повысить надежность системы газоснабжения, обеспечить безаварийную и бесперебойную эксплуатацию газопроводов и снизить нормативные потери газа.

| № п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы |  |  |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория |  | Наименование мероприятий |  |  |  | Единица измерения |  | Количество в натуральных показателях |  |  |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План |  | Факт |  | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Амортизация | Прибыль |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Транспортировка товарного газа по газораспределительным системам для потребителей РК Атырауского производственного филиала АО «QAZAQGAZ AIMAQ» |  | Реконструкция газовых сетей и объектов производственного назначения (перенос срока исполнения мероприятия с 2023 года) |  |  |  |  |  | 10,85 |  | 10,85 |  | с 01.02.2024 г. по 31.01.2025 г. |  | 414 484 |  | 273 541 |  | -140 943,17 | Исполнение планируется во 2 полугодии | 188 623,79 | 89 736,21 |  |  |
| 1.1 |  |  | Замена газопровода с.Котяевка - с.Шортанбай. |  |  |  | км |  | 10,85 |  | 10,85 |  |  |  | 197 800 |  | 143 830 |  | -53 969,64 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  |  | Замена газопровода с.Котяевка - с.Шортанбай. |  |  |  | км |  | 10,85 |  | 10,85 |  |  |  | 189 536 |  | 143 830 |  | -45 705.88 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  |  | Технический надзор по объекту "Замена газопровода с.Котяевка-с.Шортанбай." |  |  |  | ед. |  | 1 |  |  |  |  |  | 6 141 |  | 0 |  | -6 141 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. |  |  | Авторский надзор по объекту "Замена газопровода с.Котяевка-с.Шортанбай." |  |  |  | ед. |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 123 |  | 0 |  | -2 123 |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  | Замена газзопровода АГРС "Финская" - с.Алмалы. |  |  |  | км |  | 11,74 |  | 9 |  |  |  | 216 685 |  | 129 711 |  | -86 973,53 | Исполнение планируется во 2 полугодии |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  |  | Замена газопровода АГРС "Финская" - с.Алмалы. |  |  |  | км |  | 11,74 |  | 9 |  |  |  | 207 632 |  | 129 711 |  | -77 920,78 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. |  |  | Технический надзор по объекту "Замена газопровода АГРС "Финская" - с.Алмалы." |  |  |  | ед |  | 1 |  |  |  |  |  | 6 727 |  | 0 |  | -6 727 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. |  |  | Авторский надзор по объекту "Замена газопровода АГРС "Финская" - с.Алмалы." |  |  |  | ед |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 325 |  | 0 |  | -2 325 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 517 |  | 0 |  | -46 517 | Исполнение планируется во 2 полугодии |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Разработка ПСД по реконструкции межпоселкового газопровода Махамбет-Тандай |  |  |  | ед |  | 1 |  |  |  |  |  | 15 248 |  | 0 |  | -15 248 |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  | Разработка ПСД по реконструкции газопровода ГРПБ "Акжар"-с.Бесикти. |  |  |  | ед. |  | 1 |  |  |  |  |  | 31 269 |  | 0 |  | -31 269 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Реконструкция газовых сетей и объектов производственного назначения. |  |  |  | км |  | 5,615 |  |  |  |  |  | 134 114 |  | 0 |  | -134 114 | Исполнение планируется во 2 полугодии |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | Замена газопровода к с.Жалгансай. |  |  |  | км |  | 4,35 |  |  |  |  |  | 110 897 |  | 0 |  | -110 897 |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  | Замена подводящего газопровода к с.Талдыколь. |  |  |  | км |  | 1,27 |  |  |  |  |  | 23 217 |  | 0 |  | -23 217 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Приобретение газораспределительного оборудования (перенос срока исполнения мероприятия с 2023 года) |  |  |  | ед |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 7 093 |  | 4 818 |  | -2 275 | Экономия за счет тендерных процедур |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  | Лазерный детектор утечек метана Laser Methane Smart. |  |  |  | ед. |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 7 093 |  | 4 818 |  | -2 275 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 736,21 | 602 209 |  | 278 360 |  | -323 849,02 |  | 188 623,79 | 89 736,21 |  |  |
| Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе |  | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  |  |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  |  |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Факт прошлого года |  | Факт текущего года |  | Факт прошлого года | Факт текущего года | План |  | Факт |  | Факт прошлого года |  | Факт текущего года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 18 |  | 19 | 20 | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104% |  | 94% |  | 1,6 % | 1,6 % | 1,6 % |  | 1,1% |  | 0 |  | 0 |  | Фактичесике показатели за 1 полугодие 2024 года, до конца года исполнение ожидается в полном объеме |  | Показатели исполнения инвестиционной программы достигнуты утвержденных показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |

Восточно-Казахстанский производственный филиал

Инвестиционная программа Восточно-Казахстанского производственного филиала АО «QazaqGaz Aimaq» на 2023-2027 годы утверждена совместным приказом Министерства энергетики Республики Казахстан №434 от 06 декабря 2023 года и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области №228-ОД от 28 ноября 2023 года  «Об утверждении инвестиционной программы Восточно-Казахстанского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» на услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам на 2023-2027 годы» на общую сумму 61 215 тыс. тенге, в том числе на 2024 год – 9 206 тыс. тенге.

Инвестиционная программа реализуется за счет собственных средств в тарифе – из амортизационных отчислений.

Мероприятие в утвержденной инвестиционной программы (новое строительство), будут заменены (скорректированы) во II полугодии 2024 года на модернизацию действующих сетей и техническое перевооружение основных средств, в связи с истощением ресурсной базы месторождения «Сарыбулак» (единственный источник газа в регионе). Скорректированные мероприятия инвестиционной программы на 2024 год будут исполнены в полном объеме во второй половине отчетного года.

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными

в инвестиционной программе

| № п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) |  |  |  |  |  | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План 2024г. | Факт 2024г. | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства |
|  |  |  |  | план | факт | Факт прошлого года |  |  |  |  |  | Амортизация | Прибыль |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Восточно-Казахстанский производственный филиал АО «QazaqGaz Aimaq» по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Восточно-Казахстанской области | Строительство и модернизация газопроводов г.Зайсан |  |  |  | 1 полугодие 2024 года |  | 9206,06 | 0 | -9206,06 | Исполнение планируется во 2 полугодии |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Строительство газопровода среднего и низкого давления с установкой ГРПШ в мкр-н. Жастар-2, г.Зайсан, Зайсанского района, ВКО 1-пусковой комплекс | км (газопровод) | 0,5 | 0 |  |  | 9206,06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. (газорегуляторный пункт) | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  | 9206,06 | 0 | -9206,06 |  |  |  | 0 | 0 |

Продолжение таблицы

| Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)** |  |  |  |  |  |  |  |  | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  |  |  |
| факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года |  | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года |  |  |
| 17 | 18 | 19 |  | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обеспечение повышения качества, надежности и эффективности регулируемой услуги |
| 1,02% | 0,96% | 5,7% |  | 3,6% | 0,9% | 0,8% | - | - |  |  |

Жамбылский производственный филиал

Инвестиционная программа Жамбылского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» на 2021-2025 годы утверждена совместным приказом Министерства энергетики РК от 22.09.2020 г № 321 и ДКРЕМ по Жамбылской области от 02.09.2020 г № 56-ОД на общую сумму 2 799 179 тыс. тенге, в том числе на 2024 год – 37 254 тыс. тенге.

Инвестиционная программа реализуется за счет собственных средств в тарифе – из амортизационных отчислений.

Мероприятия инвестиционной программы на 2024 год будут исполнены в полном объеме во второй половине отчетного года.

Работы по модернизации «Замена ШРП и регуляторов ГРП» запланировано на второе полугодие, замена ШРП в районах и в г. Тараз  34 ед. и замена регуляторов давления ГРП г.Тараз в количестве 7 единиц.

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными

в инвестиционной программе

| № п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) |  |  |  |  |  |  | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План 2023г. | Факт 2023г. | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства |
|  |  |  |  | план | факт | Факт прошлого года |  |  |  |  |  |  | Амортизация | Прибыль |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Жамбылский производственный филиал АО «QazaqGaz Aimaq» по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Жамбылской области | Замена ШРП и регуляторов ГРП |  |  |  | 1 полугодие 2024 года |  |  | 37 254 | 0 | -37 254 |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | - Замена ШРП в районах: Мерке, Жамбыл, Жуалы, Байзак и г.Тараз | шт | 34 | 0 |  |  |  | 34 350 | 0 | -34 350 | исполнение планируется в 4 квартале |  |  |  |  |
| 1.2. |  | - Замена регуляторов давления ГРП г.Тараз | шт. | 7 | 0 |  |  |  | 2 904 | 0 | -2 904 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  | 37 254 | 0 | -37 254 |  |  |  | 0 | 0 |

Продолжение таблицы

| Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)** |  |  |  |  |  |  |  |  | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программыинвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  |  |  |  |
| факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года |  | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года |  |  |  |
| 17 | 18 | 19 |  | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 27 |
| 1,18% | 1,05% | 1,57% |  | 1,19% | 4,57% | 4,69% | 0% | 0% |  |  |  |

Западно-Казахстанский производственный филиал

Инвестиционная программа «Реконструкция, модернизация распределительных газопроводов Западно-Казахстанской области и поддержание действующих активов» Западно-Казахстанского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2021-2025 годы» утверждена совместным приказом Министерства энергетики РК от 22.09.2020 г № 320 и ДКРЕМ по Западно-Казахстанской обл. от 28.08.2020 г № 74-ОД на общую сумму 2 932 704 тыс. тенге, в том числе на 2024 год – 636 535,06 тыс. тенге.

Инвестиционная программа реализуется за счет собственных средств в тарифе – амортизация, прибыль.

По состоянию на июль месяц 2024 года проведены следующие работы:

-на строительно-монтажные работы  «Замена подземного газопровода «Росташи-Тайпак» 2-й этап, участок от АГРС-«Ростоши» от ПК 1153,30 до ПК 1145,09 заключен договор с Консорциумом в составе ТОО "Global Turbo Compressors" совместно с ТОО "Сталь Пром Снаб».

Произведены работы: поставка труб – 5106 м, сварка газопровода - 5106 м и разработка траншеи - 1500 м.

| № п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг |  |  |  |  |  | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства |
|  |  |  |  | План | Факт |  |  |  |  |  |  | Амортизация | Прибыль |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | транспортировка товарного газа по распределительным системам для потребителей Западно-Казахстанской области | Реконструкция, модернизация распределительных газопроводов Западно-Казахстанской области и поддержание действующих активов" Западно-Казахстанского производственного филиала акционерного общества "КазТрансГаз Аймак" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Замена подземного газопровода "Ростоши-Тайпак". 2-й этап, участок от АГРС-"Ростоши" от ПК- 1153,30 до ПК-1145,09 | км | 8,21 | 0 | 1 полугодие 2024 года |  | 636 535,06 | 0 | - 636 535,06 | Исполнение работ запланированы во 2 полугодии | 636 535 |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 8,21 | 0 |  |  | 636 535 | 0,00 | -636 535 |  | 636 535 | 0 | 0 | 0 |

Также заключены договора по техническому и авторскому надзору. Завершение работ запланированы во втором полугодии 2024 года.

Исполнение инвестиционной программы на текущий год планируется в 4 квартале 2024 года.

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе

Продолжение таблицы

| Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** |  |  |  |  |  |  |  | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  |  |  |
| Факт прошлого года (полугодие) | Факт текущего года (полугодие) | Факт прошлого года | Факт текущего года | План | Факт | Факт прошлого года | Факт текущего года |  |  |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 100% | 107% | 3,02% | - | 5,17% | - | 3 | - | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями будут отражены в отчете об исполнении инвестиционной программы за год | Замена существующего подземного стального газопровода на полиэтиленовый подземный газопровод приведет к снижению риска аварийных ситуации и продлевает срок эксплуатации газопровода. |
| 100% | 107% | 3,02% | - | 5,17% | - | 3 | - |  |  |

Костанайский производственный филиал

Инвестиционная программа «Газификация, техническое перевооружение газораспределительных систем Костанайского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2021-2025 годы» утверждена совместным приказом Министерства энергетики РК от 15.09.2020 г № 306 и ДКРЕМ по Костанайской обл. от 25.08.2020 г № 202-ОД на общую сумму 3 555 557 тыс. тенге, в том числе на 2024 г. – 333 739 тыс. тенге.

Инвестиционная программа реализуется за счет собственных средств в тарифе – амортизация, прибыль.

По восьми СМР на сегодняшний день проведены все тендерные процедуры согласно которых заключены договоры, талоны о начале строительства получены от ГАСК, ведутся подготовительные работы, мобилизация техники, формирование бригад, закуп материалов и оборудования.

Работы по реализации объекта СМР "Строительство газопроводов высокого давления по ул. Уральская от кольца по ул. Мауленова до жилого дома по ул. Уральская г. Костанай" утвержденного на сумму 30 207 тыс. тнг. (без НДС) планируется перенести с 2024 г. на 2025 г., в связи с тем, что на сегодняшний день ведутся работы по разработке ПСД, в свою очередь перенесенные при корректировке инвестиционной программы с 2023 года на 2024 год. Тендерные процедуры по закупу СМР могут быть начаты только после разработки и получения положительного заключения экспертизы ПСД.

По объекту Разработка ПСД «Строительство газопроводов высокого давления по ул.Уральская от кольца по ул. Мауленова до жилого дома по ул. Уральская г. Костанай» договор заключен. ПСД на стадии разработки.

По объекту Работы по ремонту/модернизации существующей автоматизированной системы дистанционного управления технологическими процессами распределения газа по Костанайской области договор заключен. ПСД разработано, ожидается заключение комплексной вневедомственной экспертизы.

Мероприятия инвестиционной программы на 2024 год по состоянию 6 месяцев 2024 года исполнены на сумму 4 212,0 тыс. тенге т.е. на 1,2%.

Исполнение инвестиционной программы на текущий год планируется в 4 квартале 2024 года.

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе

| № п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг |  |  |  |  |  | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы |  |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | собственные средства |  |  | Заемные средства |  | Бюджетные средства |
|  | Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | Амортизация |  | Прибыль |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 |  | 16 |  |
| 1 | Трнспортировка товарного газа по газораспределительным сетям Костанайской области | СМР "Строительство газопроводов высокого давления по ул. Уральская от кольца по ул. Мауленова до жилого дома по ул. Уральская г. Костанай" | мп | 755 | 0 | 1 полугодие 2024 года |  | 30 207 | 0 | -30 207 | Исполнение планируется в 4 квартале 2024 года | 94850,3 |  | 238 890 | 0 |  | 0 |  |
| 2 |  | СМР "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления от ГРП-19 с установкой ГРПШ в г. Костанай" | мп | 215 | 0 |  |  | 13 520 | 0 | -13 520 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 3 |  | СМР "Реконструкция надземного газопровода низкого давления в связи с перекладкой в подземное исполнение с. Владимировка Костанайского района Костанайской области" | мп | 626 | 0 |  |  | 29 105 | 0 | -29 105 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 4 |  | СМР "Замена ГРП-14 на ГРПШ в с. Лиманное Костанайского района Костанайской области" | шт | 1 | 0 |  |  | 4 441 | 0 | -4 441 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 5 |  | СМР "Замена ГРП- 28 на ГРПБ в с. Елизаветинка район Беимбета Майлина Костанайской области" | шт | 1 | 0 |  |  | 20 206 | 0 | -20 206 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 6 |  | СМР "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления между ГРП-44 - ГРП- 17 г. Костанай" | мп | 690 | 0 |  |  | 24 900 | 0 | -24 900 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 7 |  | СМР "Реконструкция газопровода высокого давления от ГРС "Николаевская" до ГРП - 12 в с. Асенкритовка район Беимбета Майлина Костанайской области | мп | 1433,8 | 0 |  |  | 26 184 | 0 | -26 184 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 8 |  | СМР "Реконструкция газопровода из надземного исполнения в подземное по ул. Качарская между ГРП-7 и ГРП-11 г. Рудный" | мп | 895 | 0 |  |  | 43 521 | 0 | -43 521 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 9 |  | СМР "Строительство газопроводов среднего давления с установкой ГРПШ в с. Заречное Костанайского района Костанайской области" | мп | 1600 | 0 |  |  | 34 077 | 0 | -34 077 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 10 |  | Разработка ПСД «Строительство газопроводов высокого давления по ул.Уральская от кольца по ул. Мауленова до жилого дома по ул. Уральская г.Костанай» | шт | 1 | 0 |  |  | 5 959 | 0 | -5 959 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 11 |  | Работы по ремонту/модернизации существующей автоматизированной системы дистанционного управления технологическими процессами распределения газа по Костанайской области | шт | 58 | 0 |  |  | 101 620 | 4 212 | -97 408 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  | 333 740 | 4 212 | -329 528 |  | 94 850 |  | 238 890 |  |  |  |  |

| Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** |  |  |  |  |  |  |  | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  |  |  |
| Факт прошлого года (полугодие) | Факт текущего года (полугодие) | Факт прошлого года | Факт текущего года | План | Факт | Факт прошлого года | Факт текущего года |  |  |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 103,6% | 104,9% | 3,3% | - | 2,15% | - | - | - |  | Улучшение качества предоставляемых услуг, обеспечение бесперебойного и безаварийного режима транспортировки газа |
| 103,6% | 104,9% | 3,3% | - | 2,15% | - | - | - |  |  |

Продолжение таблицы

Примечание: **Будет указано по итогам 2024 года, после принятия объектов на баланс

Кызылординский производственный филиал

Инвестиционная программа Кызылординского производственного филиала АО «QazaqGaz Aimaq» на 2020-2025 годы утверждена совместным приказом Министерства энергетики РК от 29.02.2024 г № 93 и ДКРЕМ по Кызылординской области от 15.02.2024 г № 11-ОД на общую сумму 99 492 тыс. тенге, в том числе на 2024 г – 10 523 тыс. тенге.

В утвержденном ДКРЕМ по Кызылординской области тарифе на 2020-2025 годы на транспортировку газа по распределительным системам от 25.11.2019 г № 44-ОД не учтены источники финансирования указанной утвержденной инвестиционной программы.

По состоянию на 1 июля 2024 года по мероприятию по покупке счетчика газа турбинный G-4000 с электронным корректором проводятся тендерные процедуры.

При этом, по остальным мероприятиям инвестиционной программы заключены договора на выполнение работ. Исполнение мероприятий по инвестиционной программе запланировано на 4 квартал 2024 года.

| № п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг |  |  |  |  |  | Отчет о прибылях и убытках |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Транспортировка товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Кызылординской области | Машины и оборудование, передаточные устройства |  |  |  | 1 полугодие 2024 года |  |
| 1.1 |  | Счетчик газа турбинный G-4000 с электронным корректором | комплект | 1 | 0 |  |  |
| 1.2 |  | Замена регулятора - РДНК-1000 на шкафном газорегуляторном пункте №14А (ШРП-14А), г.Кызылорда | шт | 1 | 0 |  |  |
| 1.3 |  | Замена регулятора - РДНК-1000 на шкафном газорегуляторном пункте №6 (ШРП-6), г.Кызылорда | шт | 1 | 0 |  |  |
| 1.4 |  | Замена регулятора - РДГ-80Н на шкафном газорегуляторном пункте №4 (ШРП-4), г.Кызылорда | шт | 1 | 0 |  |  |
| 1.5 |  | Замена регулятора - РДНК-1000 на шкафном газорегуляторном пункте №15 (ШРП-15), г.Кызылорда | шт | 1 | 0 |  |  |
| 1.6 |  | Замена регулятора - РДНК-1000 на шкафном газорегуляторном пункте №30 (ШРП-30), г.Кызылорда | шт | 1 | 0 |  |  |
| 1.7 |  | Замена регулятора - РДНК-1000 на шкафном газорегуляторном пункте №9 (ШРП-9), г.Кызылорда | шт | 1 | 0 |  |  |
| 1.8 |  | Замена регулятора - РДГ-80Н на газорегуляторном пункте "Арай" (ГРП-Арай), г.Кызылорда | шт | 1 | 0 |  |  |
| 1.9 |  | Замена запорной арматуры на входной и выходной линиях на газорегуляторном пункте №16 (ГРП-16), г.Кызыло | шт | 2 | 0 |  |  |
| 1.10 |  | Замена РДБК-1000 на РДП-100 на газорегуляторном пункте №14 (ГРП-14), г.Кызылорда | шт | 2 | 0 |  |  |
| 1.11 |  | Замена фильтра ФГ-100 "Сетчатый" на газорегуляторном пункте 4 (ГРП-4), г.Кызылорда | шт | 1 | 0 |  |  |
| 1.12 |  | Замена фильтра ФГ-100 "Сетчатый" на газорегуляторном пункте 11 (ГРП-11), г.Кызылорда | шт | 1 | 0 |  |  |
|  |  | Всего по проекту |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы

| Сумма инвестиционной программы, без НДС |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс.тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе |  |  |  |  |  |  |  | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджет-ные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  |  |  |
|  |  |  |  | Амортизация | Прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года |  |  |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 10 523 | 0 | -10 523 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 500 | 0 | -5 500 | проводятся тендерные процедуры |  |  |  |  | 120% | 104% | 2,8% |  | 0,38% |  | 2 | 3 |  | достижение планируется по итогам года |
| 268 | 0 | -268 | Договор заключен, исполнение ожидается в 4-м кв. 2024г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 268 | 0 | -268 | Договор заключен, исполнение ожидается в 4-м кв. 2024г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 499 | 0 | -268 | Договор заключен, исполнение ожидается в 4-м кв. 2024г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 268 | 0 | -268 | Договор заключен, исполнение ожидается в 4-м кв. 2024г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 268 | 0 | -268 | Договор заключен, исполнение ожидается в 4-м кв. 2024г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 268 | 0 | -268 | Договор заключен, исполнение ожидается в 4-м кв. 2024г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 499 | 0 | -499 | Договор заключен, исполнение ожидается в 4-м кв. 2024г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 074 | 0 | -1074 | Договор заключен, исполнение ожидается в 4-м кв. 2024г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 087 | 0 | -1087 | Договор заключен, исполнение ожидается в 4-м кв. 2024г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 262 | 0 | -262 | Договор заключен, исполнение ожидается в 4-м кв. 2024г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 262 | 0 | -262 | Договор заключен, исполнение ожидается в 4-м кв. 2024г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10523 | 0 | -10523 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Мангистауский производственный филиал

Инвестиционная программа «Модернизация, реконструкция и новое строительство газораспределительных сетей населенных пунктов Мангистауской области и поддержание действующих активов Мангистауского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймақ» на 2021-2025 годы утверждена совместным приказом Министерства энергетики РК от 22.09.2020 г № 322 и ДКРЕМ по Мангистауской обл. от 16.09.2020 г № 61-ОД на общую сумму 1 903 282 тыс. тенге, в том числе на 2024 г – 225 849 тыс. тенге.

Инвестиционная программа реализуется за счет собственных средств в тарифе – амортизация, прибыль.

По всем мероприятиям ИП на 2024 год заключены договора на строительно-монтажные работы, на услуги авторского надзора и договора на услуги технического надзора.

Информация о соблюдении показателей качества, надежности регулируемых услуг и достижении эффективности деятельности субъекта естественной монополии

| № п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг |  |  |  |  |  | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предостав- ления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | Отклоне ние | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства |
|  |  |  |  | План | Факт |  |  |  |  |  |  | Амортизация | Прибыль |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  |  | ВСЕГО |  |  |  |  |  | 225 849 | 6 662 | -219 187 |  |  |  |  |  |
| 1 | Мангистауский ПФ АО "QazaqGaz Aimaq", транспортировка товарного газа по распределительным системам для потребителей Мангистауской области | Модернизация, реконструкция и новое строительство газораспределительных сетей населенных пунктов Мангистауской области |  |  |  |  |  | 208 622 | 6 662 | -201 960 |  | 6 662 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Замена существующих ГРП на ПГБ по г.Актау | шт | 11 | 0 | 1-е полугодие 2024г |  | 208 622 | 6 662 | -201 960 | исполнение планируется в 4 квартале | 6 662 |  |  |  |
|  |  | Капитальные вложения в поддержание действующих активов Мангистауского производственного филиала |  |  |  |  |  | 17 227 | 0 | -17 227 |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | Капитальный ремонт газопровода высокого давления «Актау-СКЗ-Карьер-5-Аксаз» от узла №37 (Аэропорт) до Аксаз | км | 25,207 | 0,000 |  |  | 17 227 | 0 | -17 227 | исполнение планируется в 4 квартале | 0 |  |  |  |

| № п/п | Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** |  |  |  |  |  |  |  | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  |  |  |
|  |  |  | Факт прошлого года | Факт текущего года | Факт прошлого года | Факт текущего года | План | Факт | Факт прошлого года | Факт текущего года |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 | Мангистауский ПФ АО "QazaqGaz Aimaq", транспортировка товарного газа по распределительным системам для потребителей Мангистауской области | Модернизация, реконструкция и новое строительство газораспределительных сетей населенных пунктов Мангистауской области | 100% | 104% | 2% | 2% | 0,5% | 0,4% | - | - |  | достижение планируется по итогам года |
|  |  | Замена существующих ГРП на ПГБ по г.Актау |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Капитальные вложения в поддержание действующих активов Мангистауского производственного филиала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | Капитальный ремонт газопровода высокого давления «Актау-СКЗ-Карьер-5-Аксаз» от узла №37 (Аэропорт) до Аксаз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Шымкентский производственный филиал

Инвестиционная программа Шымкентского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймақ» по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам на 2021-2025 годы утверждена совместным приказом Министерства энергетики РК от 06.10.2020 г № 345 и ДКРЕМ по г. Шымкент от 03.09.2020 г № 110-ОД на общую сумму 4 000 707 тыс. тенге со сроком действия с 01.07.2021 г по 30.06.2026 г.

Инвестиционная программа реализуется за счет собственных средств в тарифе – амортизация, прибыль.

На период с 01.07.2023 г по 30.06.2024 г предусмотрена сумма 1 703 671 тыс. тенге. Исполнение инвестиционной программы по состоянию на 1 июля 2024 года составило 1 434 159 тыс. тенге. Планируется корректировка ИП по переносу сроков.

Выполнены работы по строительству 38 376 п.м. газопроводов для переподключения промышленных предприятий, коммунально-бытовых предприятий и многоэтажных домов в г. Шымкент.

Информация о соблюдении показателей качества, надежности регулируемых услуг и достижении эффективности деятельности субъекта естественной монополии

| № п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) |  |  |  |  |  | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы , тысяч тенге |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предос тавления услуги в рамках ИП (проекта) |  | План 2023г. | Факт 2023г. | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства |  | Бюджетные средства |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |  |  |  |  | Амортизация | Прибыль |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |
| I | ШПФ АО "КТГА", транспортировка товарного газа по распределительным трубопроводам для потребителей Туркестанской области и г.Шымкент | Строительство газопроводов для переподключения промышленных предприятий, коммунально-бытовых предприятий и многоэтажных домов в г. Шымкент (4-я очередь) перенос | п.м | 42 025 | 38 376 | 1.07.2023-30.06.2024 |  | 1 460 817,57 | 1 204 029,23 | -256 788 | Акт приемки объекта в эксплуатацию от 28.05.2024 г. Экономия за счет проведения тендерных процедур и уменьшения объемов работ | 1 204 029,23 |  |  |  |  |  |
| II |  | Капитальные вложения в поддержание действующих активов, в том числе: |  | 11 | 11 |  |  | 242 853,25 | 230 130,13 | -12 723 |  | 169 557,79 | 60 573,35 |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Замена газопроводов, в том числе: | работа | 10 | 10 |  |  | 241 381,07 | 228 840,13 | -12 541 |  | 168 266,79 | 60 573,35 |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Замена подземного и надземного газопровода низкого давления (общая -310пм) ду-76 мм на подземный ду-90мм ПЭ 120пм и надземный ду-76мм 190пм, ул. Хамза, ул. Садовая, с. Аксукент, Сайрамского района |  | 1 | 1 |  |  | 6 036,98 | 5 674,04 | -363 | Акт приемки объекта в эксплуатацию от 10.05.2024 г. Экономия за счет проведения тендерных процедур | 5 674,04 |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  | Замена подземного стального газопровода низкого давления ду-89мм 80пм на подземный ду-90мм ПЭ по адресу с. Аксукент, ул. Сураншы Батыра (Фурманова) |  | 1 | 1 |  |  | 2 154,70 | 2 025,16 | -130 | Акт приемки объекта в эксплуатацию от 10.05.2024 г. Экономия за счет проведения тендерных процедур | 2 025,16 |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 |  | Замена подземного стального газопровода ду-273мм 47пм на подземный полиэтиленовый ду-315мм в футляре ду-500 мм ПЭ методом ГНБ, ГРС Жетысай, Жетысайского района |  | 1 | 1 |  |  | 6 225,82 | 5 898,11 | -328 | Акт приемки объекта в эксплуатацию от 26 июня 2024 г. Экономия за счет проведения тендерных процедур | 5 898,11 |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 |  | Замена надземного стального газопровода среднего давления ду-108мм 1970пм на подземный полиэтиленовый ду-125мм ПЭ, от ГРП-11 до пос.Караалма, Тюлькубасского района |  | 1 | 1 |  |  | 24 215,53 | 22 980,15 | -1 235 | Акт приемки объекта в эксплуатацию от 30 мая 2024 г. Экономия за счет проведения тендерных процедур | 22 980,15 |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 |  | Замена подземного и надземного газопровода низкого давления Ду-219мм-100пм, Ду-76мм 515пм, на подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления Ду-225мм, Ду-160мм, от ШРП №55 до ул.Соленовка, с.Маятас, Толебийского района |  | 1 | 1 |  |  | 14 517,62 | 13 644,84 | -873 | Акт приемки объекта в эксплуатацию от 30 мая 2024 г. Экономия за счет проведения тендерных процедур | 13 644,84 |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 |  | Замена надземного газопровода среднего давления Ду-57мм 1500пм на подземный полиэтиленовый Ду-110мм ПЭ мкр. Север, г. Ленгер, Толебийского района |  | 1 | 1 |  |  | 21 698,41 | 20 591,45 | -1 107 | Акт приемки объекта в эксплуатацию от 30 мая 2024 г. Экономия за счет проведения тендерных процедур | 20 591,45 |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 |  | Замена подземного газопровода среднего давления Ду-159мм 660 пм, на подземный полиэтиленовый Ду-180мм от ГРП №1 до п. Байтерек, Келесского района |  | 1 | 1 |  |  | 18 658,86 | 17 706,96 | -952 | Акт приемки объекта в эксплуатацию от 30 мая 2024 г. Экономия за счет проведения тендерных процедур | 17 706,96 |  |  |  |  |  |
| 2.1.8 |  | Замена надземного стального газопровода среднего давления Ду-108мм 5040пм, на подземный полиэтиленовый Ду-125мм ПЭ в с. Назарбек (с. Атакент по ул.Восточной до ул. Магистрального газопровода Славянки), Махтааральского района |  | 1 | 1 |  |  | 63 829,66 | 60 573,35 | -3 256 | Акт приемки объекта в эксплуатацию от 30 мая 2024 г. Экономия за счет проведения тендерных процедур |  | 60 573,35 |  |  |  |  |
| 2.1.9 |  | Замена стального газопровода высокого давления Ду-325мм 40пм, на подземный полиэтиленовый ду-355мм от ГРС Махтаарал до ГРП-1(Коминтерн), Махтааральского района |  | 1 | 1 |  |  | 4 375,54 | 4 142,43 | -233 | Акт приемки объекта в эксплуатацию от 26 июня 2024 г. Экономия за счет проведения тендерных процедур | 4 142,43 |  |  |  |  |  |
| 2.1.10 |  | Замена подземного стального газопровода низкого давления Ду-108мм L-2660пм на надземный стальной Ду-108 мм с.Дербисек, Сарыагашского района |  | 1 | 1 |  |  | 79 667,96 | 75 603,64 | -4 064 | Акт приемки объекта в эксплуатацию от 30 мая 2024 г. Экономия за счет проведения тендерных процедур | 75 603,64 |  |  |  |  |  |
| III |  | Разработка проектно-сметной документации на замену подземных и надземных газопроводов | услуга | 1 | 1 |  |  | 1 472,19 | 1 290,00 | -182 |  | 1 290,00 |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Разработка проектно-сметной документации на замену подземного газопровода среднего давления Ду-159мм-2870м,Ду-89мм-110м, на подземный газопровод среднего давления Ду-200мм-2870м,Ду-110мм-148м,Ду-63мм-33м в с.Дербесек, Сарыагашского района |  | 1 | 1 |  |  | 1 472,19 | 1 290,00 | -182 | АВР, ЭСФ от 16.05.2024 г. Экономия за счет проведения тендерных процедур | 1 290,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  | 3 514 787 | 1 703 670,82 | 1 434 159,36 | -269 511 | 1 434 159,36 | 1 373 586,02 | 60 573,35 |  |  |  |  |

| Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** |  |  |  |  |  |  |  | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  |  |  |
| Факт прошлого года | Факт текущего года | Факт прошлого года | Факт текущего года | План | Факт | Факт прошлого года | Факт текущего года |  |  |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 102% | 115% | 3,00% | 1,37% | 4,5% | 9% | 27 | 14 | Рост фактического показателя "Снижение потерь" 9% (план 4,5%) обусловлен увеличением потерь на газопроводах, находящихся в собственности ЖКХ и частных лиц (14037 км), не учтенных в утверждённом тарифе. | Улучшение производственных показателей,улучшение качества предоставляемых услуг,обеспечение бесперебойного и безаварийного режима транспортировки газа |

Постатейное исполнение утвержденных уполномоченным органом тарифных смет

за полугодие 2024 г

Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Актюбинского производственного филиала

за полугодие 2024 г

| № | Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметыза полугодие 2024 г. | Отклонение в процентах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 4 250 376 | 1 675 605 | -61 |
| 1 | Материальные затраты, всего | - // - | 310 577 | 107 264 | -65 |
| 1.1. | Газ на собственные нужды и потери | - // - | 310 577 | 107 264 | -65 |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего | - // - | 218 138 | 305 589 | 40 |
| 2.1. | заработная плата | - // - | 195 552 | 273 948 | 40 |
| 2.2. | социальный налог | - // - | 16 720 | 23 423 | 40 |
| 2.3. | отчисления в обязательный фонд медицинского страхования | - // - | 5 867 | 8 218 | 40 |
| 3 | Амортизация, всего: | - // - | 1 513 301 | 508 951 | -66 |
| 4 | Ремонт, всего | - // - | 46 174 | 0 | -100 |
| 4.1. | текущий ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств | - // - | 46 174 | 0 | -100 |
| 5 | Прочие затраты, всего, в т.ч. | - // - | 2 162 185 | 753 800 | -65 |
| 5.2. | Охрана труда и техника безопасности | - // - | 7 233 | 1 317 | -82 |
| 5.3. | Другие затраты, в том числе: | - // - | 12 323 | 5 470 | -56 |
| 5.3.1. | Командировочные расходы | - // - | 7 737 | 2 682 | -65 |
| 5.3.2. | Услуги по поверке приборов | - // - | 796 | 0 | -100 |
| 5.3.3. | Повышение квалификации | - // - | 2 723 | 1 173 | -57 |
| 5.3.4. | Страхование работников (ГПО работодателя) | - // - | 1 066 | 1 614 | 51 |
| 5.4. | Услуги сторонних организаций производственного характера | - // - | 2 142 629 | 747 014 | -65 |
| 5.4.1. | Обследование энергетического оборудования | - // - | 2 248 | 0 | -100 |
| 5.4.2. | Аренда имущества | - // - | 127 | 0 | -100 |
| 5.4.3. | Экспертное обследование энергооборудования | - // - | 687 | 0 | -100 |
| 5.4.4. | Техническое диагностирование газопроводов | - // - | 34 990 | 0 | -100 |
| 5.4.5. | Восстановление асфальтобетонного покрытия | - // - | 1 623 | 0 | -100 |
| 5.4.6. | Эксплуатация газораспределителных систем Актюбинского ПФ | - // - | 2 038 514 | 594 567 | -71 |
| 5.4.7. | Услуги по аренде автотранспорта | - // - | 61 593 | 150 607 | 145 |
| 5.4.8. | Услуги по проведению технической экспертизы исполнения утвержденной инвестиционной программы | - // - | 1 744 | 1 438 | -18 |
| 5.4.10. | Услуги по техническому обслуживанию системы контроля доступом и системы видеонаблюдения | - // - | 848 | 403 | -52 |
| 5.4.11. | Услуги по обслуживанию программного беспечения АВС-4 | - // - | 255 | 0 | -100 |
| II | Расходы периода, всего | - // - | 1 090 325 | 560 580 | -49 |
| 6 | Общие и административные расходы, всего, в т.ч. | - // - | 529 283 | 284 244 | -46 |
| 6.1. | Заработная плата администрат.персонала | - // - | 3 398 | 6 851 | 102 |
| 6.2. | Социальный налог | - // - | 291 | 586 | 102 |
| 6.3. | отчисления в обязательный фонд медицинского страхования | - // - | 92 | 206 | 124 |
| 6.4. | Амортизация | - // - | 6 154 | 3 150 | -49 |
| 6.5. | Коммунальные услуги | - // - | 4 041 | 4 125 | 2 |
| 6.5.1. | вывоз ТБО | - // - | 211 | 232 | 10 |
| 6.5.2. | вода, канализация, горячая вода | - // - | 881 | 663 | -25 |
| 6.5.3. | расходы на электроэнергию | - // - | 2 948 | 3 231 | 10 |
| 6.6. | Услуги сторонних организаций | - // - | 23 774 | 5 816 | -76 |
| 6.6.1. | Услуги связи | - // - | 8 757 | 3 150 | -64 |
| 6.6.2. | Подписка на периодическую печать | - // - | 191 | 0 | -100 |
| 6.6.4. | Почтовые услуги | - // - | 873 | 195 | -78 |
| 6.6.5. | Типографские расходы | - // - | 1 362 | 580 | -57 |
| 6.6.6. | Публикация объявлений в СМИ | - // - | 4 439 | 406 | -91 |
| 6.6.7. | Расходы на содержание оргтехники | - // - | 6 454 | 1 352 | -79 |
| 6.6.8. | Дезобработка | - // - | 547 | 133 | -76 |
| 6.6.9. | Ремонт и техобслуживание кондиционеров | - // - | 828 | 0 | -100 |
| 6.6.10. | Техобслуживание котельной | - // - | 322 | 0 | -100 |
| 6.7. | Командировочные расходы | - // - | 547 | 100 | -82 |
| 6.8. | Услуги банков | - // - | 134 | 0 | -100 |
| 6.9. | Налоги и прочие платежи в бюджет | - // - | 450 669 | 260 061 | -42 |
| 6.9.1. | Имущественный налог | - // - | 444 153 | 257 640 | -42 |
| 6.9.2. | Земельный налог | - // - | 417 | 207 | -50 |
| 6.9.3. | Прочие платежи в бюджет (Плата за пользование земельными участками) | - // - | 5 357 | 1 946 | -64 |
| 6.9.4. | Платежи за выбросы ,сбросы | - // - | 273 | 159 | -42 |
| 6.9.5. | Плата за радиочастоты | - // - | 469 | 110 | -77 |
| 6.10. | Другие расходы,в том числе: | - // - | 40 183 | 3 350 | -92 |
| 6.10.1. | Расходы на канцтовары | - // - | 2 156 | 0 | -100 |
| 6.10.2. | Хозяйственные нужды | - // - | 1 280 | 0 | -100 |
| 6.10.3. | страхование работников (ГПО работодателя) | - // - | 15 | 13 | -10 |
| 6.10.4. | Юридические услуги | - // - | 2 000 | 1 071 | -46 |
| а) | Подписка на (ЮрИнфо) ИС Параграф | - // - | 330 | 537 | 63 |
| б) | Нотариальные услуги | - // - | 1 670 | 534 | -68 |
| 6.10.5. | Регистрация и перегистрация имущества | - // - | 21 521 | 0 | -100 |
| 6.10.6. | услуги по оказанию клининговых услуг | - // - | 13 212 | 2 265 | -83 |
| 7. | Расходы на выплату вознаграждений | - // - | 561 042 | 276 336 | -51 |
| III | Всего затрат | - // - | 5 340 701 | 2 236 185 |  |
| IV | Прибыль | - // - | 3 321 808 | 3 277 992 |  |
| V | Всего доходов | - // - | 8 662 509 | 5 514 177 |  |
|  | Всего доходов за вычетом необоснованно полученного дохода | - // - | 7 459 424 |  |  |
| VI | Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 1 505 297 | 1 112 750 |  |
| VII | Нормативные потери | % | 2,26 | 1,14 |  |
|  |  | тыс. м3 | 33 967 | 12 652 |  |
| VIII | Тариф (без НДС) | тенге/1000 м3 | 4 955,45 | 4 955,45 |  |

Причины отклонений:

-экономия фактических затрат за полугодие 2024 года по сравнению с предусмотренными в утвержденных уполномоченным органом тарифных сметах на 2024 года обусловлена отражением данных показателей за неполный календарный год;

-превышение затрат обусловлено возвратом функций по эксплутации газопроводов.

Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Алматинского производственного филиала

за полугодие 2024 г

| № | Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за полугодие 2024 г | Отклонение в процентах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 6 954 109 | 3 370 286 | -52 |
| 1 | Материальные затраты, всего | - // - | 1 726 794 | 853 580 | -51 |
| 1.1. | газ на потери | - // - | 1 726 794 | 853 580 | -51 |
| 2 | Расходы на оплату труда, в т.ч. | - // - | 16 862 | 342 541 | 1 931 |
| 2.1. | заработная плата производственного персонала | - // - | 15 534 | 315 561 | 1 931 |
| 2.2. | социальный налог и отчисления | - // - | 1 328 | 26 980 | 1 931 |
| 3 | Амортизация основных средств | - // - | 2 160 785 | 1 011 546 | -53 |
| 4 | Ремонт | - // - | 281 231 | 43 863 | -84 |
| 5 | Налоговые платежи | - // - | 558 301 | 283 716 | -49 |
| 6 | Прочие затраты, всего | - // - | 2 210 134 | 835 040 | -62 |
| 6.1 | услуги охраны | - // - | 16 330 | 8 321 | -49 |
| 6.2 | обязательное страхование | - // - | 2 302 | 19 754 | 758 |
| 6.3 | эксплуатация и ТО газораспределительной системы | - // - | 2 080 912 | 763 368 | -63 |
| 6.4 | услуги сторонних организаций производственного характера | - // - | 67 573 | 27 585 | -59 |
| 6.5 | поверка приборов учета | - // - | 30 435 | 8 995 | -70 |
| 6.6 | услуги связи | - // - | 2 350 | 1 099 | -53 |
| 6.7 | коммунальные услуги | - // - | 6 047 | 5 047 | -17 |
| 6.8 | канцелярские расходы | - // - | 138 | 721 | 421 |
| 6.9 | типографские расходы | - // - | 0 | 0 | 0 |
| 6.10 | другие расходы | - // - | 4 047 | 151 | -96 |
| II | Расходы периода, всего | - // - | 46 259 | 18 491 | -60 |
| 7 | Общие и административные расходы, всего | - // - | 46 259 | 18 491 | -60 |
| 7.1 | заработная плата административного персонала | - // - | 3 087 | 11 712 | 279 |
| 7.2 | социальный налог и отчисления | - // - | 264 | 1 001 | 279 |
| 7.3 | Амортизация | - // - | 1 121 | 1 249 | 11 |
| 7.4 | Прочие затраты, всего в т.ч. | - // - | 41 787 | 4 528 | -89 |
| 7.4.1 | услуги связи | - // - | 115 | 16 | -86 |
| 7.4.2 | транспортные расходы | - // - | 9 570 | 3 261 | -66 |
| 7.4.3 | услуги банка | - // - | 47 | 0 | 0 |
| 7.4.4 | командировочные расходы | - // - | 359 | 61 | -83 |
| 7.4.5 | услуги сторонних организаций | - // - | 15 882 | 0 | 0 |
| 7.4.6 | обязательное страхование | - // - | 110 | 250 | 128 |
| 7.4.7 | канцелярские расходы | - // - | 24 | 14 | -40 |
| 7.4.8 | типографские расходы | - // - | 1 720 | 0 | 0 |
| 7.4.9 | почтовые услуги | - // - | 729 | 304 | -58 |
| 7.4.10 | информационные услуги | - // - | 1 373 | 213 | -84 |
| 7.4.11 | другие расходы | - // - | 11 858 | 408 | -97 |
| III | Всего затрат | - // - | 7 000 367 | 3 388 777 | -52 |
| IV | Прибыль | - // - | 1 032 085 | 1 994 816 |  |
| VI | Всего доходов | - // - | 8 032 452 | 5 383 593 |  |
| VII | Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 1 665 240 | 1 155 612 |  |
| VIII | Нормативные потери | % | 3,70 | 2,82 |  |
|  |  | тыс.м3 | 63 957 | 34 003 |  |
| IX | Тариф (без НДС) | тенге/ 1000м3 | 4 823,60 | 4 658,65 |  |

Причины отклонений:

-экономия фактических затрат за полугодие 2024 года по сравнению с предусмотренными в утвержденных уполномоченным органом тарифных сметах на 2024 года обусловлена отражением данных показателей за неполный календарный год;

-превышение затрат обусловлено возвратом функций по эксплутации газопроводов.

Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Астанинского производственного филиала

за полугодие 2024 г

| № | Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за полугодие 2024 г | Отклонение в процентах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 2 108 044,5 | 507 449,6 | -76 |
| 1 | Материальные затраты, всего | - // - | 341 639,3 | 39 857,2 | -88 |
| 1.1. | Газ на технологические нужды и потери | - // - | 341 639,3 | 39 751,7 | -88 |
| 2 | Расходы на оплату труда, всего | - // - | 183 339,3 | 125 435,1 | -32 |
| 2.1. | Заработная плата производственного персонала | - // - | 162 448,4 | 111 142,2 | -32 |
| 2.2. | Социальный налог и социальные отчисления, ОПВР | - // - | 16 017,4 | 10 958,6 | -32 |
| 2.3. | ОСМС | - // - | 4 873,5 | 3 334,3 | -32 |
| 3 | Амортизация | - // - | 872 795,4 | 103 103,9 | -88 |
| 4 | Прочие затраты | - // - | 108 658,2 | 63 583,2 | -41 |
| 4.1. | Затраты по охране окружающей среды | - // - | 2 263,3 | 95,4 | -96 |
| 4.2. | Услуги по обеспечению пожарной безопасности | - // - | 242,8 | 0,0 | -100 |
| 4.3. | Поверка средств измерений | - // - | 2 367,0 | 0,0 | -100 |
| 4.4. | Транспортные расходы | - // - | 23 400,0 | 31 347,3 | 34 |
| 4.5. | Аренда помещений | - // - | 48 853,7 | 23 264,4 | -52 |
| 4.6. | Услуги связи | - // - | 17 338,4 | 5 832,1 | -66 |
| 4.7. | Расходы на оргтехнику | - // - | 2 580,7 | 0,0 | -100 |
| 4.8. | Подготовка и повышение квалификации работников | - // - | 4 547,0 | 260,0 | -94 |
| 4.9. | Командировочные расходы | - // - | 280,6 | 572,0 | 104 |
| 4.10. | Охрана труда и ТБ | - // - | 2 852,0 | 0,0 | -100 |
| 4.11. | Обязательное страхование | - // - | 3 662,9 | 2 211,9 | -40 |
| 5 | Эксплуатация и техническое обслуживание газораспределительных систем | - // - | 601 612,2 | 175 575,7 | 71 |
| II | Расходы периода всего | - // - | 126 422,4 | 60 650,2 | -52 |
| 6 | Общие и административные расходы, всего | - // - | 126 422,4 | 60 650,2 | -52 |
| 6.1. | Заработная плата административного персонала | - // - | 17 712,6 | 13 237,5 | -25 |
| 6.2. | Социальный налог и социальные отчисления, ОПВР | - // - | 1 746,5 | 1 106,7 | -37 |
| 6.3. | ОСМС | - // - | 531,4 | 397,1 | -25 |
| 6.4. | Налоги | - // - | 74 524,0 | 37 497,6 | -50 |
| 6.5. | Прочие расходы, всего | - // - | 31 908,0 | 8 559,5 | -73 |
| 6.5.1. | Транспортные расходы | - // - | 18 000,0 | 5 637,7 | -69 |
| 6.5.2. | Амортизация | - // - | 4 073,9 | 1 523,4 | -63 |
| 6.5.3. | Услуги связи | - // - | 543,9 | 138,2 | -75 |
| 6.5.4. | Услуги информационные, юридические, консультационные, нотариальные, по оценке основных средств, услуги банка | - // - | 4 969,1 | 819,1 | -84 |
| 6.5.5. | Расходы на обслуживание сети и программного обеспечения | - // - | 2 063,0 | 331,2 | -84 |
| 6.5.6. | Канцелярские и типографские расходы | - // - | 1 575,1 | 0,0 | -100 |
| 6.5.7. | Хозяйственные расходы | - // - | 116,2 | 0,0 | -100 |
| 6.5.8. | Подготовка и повышение квалификации работников | - // - | 100,0 | 0,0 | -100 |
| 6.5.9. | Командировочные расходы | - // - | 203,6 | 0,0 | -100 |
| 6.5.10 | Охрана труда и ТБ | - // - | 241,0 | 0,0 | -100 |
| 6.5.11 | Обязательное страхование | - // - | 22,2 | 36,7 | 65 |
| III | Всего затрат | - // - | 2 234 466,9 | 568 099,7 | -75 |
| IV | Прибыль | - // - | 493 356,0 | 786 563,4 | 59 |
| V | Всего доходов (с учетом возмещения) | - // - | 2 136 452,2 | 1 354 663,1 | -37 |
| VI | Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 530 424,7 | 336 327,5 | -37 |
| VII | Нормативные технические потери | % | 2,3 | 0,4 | -82 |
|  |  | тыс. м3 | 12 256 | 1 437 | -88 |
| IX | Тариф (без НДС) | тенге/ 1000 м3 | 4 027,81 | 4 027,81 | 0 |

Причины отклонений:

-экономия фактических затрат за полугодие 2024 года по сравнению с предусмотренными в утвержденных уполномоченным органом тарифных сметах на 2024 года обусловлена отражением данных показателей за неполный календарный год.

Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Атырауского производственного филиала

за полугодие 2024 г

| № | Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы с 01.02.2024 г. по 31.06.2024 г. | Отклонение в процентах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в том числе: | тыс. тенге | 1 377 711,87 | 877 951,73 | -36 |
| 1 | Материальные затраты, всего | - // - | 89 308,65 | 79 072,6 | -11 |
| 1.1. | газ на собственные нужды и потери | - // - | 89 308,65 | 79 072,6 | - 11 |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего | - // - | 91 180,64 | 215 974,7 | 137 |
| 2.1. | заработная плата | - // - | 80 762,30 | 189 140,45 | 134 |
| 2.2. | социальный налог | - // - | 7 995,47 | 18 724,9 | 134 |
| 2.3. | ОСМС | - // - | 2 422,87 | 5 674,21 | 134 |
| 3 | Амортизация | - // - | 376 238,49 | 191 575,58 | -49 |
| 4 | Ремонт | - // - | 12 061,77 | 0 | -100 |
| 4.1. | текущий ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств |  | 12 061,77 | 0 | -100 |
| 5 | Прочие затраты всего, в том числе: | - // - | 275 560,60 | 126 088,75 | -54 |
| 5.1. | техническое обследование, диагностика, обслуживание | - // - | 1 535,87 | 0 | -100 |
| 5.2. | охрана труда и техника безопасности | - // - | 5 442,03 | 1 542,93 | -72 |
| 5.3. | дезинфекция и вывоз мусора | - // - | 589,43 | 171,00 | -71 |
| 5.4. | оплата услуг связи | - // - | 7 361,09 | 3 951,5 | -46 |
| 5.5. | другие затраты | - // - | 81 636,84 | 30 737,49 | -62 |
| 5.5.1. | коммунальные услуги | - // - | 5 080,30 | 3 545,5 | -30 |
| - | отопление | - // - | 176,07 | 307,39 | 75 |
| - | электроэнергия | - // - | 4 904,23 | 3 238,12 | -34 |
| 5.5.2. | командировочные расходы | - // - | 4 356,45 | 1 460,55 | -66 |
| 5.5.3. | услуга по поверке приборов | - // - | 3 447,06 | 0 | -100 |
| 5.5.4. | типографские расходы | - // - | 110,99 | 372,46 | 236 |
| 5.5.5. | канцелярские расходы | - // - | 356,32 | 0 | - 100 |
| 5.5.6. | расходы на содержание оргтехники | - // - | 49,75 | 0 | -100 |
| 5.5.7. | вневедомственная охрана | - // - | 14 909,69 | 10 118,51 | -32 |
| 5.5.8. | услуги сторонних организаций | - // - | 14 586,57 | 3 934,54 | -73 |
| 5.5.9. | Расходы по врезке в газопровод и опломбировка | - // - | 38 739,71 | 11 305,91 | -71 |
| 5.6. | налоги, в том числе: | - // - | 178 995,32 | 89 685,81 | -50 |
| 5.6.1. | налог на имущество | - // - | 176 384,00 | 87 605,62 | -50 |
| 5.6.2. | земельный налог | - // - | 2 480,71 | 1 756,00 | -29 |
| 5.6.3. | прочие платежи в бюджет (плата за выбросы) | - // - | 130,61 | 324,19 | 148 |
| 6. | Услуги сторонних организаций | - // - | 533 361,71 | 265 240,1 | 50 |
| 6.1. | Обслуживание и эксплуатация распределительных сетей (АО ИЦА) |  | 384 273,90 | 128 197,57 | -67 |
| 6.2. | аренда транспорта (КТГОнимдери) | - // - | 13 678,79 | 106 268,75 | 677 |
| 6.3. | Затраты по эксплуатации ДДУ | - // - | 135 409,02 | 30 774,78 | -77 |
| II | Расходы периода всего: | - // - | 43 410,06 | 26 623,78 | -39 |
| 7 | Общие и административные расходы всего, | - // - | 43 410,06 | 26 623,78 | -39 |
| 7.1. | заработная плата административного персонала | - // - | 6 985,16 | 8 375,98 | 20 |
| 7.2. | социальный налог | - // - | 691,53 | 829,22 | 20 |
|  | ОСМС | - // - | 252,00 | 251,28 | 0 |
| 7.3. | амортизация | - // - | 0 | 0 | 0 |
| 7.4. | коммунальные услуги: | - // - | 836,14 | 1 532,79 | 83 |
| 7.4.1. | вода, канализация | - // - | 380,84 | 211,19 | -45 |
| 7.4.2. | отопление | - // - | 169,71 | 134,86 | -21 |
| 7.4.3. | электроэнергия | - // - | 285,58 | 1 186,73 | 316 |
| 7.5. | дезинфекция и вывоз мусора | - // - | 252,26 | 329,58 | -88 |
| 7.6. | услуги банков | - // - | 22 112,24 | 8 744,33 | -60 |
| 7.7. | другие расходы (необходимо расшифровать) | - // - | 12 280,73 | 6 860,57 | -44 |
| 7.7.1. | услуги связи | - // - | 260,39 | 0 | -100 |
| 7.7.2. | страхование, из них: | - // - | 246,61 | 1 115,46 | 352 |
| 7.7.2.1 | страхование работников (ГПО работодателя) | - // - | 246,61 | 1 115,46 | 352 |
| 7.7.3. | информационные услуги (юридические услуги) | - // - | 973,80 | 674,79 | -31 |
| 7.7.4. | почтовые расходы | - // - | 279,41 | 48,13 | -83 |
| 7.7.5. | расходы на периодическую печать |  | 321,52 | 60,08 | -81 |
| 7.7.6. | объявления (СМИ) | - // - | 2 460,20 | 257,4 | -90 |
| 7.7.7. | типографские расходы | - // - | 99,07 | 1 139,00 | 1050 |
| 7.7.8. | канцтовары | - // - | 96,88 | 0 | -100 |
| 7.7.9. | хозрасходы | - // - | 926,74 | 0 | - 100 |
| 7.7.10. | расходы на содержание оргтехники |  | 2 188,20 | 106,96 | -95 |
| 7.7.11. | обслуживание сети и ПО | - // - | 893,58 | 0 | - 100 |
| 7.7.12. | вневедомственная охрана | - // - | 3 534,32 | 3 458,75 | -2 |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | - // - | 1 421 121,93 | 904 575,51 |  |
| IV | Прибыль | - // - |  | - 103 635,86 |  |
| V | Всего доходов | - // - | 1 421 121,93 | 800 939,67 |  |
| VI | Всего доходов (с учетом компенсации) | - // - | 1 420 864,28 | 800 939,67 |  |
| VII | Объем оказываемых услуг (товаров, работ) | тыс.м3 | 1 224 916,33 | 720 638,88 |  |
| VIII | Нормативные технические потери | % | 1 | 1,138 |  |
|  |  | тыс.м3 | 12 249,16 | 8 200,00 |  |
| IX | Тариф без НДС | тенге/ | 1 111,43 / 1 159,97 | 1 111,43 |  |

Причины отклонений:

-экономия фактических затрат за полугодие 2024 года по сравнению с предусмотренными в утвержденных уполномоченным органом тарифных сметах на 2024 года обусловлена отражением данных показателей за неполный календарный год;

-превышение затрат обусловлено возвратом функций по эксплутации газопроводов.

Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Восточно-Казахстанского производственного филиала

за полугодие 2024 г

| № | Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за полугодие 2024 г | Отклонение в процентах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в том числе: | тыс. тенге | 56 012,51 | 61 257,81 | 9 |
| 1 | Материальные затраты всего, в том числе | -//- | 2 358,44 | 8 058,22 | 242 |
| 1.1 | Газ на собственные нужды и потери | -//- | 2 058,44 | 8 058,22 | 291 |
| 1.2 | прочие материалы и инструменты | -//- | 300,00 | - | - 100 |
| 2 | Затраты на оплату труда всего, в том числе: | -//- | 22 671,97 | 18 947,65 | -16 |
| 2.1 | Заработная плата производственного персонала | -//- | 20 359,16 | 16 985,79 | -17 |
| 2.2 | Социальный налог | -//- | 1 702,03 | 1 452,29 | -15 |
| 2.3 | ОСМС | -//- | 610,77 | 509,57 | -17 |
| 3 | Амортизация | -//- | 9 206,06 | 7 111,51 | -23 |
| 3.1. | на выполнение инвестиционной программы | -//- | 9 206,06 | 7 111,51 | - 23 |
| 4 | Прочие затраты всего, в том числе: | -//- | 21 776,04 | 27 140,44 | 25 |
| 4.1 | Страхование работников (ГПО работадателя) | -//- | 70,86 | 21,18 | -70 |
| 4.2 | Транспортные расходы | -//- | 5 097,77 | 22 128,82 | 334 |
| 4.3 | Техническая эксплуатация и обслуживание газопроводов | -//- | 15 546,60 | 4 534,43 | -71 |
| 4.4 | Техническая экспертиза | -//- | 312,00 | - | -100 |
| 4.6 | Услуги связи | -//- | 748,80 | 456,00 | -39 |
| II | Расходы периода всего: | -//- | 9 891,14 | 12 412,38 | 25 |
| 5 | Общие и административные расходы всего, в том числе: | -//- | 9 891,14 | 12 412,38 | 25 |
| 5.1 | Заработная плата административного персонала | -//- | 4 868,09 | 5 111,49 | 5 |
| 5.2 | Социальный налог | -//- | 406,97 | 437,03 | 7 |
| 5.3 | ОСМС | -//- | 146,04 | 153,34 | 5 |
| 5.4 | Командировочные | -//- | 162,05 | 710,59 | 339 |
| 5.5 | Страхование | -//- | 20,88 | 195,49 | 836 |
| 5.6 | Налоги | -//- | 4 072,25 | 2 902,21 | -29 |
| 5.6.1 | налог на имущество | -//- | 4 072,25 | 2 902,21 | -29 |
| 5.7. | Канцтовары | -//- | 164,94 | 0 | -100 |
| 5.8. | Другие раходы | -//- | 49,92 | 0 | -100 |
| III | Всего затрат | -//- | 65 903,64 | 73 670,18 |  |
| IV | Прибыль, в том числе: | -//- |  | -42 230,44 |  |
| V | Всего доходов | -//- | 65 903,64 | 31 439,74 |  |
| VI | Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 32 768,00 | 17 191,39 |  |
| VII | Нормативные технические потери | тыс.м3 | 272,17 | 1 346,54 |  |
|  |  | % | 0,82 | 7,83 |  |
| VIII | Тариф | тенге/ 1000м3 | 2 100,75 | 2 100,75 |  |

Причины отклонений:

-экономия фактических затрат за полугодие 2024 года по сравнению с предусмотренными в утвержденных уполномоченным органом тарифных сметах на 2024 года обусловлена отражением данных показателей за неполный календарный год;

-превышение затрат обусловлено возвратом функций по эксплутации газопроводов.

Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Жамбылского производственного филиала за

полугодие 2024 г

| № | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за полугодие 2024 г | Отклонение в процентах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч. | тыс. тенге | 2 930 594,52 | 1 547 970,99 | -47 |
| - 1 | - Материальные затраты, всего, в т.ч. | - // - | 853 921,43 | - 485 339,54 | - -43 |
| - 1.1 | - Газ на собственные нужды и технические потери | - // - | 853 921,43 | - 485 339,54 | - -43 |
| 2 | Расходы на оплату труда, всего, в т.ч. | - // - | 133 741,32 | 210 774,00 | 58 |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | - // - | 120 216,92 | 188 950,25 | 57 |
| 2.2 | социальные выплаты, в т.ч. | - // - | 13 524,40 | 21 823,75 | 61 |
| 2.2.1 | социальный налог | - // - | 6 491,71 | 10 203,31 | 57 |
| 2.2.2 | социальные отчисления | - // - | 3 786,83 | 5 951,93 | 57 |
| 2.2.3. | ОСМС | - // - | 3 245,86 | 5 668,51 | 75 |
| 3 | Амортизация | - // - | 926 282,68 | 537 417,26 | -42 |
| - 4 | - Ремонт всего, в т.ч. | - // - | - 39 959,70 | - 502,68 | - -99 |
| - 4.1 | - Текущий ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств , выполняемых подрядным способом | - // - | - 39 959,70 | - 502,68 | - -99 |
| - 5 | - Прочие затраты, всего, в том числе: | - // - | - 976 689,39 | - 313937,52 | - -68 |
| - 5.1 | - Охрана труда и техника безопасности | - // - | - 3 606,31 | - 1 330,99 | - -63 |
| - 5.2 | - Оплата услуг связи | - // - | - 4 641,98 | - 1 671,67 | - -64 |
| - 5.3 | - Командировочные расходы | - // - | - 2 696,51 | - 2 489,93 | - -8 |
| - 5.4 | - Коммунальные услуги, в том числе: | - // - | - 6 213,75 | - 3 978,71 | - -36 |
| - 5.4.1 | - расходы на электроэнергию | - // - | - 3 692,93 | - 1 415,77 | - -62 |
| - 5.4.2 | - расходы на тепловую энергию | - // - | - 1 779,53 | - 2 018,13 | - 13 |
| - 5.4.3 | - расходы по водоснабжению | - // - | - 374,58 | - 385,99 | - 3 |
| - 5.4.4 | - расходы по вывозу мусора | - // - | - 366,71 | - 158,82 | - -57 |
| - 5.5 | - Услуги по поверке приборов | - // - | - 28 017,57 | - 690,52 | - -98 |
| - 5.6 | - Подготовка кадров и повышение квалификации | - // - | - 620,76 | - 0,00 | - -100 |
| - 5.7 | - Страхование, в том числе: | - // - | - 700,49 | - 1 397,64 | - 100 |
| - 5.7.1 | - страхование работников (ГПО работодателя) | - // - | - 700,49 | - 1 397,64 | - 100 |
| 5.8 | Расходные материалы на содержание компьютеров и оргтехники | - // - | - 3 467,56 | - 406,32 | - -88 |
| 5.9 | Типографские расходы |  | - 401,86 | - 0,00 | - -100 |
| - 5.10 | - Канцтовары | - // - | - 1 302,98 | - 0,00 | - -100 |
| - 5.11 | - Хозрасходы | - // - | - 1 287,97 | - 0,00 | - -100 |
| - 5.12 | - Услуги сторонних организаций производственного характера | - // - | - 923 731,64 | - 300 957,57 | - -67 |
| - 5.12.1 | - Техническая экспертиза по исполнению ИП | - // - | - 2 500,00 | - 1 831,50 | - -27 |
| - 5.12.2 | - Расходы по инвентаризации парниковых газов | - // - | - 2 190,11 | - 153,00 | - -93 |
| - 5.12.3 | - Услуги по аренде автотранспорта | - // - | - 14 111,42 | - 50 680,98 | - 259 |
| - 5.12.4 | - Расходы на вневедомственную охрану | - // - | - 21 693,00 | - 11 070,83 | - -49 |
| - 5.12.5 | - Услуги по эксплуатации распределительных газопроводов | - // - | - 883 237,11 | - 237 221,25 | - -73 |
| - 5.13 | - Электроэнергия для катодных станций | - // - |  | - 367,96 |  |
| II | Расходы периода всего, в т.ч. | - // - | 1 133 008,59 | 600 384,43 | -47 |
| 6 | Общие и административные расходы, всего: в том числе: | - // - | 560 748,86 | 293 082,45 | -48 |
| 6.1 | Заработная плата административного персонала | - // - | 4 871,64 | 8 265,00 | 70 |
| 6.2 | социальные выплаты, в т.ч. | - // - | 548,06 | 929,81 | 70 |
| 6.2.1 | социальный налог | - // - | 263,07 | 446,31 | 70 |
| 6.2.2 | социальные отчисления | - // - | 153,46 | 260,35 | 70 |
| 6.2.3 | ОСМС | - // - | 131,53 | 223,16 | 70 |
| 6.3 | Налоги | - // - | 544 577,93 | 278 616,70 | -49 |
| - 6.3.1 | - Имущественный налог | - // - | - 543 730,47 | - 278 130,40 | - -49 |
| - 6.3.2 | - Земельный налог | - // - | - 467,07 | - 207,21 | - -56 |
| - 6.3.4 | - Прочие платежи в бюджет (плата за выбросы) | - // - | - 380,39 | - 279,09 | - -27 |
| - 6.4 | - Прочие расходы, в т.ч. | - // - | 10 751,23 | 5 270,93 | -51 |
| 6.4.1 | Амортизация | - // - | 4 796,64 | 3 074,71 | -36 |
| - 6.4.2 | - Коммунальные услуги, в том числе: | - // - | - 125,04 | - 29,97 | - -76 |
| - 6.4.2.1 | - расходы на электроэнергию | - // - | - 78,58 | - 19,85 | - -75 |
| - 6.4.2.2 | - расходы на тепловую энергию | - // - | - 37,86 | - 0 | - -100 |
| - 6.4.2.3 | - расходы по водоснабжению | - // - | - 7.98 | - 8,02 | - 0,5 |
| - 6.4.2.4 | - вывоз ТБО | - // - | - 0,63 | - 2,11 | - 237 |
| - 6.4.3 | - Услуги связи | - // - | - 124,31 | - 25,81 | - -79 |
| - 6.4.4 | - Подготовка кадров и повышение квалификации | - // - | - 31,81 | - 0,00 | - -100 |
| - 6.4.5 | - Командировочные расходы | - // - | - 64,71 | - 88,76 | - 37 |
| - 6.4.6 | - Расходы на канцтовары | - // - | - 28,75 | - 0,00 | - -100 |
| - 6.4.7 | - Хозяйственные расходы | - // - | - 28,21 | - 0,00 | - -100 |
| - 6.4.8 | - Расходы на содержание оргтехники | - // - | - 73,27 | - 5,94 | - -92 |
| - 6.4.9 | Подписка на периодическую печать | - // - | 2,67 | 0 | -100 |
| - 6.4.10 | - Почтовые услуги | - // - | - 165,13 | - 64,07 | - -61 |
| - 6.4.11 | - Публикация объявлений в СМИ | - // - | - 1 681,64 | - 303,07 | - -82 |
| - 6.4.12 | - Затраты на ремонт и обслуживание ОС | - // - | - 1 513,53 | - 1 032,09 | - -32 |
| - 6.4.13 | - Услуги банков | - // - | - 746,27 | - 72,39 | - -90 |
| - 6.4.14 | - Юридические услуги | - // - | - 1 369,24 | - 574,13 | - -58 |
| 7 | Расходы на выплату вознаграждений | - // - | 572 259,72 | 307 301,98 | -46 |
| 7.1 | по проекту "Модернизация ГП г.Тараз" | - // - | 244 971,85 | 137 597,16 | -44 |
| 7.2 | по проекту "Строительства подводящего газопровода 5-ти населенных пуктов Кордайского района" | - // - | 327 287,88 | 169 704,83 | -48 |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | - // - | 4 063 603,11 | 2 148 355,42 |  |
| IV | Прибыль | - // - | 349 900,45 | 1 334 243,12 |  |
| VI | Всего доходов | - // - | 4 413 503,56 | 3 482 598,54 |  |
| VII | Объем предоставляемых услуг | тыс.м3 | 746 857,00 | 454 649,41 |  |
| VIII | Нормативные технические потери | % | 4,57 | 4,68 |  |
|  |  | тыс.м3 | 34 135,42 | 21 275,10 |  |
| IX | Тариф | тенге / тыс.м3 | 5 909,44/7 826,08 | 7 659,97 |  |

Причины отклонений:

-экономия фактических затрат за полугодие 2024 года по сравнению с предусмотренными в утвержденных уполномоченным органом тарифных сметах на 2024 года обусловлена отражением данных показателей за неполный календарный год;

-превышение затрат обусловлено возвратом функций по эксплутации газопроводов.

Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Западно-Казахстанского производственного филиала

за полугодие 2024 г

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за полугодие 2024 г | Отклонение в процентах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 2 453 261 | 1 458 935 | -41 |
| 1 | Материальные затраты, всего | -//- | 649 262 | 454 543 | -30 |
| 1.1. | газ на собственные нужды и потери | -//- | 649 262 | 454 543 | -30 |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего | -//- | 93 478 | 228 430 | 144 |
| 2.1. | заработная плата | -//- | 84 025 | 205 331 | 144 |
| 2.2. | социальный налог | -//- | 7 184 | 17 556 | 144 |
|  | Обязательное социальное медицинское страхование | -//- | 2 269 | 5 544 | 144 |
| 3. | Амортизация | -//- | 636 449 | 318 225 | -50 |
| 4. | Прочие затраты, всего | -//- | 1 074 071 | 457 737 | -57 |
| 4.1. | охрана труда и техника безопасности | -//- | 4 266 | 1 128 | -74 |
| 4.2. | оплата услуг связи | -//- | 4 213 | 1 981 | -53 |
| 4.3. | другие затраты, в том числе: | -//- | 224 181 | 118 180 | -47 |
| 4.3.1. | командировочные расходы | -//- | 3 269 | 1 677 | -49 |
| 4.3.2. | коммунальные расходы | -//- | 4 250 | 2 867 | -33 |
| 4.3.3. | канцтовары | -//- | 1 303 | 0 | -100 |
| 4.3.4. | страхование | -//- | 916 | 1 251 | 37 |
| 4.3.5. | налоги и прочие платежи в бюджет | -//- | 204 668 | 110 633 | -46 |
| 4.3.6. | услуги по поверке приборов | -//- | 3 479 | 265 | -92 |
| 4.3.7. | типографские расходы | -//- | 135 | 0 | -100 |
| 4.3.8. | подготовка кадров и повышение квалификации | -//- | 424 | 1 183 | 179 |
| 4.3.9. | расходы на оргтехнику | -//- | 4 237 | 304 | -93 |
| 4.3.10. | хозяйственные расходы | -//- | 1 500 | 0 | -100 |
| 4.4. | услуги сторонних организаций | -//- | 841 412 | 336 448 | -60 |
| 4.4.1. | утилизация токсичных отходов | -//- | 34 | 0 | -100 |
| 4.4.2. | Услуги по обслуживанию кондиционеров | -//- | 437 | 163 | -63 |
| 4.4.3. | услуги по вневедомственной охране | -//- | 25 334 | 14 720 | -42 |
| 4.4.4. | эксплуатация распределительных газопроводов и ликвидация аварийных ситуаций на них | -//- | 767 705 | 206 875 | -73 |
| 4.4.5. | расходы на аренду транспорта | -//- | 46 104 | 114 510 | 148 |
| 4.4.6. | услуги по проведению техэкспертизы по исполнению инвестиционной программы | -//- | 1 798 | 181 | -90 |
| II | Расходы периода, всего | -//- | 9 576 | 10 250 | 7 |
| 5. | Общие и административные расходы, всего | -//- | 9 576 | 10 250 | 7 |
| 5.1. | заработная плата административного персонала | -//- | 5 058 | 7 654 | 51 |
| 5.2. | социальный налог | -//- | 432 | 654 | 51 |
|  | ОСМС | -//- | 137 | 207 | 51 |
| 5.3. | амортизация | -//- | 86 | 43 | -50 |
| 5.4. | Прочие расходы | -//- | 2 706 | 1 225 | -55 |
| 5.5. | командировочные расходы | -//- | 356 | 0 | -100 |
| 5.6. | услуги банков | -//- | 646 | 424 | -34 |
| 5.7. | другие расходы, в том числе: | -//- | 155 | 44 | -72 |
| 5.7.1. | страхование | -//- | 28 | 36 | 27 |
| 5.7.2. | нотариальные услуги | -//- | 127 | 8 | -94 |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | -//- | 2 462 837 | 1 469 185 |  |
| IV | Всего доходов | -//- | 2 462 837 | 1 455 851 |  |
| V | Объем оказываемых услуг | тыс. м3 | 858 702 | 507 603 |  |
| VI | Нормативные потери | % | 5,17 | 5,26 |  |
|  |  | тыс. м3 | 44 356,94 | 31 054,40 |  |
| VII | Тариф (без НДС) | тенге/ 1000 м3 | 2 868,09 | 2 868,09 |  |

Причины отклонений:

-экономия фактических затрат за полугодие 2024 года по сравнению с предусмотренными в утвержденных уполномоченным органом тарифных сметах на 2024 года обусловлена отражением данных показателей за неполный календарный год;

-превышение затрат обусловлено возвратом функций по эксплутации газопроводов.

Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Карагандинского производственного филиала

за полугодие 2024 г

| № | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за полугодие 2024 г | Отклонение в процентах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе | тысяч тенге | 419 849,35 | 192 299,91 | -54 |
| 1 | Материальные затраты, всего, в том числе | -//- | 69 301,45 | 502,38 | -99 |
| 1.1. | Газ на технологические нужды и потери | -//- | 69 301,45 | 502,38 | -99 |
| 2 | Расходы на оплату труда, всего, в том числе | -//- | 41 124,98 | 75 949,82 | 85 |
| 2.1. | Заработная плата производственного персонала | -//- | 36 866,86 | 63 413,18 | 72 |
| 2.2. | Социальный налог и социальные отчисления | -//- | 3 152,12 | 9 431,12 | 199 |
|  | ОСМС | -//- | 1 106,01 | 3 105,52 | 181 |
| 3 | Прочие затраты | -//- | 309 422,92 | 115 847,71 | -63 |
| 3.1. | Услуги связи |  | 2 606,12 | 1 837,04 | -30 |
| 3.2. | Обслуживание сети и программного обеспечения |  | 242,43 | 0 | -100 |
| 3.3. | Расходы на оргтехнику |  | 781,69 | 0 | -100 |
| 3.4. | Аренда помещений | -//- | 41 082,77 | 34 973,65 | -15 |
| 3.5. | Командировочные расходы | -//- | 1 400,40 | 2 200,45 | 57 |
| 3.6. | Канцелярские товары | -//- | 143,32 | 79,76 | -44 |
| 3.7. | Эксплуатация и техническое обслуживание газопроводов | -//- | 263 166,20 | 76 756,81 | -71 |
| II | Расходы периода всего, в том числе | -//- | 13 583,34 | 13 093,60 | -4 |
| 4 | Общие и административные расходы, всего: в том числе: | -//- | 13 583,34 | 13 093,60 | -4 |
| 4.1. | Заработная плата административного персонала | -//- | 10 414,83 | 10 361,25 | -1 |
| 4.2. | Социальный налог и социальные отчисления | -//- | 890,47 | 885,89 | -1 |
|  | ОСМС | -//- | 312,45 | 310,84 | -1 |
| 4.3. | Прочие расходы | -//- | 1 965,59 | 1 535,63 | -22 |
| 4.3.1. | Типографские услуги | -//- | 114,19 | 0,00 | -100 |
| 4.3.2. | Страхование | -//- | 1 737,66 | 1 329,12 | -24 |
| 4.3.3. | Почтовые услуги | -//- | 113,74 | 206,51 | 82 |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | тысяч тенге | 433 432,69 | 205 393,51 |  |
| V | Всего доходов | тысяч тенге | 433 432,69 | 182 562,50 |  |
| VI | Объем предоставляемых услуг | тыс.м3 | 86 914,06 | 36 608,33 |  |
| VII | Нормативные технические потери | % | 0,03 | 0,621 |  |
|  |  | тыс.м3 | 2 689,86 | 227,33 |  |
| VIII | Тариф (без НДС) | тенге без НДС/тыс.м3 | 4 986,91 | 4 986,91 |  |

Причины отклонений:

-экономия фактических затрат за полугодие 2024 года по сравнению с предусмотренными в утвержденных уполномоченным органом тарифных сметах на 2024 года обусловлена отражением данных показателей за неполный календарный год;

-превышение затрат обусловлено возвратом функций по эксплутации газопроводов.

Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Костанайского производственного филиала

за полугодие 2024 г

| № | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за полугодие 2024 г | Отклонение в процентах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в том числе: | тыс. тенге | 1 065 346,06 | 560 807,64 | -47 |
| 1 | Материальные затраты, всего | -//- | 220 170,45 | 127 165,81 | -42 |
| 1.1 | Газ на собственные нужды и потери | -//- | 220 170,45 | 126 948,42 | -42 |
| 1.2 | Сырье и материалы | -//- | 0,00 | 217,39 |  |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего | -//- | 55 825,06 | 135 150,39 | 142 |
| 2.1 | Заработная плата | -//- | 51 427,97 | 124 505,20 | 142 |
| 2.2 | Социальный налог | -//- | 4 397,09 | 10 645,19 | 142 |
| 3 | Отчисления ОСМС | -//- | 1 542,84 | 5 602,73 | 263 |
| 4 | Амортизация, в том числе | -//- | 90 470,51 | 45 235,26 | -50 |
|  | реализация ИП | -//- | 90 470,51 | 45 235,26 | -50 |
| 5 | Ремонт всего | -//- | 23 626,28 | 3 099,09 | -87 |
| 5.1 | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОС | -//- | 23 626,28 | 3 099,09 | -87 |
| 6 | Прочие затраты всего, в том числе: | -//- | 673 710,92 | 244 554,36 | -64 |
| 6.1 | Текущий ремонт и обслуживание основных средств | -//- | 590,05 | 124,88 | -79 |
| 6.2 | Охрана труда и техника безопасности | -//- | 1 924,64 | 1 649,42 | -14 |
| 6.3 | Поверка ПУ | -//- | 2 967,09 | 91,42 | -97 |
| 6.4 | Услуги связи | -//- | 1 399,51 | 0 | -100 |
| 6.5 | Расходы на оргтехнику | -//- | 539,93 | 106,22 | -80 |
| 6.6 | Коммунальные услуги | -//- | 7 474,92 | 3 623,30 | -52 |
| 6.7 | Подготовка и повышение квалификации | -//- | 694,03 | 130,27 | -81 |
| 6.8 | Командировочные услуги | -//- | 2 860,99 | 1 274,10 | -55 |
| 6.9 | Страхование | -//- | 173,64 | 2 343,80 | 1 250 |
| 6.10 | Услуги сторонних организаций | -//- | 1 943,48 | 38 982,68 | 1 906 |
| 6.11 | Эксплуатация и ТО распределительных газопроводов | -//- | 653 142,63 | 196 228,27 | -70 |
| II | Расходы периода, всего | -//- | 1 027 947,63 | 509 290,97 | -50 |
| 7 | Общие и административные расходы: | -//- | 274 607,25 | 132 859,37 | -52 |
| 7.1 | Заработная плата административного персонала | -//- | 4 058,98 | 6 114,55 | 51 |
| 7.2 | Социальный налог | -//- | 347,04 | 515,38 | 49 |
| 7.3 | Отчисления ОСМС | -//- | 121,77 | 202,22 | 66 |
| 7.4 | Амортизация | -//- | 4 379,78 | 2 190,00 | -50 |
| 7.5 | Командировочные услуги | -//- | 498,23 | 201,69 | -60 |
| 7.6 | Услуги банков | -//- | 5 418,43 | 2 709,00 | -50 |
| 7.7 | Подготовка и повышение квалификации | -//- | 73,27 | 8,13 | -89 |
| 7.8 | Страхование | -//- | 28,26 | 44,26 | 57 |
| 7.9 | Налоги | -//- | 237 889,04 | 111 381,07 | -53 |
| 7.10 | Услуги связи | -//- | 2 577,06 | 1 161,00 | -55 |
| 7.11 | Юридические услуги | -//- | 5 587,80 | 1 802,68 | -68 |
| 7.12 | СМИ | -//- | 719,91 | 360,00 | -50 |
| 7.13 | Почтовые услуги | -//- | 217,10 | 109,00 | -50 |
| 7.14 | Подписка на периодическую печать | -//- | 49,49 | 0 | -100 |
| 7.15 | Канцтовары | -//- | 1 771,11 | 590,64 | -67 |
| 7.16 | Хозрасходы | -//- | 134,98 | 67,50 | -50 |
| 7.17 | Типографские расходы | -//- | 309,34 | 189,00 | -39 |
| 7.18 | Расходы на оргтехнику | -//- | 563,56 | 282,22 | -50 |
| 7.19 | Прочие | -//- | 712,04 | 356,00 | -53 |
| 7.20 | Расходы на автотранспорт | -//- | 9 150,06 | 4 575,03 | -50 |
| 8 | Расходы на выплату вознаграждений | -//- | 162 385,00 | 80 953,91 | -50 |
| 9 | Расходы на выплату основного долга | -//- | 590 955,38 | 295 477,69 | -50 |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | -//- | 2 093 293,69 | 1 070 098,61 |  |
| IV | Прибыль, в том числе: | -//- | 97 233,70 | 743 776,51 |  |
| V | Всего доходов | -//- | 2 190 527,39 | 1 813 875,12 |  |
| VI | Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 584 288,37 | 386 728,20 |  |
| VII | Нормативные технические потери | % | 2,15 | 1,41 |  |
|  |  | тыс.м3 | 12 546,16 | 5 449,48 |  |
| VIII | Тариф (без НДС) | тенге/ 1000 м3 | 3 749,05 / 4 690,31 | 4 690,31 |  |

Причины отклонений:

-экономия фактических затрат за полугодие 2024 года по сравнению с предусмотренными в утвержденных уполномоченным органом тарифных сметах на 2024 года обусловлена отражением данных показателей за неполный календарный год;

-превышение затрат обусловлено возвратом функций по эксплутации газопроводов.

Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Кызылординского производственного филиала

за полугодие 2024 г

| № | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за полугодие 2024 г | Отклонение в процентах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе | тыс. тенге | 1 484 128,09 | 794 564,13 | -46 |
| 1 | Материальные затраты, всего, в том числе: | - // - | 34 144,83 | 73 830,42 | 116 |
| 1.1 | Газ на собственные нужды и норм.потери | - // - | 24 104,60 | 68 139,96 | 183 |
| 1.2 | Энергия | - // - | 10 040,23 | 5 690,46 | -43 |
| 2 | Расходы на оплату труда, всего, в том числе: | - // - | 25 564,53 | 129 414,50 | 406 |
| 2.1 | Заработная плата ПП | - // - | 23 456,92 | 118 745,24 | 406 |
| 2.2 | Социальный налог, соцотчисления | - // - | 1 403,90 | 7 106,90 | 406 |
| 2.3 | ОСМС |  | 703,71 | 3 562,36 | 406 |
| 3 | Амортизация | - // - | 1 080 593,24 | 485 965,35 | -55 |
| 4 | Прочие затраты, в т.ч. (расшифровать): | - // - | 7 547,12 | 2 577,95 | -66 |
| 4.1 | Оплата услуг связи | - // - | 1 144,47 | 1 125,36 | -2% |
| 4.2 | Командировочные расходы | - // - | 3 503,02 | 1 201,24 | -66 |
| 4.3 | Коммунальные услуги (водоснабжение и водоотведение) | - // - | 187,74 | 69,20 | -63 |
| 4.4 | Подготовка кадров и повышение квалификации | - // - | 908,44 | 182,16 | -80 |
| 4.5 | Расходные материалы на содержание компьютеров и оргтехники | - // - | 1 116,77 | 0 | -100 |
| 4.6 | Канцелярские расходы | - // - | 686,68 | 0 | -100 |
| 5 | Услуги сторонних организаций производственного характера | - // - | 336 278,37 | 102 775,90 | -69 |
| II | Расходы периода всего, в том числе: | - // - | 1 135 817,86 | 739 438,28 | -35 |
| 6 | Общие и административные расходы, всего: в том числе: | - // - | 428 780,63 | 226 347,25 | -47 |
| 6.1 | Заработная плата АУП | - // - | 3 430,32 | 6 889,12 | 101 |
| 6.2 | Социальный налог, соцотчисления | - // - | 205,30 | 412,31 | 101 |
| 6.3 | ОСМС |  | 102,91 | 206,67 | 101 |
| 6.4 | Амортизация | - // - | 87,00 | 105,15 | 21 |
| 6.5 | Налоги | - // - | 416 435,27 | 214 588,09 | -48 |
| 6.6 | Расходы на услуги связи | - // - | 2 411,65 | 883,59 | -63 |
| 6.7 | Командировочные расходы | - // - | 252,24 | 155,80 | -38 |
| 6.8 | Услуги банка | - // - | 2 669,08 | 564,27 | -79 |
| 6.9 | Услуги сторонних организаций, в том числе: | - // - | 2 319,32 | 142,71 | -94 |
| 6.10 | Прочие расходы, в том числе | - // - | 867,54 | 2 399,55 | 177 |
| 6.10.1 | Расходы на периодическую печать | - // - | 96,21 | 0 | -100 |
| 6.10.2 | Расходы на СМИ | - // - | 379,05 | 38,83 | -90 |
| 6.10.3 | Страхование | - // - | 19,21 | 25,92 | 35 |
| 6.10.4 | Юридические услуги | - // - | 373,07 | 2 334,80 | 526 |
| 7 | Расходы на выплату вознаграждений | - // - | 707 037,23 | 513 091,03 | -27 |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | - // - | 2 619 945,95 | 1 534 002,41 | -41 |
| IV | Прибыль | - // - | 1 005 596,23 | 23 420,14 | 98 |
| V | Всего доходов | - // - | 3 625 542,18 | 1 557 422,55 | -57 |
| VI | Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 862 133,86 | 349 694,19 | -59 |
| VII | Нормативные потери | тыс.м3 | 3 316,54 | 6 737,86 | 103 |
| VIII | Тариф (без НДС) | тенге/тыс.м3 | 5 941,35/ 4205,31 | 4 453,67 |  |

Причины отклонений:

-экономия фактических затрат за полугодие 2024 года по сравнению с предусмотренными в утвержденных уполномоченным органом тарифных сметах на 2024 года обусловлена отражением данных показателей за неполный календарный год;

-превышение затрат обусловлено возвратом функций по эксплутации газопроводов.

Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Мангистауского производственного филиала

за полугодие 2024 г

| № | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за полугодие 2024 г | Отклонение в процентах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч. | тыс.тенге | 3 003 954 | 1 481 297 | -51 |
| 1. | Материальные затраты, всего, в т.ч. | -//- | 310 039 | 115 885 | -63 |
| 1.1 | Газ на собственные нужды и технические потери | -//- | 310 039 | 115 885 | -63 |
| 2 | Расходы на оплату труда, всего, в т.ч. | -//- | 125 027 | 235 445 | 88 |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | -//- | 113 193 | 208 064 | 84 |
| 2.2 | социальный налог и социальные отчисления | -//- | 9 570 | 21 832 | 128 |
| 2.3. | ОСМС | -//- | 2 264 | 5 549 | 145 |
| 3 | Амортизация, всего: | -//- | 1 663 506 | 756 395 | -55 |
| 4 | Прочие затраты, всего, в т.ч. | -//- | 905 382 | 373 572 | -59 |
| 4.1. | Охрана труда и техника безопасности | -//- | 3 381 | 132 | -96 |
| 4.2. | Другие затраты, в том числе: | -//- | 8 460 | 5 434 | -36 |
| 4.2.1. | Командировочные расходы | -//- | 3 351 | 3 046 | -9 |
| 4.2.2. | Коммунальные услуги | -//- | 2 131 | 1 441 | -32 |
| 4.2.2.1. | электроэнергия | -//- | 1 251 | 916 | -27 |
| 4.2.2.2. | вода | -//- | 494 | 254 | -49 |
| 4.2.2.3. | вывоз ТБО | -//- | 386 | 271 | -30 |
| 4.2.3. | Типографские расходы | -//- | 146 | 0 | -100 |
| 4.2.4. | Повышение квалификации | -//- | 1 185 | 283 | -76 |
| 4.2.5. | Расходы на оргтехнику | -//- | 1 647 | 664 | -60 |
| 4.3. | Услуги сторонних организаций производственного характера | -//- | 893 541 | 368 006 | -59 |
| 4.3.1. | Вневедомственная охрана | -//- | 33 230 | 21 360 | -36 |
| 4.3.2. | Разработка проекта предельно допустимых выбросов (ПДВ) | -//- | 2 000 | 0 | -100 |
| 4.3.3. | Инвентаризация парниковых газов | -//- | 3 167 | 285 | -91 |
| 4.3.4. | Услуги по поверке приборов | -//- | 3 608 | 0 | -100 |
| 4.3.5. | Техническое обслуживание климатического (кондиционерного) оборудования | -//- | 535 | 511 | -4 |
| 4.3.6. | Дезинфекция | -//- | 343 | 274 | -20 |
| 4.3.7. | Проведение технической экспертизы | -//- | 1 170 | 115 | -90 |
| 4.3.8. | Техническое обслуживание котельного оборудования | -//- | 451 | 0 | -100 |
| 4.3.9. | Услуги по эксплуатации газораспределительной и газотранспортной систем | -//- | 722 928 | 195 247 | -73 |
| 4.3.10. | Аренда транспорта | -//- | 50 650 | 129 771 | 156 |
| 4.3.11. | Доверительное управление государственным имуществом | -//- | 75 459 | 20 443 | -73 |
| II | Расходы периода, всего | -//- | 1 650 331 | 873 669 | -47 |
| 5 | Общие и административные расходы, всего, в т.ч. | -//- | 509 631 | 277 085 | -46 |
| 5.1. | заработная плата административного персонала | -//- | 6 602 | 11 307 | 71 |
| 5.2. | социальный налог и социальные отчисления | -//- | 558 | 1 308 | 134 |
|  | ОСМС | -//- | 132 | 184 | 39 |
| 5.3. | Налоги и платежи в бюджет | -//- | 486 874 | 248 149 | -49 |
| 5.3.1. | Имущественный налог | -//- | 475 268 | 243 073 | -49 |
| 5.3.2. | Плата за пользование земельными участками | -//- | 9 926 | 5 004 | -50 |
| 5.3.3. | Плата за загрязнение окружающей среды | -//- | 1 241 | 46 | -96 |
| 5.3.4. | Налог на землю | -//- | 0 | 1 |  |
| 5.3.5. | Плата за использование радиочастотного ресурса | -//- | 439 | 0 | -100 |
| 5.3.6. | Прочие налоговые платежи (сборы, лицензии…) | -//- | 0 | 25 |  |
| 5.4. | Прочие затраты, всего, в т.ч. | -//- | 15 465 | 16 137 | 4 |
| 5.4.1. | Амортизация | -//- | 315 | 4 | 99 |
| 5.4.2. | Услуги сторонних организаций | -//- | 10 705 | 8 128 | -24 |
| 5.4.2.1. | Услуги связи | -//- | 3 255 | 1 049 | -68 |
| 5.4.2.2. | Подписка на периодическую печать | -//- | 330 | 164 | -50 |
| 5.4.2.3. | Почтовые услуги | -//- | 225 | 101 | -55 |
| 5.4.2.4. | Услуги банков | -//- | 5 096 | 6 141 | 21 |
| 5.4.2.5. | Обслуживание сети и програмного обеспечения (серверное оборудование, 1С) | -//- | 62 | 0 | -100 |
| 5.4.2.6. | Публикация объявлений в СМИ | -//- | 1 737 | 673 | -61 |
| 5.4.3. | Другие расходы, в том числе: | -//- | 4 445 | 8 005 | 80 |
| 5.4.3.1. | Расходы на канцтовары | -//- | 811 | 2 413 | 198 |
| 5.4.3.2. | Хозяйственные нужды | -//- | 142 | 0 | -100 |
| 5.4.3.3. | Страхование | -//- | 671 | 2 902 | 332 |
| 5.4.3.4. | Юридические услуги | -//- | 2 211 | 2 660 | 20 |
| 5.4.3.5. | Командировочные расходы | -//- | 610 | 30 | -95 |
| 6 | Расходы по выплате вознаграждений | -//- | 1 140 700 | 596 584 | -48 |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | -//- | 4 654 285 | 2 354 966 |  |
| IV | Прибыль | -//- | 114 642 | 1 277 342 |  |
| V | Всего доходов | -//- | 4 768 927 | 3 632 308 |  |
| VI | Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 2 972 361 | 1 517 109 |  |
| VII | Нормативные потери | тыс.м3 | 16 942 | 6 300 |  |
| VIII | Тариф (без налога на добавленную стоимость) | тенге/тыс.м3 | 2394,23/1604.42 | 2394,23 |  |

Причины отклонений:

-экономия фактических затрат за полугодие 2024 года по сравнению с предусмотренными в утвержденных уполномоченным органом тарифных сметах на 2024 года обусловлена отражением данных показателей за неполный календарный год;

-превышение затрат обусловлено возвратом функций по эксплутации газопроводов.

Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Шымкентского производственного филиала

за полугодие 2024 г

| № | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за полугодие 2024 г | Отклонение в процентах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе: | тыс.тенге | 5 499 059,20 | 3 812 900,97 | -30,7 |
| 1. | Материальные затраты, всего, в том числе: | -//- | 2 084 874,64 | 2 220 150,46 | 6,5 |
| 1.1 | Газ на собственные нужды и потери | -//- | 2 084 874,64 | 2 220 150,46 | 6,5 |
| 2 | Расходы на оплату труда, всего, в том числе: | -//- | 164 327,02 | 361 274,90 | 119,9 |
| 2.1 | Заработная плата производственного персонала | -//- | 147 312,43 | 323 868,13 | 119,9 |
| 2.2 | Социальный налог и социальные отчисления | -//- | 12 595,21 | 27 690,73 | 119,9 |
| 2.3 | ОСМС | -//- | 4 419,37 | 9 716,04 | 119,9 |
| 3 | Амортизация | -//- | 1 492 507,50 | 679 583,40 | -54,5 |
| 4 | Ремонт всего, в том числе: | -//- | 7 446,40 | 0,00 | -100,0 |
| 4.1 | ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | -//- | 7 446,40 | 0,00 | -100,0 |
| 5 | Прочие затраты, в том числе: | -//- | 1 749 903,66 | 551 892,21 | -68,5 |
| 5.1 | охрана труда и техника безопасности | -//- | 2 259,17 | 1 440,19 | -36,3 |
| 5.2 | оплата услуг связи | -//- | 16 047,57 | 1 202,89 | -92,5 |
| 5.3 | Другие затраты, в том числе: | -//- | 22 124,73 | 5 533,42 | -75,0 |
| 5.3.1 | командировочные расходы | -//- | 6 203,89 | 1 568,90 | -74,7 |
| 5.3.2 | расходы за оплату проезда | -//- | 197,01 | 887,90 | 350,7 |
| 5.3.3 | услуги по поверке приборов | -//- | 5 462,34 | 0,00 | -100,0 |
| 5.3.4 | подготовка кадров и повышение квалификации | -//- | 1 629,30 | 423,50 | -74,0 |
| 5.3.5 | страхование | -//- | 504,20 | 2 356,40 | 367,4 |
| 5.3.6 | расходные материалы на содержание компьютеров и оргтехники | -//- | 4 973,36 | 120,94 | -97,6 |
| 5.3.7 | типографские расходы | -//- | 281,22 | 0,00 | -100,0 |
| 5.3.8 | канцелярские товары | -//- | 1 913,93 | 0,00 | -100,0 |
| 5.3.9 | хозяйственные расходы | -//- | 959,49 | 175,79 | -81,7 |
| 5.4 | Услуги сторонних организаций производственного характера | -//- | 1 709 472,18 | 543 715,70 | -68,2 |
| 5.4.1 | Проведение производственного экологического контроля | -//- | 922,07 | 216,00 | -76,6 |
| 5.4.2. | Получение разрешения на проведение земляных работ, связанных с прокладкой и ремонтом подземных газопроводов | -//- | 714,14 | 0,00 | -100,0 |
| 5.4.3. | Услуги по восстановлению асфальтобетонных покрытий после проведения земляных работ по ремонту подземных газопроводов | -//- | 4 005,92 | 0,00 | -100,0 |
| 5.4.4. | Обследование энергетического оборудования | -//- | 1 393,96 | 0,00 | -100,0 |
| 5.4.5. | Разработка проекта "Инвентаризация источников выбросов парниковых газов" | -//- | 2 172,22 | 1 009,80 | -53,5 |
| 5.4.6. | Услуги охраны | -//- | 18 304,46 | 10 500,78 | -42,6 |
| 5.4.7. | Услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию распределительных газопроводов в том числе | -//- | 1 639 974,51 | 472 035,76 | -71,2 |
| 5.4.8. | Услуги по аренде автотранспортных средств с водителем | -//- | 39 132,48 | 59 703,37 | 52,6 |
| 5.4.9. | Техническая экспертиза состояния газопроводов | -//- | 847,77 | 0,00 | -100,0 |
| 5.4.10. | Услуги технической экспертизы по исполнению ИП | -//- | 1 768,42 | 249,99 | -85,9 |
| 5.4.11. | Тех обслуживание котельной | -//- | 236,22 | 0,00 | -100,0 |
| II | Расходы периода, всего, в том числе: | -//- | 577 918,84 | 271 634,19 | -53,0 |
| 6 | Общие и административные расходы, всего, в том числе: | -//- | 577 918,84 | 271 634,19 | -53,0 |
| 6.1 | заработная плата административного персонала | -//- | 5 942,69 | 15 623,08 | 162,9 |
| 6.2 | Социальный налог и социальные отчисления | -//- | 508,10 | 1 335,77 | 162,9 |
| 6.3 | ОСМС | -//- | 178,28 | 468,69 | 162,9 |
| 6.4 | Налоги и прочие платежи в бюджет | -//- | 545 407,77 | 242 522,08 | -55,5 |
| 6.4.1 | налог на имущество | -//- | 544 224,72 | 242 015,06 | -55,5 |
| 6.4.2 | земельный налог | -//- | 990,74 | 388,49 | -60,8 |
| 6.4.3 | прочие платежи в бюджет | -//- | 192,31 | 118,53 | -38,4 |
| 6.5 | Амортизация | -//- | 5 347,25 | 2 402,16 | -55,1 |
| 6.6 | Прочие затраты, в том числе: | -//- | 20 534,75 | 9 282,40 | -54,8 |
| 6.6.1 | коммунальные услуги | -//- | 7 913,12 | 4 751,62 | -40,0 |
| 6.6.1.1 | расходы на электроэнергию | -//- | 6 132,41 | 3 407,50 | -44,4 |
| 6.6.1.2 | расходы по водоснабжению | -//- | 1 676,55 | 1 123,40 | -33,0 |
| 6.6.1.3 | расходы по вывозу мусора и дезинфекция | -//- | 104,16 | 220,73 | 111,9 |
| 6.6.2 | услуги сторонних организаций | -//- | 7 824,27 | 2 721,82 | -65,2 |
| 6.6.2.1 | расходы на услуги связи | -//- | 489,38 | 27,68 | -94,3 |
| 6.5.2.2 | расходы на периодическую печать | -//- | 93,77 | 7,95 | -91,5 |
| 6.6.2.3 | расходы на почтовые услуги | -//- | 491,35 | 872,85 | 77,6 |
| 6.6.2.4 | расходные материалы на содержание компьютеров и оргтехники | -//- | 172,46 | 0,00 | -100,0 |
| 6.6.2.5 | текущий ремонт и обслуживание ОС | -//- | 227,76 | 425,41 | 86,8 |
| 6.6.2.6 | расходы на дезинфекцию | -//- | 49,00 | 220,28 | 349,6 |
| 6.6.2.7 | расходы на публикацию объявлений в СМИ | -//- | 1 341,06 | 49,94 | -96,3 |
| 6.6.2.8 | расходы на повышение квалификации | -//- | 276,15 | 0,00 | -100,0 |
| 6.6.2.9 | услуги по регистрации имущества и сделок с ним | -//- | 723,50 | 381,49 | -47,3 |
| 6.6.2.10 | услуги по оценке имущества | -//- | 183,53 | 0,00 | -100,0 |
| 6.6.2.11 | услуги охраны | -//- | 1 216,43 | 660,97 | -45,7 |
| 6.6.2.12 | обслуживание сети и программного обеспечения | -//- | 2 559,89 | 75,26 | -97,1 |
| 6.6.3 | командировочные расходы | -//- | 312,99 | 226,09 | -27,8 |
| 6.6.4 | услуги банка | -//- | 2 471,00 | 624,65 | -74,7 |
| 6.6.5 | Другие расходы, в том числе: | -//- | 2 013,37 | 958,21 | -52,4 |
| 6.6.5.1 | расходы на канцтовары | -//- | 38,58 | 0,00 | -100,0 |
| 6.6.5.2 | хозяйственные нужды | -//- | 39,29 | 6,65 | -83,1 |
| 6.6.5.3 | страхование | -//- | 29,97 | 90,63 | 202,4 |
| 6.6.5.4 | юридические услуги | -//- | 1 905,53 | 860,94 | -54,8 |
| 7 | Расходы на оплату вознаграждений | -//- | 169 160,08 | 106 574,79 | -37,0 |
| III | Всего затрат | -//- | 6 246 138,13 | 4 191 109,94 |  |
| IV | Прибыль | -//- | 249 986,48 | 103 583,02 |  |
| V | Всего доходов | -//- | 6 496 124,61 | 4 294 692,97 |  |
| VI | Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 1 668 456,97 | 900 900,75 |  |
| VII | Нормативные потери | % | 4,5 | 9,4 |  |
|  |  | тыс. м3 | 75 080,56 | 84 268,89 |  |
| VIII. | Тариф (без НДС) | тенге/ тыс.м3 | 4767,11 | 4767,11 |  |

Причины отклонений:

-экономия фактических затрат за полугодие 2024 года по сравнению с предусмотренными в утвержденных уполномоченным органом тарифных сметах на 2024 года обусловлена отражением данных показателей за неполный календарный год;

-превышение затрат обусловлено возвратом функций по эксплутации газопроводов.

Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества по регулируемой услуге за полугодие 2024 г

| Наименование показателей | Факт 2023 г, млн.тг | Факт полугодия 2024 г, млн. тг |
| --- | --- | --- |
| Доходы от транспортировки газа | 49 618 | 29 504 |
| Расходы по транспортировке газа | 38 450 | 20 144 |
| Производственные расходы | 29 779 | 16 341 |
| Административные расходы | 8 671 | 1 627 |
| Финансовые расходы | 4 992 | 2 176 |
| Финансовый результат после налогообложения | 10 874 | 9 360 |

Отклонение по финансово-экономическим показателям за полугодие 2024 года по сравнению с фактом 2023 года обусловлено тем, что показатели отразятся в полном объеме по итогам 2024 года.

Объемы предоставленных регулируемых услуг за полугодие 2024 г

Общий фактический объем транспортировки газа по распределительным системам за полугодие 2024 года составил 7 509 млн. м3, что на 41% меньше запланированных в утвержденных тарифных сметах.

| Наименование показателей | План по ТС, | Факт полугодия 2024 г |
| --- | --- | --- |
|  | млн.м3 | млн.м3 |
| г. Алматы, Алматинская обл | 1 665 | 1 156 |
| Актюбинская обл | 1 505 | 1 113 |
| г.Астана | 530 | 336 |
| Атырауская обл | 1 225 | 721 |
| Восточно-Казахстанская обл | 33 | 17 |
| Жамбылская обл | 747 | 455 |
| Западно-Казахстанская обл | 859 | 508 |
| Карагандинская обл | 87 | 37 |
| Костанайская обл | 584 | 387 |
| Кызылординская обл | 862 | 350 |
| Мангистауская обл | 2 972 | 1 517 |
| Туркестанская обл, г.Шымкент | 1 668 | 901 |
| Всего | 12 738 | 7 496 |

Отклонение по объемам транспортировки товарного газа за полугодие 2024 года по сравнению с предусмотренными в утвержденных уполномоченным органом тарифных сметах обусловлено отражением данных показателей за неполный календарный год.

О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

В соответствии с требованиями статьи 26 Закона РК «О естественных монополиях» Общество:

- предоставляет регулируемую услугу по тарифу, утвержденному в соответствии с требованиями законодательства;

- предоставляет равные условия потребителям регулируемых услуг;

- исполнять мероприятия утвержденной инвестиционной программы;

- размещает на интернет сайте компании информацию о действующих тарифах, ценах, об исполнении тарифных смет, инвестиционных программ, наличии доступных мощностей и др;

- выбирает наиболее эффективные методы и технологии производства – с 2009 года применяется новая технология в части строительства полиэтиленовых распределительных газовых сетей, для технологического учёта расхода газа установлены узлы учёта расхода газа, оснащенные новейшими приборами;

- в 13 регионах для удобства потребителей функционируют центры обслуживания населения по вопросам газоснабжения (Алматинский ПФ, Жетысуский ПФ, Шымкентский ПФ, Туркестанский ПФ, Жамбылский ПФ, Кызылординский ПФ, Актюбинский ПФ, Западно-Казахстанский ПФ, Атырауский ПФ, Мангистауский ПФ, Костанайский ПФ, г. Астана, г. Караганда).

- в период отопительного сезона повсеместно обеспечивается трансляция видеороликов о безопасном использовании газа в быту на республиканских, местных телеканалах, в операционных службах по обслуживанию населения, в кинотеатрах городов Шымкент и Актобе перед началом сеансов, публикуются памятки по безопасности в СМИ, проводятся сходы с проведением разъяснений среди потребителей частного и коллективного сектора, подомовой обход жителей с разъяснениями по подключению к газу и безопасному пользованию газом в быту, распространяются листовки-памятки по безопасности и необходимости установки сигнализаторов загазованности газа, проводятся прямые эфиры по вопросам газификации и безопасному пользованию газом в быту на местных телеканалах;

сокращен перечень документов при подаче заявки на выдачу технических условий до 4, сокращен перечень документов в рамках сдачи исполнительно-технической документации до 9, создан единый контакт центр для оперативного реагирования на обращения рядовых граждан и компаний, разработан и запущен личный кабинет потребителя на сайте КТГА для обслуживания потребителей, в январе 2023 года запущен газовый маркетплейс (https://market.aimaq.kz) для потребителей по поиску подрядных организаций по проектированию и строительству газопотребляющих систем, с октября 2023 года функционирует портал eGov.kz (https://egov.kz/services/GAZ01/), обеспечивающий доступ к удобному способу онлайн-получения технических условий для газификации своих жилых домов и объектов.

О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов

Компания в 2024 году планирует:

- в соответствии с нормами действующего законодательства и в целях обеспечения безопасного и бесперебойного газоснабжения направление в уполномоченный орган заявок на изменение тарифов до истечения их сроков действия;

- продолжение реализации действующих инвестиционных программ;

- участие в совершенствовании тарифной и ценовой политики в сфере транспортировки газа и газоснабжения;

- продолжение работы с потребителями о необходимости безопасного применения газа в быту.