Отчет АО «QazaqGaz Aimaq» об исполнении утвержденных тарифных смет, об исполнении утвержденных инвестиционных программ, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий перед потребителями и иными заинтересованными лицами по итогам 2024 года

Общие сведения

Дата создания компании 15.04.2002 года. В 2005 году компания была реорганизована после присоединения к ней АО «Региональная газотранспортная система», 25 января 2007 года произошло ее новое переименование в АО «КазТрансГаз Аймак». С 11 июня 2007 года компания приступила к транспортировке газа по распределительным трубопроводам через собственные производственные филиалы. Единственным акционером АО «КазТрансГаз Аймак» является АО «НК «QazaqGaz». АО «НК «QazaqGaz» является портфельной компанией АО «ФНБ «Самрук-Қазына».

16 мая 2024 года АО «КазТрансГаз Аймак» изменило название на АО «QazaqGAz Aimaq». Ребрендинг коснулся не только изменения названия и логотипа компании, трансформация коснется большей части внутренних бизнес- процессов. АО «QazaqGAz Aimaq» возвратил себе  полный цикл производства – от транспортировки газа до ее реализаций конечному потребителю, а также самостоятельную эксплуатацию и модернизацию своих газораспределительных сетей и сооружений на них.

Это позволит эффективно проводить подготовку к отопительным сезонам, предотвращать различные инциденты, оперативно реагировать на технологические нарушения.

В АО «QazaqGAz Aimaq» дополнительно принято 3 309 производственного персонала, непосредственно занятых в эксплуатации газораспределительных систем. Это не только повышает статус, но и возлагает на АО «QazaqGаz Aimaq» большую ответственность.

АО «QazaqGAz Aimaq» является крупнейшей газораспределительный компанией в Казахстане, включающее более 72 тыс. км распределительных газопроводов и всю необходимую инфраструктуру. АО «QazaqGAz Aimaq» успешно выполняет поручения Главы Государства и Правительства Республики Казахстан по газификации городов, сел, населенных пунктов, а также созданию газовой инфраструктуры для дальнейшей их урбанизации и развития промышленного потенциала.

Основные задачи предприятия — организация поставок товарного газа, транспортировка голубого топлива по распределительным сетям, управление газотранспортными активами в регионах. Главное направление деятельности — обеспечение безаварийного и бесперебойного газоснабжения населения, коммунально-бытовых и промышленных предприятий.

Сегодня производственные филиалы АО «QazaqGAz Aimaq» поставляют товарный газ в Актюбинскую, Алматинскую, Атыраускую, Восточно-Казахстанскую, Жамбылскую, Западно-Казахстанскую, Карагандинскую, Кызылординскую, Костанайскую, Мангистаускую и Туркестанскую и Ұлытвускую области, а также в города республиканского значения – Астана, Алматы и Шымкент.

Количество потребителей АО «QazaqGAz Aimaq» составляет порядка 2 550 тыс. ед, из них население составляет порядка 2 486 тыс. ед, коммунально-бытовые потребители порядка 59 тыс.ед., промышленные потребители и теплоэнергетические компании составляют порядка 4 тыс. ед.

АО «QazaqGAz Aimaq» является субъектом естественной монополии по регулируемой услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам.

Исполнение инвестиционных программ, утвержденных в установленном порядке

В соответствии с подпунктом 16) пункта 2 статьи 26 Закона РК «О естественных монополиях» субъект естественной монополии обязан исполнять мероприятия утвержденной инвестиционной программы.

Во исполнение вышеуказанного требования, а также в целях реализации Генеральной схемы газификации РК на 2023-2030 годы, Общество реализует крупные инвестиционные проекты в регионах страны, утвержденные совместными приказами Министерства энергетики РК, территориальных Департаментов Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК (далее - ДКРЕМ).

Инвестиционные программы направлены на расширение, восстановление, обновление, поддержку существующих активов, реконструкцию, техническое перевооружение основных средств.

Алматинский производственный филиал (предварительные данные)

| № п/п | Информация о плановых и фактических |  |  |  |  |  | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиций, тыс.тенге (без НДС) |  |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах фининсирования инвестиционной программы, тыс.тенге |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Ед. измерений | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  |  | Заемные средства | Бюджетные средства |
|  |  |  |  | План | Факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Амортизация |  | Прибыль |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 |
| Проект инвестиционной программы на 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО на 2024 год |  |  |  |  |  |  | -13 279 692 | 2 841 983 | 2 841 983 | 0 |  | 2 029 175 |  | 812 808 |  |  |
| Капитальные вложения в поддержание действующих активов |  |  |  |  |  |  |  | 2 841 983 | 2 841 983 | 0 |  | 2 029 175 |  | 812 808 |  |  |
| 1 |  | Реконструкция ГП | п.м. | 24 593,39 | 26 887 |  |  | 2 173 389 | 2 173 389 | 0 |  | 2 029 175 |  | 144 214 |  |  |
|  |  | - газопровод низкого давления | - п.м. | - 17 666 | - 19 831 |  |  | - 861 986,32 | - 861 986,32 | - 0 |  | - 717 771,97 |  | - 144 214,35 |  |  |
|  |  | - газопровод среднего давления | - п.м. | - 6 927 | - 7 057 |  |  | - 1 311 402,95 | - 1 311 402,95 | - 0 |  | - 1 311 402,95 |  | - 0,00 |  |  |
| - 1.1 |  | - Реконструкция подземного газопровода низкого давления п. Монтажный ул. Майлина-Монтажная тур | - п.м. | - 2 631,9 | - 3 010,8 |  |  | - 74 933 | - 74 933 | - 0 |  | - 74 933,18 |  |  |  |  |
| - 1.2 |  | - Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Достык 111/3, 103/17а (в квадрате ул. Достык-Омарова-С.Байжанова) мед | - п.м. | - 70,0 | - 4 714,98 |  |  | - 200 604 | - 200 604 | - 0 |  | - 200 603,93 |  |  |  |  |
| - 1.3 |  | - Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Достык 107-109 (в квадрате ул. Достык-Х.Мукана-С.Байжанова) мед | - п.м. | - 4 073,0 |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |
| - 1.4 |  | - Реконструкция подземного газопровода низкого давления п. Каменка (в квадрате ул. Рыскулова-Кунаева-Саке Батыра-Ниязбекова), наурызб | - п.м. | - 1 451,7 | - 1 544,2 |  |  | - 43 317 | - 43 317 | - 0 |  | - 43 316,70 |  |  |  |  |
| - 1.5 |  | - Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Макатаева 192 (в квадрате ул. Макатаева-Жибек Жолы-Кожамкулова-Шарипова), алмал | - п.м. | - 1 933,8 | - 2 247,2 |  |  | - 86 697 | - 86 697 | - 0 |  | - 86 697,39 |  |  |  |  |
| - 1.6 |  | - Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Чокина 189 (в квадрате ул. Ауэзова-Толе би-Чокина-Карасай батыра), алмал | - п.м. | - 3 566 | - 3 883,60 |  |  | - 294 642 | - 294 642 | - 0 |  | - 294 642,39 |  |  |  |  |
| - 1.7 |  | - Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Богенбай Батыра 135 (Толе би - Чайковского-Богенбай Батыра-Наурызбай Батыра), алмал | - п.м. | - 260,9 | - 283,3 |  |  | - 16 857,20 | - 16 857 | - 0 |  | - 16 857,20 |  |  |  |  |
| - 1.8 |  | - Реконструкция газопроводов среднего и низкого давления мкр. Карасу ул. Аралкум, ул. Баганалы Орда 98, мкр. Ожет ул. Укылай Ибрай, алат | - п.м. | - 1 996,2 | - 2 077,25 |  |  | - 61 363,70 | - 61 364 | - 0 |  | - 61 363,70 |  |  |  |  |
| - 1.9 |  | - Реконструкция подземного газопровода среднего давления ул. Захарова ШГРП №29, 125,115 (в квадрате ул. Иванова-Садовского-Захарова), туркс | - п.м. | - 1 277,0 | - 1 278,18 |  |  | - 260 056,64 | - 260 057 | - 0 |  | - 260 056,64 |  |  |  |  |
| - 1.10 |  | - Реконструкция подземного газопровода среднего давления от ул. Жарокова по ул. Б.Жырау до р. Есентай бост | - п.м. | - 1 766,9 | - 1 806,75 |  |  | - 499 680,22 | - 499 680 | - 0 |  | - 499 680,22 |  |  |  |  |
| - 1.11 |  | - Реконструкция подземного газопровода среднего давления пр. Рыскулова 58 (ул. Ленского-Яблочкова) жет | - п.м. | - 1 374,9 | - 1 379,92 |  |  | - 457 814,67 | - 457 815 | - 0 |  | - 457 814,67 |  |  |  |  |
| - 1.12 |  | - Реконструкция подземного газопровода среднего давления п. Каменка ГРП-123по ул. АкБота от ул. Айтматова до ул. Акбота 13 наурызб | - п.м. | - 512,4 | - 514,56 |  |  | - 32 487,72 | - 32 488 | - 0 |  | - 32 487,72 |  |  |  |  |
| - 1.13 |  | - Реконструкция подемного газопровода низкого давления ул. Ст. Элеваторская 17 (в квадрате ул. Суюнбая-Б.Хмельницкого-Новосибирская) туркс | - п.м. | - 432,2 | - 467,54 |  |  | - 14 314,07 | - 14 314 | - 0 |  | - 721,19 |  | - 13 592,88 |  |  |
| - 1.14 |  | - Реконструкция подземного газопровода низкого давления мкр. Тастак -1, (в квадарте ул. Толе би-Утеген Батыра-Райымбека-Фурката) алмал | - п.м. | - 2 678 | - 3 008,29 |  |  | - 100 171,26 | - 100 171 | - 0 |  |  |  | - 100 171,26 |  |  |
| - 1.15 |  | - Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Бекмаханова 2/1- туркс | - п.м. | - 262,8 | - 300,88 |  |  | - 19 395,20 | - 19 395 | - 0 |  |  |  | - 19 395,20 |  |  |
| - 1.16 |  | - Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Огарева 18 туркс | - п.м. | - 305,70 | - 369,84 |  |  | - 11 055,01 | - 11 055 | - 0 |  |  |  | - 11 055,01 |  |  |
| 2 |  | Реконструкция ЭХЗ | шт | 16 | 16 |  |  | 101 688 | 101 688 | 0 |  | 0 |  | 101 688 |  |  |
| 2.1 |  | ул. Кунаева д. 114 | шт | 1 | 1 |  |  | 6 864 | 6 864 | 0 |  |  |  | 6 864,09 |  |  |
| 2.2 |  | ул. Кунаева д. 58 | шт | 1 | 1 |  |  | 6 103 | 6 103 | 0 |  |  |  | 6 102,88 |  |  |
| 2.3 |  | ул. Кунаева д. 161 | шт | 1 | 1 |  |  | 6 359 | 6 359 | 0 |  |  |  | 6 359,06 |  |  |
| 2.4 |  | ул. Кунаева д. 106 | шт | 1 | 1 |  |  | 6 174 | 6 174 | 0 |  |  |  | 6 174,35 |  |  |
| 2.5 |  | ул. Кунаева д. 121 | шт | 1 | 1 |  |  | 6 228 | 6 228 | 0 |  |  |  | 6 227,86 |  |  |
| 2.6 |  | ул. Макатаева д. 156 | шт | 1 | 1 |  |  | 6 256 | 6 256 | 0 |  |  |  | 6 256,38 |  |  |
| 2.7 |  | ул. Пушкина д.41 | шт | 1 | 1 |  |  | 6 342 | 6 342 | 0 |  |  |  | 6 342,32 |  |  |
| 2.8 |  | ул. Кунаева д. 64 | шт | 1 | 1 |  |  | 6 499 | 6 499 | 0 |  |  |  | 6 498,91 |  |  |
| 2.9 |  | ул. Барибаева д. 6 | шт | 1 | 1 |  |  | 6 274 | 6 274 | 0 |  |  |  | 6 273,97 |  |  |
| 2.10 |  | ул. Байтурсынова д.16 | шт | 1 | 1 |  |  | 6 792 | 6 792 | 0 |  |  |  | 6 792,14 |  |  |
| 2.11 |  | ул. Казбек би д. 40 | шт | 1 | 1 |  |  | 6 571 | 6 571 | 0 |  |  |  | 6 570,55 |  |  |
| 2.12 |  | ул. Карасай Батыра д.193а | шт | 1 | 1 |  |  | 6 310 | 6 310 | 0 |  |  |  | 6 309,88 |  |  |
| 2.13 |  | ул. Макатаева д.81 | шт | 1 | 1 |  |  | 6 299 | 6 299 | 0 |  |  |  | 6 299,17 |  |  |
| 2.14 |  | ул. Толе Би 156 | шт | 1 | 1 |  |  | 6 184 | 6 184 | 0 |  |  |  | 6 184,04 |  |  |
| 2.15 |  | ул. Толе Би 127 | шт | 1 | 1 |  |  | 6 109 | 6 109 | 0 |  |  |  | 6 109,38 |  |  |
| 2.16 |  | ул. Толе Би 104 | шт | 1 | 1 |  |  | 6 323 | 6 323 | 0 |  |  |  | 6 322,89 |  |  |
| 3 |  | Реконструкция ШГРП | шт | 10 | 10 |  |  | 40 579 | 40 579 | 0 |  | 0 |  | 40 579 |  |  |
| 3.1 |  | ШРП 306 ул. Сейтметова | шт | 1 | 1 |  |  | 1 810 | 1 810 | 0 |  |  |  | 1 809,64 |  |  |
| 3.2 |  | ШРП 832 мкр. Акжар ул. Айманова | шт | 1 | 1 |  |  | 2 776 | 2 776 | 0 |  |  |  | 2 775,55 |  |  |
| 3.3 |  | ШГРП 187 ул. Макаренко уг. ул. Ермака | шт | 1 | 1 |  |  | 4 964 | 4 964 | 0 |  |  |  | 4 963,76 |  |  |
| 3.4 |  | ШГРП 37 мкр. Кокмайса ГРП-109 | шт | 1 | 1 |  |  | 3 314 | 3 314 | 0 |  |  |  | 3 314,00 |  |  |
| 3.5 |  | ШГРП 1374 мкр. Думан ул. Бурабай | шт | 1 | 1 |  |  | 5 255 | 5 255 | 0 |  |  |  | 5 255,13 |  |  |
| 3.6 |  | ШГРП 183ул. Демченко терр. Обл. Больницы | шт | 1 | 1 |  |  | 4 440 | 4 440 | 0 |  |  |  | 4 439,65 |  |  |
| 3.7 |  | ШГРП 725 с/т Тан д. 118 | шт | 1 | 1 |  |  | 4 807 | 4 807 | 0 |  |  |  | 4 807,26 |  |  |
| 3.8 |  | ШРП 10 ул. Альпийская уг. ул. Магаданская | шт | 1 | 1 |  |  | 4 429 | 4 429 | 0 |  |  |  | 4 429,25 |  |  |
| 3.9 |  | ШГРП 1392 мкр. Кайрат ул. Новая | шт | 1 | 1 |  |  | 4 399 | 4 399 | 0 |  |  |  | 4 399,01 |  |  |
| 3.10 |  | ШГРП 145 ул. Гайдара, уг. ул. Р.Люксенбург | шт | 1 | 1 |  |  | 4 385 | 4 385 | 0 |  |  |  | 4 385,42 |  |  |
| 4 |  | Реконструкция здания | шт | 1 | 1 |  |  | 469 117 | 469 117 | 0 |  | 0 |  | 469 117 |  |  |
| 4.1 |  | Реконструкция производственного здания расположенного по адресу: Жетысуский район, пр. Рыскулова 99 | шт | 1 | 1 |  |  | 469 117 | 469 117 | 0 |  |  |  | 469 117,50 |  |  |
| 5 |  | Реконструкция ГП | п.м. | 0 | 0 |  |  | 41 214 | 41 214 | 0 |  | 0 |  | 41 214 |  |  |
|  |  | газопровод низкого давления | п.м. | 0 | 0 |  |  | 17 883 | 17 883 | 0 |  | 0 |  | 17 883 |  |  |
|  |  | газопровод среднего давления | п.м. | 0 | 0 |  |  | 23 331 | 23 331 | 0 |  | 0 |  | 23 331 |  |  |
| 5.1 |  | Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Луганского-Таттимбета (в квадрате ул.Луганского-Снегина-Армянская-Таттимбета) | п.м. | 0 | 0 |  |  | 1 711 | 1 711 | 0 |  |  |  | 1 711,25 |  |  |
| 5.2 |  | Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Кастеева - Богенбай Батыра | п.м. | 0 | 0 |  |  | 1 992 | 1 992 | 0 |  |  |  | 1 992,08 |  |  |
| 5.3 |  | Реконструкция подземного газопровода среднего давления ул. Таттимбета -Луганского-Коккинаки-Кастеева-Богенбай Батыра | п.м. | 0 | 0 |  |  | 2 605 | 2 605 | 0 |  |  |  | 2 605,48 |  |  |
| 5.4 |  | Реконструкция подземного газопровода среднего и низкого давления по ул. Янушкевича до ул. Пушкина 23 | п.м. | 0 | 0 |  |  | 1 828 | 1 828 | 0 |  |  |  | 1 828,20 |  |  |
| 5.5 |  | Реконструкция подземного газопровода среднего давления ул. Аманжол от ул. Саина-Мусатай Карима-Момыш лы | п.м. | 0 | 0 |  |  | 1 828 | 1 828 | 0 |  |  |  | 1 828,20 |  |  |
| 5.6 |  | Реконструкция подземного газопровода среднего давления ул. Момыш улы (пр. Рыскулова-ул. Акын Сары-Момышулы) | п.м. | 0 | 0 |  |  | 8 462 | 8 462 | 0 |  |  |  | 8 461,66 |  |  |
| 5.7 |  | Реконструкция надземного газопровода низкого давления с условиями закольцовки с газопроводом среднего давления со стороны мкр. Маяк ПК "Кунаева" для стабильного давления газа и дальнейшей газификации мкр. Береке 1,2. | п.м. | 0 | 0 |  |  | 2 893,56 | 2 893,56 | 0 |  |  |  | 2 893,56 |  |  |
|  |  |  | п.м. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 5.8 |  | Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Тулебаева 139 (в квадрате ул. пр. Н.Назарбаева-Жамбыла-Кабанбай батыра) | п.м. | 0 | 0 |  |  | 1 055 | 1 055 | 0 |  |  |  | 1 054,91 |  |  |
| 5.9 |  | Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Тулебаева 130/49 (в квадрате ул. пр. Н.Назарбаева-Жамбыла-Кабанбай батыра) | п.м. | 0 | 0 |  |  | 981 | 981 | 0 |  |  |  | 981,09 |  |  |
| 5.10 |  | ул. Казыбек Би 29 | п.м. | 0 | 0 |  |  | 1 055 | 1 055 | 0 |  |  |  | 1 054,91 |  |  |
| 5.11 |  | Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Н.Назарбаева 189/2 | тыс.тенге | 0 | 0 |  |  | 3 124,23 | 3 124,23 | 0 |  |  |  | 3 124,23 |  |  |
| 5.12 |  | Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Абая д.12 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 5.13 |  | Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Муратбаева 89 (в квадарте ул. Жибек Жолы - Шарипова - Гоголя) | п.м. | 0 | 0 |  |  | 1 214 | 1 214 | 0 |  |  |  | 1 214,35 |  |  |
| 5.14 |  | Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Шевченко 75 (в квадарте ул. Наурызбай Батыра - Чайковского - Жамбыла) | п.м. | 0 | 0 |  |  | 918 | 918 | 0 |  |  |  | 917,81 |  |  |
| 5.15 |  | Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Желтоксан 137 (в квадарте ул.Шевченко-Чайковского - Жамбыла-Желтоксан) | п.м. | 0 | 0 |  |  | 918 | 918 | 0 |  |  |  | 917,81 |  |  |
| 5.16 |  | Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Мауленова 93 (в квадарте ул.Сейфуллина-Карасай Батыра-Богенбай Батыра-Наурызбай Батыра) - емкость | п.м. | 0 | 0 |  |  | 1 034 | 1 034 | 0 |  |  |  | 1 034,03 |  |  |
| 5.17 |  | Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Наурызбай Батыра 81 (в квадарте ул. Наурызбай Батыра-Богенбай Батыра-Мауленова) - емкость | п.м. | 0 | 0 |  |  | 987 | 987 | 0 |  |  |  | 986,86 |  |  |
| 5.18 |  | Реконструкция подземного газопровода Д-426мм на Д-720мм от ул. Луганского уг. ул. Армянская по пр. Аль-Фараби до парковки Есентай Мол | п.м. | 0 | 0 |  |  | 8 607 | 8 607 | 0 |  |  |  | 8 607,34 |  |  |
| 6 |  | Реконструкция ЭХЗ | шт. | 0 | 0 |  |  | 7 383 | 7 383 |  |  | 0 |  | 7 383 |  |  |
| 6.1 |  | ул.Утепова 21 | шт. | 0 | 0 |  |  | 568 | 568 |  |  |  |  | 567,96 |  |  |
| 6.2 |  | ул. Байзакова 134 | шт. | 0 | 0 |  |  | 568 | 568 |  |  |  |  | 567,96 |  |  |
| 6.3 |  | Мынбаева 73: ГРП -57 ул. Б.Жирау по ул. Жарокова-Мынбаева-Сатпаева | шт. | 0 | 0 |  |  | 568 | 568 |  |  |  |  | 567,96 |  |  |
| 6.4 |  | мкр. Аксай 2 д. 12/2 | шт. | 0 | 0 |  |  | 568 | 568 |  |  |  |  | 567,96 |  |  |
| 6.5 |  | ул. Шевченко 77 | шт. | 0 | 0 |  |  | 568 | 568 |  |  |  |  | 567,96 |  |  |
| 6.6 |  | ул. Айтиева 15 | шт. | 0 | 0 |  |  | 568 | 568 |  |  |  |  | 567,96 |  |  |
| 6.7 |  | ул. Маречека-Момышулы | шт. | 0 | 0 |  |  | 568 | 568 |  |  |  |  | 567,96 |  |  |
| 6.8 |  | пр Райымбека по ул. Хамиди 64 | шт. | 0 | 0 |  |  | 568 | 568 |  |  |  |  | 567,96 |  |  |
| 6.9 |  | ул. Декарта 49 | шт. | 0 | 0 |  |  | 568 | 568 |  |  |  |  | 567,96 |  |  |
| 6.10 |  | ул. Муканова 235 | шт. | 0 | 0 |  |  | 568 | 568 |  |  |  |  | 567,96 |  |  |
| 6.11 |  | от пр. Райымбека по ул. Хамиди, Баишева, Каирбекова до Богенбай Батыра (дополнительная защита) | шт. | 0 | 0 |  |  | 568 | 568 |  |  |  |  | 567,96 |  |  |
| 6.12 |  | ул. Ислама Каримова 81 | шт. | 0 | 0 |  |  | 568 | 568 |  |  |  |  | 567,59 |  |  |
| 6.13 |  | ул. Байзакова 273б | шт. | 0 | 0 |  |  | 568 | 568 |  |  |  |  | 567,96 |  |  |
| 7 |  | Реконструкция ШГРП | шт | 0 | 0 |  |  | 8 613 | 8 613 |  |  | 0 |  | 8 613 |  |  |
| 7.1 |  | ШГРП 163 мкр. АкЖар ул. Бекешева | шт | 0 | 0 |  |  | 694 | 694 |  |  |  |  | 693,97 |  |  |
| 7.2 |  | ШГРП 295 ул. Ахтамберды жырау д. 75 | шт | 0 | 0 |  |  | 777 | 777 |  |  |  |  | 777,23 |  |  |
| 7.3 |  | ШГРП 40 мкр. Кемель ул. Гамарника | шт | 0 | 0 |  |  | 694 | 694 |  |  |  |  | 693,97 |  |  |
| 7.4 |  | ШГРП 90 ул. Базарбаева уг. ул. Целюкидзе | шт | 0 | 0 |  |  | 1 171 | 1 171 |  |  |  |  | 1 171,20 |  |  |
| 7.5 |  | ШГРП 86 ул. Ульяновская д. 18 | шт | 0 | 0 |  |  | 1 171 | 1 171 |  |  |  |  | 1 171,20 |  |  |
| 7.6 |  | ШГРП 253 пр. Аль-Фараби уг. ул. Вишневая | шт | 0 | 0 |  |  | 694 | 694 |  |  |  |  | 693,97 |  |  |
| 7.7 |  | ШРП 171 мкр. Шапагат ул. Шоссейная | шт | 0 | 0 |  |  | 637 | 637 |  |  |  |  | 636,63 |  |  |
| 7.8 |  | ШГРП 160 мкр. Шапагат ул. Капчагайская | шт | 0 | 0 |  |  | 667 | 667 |  |  |  |  | 666,55 |  |  |
| 7.9 |  | ШГРП 120 ул. Т.Озала, уг. Есенжанова | шт | 0 | 0 |  |  | 637 | 637 |  |  |  |  | 636,63 |  |  |
| 7.10 |  | ШГРП 1284 п. Бесагаш ул. Валиханова уг. ул. Хардамова | шт | 0 | 0 |  |  | 694 | 694 |  |  |  |  | 693,97 |  |  |
| 7.11 |  | ШГРП 1738 мкр. Калкаман-2 ул. Айтей Батыра | шт | 0 | 0 |  |  | 777 | 777 |  |  |  |  | 777,23 |  |  |

продолжение таблицы

| Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе |  |  |  |  |  |  |  | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы* |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы** |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы** |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  |  |  |
| Факт прошлого года | Факт текущего года | Факт прошлого года | Факт текущего года | План | Факт | Факт прошлого года | Факт текущего года |  |  |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 0,00 | 0,00 | 3,52 | 3,03 | 3,51 | 5,03 | 0,00 | 0,00 | Отклонение по пунктам 21 и 22 в связи с ростом объемов |  |
|  |  | 3,52 | 3,03 | 3,51 | 5,03 |  |  |  |  |

Инвестиционная программа Алматинского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» по регулируемой услуге транспортировки газа по газораспределительным сетям для потребителей Республики Казахстан на 2022-2026 годы утверждена совместным приказом Министерства энергетики РК от 19.11.2021 г № 358 и ДКРЕМ по г. Алматы от 21.10.2021 г. № 108-ОД на общую сумму 15 276 724 тыс. тенге, в том числе на 2024 г – 2 841 982,5 тыс. тенге.

Инвестиционная программа реализуется за счет собственных средств в тарифе – амортизация, прибыль.

Мероприятия инвестиционной программы на 2024 год выполнены на сумму 2 841 983 тыс. тенге, т.е. на 100%.

Произведена реконструкция (перенос срока исполнения с 2023 г. на 2024 г.) газопровода на 26 887 км, реконструкция ЭХЗ в количестве 16 шт. и реконструкция ШГРП в количестве 10 шт. Разработана проектно-сметная документация по реконструкции ЭХЗ, ШГРП и реконструкции газопроводов, полученs соответствующие заключения экспертизы.

Информация о соблюдении показателей качества, надежности регулируемых услуг и достижении эффективности деятельности субъекта естественной монополии

| № п/п | Вес целевого показателя, в процентах | Наименование данных | Ед. измерений |  | Целевое значение, принятое на отчетный год |  | Фактическое значение за отчетный год |  | Значение показателей эффективности реализации |  | Оценка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Абсолютное отклонение |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  |
| Проект инвестиционной программы на 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО на 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения в поддержание действующих активов |  |  |  |  |  | 2 841 983 |  | 2 841 983 |  |  |  |  |  |
| 1 | 76,5 | Реконструкция ГП | тыс.тенге |  | 2 173 389 |  | 2 173 389 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
|  |  |  | п.м. |  | 24 593,39 |  | 26 887 |  | 2 294 |  | достигнут |  |  |
| - 1.1 | - 2,6 | - п. Монтажный ул. Майлина-Монтажная тур | - тыс.тенге |  | - 74 933 |  | - 74 933 |  | - 0,00 |  | - достигнут |  |  |
|  |  | - Реконструкция подземного газопровода низкого давления п. Монтажный ул. Майлина-Монтажная тур | - п.м. |  | - 2 632 |  | - 3 011 |  | - 378,92 |  | - достигнут |  |  |
| - 1.2 | - 7,1 | - пр-т Достык 111/3, 103/17а (в квадрате ул. Достык-Омарова-С.Байжанова) мед | - тыс.тенге |  | - 200 604 |  | - 200 604 |  | - 0,00 |  | - достигнут |  |  |
|  |  | - пр-т Достык 107-109 (в квадрате ул. Достык-Х.Мукана-С.Байжанова) мед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.3 |  | - Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Достык 107-109 (в квадрате ул. Достык-Х.Мукана-С.Байжанова) мед | - п.м. |  | - 70,0 |  | - 4 714,98 |  | - 571,98 |  |  |  |  |
|  |  | - Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Достык 107-109 (в квадрате ул. Достык-Х.Мукана-С.Байжанова) мед | - п.м. |  | - 4 073,0 |  |  |  |  |  | - достигнут |  |  |
| - 1.4 | - 1,5 | - п. Каменка (в квадрате ул. Рыскулова-Кунаева-Саке Батыра-Ниязбекова), наурызб | - тыс.тенге |  | - 43 316,7 |  | - 43 316,7 |  | - 0,00 |  | - достигнут |  |  |
|  |  | - Реконструкция подземного газопровода низкого давления п. Каменка (в квадрате ул. Рыскулова-Кунаева-Саке Батыра-Ниязбекова), наурызб | - п.м. |  | - 1 451,7 |  | - 1 544,2 |  | - 92,46 |  | - достигнут |  |  |
| - 1.5 | - 3,1 | - ул. Макатаева 192 (в квадрате ул. Макатаева-Жибек Жолы-Кожамкулова-Шарипова), алмал | - тыс.тенге |  | - 86 697 |  | - 86 697 |  | - 0,00 |  | - достигнут |  |  |
|  |  | - Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Макатаева 192 (в квадрате ул. Макатаева-Жибек Жолы-Кожамкулова-Шарипова), алмал | - п.м. |  | - 1 933,8 |  | - 2 247,2 |  | - 313,41 |  | - достигнут |  |  |
| - 1.6 | - 10,4 | - ул. Чокина 189 (в квадрате ул. Ауэзова-Толе би-Чокина-Карасай батыра), алмал | - тыс.тенге |  | - 294 642 |  | - 294 642 |  | - 0,00 |  | - достигнут |  |  |
|  |  | - Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Чокина 189 (в квадрате ул. Ауэзова-Толе би-Чокина-Карасай батыра), алмал | - п.м. |  | - 3 566 |  | - 3 883,60 |  | - 317,50 |  | - достигнут |  |  |
| - 1.7 | - 0,6 | - ул. Богенбай Батыра 135 (Толе би - Чайковского-Богенбай Батыра-Наурызбай Батыра), алмал | - тыс.тенге |  | - 16 857,2 |  | - 16 857,2 |  | - 22,41 |  | - достигнут |  |  |
|  |  | - Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Богенбай Батыра 135 (Толе би - Чайковского-Богенбай Батыра-Наурызбай Батыра), алмал | - п.м. |  | - 260,9 |  | - 283,3 |  | - 22,41 |  | - достигнут |  |  |
| - 1.8 | - 2,2 | - мкр. Карасу ул. Аралкум, ул. Баганалы Орда 98, мкр. Ожет ул. Укылай Ибрай, алат | - тыс.тенге |  | - 61 363,7 |  | - 61 363,70 |  | - 0,00 |  | - достигнут |  |  |
|  |  | - Реконструкция газопроводов среднего и низкого давления мкр. Карасу ул. Аралкум, ул. Баганалы Орда 98, мкр. Ожет ул. Укылай Ибрай, алат | - п.м. |  | - 1 996,2 |  | - 2 077,25 |  | - 81,09 |  | - достигнут |  |  |
| - 1.9 | - 9,2 | - ул. Захарова ШГРП №29, 125,115 (в квадрате ул. Иванова-Садовского-Захарова), туркс | - тыс.тенге |  | - 260 057 |  | - 260 057 |  | - 0,00 |  | - достигнут |  |  |
|  |  | - Реконструкция подземного газопровода среднего давления ул. Захарова ШГРП №29, 125,115 (в квадрате ул. Иванова-Садовского-Захарова), туркс | - п.м. |  | - 1 277,0 |  | - 1 278,18 |  | - 1,18 |  | - достигнут |  |  |
| - 1.10 | - 17,6 | - от ул. Жарокова по ул. Б.Жырау до р. Есентай бост | - тыс.тенге |  | - 499 680,2 |  | - 499 680,22 |  | - 0,00 |  | - достигнут |  |  |
|  |  | - Реконструкция подземного газопровода среднего давления от ул. Жарокова по ул. Б.Жырау до р. Есентай бост | - п.м. |  | - 1 766,9 |  | - 1 806,75 |  | - 39,85 |  | - достигнут |  |  |
| - 1.11 | - 16,1 | - пр. Рыскулова 58 (ул. Ленского-Яблочкова) жет | - тыс.тенге |  | - 457 814,7 |  | - 457 814,67 |  | - 0,00 |  | - достигнут |  |  |
|  |  | - Реконструкция подземного газопровода среднего давления пр. Рыскулова 58 (ул. Ленского-Яблочкова) жет | - п.м. |  | - 1 374,9 |  | - 1 379,92 |  | - 5,02 |  | - достигнут |  |  |
| - 1.12 | - 1,1 | - п. Каменка ГРП-123по ул. АкБота от ул. Айтматова до ул. Акбота 13 наурызб | - тыс.тенге |  | - 32 487,7 |  | - 32 487,72 |  | - 0,00 |  | - достигнут |  |  |
|  |  | - Реконструкция подземного газопровода среднего давления п. Каменка ГРП-123по ул. АкБота от ул. Айтматова до ул. Акбота 13 наурызб | - п.м. |  | - 512,4 |  | - 514,56 |  | - 2,13 |  | - достигнут |  |  |
| - 1.13 | - 0,5 | - Реконструкция подемного газопровода низкого давления ул. Ст. Элеваторская 17 (в квадрате ул. Суюнбая-Б.Хмельницкого-Новосибирская) туркс | - тыс.тенге |  | - 14 314,1 |  | - 14 314,07 |  | - 0,00 |  | - достигнут |  |  |
|  |  | - Реконструкция подемного газопровода низкого давления ул. Ст. Элеваторская 17 (в квадрате ул. Суюнбая-Б.Хмельницкого-Новосибирская) туркс | - п.м. |  | - 432,2 |  | - 467,54 |  | - 35,34 |  | - достигнут |  |  |
| - 1.14 | - 3,5 | - мкр. Тастак -1, (в квадарте ул. Толе би-Утеген Батыра-Райымбека-Фурката) алмал | - тыс.тенге |  | - 100 171 |  | - 100 171,26 |  | - 0,00 |  | - достигнут |  |  |
|  |  | - Реконструкция подземного газопровода низкого давления мкр. Тастак -1, (в квадарте ул. Толе би-Утеген Батыра-Райымбека-Фурката) алмал | - п.м. |  | - 2 678 |  | - 3 008,29 |  | - 330,39 |  | - достигнут |  |  |
| - 1.15 | - 0,7 | - ул. Бекмаханова 2/1- туркс | - тыс.тенге |  | - 19 395,20 |  | - 19 395 |  | - 0,00 |  | - достигнут |  |  |
|  |  | - Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Бекмаханова 2/1- туркс | - п.м. |  | - 262,8 |  | - 300,88 |  | - 38,08 |  | - достигнут |  |  |
| - 1.16 | - 0,4 | - ул. Огарева 18 туркс | - тыс.тенге |  | - 11 055 |  | - 11 055 |  | - 0,00 |  | - достигнут |  |  |
|  |  | - Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Огарева 18 туркс | - п.м. |  | - 305,70 |  | - 369,84 |  | - 64,14 |  | - достигнут |  |  |
| 2 | 3,58 | Реконструкция ЭХЗ | тыс.тенге |  | 101 688 |  | 101 688 |  |  |  | достигнут |  |  |
|  |  |  | шт |  | 16 |  | 16 |  |  |  | достигнут |  |  |
|  |  | Характеристика и показатели измерения. Реконструкция ЭХЗ, установка станции ЭлектроХимЗащиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие показатели | Целевые показатели мероприятий инвестиционной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Показатели Цели 3 "Сокращение затрат на предоставление услуг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затрат на электроэнергию на единицу услуги | миллион киловат час/год |  | 0,0280 |  | 0,0211 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 0,24 | ул. Кунаева д. 114 | тыс.тенге |  | 6 864 |  | 6 864 |  | 0,00 |  | достигнут |  |  |
|  |  | Характеристика и показатели измерения Реконструкция ЭХЗ, установка станции ЭлектроХимЗащиты ул.Кунаева д. 114 | шт |  | 1 |  | 1 |  | 0,00 |  | достигнут |  |  |
| 2.2 | 0,21 | ул. Кунаева д. 58 | тыс.тенге |  | 6 103 |  | 6 103 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
|  |  | Характеристика и показатели измерения Реконструкция ЭХЗ, установка станции ЭлектроХимЗащиты ул.Кунаева д. 58 | шт |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
| 2.3 | 0,22 | ул. Кунаева д. 161 | тыс.тенге |  | 6 359 |  | 6 359 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
|  |  | Характеристика и показатели измерения Реконструкция ЭХЗ, установка станции ЭлектроХимЗащиты ул. Кунаева д. 161 | шт |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
| 2.4 | 0,22 | ул. Кунаева д. 106 | тыс.тенге |  | 6 174 |  | 6 174 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
|  |  | Характеристика и показатели измерения Реконструкция ЭХЗ, установка станции ЭлектроХимЗащиты ул. Кунаева д. 106 | шт |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
| 2.5 | 0,22 | ул. Кунаева д. 121 | тыс.тенге |  | 6 228 |  | 6 228 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
|  |  | Характеристика и показатели измерения Реконструкция ЭХЗ, установка станции ЭлектроХимЗащиты ул. Кунаева д. 121 | шт |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
| 2.6 | 0,22 | ул. Макатаева д. 156 | тыс.тенге |  | 6 256 |  | 6 256 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
|  |  | Характеристика и показатели измерения Реконструкция ЭХЗ, установка станции ЭлектроХимЗащиты ул. Макатева д. 156 | шт |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
| 2.7 | 0,22 | ул. Пушкина д.41 | тыс.тенге |  | 6 342 |  | 6 342 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
|  |  | Характеристика и показатели измерения Реконструкция ЭХЗ, установка станции ЭлектроХимЗащиты ул. Пушкина д. 41 | шт |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
| 2.8 | 0,23 | ул. Кунаева д. 64 | тыс.тенге |  | 6 499 |  | 6 499 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
|  |  | Характеристика и показатели измерения Реконструкция ЭХЗ, установка станции ЭлектроХимЗащиты ул. Кунаева д.64 | шт |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
| 2.9 | 0,22 | ул. Барибаева д. 6 | тыс.тенге |  | 6 274 |  | 6 274 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
|  |  | Характеристика и показатели измерения Реконструкция ЭХЗ, установка станции ЭлектроХимЗащиты ул. Барибаева д.6 | шт |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
| 2.10 | 0,24 | ул. Байтурсынова д.16 | тыс.тенге |  | 6 792 |  | 6 792 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
|  |  | Характеристика и показатели измерения Реконструкция ЭХЗ, установка станции ЭлектроХимЗащиты ул. Байтурсынова д. 16 | шт |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
| 2.11 | 0,23 | ул. Казбек би д. 40 | тыс.тенге |  | 6 571 |  | 6 571 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
|  |  | Характеристика и показатели измерения Реконструкция ЭХЗ, установка станции ЭлектроХимЗащиты ул. Казбек Би д. 40 | шт |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
| 2.12 | 0,22 | ул. Карасай Батыра д.193а | тыс.тенге |  | 6 310 |  | 6 310 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
|  |  | Характеристика и показатели измерения Реконструкция ЭХЗ, установка станции ЭлектроХимЗащиты ул. Карасай Батыра д.193 а | шт |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
| 2.13 | 0,22 | ул. Макатаева д.81 | тыс.тенге |  | 6 299 |  | 6 299 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
|  |  | Характеристика и показатели измерения Реконструкция ЭХЗ, установка станции ЭлектроХимЗащиты ул. Макатаева д. 81 | шт |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
| 2.14 | 0,22 | ул. Толе Би 156 | тыс.тенге |  | 6 184 |  | 6 184 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
|  |  | Характеристика и показатели измерения Реконструкция ЭХЗ, установка станции ЭлектроХимЗащиты ул. Толе Би 156 | шт |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
| 2.15 | 0,21 | ул. Толе Би 127 | тыс.тенге |  | 6 109 |  | 6 109 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
|  |  | Характеристика и показатели измерения Реконструкция ЭХЗ, установка станции ЭлектроХимЗащиты ул.Толе Би 127 | шт |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
| 2.16 | 0,22 | ул. Толе Би 104 | тыс.тенге |  | 6 323 |  | 6 323 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
|  |  | Характеристика и показатели измерения Реконструкция ЭХЗ, установка станции ЭлектроХимЗащиты ул. Толе Би 104 | шт |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
| 3 | 1,43 | Реконструкция ШГРП | тыс.тенге |  | 40 579 |  | 40 579 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
|  |  |  | шт |  | 10 |  | 10 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
|  |  | Характеристика показателей: Замена оборудования на более мощное, в целях замены устаревшего оборудования и увеличение пропускной способности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Показатели | Целевые показатели мероприятий инвестиционной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цели 1 "Обеспечение (повышение) качества услуг, предоставляемых потребителям " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Допустимая прпускная способсность газопроводов/ШГРП | тыс.м3/год |  | 125 618 |  | 276 553 |  | 150 935 |  | достигнут |  |  |
|  |  | Длительность обработки заявки потребителя (на подключение, выдачу технических условий) | единица времени/(дни, часы)/заявка |  | 5 |  | 5 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
|  |  | Давление в газопроводах/ШГРП (соответствие нормативам) | МПа (мегапаскаль) |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
|  |  | Показатели | Целевые показатели мероприятий инвестиционной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цели 2 "Обеспечение (повышение) надежности и безопасность услуг, предоставляемых потребителям" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Противоаварийная автоматика | устройства |  | 10ПСК/10ПЗК |  | 10ПСК/10ПЗК |  | 0 |  | достигнут |  |  |
| 3.1 | 0,06 | ШРП 306 ул. Сейтметова | тыс.тенге |  | 1 810 |  | 1 810 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
|  |  | Характеристика и показатели измерения Замена оборудования ШГРП № на более мощное, в целях замены устаревшего оборудования и увеличения пропускной способности ул. Сейтметова, ШРП 306 | шт |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
| 3.2 | 0,10 | ШРП 832 мкр. Акжар ул. Айманова | тыс.тенге |  | 2 776 |  | 2 776 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
|  |  | Характеристика и показатели измерения Замена оборудования ШГРП № на более мощное, в целях замены устаревшего оборудования и увеличения пропускной способности мкр. Акжар ул. Айманова, ШГРП 832 | шт |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
| 3.3 | 0,17 | ШГРП 187 ул. Макаренко уг. ул. Ермака | тыс.тенге |  | 4 964 |  | 4 964 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
|  |  | Характеристика и показатели измерения Замена оборудования ШГРП № на более мощное, в целях замены устаревшего оборудования и увеличения пропускной способности ул. Макаренко уг. ул. Ермака, ШГРП 187 | шт |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
| 3.4 | 0,12 | ШГРП 37 мкр. Кокмайса ГРП-109 | тыс.тенге |  | 3 314 |  | 3 314 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
|  |  | Характеристика и показатели измерения Замена оборудования ШГРП № на более мощное, в целях замены устаревшего оборудования и увеличения пропускной способности ШГРП 37 мкр. Кокмайса ГРП-109 | шт |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
| 3.5 | 0,18 | ШГРП 1374 мкр. Думан ул. Бурабай | тыс.тенге |  | 5 255 |  | 5 255 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
|  |  | Характеристика и показатели измерения Замена оборудования ШГРП № на более мощное, в целях замены устаревшего оборудования и увеличения пропускной способности ШГРП 1374 мкр. Думан ул. Бурабай | шт |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
| 3.6 | 0,16 | ШГРП 183ул. Демченко терр. Обл. Больницы | тыс.тенге |  | 4 440 |  | 4 440 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
|  |  | Характеристика и показатели измерения Замена оборудования ШГРП № на более мощное, в целях замены устаревшего оборудования и увеличения пропускной способности ШГРП 183ул. Демченко терр. Обл. Больницы | шт |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
| 3.7 | 0,17 | ШГРП 725 с/т Тан д. 118 | тыс.тенге |  | 4 807 |  | 4 807 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
|  |  | Характеристика и показатели измерения Замена оборудования ШГРП № на более мощное, в целях замены устаревшего оборудования и увеличения пропускной способности ШГРП 725 с/т Тан д. 118 | шт |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
| 3.8 | 0,16 | ШРП 10 ул. Альпийская уг. ул. Магаданская | тыс.тенге |  | 4 429 |  | 4 429 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
|  |  | Характеристика и показатели измерения Замена оборудования ШГРП № на более мощное, в целях замены устаревшего оборудования и увеличения пропускной способности ШРП 10 ул. Альпийская уг. ул. Магаданская | шт |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
| 3.9 | 0,15 | ШГРП 1392 мкр. Кайрат ул. Новая | тыс.тенге |  | 4 399 |  | 4 399 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
|  |  | Характеристика и показатели измерения Замена оборудования ШГРП № на более мощное, в целях замены устаревшего оборудования и увеличения пропускной способности ШГРП 1392 мкр. Кайрат ул. Новая | шт |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
| 3.10 | 0,15 | ШГРП 145 ул. Гайдара, уг. ул. Р.Люксенбург | тыс.тенге |  | 4 385 |  | 4 385 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
|  |  | Характеристика и показатели измерения Замена оборудования ШГРП № на более мощное, в целях замены устаревшего оборудования и увеличения пропускной способности ШГРП 145 ул. Гайдара, уг. ул. Р.Люксенбург | шт |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
| 4 | 16,51 | Реконструкция здания |  |  | 469 117 |  | 469 117 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
| 4.1 | 16,51 | Жетысуский район, пр. Рыскулова 99 | тыс.тенге |  | 469 117 |  | 469 117 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
|  |  | Реконструкция производственного здания расположенного по адресу: Жетысуский район, пр. Рыскулова 99 | шт |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
| 5 | 1,45 | Реконструкция ГП | тыс.тенге |  | 41 214 |  | 41 214 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
|  |  |  | п.м. |  | 0 |  | ПСД, Экспертиза |  |  |  | достигнут |  |  |
| 5.1 | 0,06 | ул. Луганского-Таттимбета (в квадрате ул.Луганского-Снегина-Армянская-Таттимбета) | тыс.тенге |  | 1 711 |  | 1 711 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
|  |  | Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Луганского-Таттимбета (в квадрате ул.Луганского-Снегина-Армянская-Таттимбета) | п.м. |  | 0 |  | ПСД, Экспертиза |  |  |  | достигнут |  |  |
| 5.2 | 0,07 | ул. Кастеева - Богенбай Батыра | тыс.тенге |  | 1 992 |  | 1 992 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
|  |  | Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Кастеева - Богенбай Батыра | п.м. |  | 0 |  | ПСД, Экспертиза |  |  |  | достигнут |  |  |
| 5.3 | 0,09 | ул. Таттимбета -Луганского-Коккинаки-Кастеева-Богенбай Батыра | тыс.тенге |  | 2 605 |  | 2 605 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
|  |  | Реконструкция подземного газопровода среднего давления ул. Таттимбета -Луганского-Коккинаки-Кастеева-Богенбай Батыра | п.м. |  | 0 |  | ПСД, Экспертиза |  |  |  | достигнут |  |  |
| 5.4 | 0,06 | по ул. Янушкевича до ул. Пушкина 23 | тыс.тенге |  | 1 828 |  | 1 828 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
|  |  | Реконструкция подземного газопровода среднего и низкого давления по ул. Янушкевича до ул. Пушкина 24 | п.м. |  | 0 |  | ПСД, Экспертиза |  |  |  | достигнут |  |  |
| 5.5 | 0,06 | ул. Аманжол от ул. Саина-Мусатай Карима-Момыш лы | тыс.тенге |  | 1 828 |  | 1 828 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
|  |  | Реконструкция подземного газопровода среднего давления ул. Аманжол от ул. Саина-Мусатай Карима-Момыш лы | п.м. |  | 0 |  | ПСД, Экспертиза |  |  |  | достигнут |  |  |
| 5.6 | 0,30 | ул. Момыш улы (пр. Рыскулова-ул. Акын Сары-Момышулы) | тыс.тенге |  | 8 462 |  | 8 462 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
|  |  | Реконструкция подземного газопровода среднего давления ул. Момыш улы (пр. Рыскулова-ул. Акын Сары-Момышулы) | п.м. |  | 0 |  | ПСД, Экспертиза |  |  |  | достигнут |  |  |
| 5.7 | 0,10 | мкр. Маяк ПК "Кунаева" для стабильного давления газа и дальнейшей газификации мкр. Береке 1,2. | тыс.тенге |  | 2 894 |  | 2 894 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
|  |  | Реконструкция надземного газопровода низкого давления с условиями закольцовки с газопроводом среднего давления со стороны мкр. Маяк ПК "Кунаева" для стабильного давления газа и дальнейшей газификации мкр. Береке 1,2. | п.м. |  | 0 |  | ПСД, Экспертиза |  |  |  | достигнут |  |  |
| 5.8 | 0,04 | ул. Тулебаева 139 (в квадрате ул. пр. Н.Назарбаева-Жамбыла-Кабанбай батыра) | тыс.тенге |  | 1 055 |  | 1 055 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
|  |  | ул. Тулебаева 139 (в квадрате ул. пр. Н.Назарбаева-Жамбыла-Кабанбай батыра) | п.м. |  | 0 |  | ПСД, Экспертиза |  |  |  | достигнут |  |  |
| 5.9 | 0,03 | ул. Тулебаева 130/49 (в квадрате ул. пр. Н.Назарбаева-Жамбыла-Кабанбай батыра) | тыс.тенге |  | 981 |  | 981 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
|  |  | Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Тулебаева 130/49 (в квадрате ул. пр. Н.Назарбаева-Жамбыла-Кабанбай батыра) | п.м. |  | 0 |  | ПСД, Экспертиза |  |  |  | достигнут |  |  |
| 5.10 | 0,04 | ул. Казыбек Би 29 | тыс.тенге |  | 1 055 |  | 1 055 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
|  |  | Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Казыбек Би 29 | п.м. |  | 0 |  | ПСД, Экспертиза |  |  |  | достигнут |  |  |
| 5.11 | 0,11 | пр. Н.Назарбаева 189/2 | тыс.тенге |  | 3 124 |  | 3 124 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
|  |  | пр. Абая д.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.12 |  | Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Н.Назарбаева 189/2 | п.м. |  | 0 |  | ПСД, Экспертиза |  |  |  | достигнут |  |  |
|  |  | Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Абая д.12 | п.м. |  | 0 |  | ПСД, Экспертиза |  |  |  | достигнут |  |  |
| 5.13 | 0,04 | ул. Муратбаева 89 (в квадарте ул. Жибек Жолы - Шарипова - Гоголя) | тыс.тенге |  | 1 214 |  | 1 214 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
|  |  | Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Муратбаева 89 (в квадарте ул. Жибек Жолы - Шарипова - Гоголя) | п.м. |  | 0 |  | ПСД, Экспертиза |  |  |  | достигнут |  |  |
| 5.14 | 0,03 | ул. Шевченко 75 (в квадарте ул. Наурызбай Батыра - Чайковского - Жамбыла) | тыс.тенге |  | 918 |  | 918 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
|  |  | Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Шевченко 75 (в квадарте ул. Наурызбай Батыра - Чайковского - Жамбыла) | п.м. |  | 0 |  | ПСД, Экспертиза |  |  |  | достигнут |  |  |
| 5.15 | 0,03 | ул. Желтоксан 137 (в квадарте ул.Шевченко-Чайковского - Жамбыла-Желтоксан) | тыс.тенге |  | 918 |  | 918 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
|  |  | Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Желтоксан 137 (в квадарте ул.Шевченко-Чайковского - Жамбыла-Желтоксан) | п.м. |  | 0 |  | ПСД, Экспертиза |  |  |  | достигнут |  |  |
| 5.16 | 0,04 | ул. Мауленова 93 (в квадарте ул.Сейфуллина-Карасай Батыра-Богенбай Батыра-Наурызбай Батыра) - емкость | тыс.тенге |  | 1 034 |  | 1 034 |  | 1 034 |  | достигнут |  |  |
|  |  | Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Мауленова 93 (в квадарте ул.Сейфуллина-Карасай Батыра-Богенбай Батыра-Наурызбай Батыра) - емкость | п.м. |  | 0 |  | ПСД, Экспертиза |  |  |  | достигнут |  |  |
| 5.17 | 0,03 | ул. Наурызбай Батыра 81 (в квадарте ул. Наурызбай Батыра-Богенбай Батыра-Мауленова) - емкость | тыс.тенге |  | 987 |  | 987 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
|  |  | Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Наурызбай Батыра 81 (в квадарте ул. Наурызбай Батыра-Богенбай Батыра-Мауленова) - емкость | п.м. |  | 0 |  | ПСД, Экспертиза |  |  |  | достигнут |  |  |
| 5.18 | 0,30 | от ул. Луганского уг. ул. Армянская по пр. Аль-Фараби до парковки Есентай Мол | тыс.тенге |  | 8 607 |  | 8 607 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
|  |  | Реконструкция подземного газопровода Д-426мм на Д-720мм от ул. Луганского уг. ул. Армянская по пр. Аль-Фараби до парковки Есентай Мол | п.м. |  | 0 |  | ПСД, Экспертиза |  |  |  | достигнут |  |  |
| 6 | 0,26 | Реконструкция ЭХЗ | тыс.тенге |  | 7 383 |  | 7 383 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
|  |  |  | шт. |  | 0 |  | ПСД, Экспертиза |  |  |  | достигнут |  |  |
| 6.1 | 0,02 | ул.Утепова 21 | тыс.тенге |  | 568 |  | 568 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
|  |  | Характеристика и показатели измерения Реконструкция ЭХЗ, установка станции ЭлектроХимЗащиты ул.Утепова 21 | шт. |  | 0 |  | ПСД, Экспертиза |  |  |  | достигнут |  |  |
| 6.2 | 0,02 | ул. Байзакова 134 | тыс.тенге |  | 568 |  | 568 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
|  |  | Характеристика и показатели измерения Реконструкция ЭХЗ, установка станции ЭлектроХимЗащиты ул. Байзакова 134 | шт. |  | 0 |  | ПСД, Экспертиза |  |  |  | достигнут |  |  |
| 6.3 | 0,02 | Мынбаева 73: ГРП -57 ул. Б.Жирау по ул. Жарокова-Мынбаева-Сатпаева | тыс.тенге |  | 568 |  | 568 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
|  |  | Характеристика и показатели измерения Реконструкция ЭХЗ, установка станции ЭлектроХимЗащиты ул. Мынбаева 73: ГРП -57 ул. Б.Жирау по ул. Жарокова-Мынбаева-Сатпаева | шт. |  | 0 |  | ПСД, Экспертиза |  |  |  | достигнут |  |  |
| 6.4 | 0,02 | мкр. Аксай 2 д. 12/2 | тыс.тенге |  | 568 |  | 568 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
|  |  | Характеристика и показатели измерения Реконструкция ЭХЗ, установка станции ЭлектроХимЗащиты мкр. Аксай 2 д. 12/2 | шт. |  | 0 |  | ПСД, Экспертиза |  |  |  | достигнут |  |  |
| 6.5 | 0,02 | ул. Шевченко 77 | тыс.тенге |  | 568 |  | 568 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
|  |  | Характеристика и показатели измерения Реконструкция ЭХЗ, установка станции ЭлектроХимЗащиты ул. Шевченко 77 | шт. |  | 0 |  | ПСД, Экспертиза |  |  |  | достигнут |  |  |
| 6.6 | 0,02 | ул. Айтиева 15 | тыс.тенге |  | 568 |  | 568 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
|  |  | Характеристика и показатели измерения Реконструкция ЭХЗ, установка станции ЭлектроХимЗащиты ул. Айтиева 15 | шт. |  | 0 |  | ПСД, Экспертиза |  |  |  | достигнут |  |  |
| 6.7 | 0,02 | ул. Маречека-Момышулы | тыс.тенге |  | 568 |  | 568 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
|  |  | Характеристика и показатели измерения Реконструкция ЭХЗ, установка станции ЭлектроХимЗащиты ул. Маречека-Момышулы | шт. |  | 0 |  | ПСД, Экспертиза |  |  |  | достигнут |  |  |
| 6.8 | 0,02 | пр Райымбека по ул. Хамиди 64 | тыс.тенге |  | 568 |  | 568 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
|  |  | Характеристика и показатели измерения Реконструкция ЭХЗ, установка станции ЭлектроХимЗащиты пр Райымбека по ул. Хамиди 64 | шт. |  | 0 |  | ПСД, Экспертиза |  |  |  | достигнут |  |  |
| 6.9 | 0,02 | ул. Декарта 49 | тыс.тенге |  | 568 |  | 568 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
|  |  | Характеристика и показатели измерения Реконструкция ЭХЗ, установка станции ЭлектроХимЗащиты ул. Декарта 49 | шт. |  | 0 |  | ПСД, Экспертиза |  |  |  | достигнут |  |  |
| 6.10 | 0,02 | ул. Муканова 235 | тыс.тенге |  | 568 |  | 568 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
|  |  | Характеристика и показатели измерения Реконструкция ЭХЗ, установка станции ЭлектроХимЗащиты ул. Муканова 235 | шт. |  | 0 |  | ПСД, Экспертиза |  |  |  | достигнут |  |  |
| 6.11 | 0,02 | от пр. Райымбека по ул. Хамиди, Баишева, Каирбекова до Богенбай Батыра (дополнительная защита) | тыс.тенге |  | 568 |  | 568 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
|  |  | Характеристика и показатели измерения Реконструкция ЭХЗ, установка станции ЭлектроХимЗащиты от пр. Райымбека по ул. Хамиди, Баишева, Каирбекова до Богенбай Батыра (дополнительная защита) | шт. |  | 0 |  | ПСД, Экспертиза |  |  |  | достигнут |  |  |
| 6.12 | 0,02 | ул. Ислама Каримова 81 | тыс.тенге |  | 568 |  | 568 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
|  |  | Характеристика и показатели измерения Реконструкция ЭХЗ, установка станции ЭлектроХимЗащиты ул. Ислама Каримова 81 | шт. |  | 0 |  | ПСД, Экспертиза |  |  |  | достигнут |  |  |
| 6.13 | 0,02 | ул. Байзакова 273б | тыс.тенге |  | 568 |  | 568 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
|  |  | Характеристика и показатели измерения Реконструкция ЭХЗ, установка станции ЭлектроХимЗащиты ул. Байзакова 273б | шт. |  | 0 |  | ПСД, Экспертиза |  |  |  | достигнут |  |  |
| 7 | 0,30 | Реконструкция ШГРП | тыс.тенге |  | 8 613 |  | 8 613 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
|  |  |  | шт |  | 0 |  | ПСД, Экспертиза |  |  |  | достигнут |  |  |
| 7.1 | 0,02 | ШГРП 163 мкр. АкЖар ул. Бекешева | тыс.тенге |  | 694 |  | 694 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
|  |  | Замена оборудования ШГРП № 163 на более мощное, в целях замены устаревшего оборудования и увеличение пропускной способности | шт |  | 0 |  | ПСД, Экспертиза |  |  |  | достигнут |  |  |
| 7.2 | 0,03 | ШГРП 295 ул. Ахтамберды жырау д. 75 | тыс.тенге |  | 777 |  | 777 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
|  |  | Замена оборудования ШГРП № 295 на более мощное, в целях замены устаревшего оборудования и увеличение пропускной способности | шт |  | 0 |  | ПСД, Экспертиза |  |  |  | достигнут |  |  |
| 7.3 | 0,02 | ШГРП 40 мкр. Кемель ул. Гамарника | тыс.тенге |  | 694 |  | 694 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
|  |  | Замена оборудования ШГРП № 40 на более мощное, в целях замены устаревшего оборудования и увеличение пропускной способности | шт |  | 0 |  | ПСД, Экспертиза |  |  |  | достигнут |  |  |
| 7.4 | 0,04 | ШГРП 90 ул. Базарбаева уг. ул. Целюкидзе | тыс.тенге |  | 1 171 |  | 1 171 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
|  |  | Замена оборудования ШГРП № 90 на более мощное, в целях замены устаревшего оборудования и увеличение пропускной способности | шт |  | 0 |  | ПСД, Экспертиза |  |  |  | достигнут |  |  |
| 7.5 | 0,04 | ШГРП 86 ул. Ульяновская д. 18 | тыс.тенге |  | 1 171 |  | 1 171 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
|  |  | Замена оборудования ШГРП № 86 на более мощное, в целях замены устаревшего оборудования и увеличение пропускной способности | шт |  | 0 |  | ПСД, Экспертиза |  |  |  | достигнут |  |  |
| 7.6 | 0,02 | ШГРП 253 пр. Аль-Фараби уг. ул. Вишневая | тыс.тенге |  | 694 |  | 694 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
|  |  | Замена оборудования ШГРП № 253 на более мощное, в целях замены устаревшего оборудования и увеличение пропускной способности | шт |  | 0 |  | ПСД, Экспертиза |  |  |  | достигнут |  |  |
| 7.7 | 0,02 | ШРП 171 мкр. Шапагат ул. Шоссейная | тыс.тенге |  | 637 |  | 637 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
|  |  | Замена оборудования ШГРП № 171 на более мощное, в целях замены устаревшего оборудования и увеличение пропускной способности | шт |  | 0 |  | ПСД, Экспертиза |  |  |  | достигнут |  |  |
| 7.8 | 0,02 | ШГРП 160 мкр. Шапагат ул. Капчагайская | тыс.тенге |  | 667 |  | 667 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
|  |  | Замена оборудования ШГРП № 160 на более мощное, в целях замены устаревшего оборудования и увеличение пропускной способности | шт |  | 0 |  | ПСД, Экспертиза |  |  |  | достигнут |  |  |
| 7.9 | 0,02 | ШГРП 120 ул. Т.Озала, уг. Есенжанова | тыс.тенге |  | 637 |  | 637 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
|  |  | Замена оборудования ШГРП № 120 на более мощное, в целях замены устаревшего оборудования и увеличение пропускной способности | шт |  | 0 |  | ПСД, Экспертиза |  |  |  | достигнут |  |  |
| 7.10 | 0,02 | ШГРП 1284 п. Бесагаш ул. Валиханова уг. ул. Хардамова | тыс.тенге |  | 694 |  | 694 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
|  |  | Замена оборудования ШГРП № 1284 на более мощное, в целях замены устаревшего оборудования и увеличение пропускной способности | шт |  | 0 |  | ПСД, Экспертиза |  |  |  | достигнут |  |  |
| 7.11 | 0,03 | ШГРП 1738 мкр. Калкаман-2 ул. Айтей Батыра | тыс.тенге |  | 777 |  | 777 |  | 0 |  | достигнут |  |  |
|  |  | Замена оборудования ШГРП № 1738 на более мощное, в целях замены устаревшего оборудования и увеличение пропускной способности | шт |  | 0 |  | ПСД, Экспертиза |  |  |  | достигнут |  |  |
|  | 100 | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 841 983 |  |  |

Астанинский производственный филиал

| № п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) |  |  |  |  |  |  |  | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предос тавления услуги в рамках ИП | Отчет о прибылях и убытках* | План 2024г. |  | Факт 2024г. | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |  |  |  |  |  | Амортизация | Прибыль |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | АстПФ АО "QazaqGaz Aimaq", транспортировка товарного газа по распределительным системам для потребителей г. Астаны и Акмолинской области | "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в ПК "Нурлы" Кызылсуатского сельского округа Целиноградского района Акмолинской области" (СМР) (1-ый год реализации проекта) | тыс.м3 | 1 | 1 | 2024 год | - 13 279 692 | 1 099 765 |  | 1 099 765 | 0 |  | 212 219 | 1 164 698 |  |  |
| 2 |  | "Приобретение ГРПШ-13-2НУ-1" | шт | 1 | 1 |  |  | 5 277 |  | 5 277 | 0 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | "Установка защитных сооружений над газопроводами от линии электропередач в ж/м Интернациональный (пересечений=12, L=269 м)" (ПСД и СМР) | работа | 1 | 1 |  |  | 20 093 |  | 19 066 | -1 027 | Экономия в результате проведения тендерных процедур |  |  |  |  |
| 4 |  | "Строительство закольцовки газопроводов низкого давления Ду 63 мм между ШГРП-44 и ШГРП-45" (ПСД и СМР) | работа | 1 | 1 |  |  | 17 473 |  | 17 383 | -91 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | "Строительство закольцовки газопровода низкого давления ПЭ Ду 225 мм с Ду 160 мм между ШГРП 16 и 15" (ПСД и СМР) | работа | 1 | 1 |  |  | 9 169 |  | 9 126 | -43 | Экономия в результате проведения |  |  |  |  |
| 6 |  | "Строительство закольцовки газопровода низкого давления ПЭ ДУ 225 мм с Ду 160 мм и Ду 110 мм между ШГРП 20 и 21" (ПСД и СМР) | работа | 1 | 1 |  |  | 12 597 |  | 7 409 | -5 188 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | "Строительство закольцовки газопровода низкого давления ПЭ Ду 225 мм с Ду 160 мм, Ду 110 мм и Ду 90 мм между ШГРП 24, 25, 26 и 27" (ПСД и СМР) | работа | 1 | 1 |  |  | 47 059 |  | 44 201 | -2 858 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | "Строительство закольцовки газопровода низкого давления ПЭ Ду 225 мм с Ду 160 мм, Ду 160 мм и Ду 90 мм между ШГРП 36, 37, 38, 39, 40 и 19" (ПСД и СМР) | работа | 1 | 1 |  |  | 52 238 |  | 49 072 | -3 166 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | "Строительство закольцовки газопровода среднего давления Ду 225 мм ГРПШ-2 с газопроводом высокого давления (1,2 МПа) Ду 426 мм, с установкой ГРПШ" (ПСД и СМР) | работа | 1 | 1 |  |  | 117 894 |  | 109 930 | -7 963 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | "Строительство закольцовки газопроводов среднего давления между ГРП Коктал-1 и Коктал-3 Ду 225 мм" (ПСД) | работа | 1 | 1 |  |  | 4 360 |  | 3 924 | -436 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | "Строительство закольцовки газопроводов среднего давления Ду 160 мм между котельной АО "Астана-Энергия" ул.Шарбакты 34/1, с газопроводом среднего давления Гольф-клуба ж.м. Интернациональный Ду 225 мм" (ПСД) | работа | 1 | 1 |  |  | 8 281 |  | 7 453 | -828 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | "Строительство закольцовки газопроводов среднего давления Ду 225 мм Коктал-1 с газопроводом среднего давления Ду 160 мм Коктал-2" (ПСД) | работа | 1 | 1 |  |  | 4 788 |  | 4 310 | -479 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  | 1 398 994 |  | 1 376 916 | -22 078 |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы

| Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** |  |  |  |  |  |  |  | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  |  |  |
| Факт прошлого года | Факт текущего года | Факт прошлого года | Факт текущего года | План | Факт | Факт прошлого года | Факт текущего года |  |  |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **Инвестиционная программа Астанинского производственного филиала АО «QazaqGaz Aimaq» (ранее - АО «КазТрансГаз Аймак») утверждена на 2024-2028гг. с вводом в действие с 01.01.2024г. Филиал был создан 5 декабря 2019г. в рамках проводимой работы по газификации столицы. Эксплуатацию газораспределительных систем по г.Астана Филиал осуществляет с ноября 2020 г., по Акмолинской области с июля 2022 г. | В 2024 году в рамках инвестиционной программы выполнены мероприятия по строительству подводящего газопровода и газораспределительных сетей в населенном пункте Целиноградского района, по установке защитных сооружений над газопроводами от линии электропередач и по строительству закольцовки газопроводов низкого и среднего давления в г. Астане, что обеспечивает стабильность и безопасность подачи газа потребителям, снижает вероятность аварийных ситуаций на газораспредилительных системах, а также сокращение вредных выбросов в атмосферу и улучшение экологического климата. |
|  |  | 5,45% | 6,48% | 0,6% | 0,5% |  |  |  |  |

Инвестиционная программа Астанинского производственного филиала акционерного общества «ҚазТрансГаз Аймақ» на регулируемую услугу по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам на 2024-2028 годы для потребителей г. Астаны и Акмолинской области утверждена совместным приказом Министерства энергетики Республики Казахстан №424 от 29 ноября 2023 года и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Астане №110-ОД от 27 ноября 2023 года на общую сумму 4 522 462 тыс.тенге, в том числе на 2024 год – 1 398 994 тыс. тенге.

Инвестиционная программа реализуется за счет собственных средств в тарифе – амортизация, прибыль.

Мероприятия инвестиционной программы на 2024 год выполнены в полном объеме в соответствии с утвержденными показателями по программе на сумму 1 376 916 тыс. тенге, т.е. на 98,4%, экономия сложилась по результатам проведения тендерных процедур.

По результатам реализации инвестиционной программы 2024 года приобретен ГРПШ-13-2НУ-1, выполнены работы по строительству подводящего газопровода и газораспределительных сетей в ПК "Нурлы" Кызылсуатского сельского округа Целиноградского района Акмолинской области, монтированы защитные сооружения над газопроводами от линии электропередач в ж/м Интернациональный.

Выполнены работы по разработке проектно-сметных документаций с проведением комплексных вневедомственных экспертиз и дальнейшее строительство по следующим мероприятиям:

- Строительство закольцовки газопроводов низкого давления Ду 63 мм между ШГРП-44 и ШГРП-45;

- Строительство закольцовки газопровода низкого давления ПЭ Ду 225 мм с Ду 160 мм между ШГРП 16 и 15;

- Строительство закольцовки газопровода низкого давления ПЭ ДУ 225 мм с Ду 160 мм и Ду 110 мм между ШГРП 20 и 21;

- Строительство закольцовки газопровода низкого давления ПЭ Ду 225 мм с Ду 160 мм, Ду 110 мм и Ду 90 мм между ШГРП 24, 25, 26 и 27;

- Строительство закольцовки газопровода низкого давления ПЭ Ду 225 мм с Ду 160 мм, Ду 160 мм и Ду 90 мм между ШГРП 36, 37, 38, 39, 40 и 19

- Строительство закольцовки газопровода среднего давления Ду 225 мм ГРПШ-2 с газопроводом высокого давления (1,2 МПа) Ду 426 мм, с установкой ГРПШ.

Выполнены работы по разработке проектно-сметных документаций с проведением комплексных вневедомственных экспертиз по следующим мероприятиям:

- Строительство закольцовки газопроводов среднего давления между ГРП Коктал-1 и Коктал-3 Ду 225 мм;

- Строительство закольцовки газопроводов среднего давления Ду 160 мм между котельной АО "Астана-Энергия" ул.Шарбакты 34/1, с газопроводом среднего давления Гольф-клуба ж.м. Интернациональный Ду 225 мм;

- Строительство закольцовки газопроводов среднего давления Ду 225 мм Коктал-1 с газопроводом среднего давления Ду 160 мм Коктал-2.

Информация о соблюдении показателей качества, надежности регулируемых услуг и достижении эффективности деятельности субъекта естественной монополии

| № | Вес целевого показателя, % | Наименование данных | Единица измерения | Целевое значение, принятое на отчетный год | Фактическое значение за отчетный год | Значение показателей эффективности реализации | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Абсолютное отклонение |  |
| 1 | 79,87% | "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в ПК "Нурлы" Кызылсуатского сельского округа Целиноградского района Акмолинской области" (СМР) (1-ый год реализации проекта) | тысяч тенге | 1 099 765 | 1 099 765 | 0,00 | В 2024 году выполнены основные строительные и монтажные работы (СМР) на 80%. Срок реализация проекта строительства подводящего газопровода и газораспределительных сетей в ПК "Нурлы" в 2024-2025 гг. |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения: "Газификация ПК "Нурлы" Кызылсуатского сельского округа Целиноградского района Акмолинской области" | м | 67 937 | 71 078,93 | 3 141,93 |  |
| 2 | 0,38% | "Приобретение ГРПШ-13-2НУ-1" | тысяч тенге | 5 277 | 5 277 | 0,00 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения: "Установка ГРПШ после возгорания и аварийный запас" | шт | 1 | 1 | 0 |  |
| 3 | 1,38% | "Установка защитных сооружений над газопроводами от линии электропередач в ж/м Интернациональный (пересечений=12, L=269 м)" (ПСД и СМР) | тысяч тенге | 20 093 | 19 066 | -1 027 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения: "Монтаж защитных сооружений над газопроводоми в ж/м Интернациональный" | м | 269 | 283,5 | 14,5 |  |
| 4 | 1,26% | "Строительство закольцовки газопроводов низкого давления Ду 63 мм между ШГРП-44 и ШГРП-45" (ПСД и СМР) | тысяч тенге | 17 473 | 17 383 | -91 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения: "Бесперебойное газоснабжение в ж/м «Интернациональный» подключенные от ШГРП-44 и ШГРП-45 за счет строительства 565 м газопровода" | м | 565 | 683,95 | 118,95 |  |
| 5 | 0,66% | "Строительство закольцовки газопровода низкого давления ПЭ Ду 225 мм с Ду 160 мм между ШГРП 16 и 15" (ПСД и СМР) | тысяч тенге | 9 169 | 9 126 | -43 |  |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения: "Бесперебойное газоснабжение в ж/м Коктал-1 подключенные от ШГРП-16 и ШГРП-15 за счет строительства 100 м газопровода" | м | 100 | 134,74 | 34,74 |  |
| 6 | 0,54% | "Строительство закольцовки газопровода низкого давления ПЭ ДУ 225 мм с Ду 160 мм и Ду 110 мм между ШГРП 20 и 21" (ПСД и СМР) | тысяч тенге | 12 597 | 7 409 | -5 188 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения: "Бесперебойное газоснабжение в ж/м Промышленный подключенные от ШГРП-20 и ШГРП-21 за счет строительства 145 м газопровода" | м | 145 | 140 | -5 |  |
| 7 | 3,21% | "Строительство закольцовки газопровода низкого давления ПЭ Ду 225 мм с Ду 160 мм, Ду 110 мм и Ду 90 мм между ШГРП 24, 25, 26 и 27" (ПСД и СМР) | тысяч тенге | 47 059 | 44 201 | -2 858 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения: "Бесперебойное газоснабжение в ж/м Юго-Восток (левая сторона) подключенные от ШГРП-24, ШГРП-25, ШГРП-26 и ШГРП-27 за счет строительства 1010 м газопровода" | м | 1 010 | 1 013,65 | 3,65 |  |
| 8 | 3,56% | "Строительство закольцовки газопровода низкого давления ПЭ Ду 225 мм с Ду 160 мм, Ду 160 мм и Ду 90 мм между ШГРП 36, 37, 38, 39, 40 и 19" (ПСД и СМР) | тысяч тенге | 52 238 | 49 072 | -3 166 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения: "Бесперебойное газоснабжение в ж/м Юго-Восток (правая сторона) подключенные от ШГРП-36, ШГРП-37, ШГРП-38, ШРГП-39, ШГРП-40 и ШГРП-19 за счет строительства 970 м газопровода" | м | 970 | 901,85 | -68,15 |  |
| 9 | 7,98% | "Строительство закольцовки газопровода среднего давления Ду 225 мм ГРПШ-2 с газопроводом высокого давления (1,2 МПа) Ду 426 мм, с установкой ГРПШ" (ПСД и СМР) | тысяч тенге | 117 894 | 109 930 | -7 963 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения: "Бесперебойное газоснабжение котельной АО "Астана-Энергия", детского сада №59, школы №29 и населения от ГРПШ-1 и ГРПШ-2 за счет строительства 2190 м газопровода" | м | 2 190 | 1 654,72 | -535,28 |  |
| 10 | 0,28% | "Строительство закольцовки газопроводов среднего давления между ГРП Коктал-1 и Коктал-3 Ду 225 мм" (ПСД) | тысяч тенге | 4 360 | 3 924 | -436 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения: "Бесперебойное газоснабжение ЖК "Акниет-экспо", колледжа "URBAN", дома пристарелых, средней школы №1 и №40, школы-интернат №1, детского сада №39 и населения ж/м Коктал-1 за счет строительства 920 м газопровода" (ПСД) | шт | 1 | 1 | 0 |  |
| 11 | 0,54% | "Строительство закольцовки газопроводов среднего давления Ду 160 мм между котельной АО "Астана-Энергия" ул.Шарбакты 34/1, с газопроводом среднего давления Гольф-клуба ж.м. Интернациональный Ду 225 мм" (ПСД) | тысяч тенге | 8 281 | 7 453 | -828 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения: "Бесперебойное газоснабжение котельной АО "Астана-Энергия", Школы №57, ЖК "Привокзальный" и населения ж/м Промышленный за счет строительства 4025 м газопровода" | шт | 1 | 1 | 0 |  |
| 12 | 0,31% | "Строительство закольцовки газопроводов среднего давления Ду 225 мм Коктал-1 с газопроводом среднего давления Ду 160 мм Коктал-2" (ПСД) | тысяч тенге | 4 788 | 4 310 | -479 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения: "Бесперебойное газоснабжение соц.объектов и населения ж/м Коктал-1 и Коктал-2 (ЖК Акниет, Колледж URBAN, дом пристарелых, средняя школа №1, школа-лицей №40, детский сад №85) за счет строительства 1150 м газопровода" | шт | 1 | 1 | 0 |  |

Актюбинский производственный филиал

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе

| № п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг |  |  |  |  |  | Отчет о прибылях и убытках | Сумма инвестиционной программы |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства |
|  |  |  |  | План | Факт |  |  |  |  |  |  | Амортизация | Прибыль |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | АПФ АО "QazaqGaz Aimaq", транспортировка товарного газа по распределительным трубопроводам для потребителей Актюбинской области | Проект "Проект "Газификация Актюбинской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  | 1 030 424 | 1 030 424 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с.Кожасай Мугалжарского района | м | 13 521 | 13 521 | 2024 |  | 1 030 424 | 1 030 424 | 0 |  | 232 297 | 798 127 |  |  |
| 2 |  | Проект "Здания и сооружения Актюбинского производственного филиала" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  | 159 543 | 159 543 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Капитальный ремонт административного здания Хромтауского ГХ | объект | 1 | 1 | 2024 |  | 86 659 | 86 659 | 0 |  | 19 536 | 67 123 |  |  |
| 2.2 |  | Ремонт административного здания Мугалжарского ГХ, г.Кандыагаш | объект | 1 | 1 |  |  | 36 167 | 36 167 | 0 |  | 8 153 | 28 014 |  |  |
| 2.3 |  | Ремонт административного здания Темирского ГХ, п.Шубаркудук | объект | 1 | 1 |  |  | 36 717 | 36 717 | 0 |  | 8 277 | 28 440 |  |  |
| 3 |  | Проект "Модернизация сетей Актюбинской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  | 1 984 119 | 1 984 119 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Разработка ПИР по проекту Модернизация газораспределительных сетей г.Шалкар (3 очередь) | шт | 1 | 1 | 2024 |  | 13 452 | 13 452 | 0 |  | 3 033 | 10 419 |  |  |
| 3.2 |  | СМР по проекту Модернизация газопроводов высокого, среднего давления с закольцовкой п.Акжар, ж/м Акжар-2, с.Каргалинское, п.Заречный-1, п. Заречный-2 (2 очередь) | м | 6 250,0 | 6 250,0 |  |  | 202 457 | 202 457 | 0 |  | 45 642 | 156 815 |  |  |
| 3.3 |  | Разработка ПИР по проекту Модернизация газораспределительного газопровода среднего давления от ул.Сеитовой до 12 мкр. С установкой ГРПШ-15-1Н-У1 с закольцовкой с полиэтиленовым газопроводом низкого давления до пр-т Санкибай-батыра в г.Актобе | шт | 1 | 1 |  |  | 30 957 | 30 957 | 0 |  | 6 979 | 23 978 |  |  |
| 3.4 |  | Разработка ПИР по проекту Модернизация распределительного газопровода низкого давления 1 мкр. г.Актобе | шт | 1 | 1 |  |  | 12 758 | 12 758 | 0 |  | 2 876 | 9 882 |  |  |
| 3.5 |  | Разработка ПИР по проекту Модернизация распределительного газопровода низкого давления 3 мкр. г.Актобе | шт | 1 | 1 |  |  | 13 066 | 13 066 | 0 |  | 2 946 | 10 121 |  |  |
| 3.6 |  | СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей г.Шалкар (1 очередь) | м | 35 000 | 35 000 |  |  | 1 228 029 | 1 228 029 | 0 |  | 276 845 | 951 184 |  |  |
| 3.7 |  | СМР по проекту Модернизация газопроводов высокого, среднего давления с закольцовкой п.Акжар, ж/м Акжар-2, с.Каргалинское, п.Заречный-1, п. Заречный-2 (1очередь) | м | 4 938 | 7 019,8 |  |  | 483 399 | 483 399 | 0 |  | 108 977 | 374 423 |  |  |
| 4 |  | Проект "Техническое перевооружение, обновление и создание новых активов Актюбинского производственного филиала" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 1 420 261 | 1 418 657 | - 1 604 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Перекладка подземного, надземного газопровода высокого, среднего и низкого давления: |  |  |  | 2024 |  | 1 282 887 | 1 282 887 | 0 |  |  |  | - |  |
| 4.1 |  | СМР по проекту Замена ГРП №33 на ПГБ с изменением места расположения и перекладкой подземного газопровода среднего давления до ТРЦ "Керуен-Сити" г.Актобе (3-ий пусковой комплекс) | объект | 4 116 | 4 718 |  |  | 556 409 | 556 409 | 0 |  | 125 436 | 430 973 |  |  |
| 4.2 |  | СМР по проекту Перекладка газопровода кв.Перова, пр.Победы, ул.Белинского в г.Актобе | м | 373 | 406 |  |  | 14 977 | 14 977 | 0 |  | 3 376 | 11 600 |  |  |
| 4.3 |  | Разработка ПИР по проекту Перекладка стального газопровода высокого давления Ф108мм до ГРПШ № 53, 54 ул.Сатпаева - кв.Энергетиков п.Каргала | шт | 1 | 1 |  |  | 11 014 | 11 014 | 0 |  | 2 483 | 8 531 |  |  |
| 4.4 |  | СМР по проекту Перекладка надземного газопровода на полиэтилен ул.Жангельдина до ГРП-7, г.Алга | м | 560 | 571,5 |  |  | 8 717 | 8 717 | 0 |  | 1 965 | 6 752 |  |  |
| 4.5 |  | СМР по проекту Перекладка надземного газопровода низкого давления на полиэтилен ф200мм по ул. Иманова в с. Сарыжар, Мартукского района | м | 200 | 222,08 |  |  | 7 119 | 7 119 | 0 |  | 1 605 | 5 514 |  |  |
| 4.6 |  | СМР по проекту Замена ГРП №33 на ПГБ с изменением места расположения и перекладкой подземного газопровода среднего давления до ТРЦ "Керуен-Сити" г.Актобе (2-ой пусковой комплекс) | м | 3 913 | 3 913 |  |  | 684 651 | 684 651 | 0 |  | 154 347 | 530 304 |  |  |
| 5 |  | Закольцовка газопровода: |  |  | - |  |  | 20 796 | 20 796 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Разработка ПИР по проекту Закольцовка газопровода низкого давления в мкр.Юго-Запад 1-2 г.Актобе | шт | 1 | 1 | 2024 |  | 4 886 | 4 886 | 0 |  | 1 102 | 3 785 |  |  |
| 5.2 |  | СМР по проекту Закольцовка газопровода низкого давления в мкр.Юго-Запад 1-2 г.Актобе | м | 1 107 | 1 121 |  |  | 15 910 | 15 910 | 0 |  | 3 587 | 12 323 |  |  |
| 6 |  | Замена ГРП: |  |  |  |  |  | 17 251 | 17 251 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | СМР по проекту Замена ГРП №1 на ПГБ-15-2Н-У1 мкр.Дружба, г.Кандыагаш | шт | 1 | 1 | 2024 |  | 14 600 | 14 600 | 0 |  | 3 291 | 11 309 |  |  |
| 6.2 |  | Разработка ПИР по проекту Замена ГРП №12 на ПГБ-15-2Н-У1 ул.Спортивная, г.Кандыагаш | шт | 1 | 1 |  |  | 2 650 | 2 650 | 0 |  | 597 | 2 053 |  |  |
| 7 |  | Замена ГРПШ: |  |  |  |  |  | 10 143 | 10 143 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | СМР по проекту Замена ГРПШ-14 на ГРПШ-13-1Н-У1 по ул.Тайманова с.Каргалинское | шт | 1 | 1 | 2024 |  | 2 255 | 2 255 | 0 |  | 508 | 1 747 |  |  |
| 7.2 |  | Разработка ПИР по проекту Замена ГРПШ на ГРПШ-15-1Н-У1 п.Украинка | шт | 1 | 1 |  |  | 2 886 | 2 886 | 0 |  | 651 | 2 235 |  |  |
| 7.3 |  | СМР по проекту Замена ГРПШ №32 на ГРПШ-13-1Н-У1 в п.Сарыжар, Мартукского района. | шт. | 1 | 1 |  |  | 2 560 | 2 560 | 0 |  | 577 | 1 983 |  |  |
| 7.4 |  | СМР по проекту Замена ШП-4 на ГРПШ-13-1Н-У1 по ул.Шиловского 7 г.Хромтау | шт | 1 | 1 |  |  | 2 441 | 2 441 | 0 |  | 550 | 1 891 |  |  |
| 8 |  | Восстановление ЭХЗ по г.Актобе: |  |  |  |  |  | 83 904 | 83 904 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | СМР по проекту Восстановление ЭХЗ подводящего газопровода п.Кызылсу г.Хромтау | шт | 1 | 1 |  |  | 10 009 | 10 009 | 0 |  | 2 256 | 7 752 |  |  |
| 8.2 |  | СМР по проекту Восстановление ЭХЗ п.Кызылсу Хромтауского района | шт | 1 | 1 |  |  | 7 757 | 7 757 | 0 |  | 1 749 | 6 008 |  |  |
| 8.3 |  | Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ по ул.Бр. Жубановых,22 г.Хромтау | шт | 1 | 1 |  |  | 1 670 | 1 670 | 0 |  | 377 | 1 294 |  |  |
| 8.4 |  | Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ по ул.Бекешева г. Хромтау | шт | 1 | 1 |  |  | 1 670 | 1 670 | 0 |  | 377 | 1 294 |  |  |
| 8.5 |  | Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ по ул.Каржауова г.Хромтау | шт | 1 | 1 |  |  | 1 670 | 1 670 | 0 |  | 377 | 1 294 |  |  |
| 8.6 |  | Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ ГРП№1 г.Хромтау | шт | 1 | 1 |  |  | 1 670 | 1 670 | 0 |  | 377 | 1 294 |  |  |
| 8.7 |  | СМР по проекту Восстановление ЭХЗ газопровода Хромтау - Батамша-1 | шт | 1 | 1 |  |  | 9 944 | 9 944 | 0 |  | 2 242 | 7 702 |  |  |
| 8.8 |  | СМР по проекту Восстановление ЭХЗ Сады-огороды г.Хромтау | шт | 1 | 1 |  |  | 10 094 | 10 094 | 0 |  | 2 276 | 7 819 |  |  |
| 8.9 |  | Разработка ПИР по проекту восстановление ЭХЗ ул.Турксиба 2 в г.Актобе | шт | 1 | 1 |  |  | 1 764 | 1 764 | 0 |  | 398 | 1 366 |  |  |
| 8.10 |  | СМР по проекту Восстановление ЭХЗ ул.Турксиба 2 в г.Актобе | шт | 1 | 1 |  |  | 7 348 | 7 348 | 0 |  | 1 656 | 5 691 |  |  |
| 8.11 |  | Разработка ПИР по проекту восстановление ЭХЗ ул.Тамдинская 22 в г.Актобе | шт | 1 | 1 |  |  | 1 764 | 1 764 | 0 |  | 398 | 1 366 |  |  |
| 8.12 |  | СМР по проекту Восстановление ЭХЗ ул.Тамдинская 22 в г.Актобе | шт | 1 | 1 |  |  | 8 051 | 8 051 | 0 |  | 1 815 | 6 236 |  |  |
| 8.13 |  | Разработка ПИР по проекту восстановление ЭХЗ ул.Кленовая 12 в г.Актобе | шт | 1 | 1 |  |  | 1 764 | 1 764 | 0 |  | 398 | 1 366 |  |  |
| 8.14 |  | СМР по проекту Восстановление ЭХЗ ул.Кленовая 12 в г.Актобе | шт | 1 | 1 |  |  | 8 154 | 8 154 | 0 |  | 1 838 | 6 316 |  |  |
| 8.15 |  | Разработка ПИР Восстановление ЭХЗ пионер лагерь Мугоджары-Бадамша в ГРП№1 в с.Бадамша, Каргалинского района | шт | 1 | 1 |  |  | 1 670 | 1 670 | 0 |  | 377 | 1 294 |  |  |
| 8.16 |  | СМР по проекту Восстановление ЭХЗ пионер лагерь Мугоджары-Бадамша в ГРП№1 в с.Бадамша, Каргалинского района | шт | 1 | 1 |  |  | 8 904 | 8 904 | 0 |  | 2 007 | 6 896 |  |  |
| 9 |  | Прочие машины и оборудование |  |  |  |  |  | 5 280 | 3 676 | - 1 604 |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | Дизельно-генераторная установка на колесной базе | шт | 1 | 1 |  |  | 4 286 | 2 795 | - 1 490 | экономия тендерных процедур | 630 | 2 165 |  |  |
| 9.2 |  | Аппарат воздушно-плазменной резки | шт | 1 | 1 |  |  | 339 | 301 | - 38 |  | 68 | 233 |  |  |
| 9.3 |  | Сварочный аппарат | шт | 2 | 2 |  |  | 655 | 580 | - 75 |  | 131 | 449 |  |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  | - 13 279 692 | 4 594 347 | 4 592 743 | - 1 604 |  | 1 035 381 | 3 557 361 |  |  |

Продолжение таблицы

| Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе |  |  |  |  |  |  |  | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  |  |  |
| Факт прошлого года | Факт текущего года | Факт прошлого года | Факт текущего года | План | Факт | Факт прошлого года | Факт текущего года |  |  |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Мыло - 9,3 кг; Ветошь - 6,2 кг; Сальниковая набивка - 3 кг; Краска - 170 кг; Изоляционная лента - 46,5 кг; Паронит - 1,5 кг; переход ПЭ - 62 шт, тройник ПЭ - 62 шт, Провод/кабель эл. - 77 м. | Мыло - 4,6 кг; Ветошь - 3,0 кг; Сальниковая набивка - 1,5 кг; Краска - 84,5 кг; Изоляционная лента - 23 кг; Паронит - 0,8 кг; переход ПЭ - 30 шт, тройник ПЭ - 30 шт, Провод/кабель эл. - 38 м. |  |  |  |  |  |  |  | Улучшение производственных показателей, улучшение качества предоставляемых услуг, обеспечение бесперебойного и безаварийного режима транспортировки газа |
|  |  | 2,28% | 2,34% | 1,73% | 1,72% | 0 | 0 |  |  |

Инвестиционная программа «Газификация, техническое перевооружение газораспределительных систем Актюбинского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» на 2021-2026 годы» утверждена совместным приказом Министерства энергетики РК от 11.11.2020 г № 381 и ДКРЕМ по Актюбинской области от 21.09.2020 г № 93-ОД на общую сумму 17 166 812 тыс. тенге, в том числе на 2024 г – 4 594 347 тыс. тенге.

Инвестиционная программа реализуется за счет собственных средств в тарифе – амортизация, прибыль.

Мероприятия инвестиционной программы на 2024 год выполнены на сумму 4 592 743 тыс. тенге т.е. на 99,9%, экономия сложилась в результате тендерных процедур.

Выполнены работы по газификации 13,5 км. сетей; модернизации 48,5 км. cетей; отремонтированы 3 эксплуатационные базы; переложено 9,8 км. Газопровода; закольцовано 1,1 км. Газопроводов; проведена замена 1 ГРП, 3 ГРПШ; восстановлено 8 станций электрохимической защиты. Покупка дизельно-генераторной установки на колесной базе в количестве 1 шт.; аппарата воздушно-плазменной резки в количестве 1 шт., сварочных аппаратов в количестве 2 шт.

Информация о соблюдении показателей качества, надежности регулируемых услуг и достижении эффективности деятельности субъекта естественной монополии

| № п/п | Вес целевого показателя, в процентах | Наименование данных | Единица измерения | Принято на отчетный год | Фактически за отчетный год | Значение показателей эффективности реализации (Абсолютное отклонение) | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 22% | Мероприятие "Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с.Кожасай Мугалжарского района" | тысяч тенге | 1 030 424 | 1 030 424 | 0,00 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Мероприятие "СМР по проекту Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с.Кожасай Мугалжарского района" | м | 13 521 | 13 521 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Технадзор" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Авторский надзор" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
| 2. | 1,9% | Мероприятие "Капитальный ремонт административного здания Хромтауского ГХ" | тысяч тенге | 86 659 | 86 659 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Мероприятие "Капитальный ремонт административного здания Хромтауского ГХ" | объект | 1 | 1 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Технадзор" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Авторский надзор" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
| 3. | 0,8% | Мероприятие "Ремонт административного здания Мугалжарского ГХ, г.Кандыагаш" | тысяч тенге | 36 167 | 36 167 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Мероприятие "Ремонт административного здания Мугалжарского ГХ, г.Кандыагаш" | объект | 1 | 1 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Технадзор" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Авторский надзор" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
| 4. | 0,8% | Мероприятие "Ремонт административного здания Темирского ГХ, п.Шубаркудук" | тысяч тенге | 36 717 | 36 717 | 0,00 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Мероприятие "Ремонт административного здания Темирского ГХ, п.Шубаркудук" | объект | 1 | 1 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Технадзор" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Авторский надзор" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
| 5. | 0,3% | Мероприятие "Разработка ПИР по проекту Модернизация газораспределительных сетей г.Шалкар (3 очередь)" | тысяч тенге | 13 452 | 13 452 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Разработка ПСД" | работа | 1 | 1 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Услуги по проведению вневедомственной экспертизы" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
| 6. | 4,4% | СМР по проекту Модернизация газопроводов высокого, среднего давления с закольцовкой п.Акжар, ж/м Акжар-2, с.Каргалинское, п.Заречный-1, п. Заречный-2 (2 очередь) | тысяч тенге | 202 457 | 202 457 | - 0,00 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Мероприятие "СМР по проекту Модернизация газопроводов высокого, среднего давления с закольцовкой п.Акжар, ж/м Акжар-2, с.Каргалинское, п.Заречный-1, п. Заречный-2 (2 очередь)" | м | 6 250 | 6 250 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Технадзор" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Авторский надзор" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
| 7. | 0,7% | Мероприятие "Разработка ПИР по проекту Модернизация газораспределительного газопровода среднего давления от ул.Сеитовой до 12 мкр. С установкой ГРПШ-15-1Н-У1 с закольцовкой с полиэтиленовым газопроводом низкого давления до пр-т Санкибай-батыра в г.Актобе " | тысяч тенге | 30 957 | 30 957 | 0,00 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Разработка ПСД" | работа | 1 | 1 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Услуги по проведению вневедомственной экспертизы" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
| 8. | 0,3% | Мероприятие "Разработка ПИР по проекту Модернизация распределительного газопровода низкого давления 1 мкр. г.Актобе" | тысяч тенге | 12 758 | 12 758 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Разработка ПСД" | работа | 1 | 1 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Услуги по проведению вневедомственной экспертизы" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
| 9. | 0,3% | Мероприятие "Разработка ПИР по проекту Модернизация распределительного газопровода низкого давления 3 мкр. г.Актобе" | тысяч тенге | 13 066 | 13 066 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Разработка ПСД" | работа | 1 | 1 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Услуги по проведению вневедомственной экспертизы" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
| 10. | 26,7% | Мероприятие "СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей г.Шалкар (1 очередь)" | тысяч тенге | 1 228 029 | 1 228 029 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Мероприятие "СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей г.Шалкар (1 очередь)" | м | 35000 | 35000 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Технадзор" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Авторский надзор" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
| 11. | 10,5% | Мероприятие "СМР по проекту Модернизация газопроводов высокого, среднего давления с закольцовкой п.Акжар, ж/м Акжар-2, с.Каргалинское, п.Заречный-1, п. Заречный-2 (1очередь)" | тысяч тенге | 483 399 | 483 399 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Мероприятие "СМР по проекту Модернизация газопроводов высокого, среднего давления с закольцовкой п.Акжар, ж/м Акжар-2, с.Каргалинское, п.Заречный-1, п. Заречный-2 (1очередь)" | м | 4 938 | 7 020 | 2 081,77 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Технадзор" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Авторский надзор" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
| 12. | 12,1% | Мероприятие "СМР по проекту Замена ГРП №33 на ПГБ с изменением места расположения и перекладкой подземного газопровода среднего давления до ТРЦ "Керуен-Сити" г.Актобе (3-ий пусковой комплекс)" | тысяч тенге | 556 409 | 556 409 | 0,00 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Мероприятие "СМР по проекту Замена ГРП №33 на ПГБ с изменением места расположения и перекладкой подземного газопровода среднего давления до ТРЦ "Керуен-Сити" г.Актобе (3-ий пусковой комплекс)" | объект | 4 116 | 4 718 | 602,00 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Технадзор" | работа | 1 | 1 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Авторский надзор" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
| 13. | 0,3% | Мероприятие "СМР по проекту Перекладка газопровода кв.Перова, пр.Победы, ул.Белинского в г.Актобе" | тысяч тенге | 14 977 | 14 977 | 0,00 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Мероприятие "СМР по проекту Перекладка газопровода кв.Перова, пр.Победы, ул.Белинского в г.Актобе" | м | 373 | 406 | 33,00 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Технадзор" | работа | 1 | 1 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Авторский надзор" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
| 14. | 0,2% | Мероприятие "Разработка ПИР по проекту Перекладка стального газопровода высокого давления Ф108мм до ГРПШ № 53, 54 ул.Сатпаева - кв.Энергетиков п.Каргала" | тысяч тенге | 11 014 | 11 014 | 0,00 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Разработка ПСД" | работа | 1 | 1 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Услуги по проведению вневедомственной экспертизы" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
| 15. | 0,2% | Мероприятие "СМР по проекту Перекладка надземного газопровода на полиэтилен ул.Жангельдина до ГРП-7, г.Алга" | тысяч тенге | 8 717 | 8 717 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Мероприятие "СМР по проекту Перекладка надземного газопровода на полиэтилен ул.Жангельдина до ГРП-7, г.Алга" | м | 560 | 571,5 | 11,50 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Технадзор" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Авторский надзор" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
| 16. | 0,2% | Мероприятие "СМР по проекту Перекладка надземного газопровода низкого давления на полиэтилен ф200мм по ул. Иманова в с. Сарыжар, Мартукского района" | тысяч тенге | 7 119 | 7 119 | 0,00 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Мероприятие "СМР по проекту Перекладка надземного газопровода низкого давления на полиэтилен ф200мм по ул. Иманова в с. Сарыжар, Мартукского района" | м | 200 | 222,08 | 22,08 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Технадзор" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Авторский надзор" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
| 17. | 14,9% | Мероприятие "СМР по проекту Замена ГРП №33 на ПГБ с изменением места расположения и перекладкой подземного газопровода среднего давления до ТРЦ "Керуен-Сити" г.Актобе (2-ой пусковой комплекс)" | тысяч тенге | 684 651 | 684 651 | 0,00 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - Мероприятие "СМР по проекту Замена ГРП №33 на ПГБ с изменением места расположения и перекладкой подземного газопровода среднего давления до ТРЦ "Керуен-Сити" г.Актобе (2-ой пусковой комплекс)" | м | 3913 | 3913 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Технадзор" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Авторский надзор" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
| 18. | 0,1% | Мероприятие "Разработка ПИР по проекту Закольцовка газопровода низкого давления в мкр.Юго-Запад 1-2 г.Актобе" | тысяч тенге | 4 886 | 4 886 | - 0,00 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Разработка ПСД" | работа | 1 | 1 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Услуги по проведению вневедомственной экспертизы" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
| 19. | 0,3% | Мероприятие "СМР по проекту Закольцовка газопровода низкого давления в мкр.Юго-Запад 1-2 г.Актобе" | тысяч тенге | 15 910 | 15 910 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Мероприятие "СМР по проекту Закольцовка газопровода низкого давления в мкр.Юго-Запад 1-2 г.Актобе" | м | 1107 | 1121 | 14,00 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Технадзор" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Авторский надзор" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
| 20. | 0,3% | Мероприятие "СМР по проекту Замена ГРП №1 на ПГБ-15-2Н-У1 мкр.Дружба, г.Кандыагаш" | тысяч тенге | 14 600 | 14 600 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Мероприятие "СМР по проекту Замена ГРП №1 на ПГБ-15-2Н-У1 мкр.Дружба, г.Кандыагаш" | шт | 1 | 1 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Технадзор" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Авторский надзор" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
| 21. | 0,1% | Мероприятие "Разработка ПИР по проекту Замена ГРП №12 на ПГБ-15-2Н-У1 ул.Спортивная, г.Кандыагаш" | тысяч тенге | 2 650 | 2 650 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Разработка ПСД" | работа | 1 | 1 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Услуги по проведению вневедомственной экспертизы" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
| 22. | 0,0% | Мероприятие "СМР по проекту Замена ГРПШ-14 на ГРПШ-13-1Н-У1 по ул.Тайманова с.Каргалинское" | тысяч тенге | 2 255 | 2 255 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Мероприятие "СМР по проекту Замена ГРПШ-14 на ГРПШ-13-1Н-У1 по ул.Тайманова с.Каргалинское" | шт | 1 | 1 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Технадзор" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Авторский надзор" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
| 23. | 0,1% | Мероприятие "Разработка ПИР по проекту Замена ГРПШ на ГРПШ-15-1Н-У1 п.Украинка" | тысяч тенге | 2 886 | 2 886 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Разработка ПСД" | работа | 1 | 1 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Услуги по проведению вневедомственной экспертизы" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
| 24. | 0,1% | Мероприятие "СМР по проекту Замена ГРПШ №32 на ГРПШ-13-1Н-У1 в п.Сарыжар, Мартукского района." | тысяч тенге | 2 560 | 2 560 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Мероприятие "СМР по проекту Замена ГРПШ №32 на ГРПШ-13-1Н-У1 в п.Сарыжар, Мартукского района." | шт. | 1 | 1 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Технадзор" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Авторский надзор" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
| 25. | 0,1% | Мероприятие "СМР по проекту Замена ШП-4 на ГРПШ-13-1Н-У1 по ул.Шиловского 7 г.Хромтау" | тысяч тенге | 2 441 | 2 441 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Мероприятие "СМР по проекту Замена ШП-4 на ГРПШ-13-1Н-У1 по ул.Шиловского 7 г.Хромтау" | шт | 1 | 1 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Технадзор" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Авторский надзор" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
| 26. | 0,2% | Мероприятие " СМР по проекту Восстановление ЭХЗ подводящего газопровода п.Кызылсу г.Хромтау" | тысяч тенге | 10 009 | 10 009 | 0,00 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Мероприятие " СМР по проекту Восстановление ЭХЗ подводящего газопровода п.Кызылсу г.Хромтау" | шт | 1 | 1 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Технадзор" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Авторский надзор" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
| 27. | 0,2% | Мероприятие "СМР по проекту Восстановление ЭХЗ п.Кызылсу Хромтауского района" | тысяч тенге | 7 757 | 7 757 | 0,00 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Мероприятие "СМР по проекту Восстановление ЭХЗ п.Кызылсу Хромтауского района" | шт. | 1 | 1 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Технадзор" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Авторский надзор" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
| 28. | 0,0% | Мероприятие "Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ по ул.Бр. Жубановых,22 г.Хромтау" | тысяч тенге | 1 670 | 1 670 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Разработка ПСД" | работа | 1 | 1 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Услуги по проведению вневедомственной экспертизы" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
| 29. | 0,0% | Мероприятие "Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ по ул.Бекешева г. Хромтау" | тысяч тенге | 1 670 | 1 670 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Разработка ПСД" | работа | 1 | 1 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Услуги по проведению вневедомственной экспертизы" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
| 30. | 0,0% | Мероприятие "Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ по ул.Каржауова г.Хромтау" | тысяч тенге | 1 670 | 1 670 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Разработка ПСД" | работа | 1 | 1 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Услуги по проведению вневедомственной экспертизы" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
| 31. | 0,0% | Мероприятие "Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ ГРП№1 г.Хромтау" | тысяч тенге | 1 670 | 1 670 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Разработка ПСД" | работа | 1 | 1 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Услуги по проведению вневедомственной экспертизы" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
| 32. | 0,2% | Мероприятие "СМР по проекту Восстановление ЭХЗ газопровода Хромтау - Батамша-1" | тысяч тенге | 9 944 | 9 944 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Мероприятие "СМР по проекту Восстановление ЭХЗ газопровода Хромтау - Батамша-1" | шт | 1 | 1 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Технадзор" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Авторский надзор" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
| 33. | 0,2% | Мероприятие "СМР по проекту Восстановление ЭХЗ Сады-огороды г.Хромтау" | тысяч тенге | 10 094 | 10 094 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Мероприятие "СМР по проекту Восстановление ЭХЗ Сады-огороды г.Хромтау" | шт | 1 | 1 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Технадзор" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Авторский надзор" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
| 34. | 0,0% | Мероприятие "Разработка ПИР по проекту восстановление ЭХЗ ул.Турксиба 2 в г.Актобе" | тысяч тенге | 1 764 | 1 764 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Разработка ПСД" | работа | 1 | 1 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Услуги по проведению вневедомственной экспертизы" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
| 35. | 0,2% | Мероприятие "СМР по проекту Восстановление ЭХЗ ул.Турксиба 2 в г.Актобе" | тысяч тенге | 7 348 | 7 348 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Мероприятие "СМР по проекту Восстановление ЭХЗ Сады-огороды г.Хромтау" | шт | 1 | 1 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Технадзор" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Авторский надзор" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
| 36. | 0,0% | Мероприятие "Разработка ПИР по проекту восстановление ЭХЗ ул.Тамдинская 22 в г.Актобе" | тысяч тенге | 1 764 | 1 764 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Разработка ПСД" | работа | 1 | 1 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Услуги по проведению вневедомственной экспертизы" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
| 37. | 0,2% | Мероприятие "СМР по проекту Восстановление ЭХЗ ул.Тамдинская 22 в г.Актобе" | тысяч тенге | 8 051 | 8 051 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Мероприятие "СМР по проекту Восстановление ЭХЗ ул.Тамдинская 22 в г.Актобе" | шт | 1 | 1 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Технадзор" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Авторский надзор" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
| 38. | 0,0% | Мероприятие "Разработка ПИР по проекту восстановление ЭХЗ ул.Кленовая 12 в г.Актобе" | тысяч тенге | 1 764 | 1 764 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Разработка ПСД" | работа | 1 | 1 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Услуги по проведению вневедомственной экспертизы" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
| 39. | 0,2% | Мероприятие "СМР по проекту Восстановление ЭХЗ ул.Кленовая 12 в г.Актобе" | тысяч тенге | 8 154 | 8 154 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Мероприятие "СМР по проекту Восстановление ЭХЗ ул.Кленовая 12 в г.Актобе" | шт | 1 | 1 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Технадзор" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Авторский надзор" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
|  | 0,0% | Мероприятие "Разработка ПИР Восстановление ЭХЗ пионер лагерь Мугоджары-Бадамша в ГРП№1 в с.Бадамша, Каргалинского района" | тысяч тенге | 1 670 | 1 670 | - | достигнут |
| 40. |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Разработка ПСД" | работа | 1 | 1 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Услуги по проведению вневедомственной экспертизы" | услуга | 1 | 1 | - | достигнут |
| 41. | 0,2% | Мероприятие "СМР по проекту Восстановление ЭХЗ пионер лагерь Мугоджары-Бадамша в ГРП№1 в с.Бадамша, Каргалинского района" | тысяч тенге | 8 904 | 8 904 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Мероприятие "СМР по проекту Восстановление ЭХЗ пионер лагерь Мугоджары-Бадамша в ГРП№1 в с.Бадамша, Каргалинского района | шт | 1 | 1 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Технадзор" | услуга | 0 | 0 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Авторский надзор" | услуга | 0 | 0 | - | достигнут |
| 42. | 0,1% | Дизельно-генераторная установка на колесной базе | тысяч тенге | 4 286 | 2 795 | - 1 490,44 | достигнут |
|  |  |  | шт | 1 | 1 | - | достигнут |
| 43. | 0,0% | Аппарат воздушно-плазменной резки | тысяч тенге | 339 | 301 | - 38,36 | достигнут |
|  |  |  | шт | 1 | 1 | - | достигнут |
| 44. | 0,0% | Сварочный аппарат | тысяч тенге | 655 | 580 | - 75,36 | достигнут |
|  |  |  | шт | 2 | 2 | - | достигнут |

Восточно-Казахстанский производственный филиал

| № п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) |  |  |  |  |  |  |  | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предос тавления услуги в рамках ИП | Отчет о прибылях и убытках* | План 2024г. |  | Факт 2024г. | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |  |  |  |  |  | Амортизация | Прибыль |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | ВКПФ АО "QazaqGaz Aimaq", транспортировка товарного газа по распределительным трубопроводам для потребителей Восточно-Казахстанской области | Разработка ПСД "Модернизация системы газоснабжения г.Зайсан" |  |  |  | 2024 год | - 13 279 692 | 6 305,51 |  | 6 305,51 | 0 |  | 6 305,51 |  |  |  |
| 1.1 |  | Разработка ПСД "Строительство системы газоснабжения г.Зайсан 1-этап, Участок ул. Конаева угол ул. Ибраева г.Зайсан" с проведением комплексной вневедомственной экспертизы | услуга | 1 | 1 |  |  | 2 960,21 |  | 2 960,21 | 0 |  | 2 960,21 |  |  |  |
| 1.2 |  | Разработка ПСД "Модернизация системы газоснабжения г.Зайсан 2-этап, Участок ул. Ногайбая батыра угол ул. Акын Асет" с проведением комплексной вневедомственной экспертизы | услуга | 1 | 1 |  |  | 2 030,01 |  | 2 030,01 | 0 |  | 2 030,01 |  |  |  |
| 1.3 |  | Разработка ПСД "Модернизация системы газоснабжения г.Зайсан 3-этап, участок ул. Жаксылыкова уг. ул. 15- Шартты и Участок ул. Ногайбай батыра угол ул. Астана" с проведением комплексной вневедомственной экспертизы | услуга | 1 | 1 |  |  | 1 315,29 |  | 1 315,29 | 0 |  | 1 315,29 |  |  |  |
| 2 |  | Приобретение основных средств |  |  |  |  |  | 2 900,55 |  | 2 890,00 | -10,55 |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Течеискатель для проверки исправности теплоэнергетического оборудования Успех ТПТ | шт | 1 | 1 |  |  | 2 900,55 |  | 2 890,00 | -10,55 | Экономия в результате проведения тендерных процедур | 2 890,00 |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  | 9 206,06 |  | 9 195,51 | -10,55 |  | 9 195,51 |  |  |  |

Продолжение таблицы

| Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** |  |  |  |  |  |  |  | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  |  |  |
| Факт прошлого года | Факт текущего года | Факт прошлого года | Факт текущего года | План | Факт | Факт прошлого года | Факт текущего года |  |  |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| - | - | 5,7% | 6,1% | 7,6% | 35,8% | - | - |  |  |

Инвестиционная программа Восточно-Казахстанского производственного филиала АО «QazaqGaz Aimaq» на услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Восточно-Казахстанской области утверждена совместным приказом Министерства энергетики Республики Казахстан №478 от 23 декабря 2024 года и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области №282-ОД от 12 декабря 2024 года о внесении изменений в совместный приказ первого вице-министра энергетики Республики Казахстан от 30 ноября 2022 года №393 и руководителя Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области от 15 ноября 2022 года 240-ОД «Об утверждении инвестиционной программы Восточно-Казахстанского производственного филиала АО «ҚазТрансГаз Аймақ» на услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам на 2023-2027 годы», на общую сумму 61 215,47 тыс. тенге, в том числе на 2024 г – 9 206,06 тыс. тенге.

Инвестиционная программа реализуется за счет собственных средств в тарифе – амортизация, прибыль.

Мероприятия инвестиционной программы на 2024 год выполнены в полном объеме в соответствии с утвержденными показателями по программе на сумму 9 195,51 тыс. тенге, т.е. на 99,9%, экономия сложилась по результатам проведения тендерных процедур.

По результатам реализации инвестиционной программы 2024 года приобретен течеискатель для проверки исправности теплоэнергетического оборудования ТПТ "Успех", выполнены работы по разработке проектно-сметных документаций с проведением комплексных вневедомственных экспертиз по следующим этапам:

- Строительство системы газоснабжения г.Зайсан 1-этап, Участок ул. Конаева угол ул. Ибраева г.Зайсан;

- Модернизация системы газоснабжения г.Зайсан 2-этап, Участок ул. Ногайбай батыра угол ул. Акын-Асет;

- Модернизация системы газоснабжения г.Зайсан 3-этап, Участок ул. Жаксылыкова угол ул. 15-Шартты и Участок ул.Ногайбай батыра угол ул. Астана.

Информация о соблюдении показателей качества, надежности регулируемых услуг и достижении эффективности деятельности субъекта естественной монополии

| № | Вес целевого показателя, % | Наименование данных | Единица измерения | Целевое значение, принятое на отчетный год | Фактическое значение за отчетный год | Значение показателей эффективности реализации | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Абсолютное отклонение |  |
| 1 | 32,19% | Разработка ПСД "Строительство системы газоснабжения г.Зайсан 1-этап, Участок ул. Конаева угол ул. Ибраева г.Зайсан" с проведением комплексной вневедомственной экспертизы | тысяч тенге | 2 960,21 | 2 960,21 | 0,00 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения: Разработка ПСД, проведение комплексной вневедомственной экспертизы | шт | 1 | 1 | 0,00 |  |
| 2 | 22,08% | Разработка ПСД "Модернизация системы газоснабжения г.Зайсан 2-этап, Участок ул. Ногайбая батыра угол ул. Акын Асет" с проведением комплексной вневедомственной экспертизы | тысяч тенге | 2 030,01 | 2 030,01 | 0,00 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения: Разработка ПСД, проведение комплексной вневедомственной экспертизы | шт | 1 | 1 | 0,00 |  |
| 3 | 14,30% | Разработка ПСД "Модернизация системы газоснабжения г.Зайсан 3-этап, участок ул. Жаксылыкова уг. ул. 15- Шартты и Участок ул. Ногайбай батыра угол ул. Астана" с проведением комплексной вневедомственной экспертизы | тысяч тенге | 1 315,29 | 1 315,29 | 0,00 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения: Разработка ПСД, проведение комплексной вневедомственной экспертизы | шт | 1 | 1 | 0,00 |  |
| 4 | 31,43% | Течеискатель для проверки исправности теплоэнергетического оборудования Успех ТПТ | шт | 2 900,55 | 2 890,00 | - 11 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения: Приобретение течеискателя для проверки исправности теплоэнергетического оборудования | шт | 1 | 1 | 0,00 |  |

Жамбылский производственный филиал

| № п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) |  |  |  |  |  |  | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План 2024г. | Факт 2024г. | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |  |  |  |  |  | Амортизация | Прибыль |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Жамбылского производственного филиала АО «QazaqGaz Aimaq» по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Жамбылской области | Замена ШРП и регуляторов ГРП |  |  |  | 2024 год |  |  | 37 254 | 37 793 | 539 |  | 37 793 | - |  |  |
| 1.1. |  | Замена ШРП в районах: Мерке, Жамбыл, Жуалы, Байзак и г.Тараз | шт | 34 | 34 |  |  |  | 28 629 | 28 629 | 0 |  | 28 629 |  |  |  |
| 1.2. |  | Замена регуляторов давления ГРП г.Тараз | шт | 6 | 6 |  |  |  | 8 625 | 9 164 | 539 | в целях достижения запланированных показателей в натуральных величинах. | 9 164 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  | -13 279 692 | 37 254 | 37 793 | 539 |  | 37 793 | 0 | 0 | 0 |
|  | Возврат основного долга заемных средств полученных с банка второго уровня |  | тыс.тенге | 1 243 726 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы

| Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)** |  |  |  |  |  |  | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программыинвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  |  |  |
| факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года |  |  |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  | 3,01% | 3,14% | -0,54% | 0% | 0% |  |  |

Инвестиционная программа Жамбылского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» на 2021-2025 годы утверждена совместным приказом Министерства энергетики РК от 22.09.2020 г № 321 и ДКРЕМ по Жамбылской области от 02.09.2020 г № 56-ОД на общую сумму 2 799 179 тыс. тенге, в том числе на 2024 г – 37 254 тыс. тенге.

Инвестиционная программа реализуется за счет собственных средств в тарифе – из амортизационных отчислений.

Мероприятия инвестиционной программы на 2024 год выполнены на сумму 37 793 тыс. тенге т.е. исполнены в полном физическом объеме.

Проведенные работы по замене устаревших ШРП на современные модели повысит надежность, безопасность и эффективность работы газораспределительной системы. Кроме того, это позволит привести оборудование в соответствие с действующими нормативными требованиями и снизить эксплуатационные затраты.

Информация о соблюдении показателей качества, надежности регулируемых услуг и достижении эффективности деятельности субъекта естественной монополии

| № п/п | Вес целевого показателя, в процентах | Наименование данных | Единица измерения | Принято на отчетный год | Фактически за отчетный год | Значение показателей эффективности реализации (Абсолютное отклонение) | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 100% | Мероприятие "Замена ШРП в районах: Мерке, Жамбыл, Жуалы, Байзак и г.Тараз" | тыс. тенге | 28 629 | 28 629 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Замена ШРП в районах: Мерке, Жамбыл, Жуалы, Байзак и г.Тараз" | работа | 1 | 1 | - | достигнут |
|  | 100% | Мероприятие "Замена регуляторов давления ГРП г.Тараз" | тыс. тенге | 8 625 | 9 164 | 539,28 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - Замена регуляторов давления ГРП г.Тараз | работа | 1 | 1 | - | достигнут |

Западно-Казахстанский производственный филиал

| № п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг |  |  |  |  |  |  | Отчет о прибылях и убытках* |  | Сумма инвестиционной программы |  |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  |  | План |  | Факт | Отклонение |  | Причины отклонения | Собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  | Бюджетные средства |
|  |  |  |  | План | Факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Амортизация |  | Прибыль |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |
|  | Западно-Казахстанский ПФ АО "QAZAQGAZ AIMAQ", транспортировка товарного газа по распределительным системам для потребителей Западно-Казахстанской области | Реконструкция, модернизация распределительных газопроводов Западно-Казахстанской области и поддержание действующих активов" Западно-Казахстанского производственного филиала акционерного общества "QAZAQGAZ AIMAQ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Замена подземного газопровода "Ростоши-Тайпак" 2-й этап, участок от ПК 1154,96 до ПК 1149,91 | км | 5,055 | 5,055 | 2024 |  |  | 636 535 |  | 597 687,88 | - 38 847,12 |  | Отклонение в сумме 38 847 тыс. тенге сложилась в результате проведения тендерных процедур, направленная на устранение последствий паводков. | 597 688 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 5,055 | 5,055 |  | - 13 279 692 |  | 636 535 |  | 597 687,88 | -38 847 |  |  | 597 688 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |

продолжение таблицы

| Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** |  |  |  |  |  |  |  | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  |  |  |
| Факт прошлого года | Факт текущего года | Факт прошлого года | Факт текущего года | План | Факт | Факт прошлого года | Факт текущего года |  |  |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 0,00 | 0,00 | 3,02% | 2,39% | 5,17% | 4,99% | 3 | 3 | Согласно утвержденному показателю эффективности инвестиционной программы снижение составили: износ-2,39%, потери составили 4,99% при плане 5,17%, аварийность: на подземном газопроводе "Ростоши-Тайпак" за 2024 год зафиксирована 3 единицы аварий (имеется справка с указанием причин аварий), также аварии произошли за счет ледяных закупорок на газопроводах-отводах от распределительного газопровода Ростоши -Тайпак, за 2024 год зафиксировано 51 ледяных закупорок или на 14 единиц меньше чем в 2023 году, снижение расхода сырья и материалов, топлива и энергии в натуральном выражении не наблюдается, в связи с завершением работ в конце 4 квартала. | Замена существующего подземного стального газопровода на полиэтиленовый подземный газопровод снизила риск аварийных ситуации и продлевает срок эксплуатации газопровода. |
| 0 | 0 | 3,02% | 2,39% | 5,17% | 4,99% | 3 | 3 |  |  |

Инвестиционная программа «Реконструкция, модернизация распределительных газопроводов Западно-Казахстанской области и поддержание действующих активов» Западно-Казахстанского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2021-2025 годы» утверждена совместным приказом Министерства энергетики РК от 22.09.2020 г № 320 и ДКРЕМ по Западно-Казахстанской обл. от 28.08.2020 г № 74-ОД на общую сумму 2 932 704 тыс. тенге, в том числе на 2024 г. – 636 535 тыс. тенге.

Инвестиционная программа реализуется за счет собственных средств в тарифе – амортизация.

Проведены работы по замене 5,055 км подземного газопровода «Ростоши-Тайпак» 2-й этап, участок от АГРС-«Ростоши» от ПК-1 154,96 до ПК-1 149,91.

Мероприятия инвестиционной программы на 2024 год выполнены на сумму 597 687,88 тыс. тенге, т.е. освоение на 93,89%. Отклонения связаны с экономией в результате тендерных процедур.

Информация о соблюдении показателей качества, надежности регулируемых услуг и достижении эффективности деятельности субъекта естественной монополии

| № | Вес целевого показателя, в процентах | Наименование данных | Единица измерения | Целевое значение, принятое на отчетный год | Фактическое значение за отчетный год | Значение показателей эффективности реализации | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Абсолютное отклонение |  |
| 1. | 21,70% | Мероприятие "Замена подземного газопровода "Ростоши-Тайпак" 2-й этап, участок от ПК 1154,96 до ПК 1149,91" | тысяч тенге | 636 535,00 | 597 687,88 | -38 847 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "замена подземного стального газопровода высокого давления" | км | 5,055 | 5,055 | 0 | достигнут |
| 1.1. | 10,85% | Цели 1 «Обеспечение (повышение) качества услуг, предоставляемых потребителям» |  |  |  |  |  |
|  |  | Максимальная мощность газопроводов/газораспределительной системы | тысяч м3 в год | 1 385 591,61 | 1 300 072,19 | - 85 519,42 | достигнут, фактический объем реализованного газа не превышен максимальной мощности газопроводов |
|  |  | Длительность обработки заявки потребителя (на технические условия) | единица времени (дни, часы) /заявка | 5 | 5 | 0 | достигнут |
|  |  | Давление в газопроводах (соответствие нормативам) | мегапаскаль | от 0,003 до 1,2 | от 0,003 до 1,2 | 0 | достигнут |
|  |  | Давление в газораспределительных системах (соответствие нормативам) | мегапаскаль | от 0,003 до 0,6 | от 0,003 до 0,6 | 0 | достигнут |
|  |  | Длительность обработки заявки потребителя (на подключение, выдачу технических условий) | единица времени (дни, часы)/заявка | 2 | 2 | 0 | достигнут |
|  |  | Количество жалоб потребителей, признанных ведомством уполномоченного органа состоятельными | % к году, предшествующему году подачи заявки | 0 | 0 | 0 | достигнут |
|  |  | Количество установленных контрольных приборов учета (к году, предшествующему году подачи заявки) | % (или штук) | 8,6 тысяч счетчиков или 6,5% | 4,413 тысяч счетчиков или 2% | -4,2 | достигнут, по Западно-Казахстанской области газификации составляет более 99,8% |
| 1.2. | 10,85% | Показатели Цели 2 «Сокращение затрат на предоставление услуг» |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты на электроэнергию на единицу услуги | миллион киловатт-час /год | 0,003744 | 0,003744 | 0 | достигнут |
|  |  | Технические потери | % | 50% | 50% | 0 | достигнут |
|  |  | Затраты на топливо на единицу услуги | миллион литров /год | 0,006 | 0,006 | 0 | достигнут |
|  |  | Прочие цели |  | Сокращения количество совершающих обходов газопровода 5 человек от 2 раза в неделю до 2 раз в год, снижение износа | Сокращения количество совершающих обходов газопровода будет отражен после ввода замены всей протяженности указанной в ИП 2021-2025 гг. Снижение аварийности: на подземном газопроводе "Ростоши-Тайпак" за 2023 год зафиксирована 3 единицы аварий (имеется справка с указанием причин аварий), также аварии произошли за счет ледяных закупорок на газопроводах-отводах от распределительного газопровода Ростоши -Тайпак, за 2024 год зафиксировано 51 ледяных закупорок или на 14 единиц меньше чем в 2023 году. Снижение износа составил 2,39%. |  | достигнут |
|  | Итого*** |  |  |  |  |  | 21,70% |

Костанайский производственный филиал

| № п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг |  |  |  |  |  |  |  | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  |  | План 2024 | Факт 2024 | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства |
|  |  |  |  | План 2024 | Факт 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | Амортизация | Прибыль |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Костанайский производственный филиал АО "QazaqGaz Aimaq", транспортировка товарного газа по распределительным трубопроводам для потребителей Костанайской области | СМР "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления от ГРП-19 с установкой ГРПШ в г. Костанай" | мп | 348 | 348 | 2024 г. |  | -13 279 692 |  | 13 520 | 37 601 | 24 081 | отклонение оценки от утвержденного согласно заключения комплексной вневедомственной экспертизы ПСД в 2023 г., за счёт экономии по тендерным процедурам прошлых лет. | 95 326 | 216 640 | - | - |
|  |  | СМР "Реконструкция надземного газопровода низкого давления в связи с перекладкой в подземное исполнение с. Владимировка Костанайского района Костанайской области" | мп | 623 | 623 |  |  |  |  | 29 105 | 50 479 | 21 374 |  |  |  |  |  |
|  |  | СМР "Замена ГРП-14 на ГРПШ в с. Лиманное Костанайского района Костанайской области" | шт | 1 | 1 |  |  |  |  | 4 441 | 6 729 | 2 289 |  |  |  |  |  |
|  |  | СМР "Замена ГРП- 28 на ГРПБ в с. Елизаветинка район Беимбета Майлина Костанайской области" | шт | 1 | 1 |  |  |  |  | 20 206 | 27 932 | 7 727 |  |  |  |  |  |
|  |  | СМР "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления между ГРП-44 - ГРП- 17 г. Костанай" | мп | 677 | 677 |  |  |  |  | 24 900 | 35 553 | 10 653 |  |  |  |  |  |
|  |  | СМР "Реконструкция газопровода высокого давления от ГРС "Николаевская" до ГРП - 12 в с. Асенкритовка район Беимбета Майлина Костанайской области | мп | 1383 | 1 383 |  |  |  |  | 26 184 | 53 937 | 27 753 |  |  |  |  |  |
|  |  | СМР "Реконструкция газопровода из надземного исполнения в подземное по ул. Качарская между ГРП-7 и ГРП-11 г. Рудный" | мп | 760 | 760 |  |  |  |  | 43 521 | 56 182 | 12 661 |  |  |  |  |  |
|  |  | СМР "Строительство газопроводов среднего давления с установкой ГРПШ в с. Заречное Костанайского района Костанайской области" | мп | 1146 | 1146 |  |  |  |  | 34 077 | 38 721 | 4 644 |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка ПСД «Строительство газопроводов высокого давления по ул.Уральская от кольца по ул. Мауленова до жилого дома по ул. Уральская г.Костанай» | шт | 1 | 1 |  |  |  |  | 5 959 | 4 830 | -1 129 | экономия согласно проведенных тендерных процедур |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 201 913 | 311 966 | 110 053 |  |  |  |  |  |

продолжение таблицы

| Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе |  |  |  |  |  |  |  | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  |  |  |
| Факт прошлого года | Факт текущего года | Факт прошлого года | Факт текущего года | План | Факт | Факт прошлого года | Факт текущего года |  |  |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| - | - | 3,3% | 3,6% | 2,1% | 1,8% | - | - |  | Улучшение качества предоставляемых услуг, обеспечение бесперебойного и безаварийного режима транспортировки газа |

Инвестиционная программа «Газификация, техническое перевооружение газораспределительных систем Костанайского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2021-2025 годы» утверждена совместным приказом Министерства энергетики РК от 15.09.2020 г № 306 и ДКРЕМ по Костанайской обл. от 25.08.2020 г № 202-ОД на общую сумму 3 555 557 тыс. тенге, в том числе на 2024 г. – 201 913 тыс. тенге.

Инвестиционная программа реализуется за счет собственных средств в тарифе – амортизация, прибыль.

Мероприятия инвестиционной программы на 2024 год выполнены на сумму 311 966 тыс. тенге, т.е. на 155%, согласно заключению комплексных вневедомственных экспертиз ПСД в 2023 г.

Выполнены работы по СМР по 8 объектам и разработка проектно-сметных документаций по объекту «Строительство газопроводов высокого давления по ул.Уральская от кольца по ул. Мауленова до жилого дома по ул. Уральская г. Костанай».

Информация о соблюдении показателей качества, надежности регулируемых услуг и достижении эффективности деятельности субъекта естественной монополии

| № | Вес целевого показателя, в процентах | Наименование данных | Единица измерения | Целевое значение, принятое на отчетный год | Фактическое значение за отчетный год | Значение показателей эффективности реализации | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Абсолютное отклонение |  |
| 1. | 12,1% | СМР "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления от ГРП-19 с установкой ГРПШ в г. Костанай" | тысяч тенге | 13 520 | 37 601 | 24 081 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения СМР "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления от ГРП-19 с установкой ГРПШ в г. Костанай" | мп | 348 | 348 | 0 |  |
| 2. | 16,2% | СМР "Реконструкция надземного газопровода низкого давления в связи с перекладкой в подземное исполнение с. Владимировка Костанайского района Костанайской области" | тысяч тенге | 29 105 | 50 479 | 21 374 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения СМР "Реконструкция надземного газопровода низкого давления в связи с перекладкой в подземное исполнение с. Владимировка Костанайского района Костанайской области" | мп | 623 | 623 | 0 |  |
| 3. | 2,2% | СМР "Замена ГРП-14 на ГРПШ в с. Лиманное Костанайского района Костанайской области" | тысяч тенге | 4 441 | 6 729 | 2 289 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения СМР "Замена ГРП-14 на ГРПШ в с. Лиманное Костанайского района Костанайской области" | шт | 1 | 1 | 0 |  |
| 4. | 9,0% | СМР "Замена ГРП- 28 на ГРПБ в с. Елизаветинка район Беимбета Майлина Костанайской области" | тысяч тенге | 20 206 | 27 932 | 7 727 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения СМР "Замена ГРП- 28 на ГРПБ в с. Елизаветинка район Беимбета Майлина Костанайской области" | шт | 1 | 1 | 0 |  |
| 5. | 11,4% | СМР "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления между ГРП-44 - ГРП- 17 г. Костанай" | тысяч тенге | 24 900 | 35 553 | 10 653 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения СМР "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления между ГРП-44 - ГРП- 17 г. Костанай" | мп | 677 | 677 | 0 |  |
| 6. | 17,3% | СМР "Реконструкция газопровода высокого давления от ГРС "Николаевская" до ГРП - 12 в с. Асенкритовка район Беимбета Майлина Костанайской области | тысяч тенге | 26 184 | 53 937 | 27 753 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения СМР "Реконструкция газопровода высокого давления от ГРС "Николаевская" до ГРП - 12 в с. Асенкритовка район Беимбета Майлина Костанайской области | мп | 1 383 | 1 383 | 0 |  |
| 7. | 18,0% | СМР "Реконструкция газопровода из надземного исполнения в подземное по ул. Качарская между ГРП-7 и ГРП-11 г. Рудный" | тысяч тенге | 43 521 | 56 182 | 12 661 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения СМР "Реконструкция газопровода из надземного исполнения в подземное по ул. Качарская между ГРП-7 и ГРП-11 г. Рудный" | мп | 760 | 760 | 0 |  |
| 8. | 12,4% | СМР "Строительство газопроводов среднего давления с установкой ГРПШ в с. Заречное Костанайского района Костанайской области" | тысяч тенге | 34 077 | 38 721 | 4 644 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения СМР "Строительство газопроводов среднего давления с установкой ГРПШ в с. Заречное Костанайского района Костанайской области" | мп | 1 146,27 | 1 146 | 0 |  |
| 9. | 1,5% | Разработка ПСД «Строительство газопроводов высокого давления по ул.Уральская от кольца по ул. Мауленова до жилого дома по ул. Уральская г.Костанай» | тысяч тенге | 5 959 | 4 830 | -1 129 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения Разработка ПСД «Строительство газопроводов высокого давления по ул.Уральская от кольца по ул. Мауленова до жилого дома по ул. Уральская г.Костанай» | шт | 1 | 1 | 0 |  |

Кызылординский производственный филиал

| № п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) |  |  |  |  |  |  |  | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предос тавления услуги в рамках ИП | Отчет о прибылях и убытках* | План 2024г. |  | Факт 2024г. | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |  |  |  |  |  | Амортизация | Прибыль |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | КзПФ АО "QazaqGaz Aimaq", Транспортировка товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Кызылординской области | Мероприятия инвестиционной программы 2023года перенесенные на 2024год по причинам не зависящим от субъекта |  |  |  | 2024 год | - 13 279 692 | 5 500 |  | 6 813 | 1 313 |  | 6 813 |  |  |  |
| 1.1 |  | Счетчик газа турбинный G-4000 с электронным корректором | комплект | 1 | 1 |  |  | 5 500 |  | 6 813 | 1 313 | Удорожание цены счетчика | 6 813 |  |  |  |
| 1 |  | Машины и оборудование, передаточные устройства |  |  |  |  |  | 5 023 |  | 4 959 | -64 |  | 4 959 |  |  |  |
| 1.1 |  | Замена регулятора - РДНК-1000 на шкафном газорегуляторном пункте №14А (ШРП-14А), г.Кызылорда | шт | 1 | 1 |  |  | 268 |  | 264 | -3 | Экономия в результате проведения тендерных процедур | 264 |  |  |  |
| 1.2 |  | Замена регулятора - РДНК-1000 на шкафном газорегуляторном пункте №6 (ШРП-6), г.Кызылорда | шт | 1 | 1 |  |  | 268 |  | 264 | -3 |  | 264 |  |  |  |
| 1.3 |  | Замена регулятора - РДГ-80Н на шкафном газорегуляторном пункте №4 (ШРП-4), г.Кызылорда | шт | 1 | 1 |  |  | 499 |  | 493 | -6 |  | 493 |  |  |  |
| 1.4 |  | Замена регулятора - РДНК-1000 на шкафном газорегуляторном пункте №15 (ШРП-15), г.Кызылорда | шт | 1 | 1 |  |  | 268 |  | 264 | -3 |  | 264 |  |  |  |
| 1.5 |  | Замена регулятора - РДНК-1000 на шкафном газорегуляторном пункте №30 (ШРП-30), г.Кызылорда | шт | 1 | 1 |  |  | 268 |  | 264 | -3 | Экономия в результате проведения тендерных процедур | 264 |  |  |  |
| 1.6 |  | Замена регулятора - РДНК-1000 на шкафном газорегуляторном пункте №9 (ШРП-9), г.Кызылорда | шт | 1 | 1 |  |  | 268 |  | 264 | -3 |  | 264 |  |  |  |
| 1.7 |  | Замена регулятора - РДГ-80Н на газорегуляторном пункте "Арай" (ГРП-Арай), г.Кызылорда | шт | 1 | 1 |  |  | 499 |  | 493 | -6 |  | 493 |  |  |  |
| 1.8 |  | Замена запорной арматуры на входной и выходной линиях на газорегуляторном пункте №16 (ГРП-16), г.Кызылорда | шт | 1 | 1 |  |  | 1 074 |  | 1 061 | -14 |  | 1 061 |  |  |  |
| 1.9 |  | Замена РДБК-1000 на РДП-100 на газорегуляторном пункте №14 (ГРП-14), г.Кызылорда | шт | 1 | 1 |  |  | 1 087 |  | 1 073 | -14 |  | 1 073 |  |  |  |
| 1.10 |  | Замена фильтра ФГ-100 "Сетчатый" на газорегуляторном пункте 4 (ГРП-4), г.Кызылорда | шт | 1 | 1 |  |  | 262 |  | 259 | -3 |  | 259 |  |  |  |
| 1.11 |  | Замена фильтра ФГ-100 "Сетчатый" на газорегуляторном пункте 11 (ГРП-11), г.Кызылорда | шт | 1 | 1 |  |  | 262 |  | 259 | -3 |  | 259 |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  | 10 523 |  | 11 772 | 1 248 |  | 11 772 |  |  |  |

Продолжение таблицы

| Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** |  |  |  |  |  |  |  |  | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  |  |  |
| Факт прошлого года | Факт текущего года | Факт прошлого года |  | Факт текущего года | План | Факт | Факт прошлого года | Факт текущего года |  |  |
| 17 | 18 | 19 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| салфетки - 3шт, автономный источник питания-1шт, масло машинное - 0,1л, мыльная эмульсия - 0,02л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заглушка - 2шт; паронит - 0,06кг; смазка-0,21кг; растворитель-0,15л; подмотка льняная-0,14кг, мыльная эмульсия-0,09л, ветошь-0,2кг, мембранное полотно-0,02м2, резиновый уплотнитель-0,02м2, керосин-0,5л. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заглушка - 2шт; паронит - 0,06кг; смазка-0,21кг; растворитель-0,15л; подмотка льняная-0,14кг, мыльная эмульсия-0,09л, ветошь-0,2кг, мембранное полотно-0,02м2, резиновый уплотнитель-0,02м2, керосин-0,5л. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заглушка - 2шт; паронит - 0,06кг; смазка-0,21кг; растворитель-0,15л; подмотка льняная-0,14кг, мыльная эмульсия-0,09л, ветошь-0,2кг, мембранное полотно-0,02м2, резиновый уплотнитель-0,02м2, керосин-0,5л. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заглушка - 2шт; паронит - 0,06кг; смазка-0,21кг; растворитель-0,15л; подмотка льняная-0,14кг, мыльная эмульсия-0,09л, ветошь-0,2кг, мембранное полотно-0,02м2, резиновый уплотнитель-0,02м2, керосин-0,5л. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заглушка - 2шт; паронит - 0,06кг; смазка-0,21кг; растворитель-0,15л; подмотка льняная-0,14кг, мыльная эмульсия-0,09л, ветошь-0,2кг, мембранное полотно-0,02м2, резиновый уплотнитель-0,02м2, керосин-0,5л. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заглушка - 2шт; паронит - 0,06кг; смазка-0,21кг; растворитель-0,15л; подмотка льняная-0,14кг, мыльная эмульсия-0,09л, ветошь-0,2кг, мембранное полотно-0,02м2, резиновый уплотнитель-0,02м2, керосин-0,5л. |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение за счет потерь образовавшихся за счет эксплуатации газопроводов местных исполнительных органов по Кызылординской области. В связи с несоблюдением требований безопасности использования природного газа в быту абонентами | Улучшение качества предоставляемых услуг, обеспечение бесперебойного и безаварийного режима транспортировки газа |
| Заглушка - 2шт; паронит - 0,06кг; смазка-0,21кг; растворитель-0,15л; подмотка льняная-0,14кг, мыльная эмульсия-0,09л, ветошь-0,2кг, мембранное полотно-0,02м2, резиновый уплотнитель-0,02м2, керосин-0,5л. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заглушка - 4шт; паронит - 0,12кг; смазка-0,42кг; растворитель-0,3л; подмотка льняная-0,28кг, мыльная эмульсия-0,18л, ветошь-0,4кг, мембранное полотно-0,04м2, резиновый уплотнитель-0,04м2, керосин-1л. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заглушка - 4шт; паронит - 0,12кг; смазка-0,42кг; растворитель-0,3л; подмотка льняная-0,28кг, мыльная эмульсия-0,18л, ветошь-0,4кг, мембранное полотно-0,04м2, резиновый уплотнитель-0,04м2, керосин-1л. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фильтрующий материал-1гк, заглушка-2шт, смазка-0,08кг, паронит-0,03кг, керосин-0,1л, висциновое масло-0,5л, мыльная эмульсия-0,03, ветошь-0,2кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фильтрующий материал-1гк, заглушка-2шт, смазка-0,08кг, паронит-0,03кг, керосин-0,1л, висциновое масло-0,5л, мыльная эмульсия-0,03, ветошь-0,2кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2,8% |  | 3,0% | 0,38% | 2,53% | 2 | 5 |  |  |

Инвестиционная программа Кызылординского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» на 2020-2025 годы утверждена совместным приказом Министерства энергетики РК №364 от 08 ноября 2019 года и ДКРЕМ по Кызылординской области №3-ОД от 03 октября 2019 г на общую сумму 99 492 тыс. тенге, в том числе на 2024 год – 10 523 тыс. тенге.

Инвестиционная программа реализуется за счет собственных средств в тарифе – амортизация, прибыль.

При этом, мероприятия инвестиционной программы на 2024 год выполнены на сумму 11 772 тыс. тенге, т.е. на 112%, отклонение связано с удорожанием цены счетчика.

По результатам реализации инвестиционной программы 2024 года приобретен счетчик газа турбинный G-4000 с электронным корректором, а также произведены замены технологического оборудования.

Проведены работы по замене следующих регуляторов по г. Кызылорда:

- РДНК-1000 на шкафном газорегуляторном пункте №14А (ШРП-14А);

- РДНК-1000 на шкафном газорегуляторном пункте №6 (ШРП-6);

- РДГ-80Н на шкафном газорегуляторном пункте №4 (ШРП-4);

- РДНК-1000 на шкафном газорегуляторном пункте №15 (ШРП-15);

- РДНК-1000 на шкафном газорегуляторном пункте №30 (ШРП-30);

- РДНК-1000 на шкафном газорегуляторном пункте №9 (ШРП-9);

- РДГ-80Н на газорегуляторном пункте "Арай" (ГРП-Арай).

Также в рамках инвестиционной программы на 2024 год проведены работы по городу по замене:

- запорной арматуры на входной и выходной линиях на газорегуляторном пункте №16 (ГРП-16);

- РДБК-1000 на РДП-100 на газорегуляторном пункте №14 (ГРП-14);

- Фильтра ФГ-100 "Сетчатый" на  газорегуляторном пункте 4 (ГРП-4);

- Фильтра ФГ-100 "Сетчатый" на  газорегуляторном пункте 11 (ГРП-11).

Информация о соблюдении показателей качества, надежности регулируемых услуг и достижении эффективности деятельности субъекта естественной монополии

| № | Вес целевого показателя, % | Наименование данных | Единица измерения | Целевое значение, принятое на отчетный год | Фактическое значение за отчетный год | Значение показателей эффективности реализации | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Абсолютное отклонение |  |
| 1 | 58% | Счетчик газа турбинный G-4000 с электронным корректором | тысяч тенге | 5 500 | 6 813 | 1 313 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения – Приобретение счетчика | шт | 1 | 1 | 0 |  |
| 2 | 2% | Замена регулятора - РДНК-1000 на шкафном газорегуляторном пункте №14А (ШРП-14А), г.Кызылорда | тысяч тенге | 268 | 264 | -3 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - Замена регулятора | шт | 1 | 1 | 0 |  |
| 3 | 2% | Замена регулятора - РДНК-1000 на шкафном газорегуляторном пункте №6 (ШРП-6), г.Кызылорда | тысяч тенге | 268 | 264 | -3 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - Замена регулятора | шт | 1 | 1 | 0 |  |
| 4 | 4% | Замена регулятора - РДГ-80Н на шкафном газорегуляторном пункте №4 (ШРП-4), г.Кызылорда | тысяч тенге | 499 | 493 | -6 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - Замена регулятора | шт | 1 | 1 | 0 |  |
| 5 | 2% | Замена регулятора - РДНК-1000 на шкафном газорегуляторном пункте №15 (ШРП-15), г.Кызылорда | тысяч тенге | 268 | 264 | -3 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - Замена регулятора | шт | 1 | 1 | 0 |  |
| 6 | 2% | Замена регулятора - РДНК-1000 на шкафном газорегуляторном пункте №30 (ШРП-30), г.Кызылорда | тысяч тенге | 268 | 264 | -3 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - Замена регулятора | шт | 1 | 1 | 0 |  |
| 7 | 2% | Замена регулятора - РДНК-1000 на шкафном газорегуляторном пункте №9 (ШРП-9), г.Кызылорда | тысяч тенге | 268 | 264 | -3 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - Замена регулятора | шт | 1 | 1 | 0 |  |
| 8 | 4% | Замена регулятора - РДГ-80Н на газорегуляторном пункте "Арай" (ГРП-Арай), г.Кызылорда | тысяч тенге | 499 | 493 | -6 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - Замена регулятора | шт | 1 | 1 | 0 |  |
| 9 | 9% | Замена запорной арматуры на входной и выходной линиях на газорегуляторном пункте №16 (ГРП-16), г.Кызылорда | тысяч тенге | 1 074 | 1 061 | -14 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - Замена запорной арматуры | шт | 2 | 2 | 0 |  |
| 10 | 9% | Замена РДБК-1000 на РДП-100 на газорегуляторном пункте №14 (ГРП-14), г.Кызылорда | тысяч тенге | 1 087 | 1 073 | -14 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - Замена РДБК-1000 на РДП-100 на газорегуляторном пункте | шт | 2 | 2 | 0 |  |
| 11 | 2% | Замена фильтра ФГ-100 "Сетчатый" на газорегуляторном пункте 4 (ГРП-4), г.Кызылорда | тысяч тенге | 262 | 259 | -3 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - Замена фильтра | шт | 1 | 1 | 0 |  |
| 12 | 2% | Замена фильтра ФГ-100 "Сетчатый" на газорегуляторном пункте 11 (ГРП-11), г.Кызылорда | тысяч тенге | 262 | 259 | -3 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - Замена фильтра | шт | 1 | 1 | 0 |  |

Мангистауский производственный филиал

| № п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг |  |  |  |  |  | Отчет о прибылях и убытках | Сумма инвестиционной программы |  |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  | Бюджетные средства |
|  |  |  |  | План | Факт |  |  |  |  |  |  | Амортизация |  | Прибыль |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 |  | 16 |  |
| 1 | Мангистауский ПФ АО "QazaqGaz Aimaq", транспортировка товарного газа по распределительным системам для потребителей Мангистауской области | Модернизация,реконструкция и новое строительство газораспределительных сетей населенных пунктов Мангистауской области |  |  |  | 2024г | -13 279 692 | 208 622 | 183 841 | -24 781 |  | 183 841 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 1.1. |  | Замена существующих ГРП на ПГБ по г.Актау | шт | 11 | 11 |  |  | 208 622 | 183 841 | -24 781 | экономия от тендерных процедур на понижение | 183 841 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Капитальные вложения в поддержание действующих активов Мангистауского производственного филиала |  |  |  |  |  | 17 227 | 16 987 | -240 |  | 16 987 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 2.1. |  | Капитальный ремонт газопровода высокого давления «Актау-СКЗ-Карьер-5-Аксаз» от узла №37 (Аэропорт) до Аксаз | км | 25,207 | 25,207 |  |  | 17 227 | 16 987 | -240 | экономия от тендерных процедур на понижение | 16 987 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 225 849 | 200 828 | -25 021 |  | 200 828 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |

Продолжение таблицы

| Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** |  |  |  |  |  |  |  | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  |  |  |
| Факт прошлого года | Факт текущего года | Факт прошлого года | Факт текущего года | План | Факт | Факт прошлого года | Факт текущего года |  |  |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| - | - | 3% | 3% | 0,6% | 0,6% | - | - |  | Улучшение производственных показателей,улучшение качества предоставляемых услуг,обеспечение бесперебойного и безаварийного режима транспортировки газа |
|  |  | 3% | 3% | 0,6% | 0,6% |  |  |  |  |

Инвестиционная программа «Модернизация, реконструкция и новое строительство газораспределительных сетей населенных пунктов Мангистауской области и поддержание действующих активов Мангистауского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймақ» на 2021-2025 годы утверждена совместным приказом Министерства энергетики РК от 22.09.2020 г № 322 и ДКРЕМ по Мангистауской обл. от 16.09.2020 г № 61-ОД на общую сумму 1 903 282 тыс. тенге, в том числе на 2024 г – 225 849 тыс. тенге.

Инвестиционная программа реализуется за счет собственных средств в тарифе – амортизация.

Мероприятия инвестиционной программы на 2024 год выполнены на сумму 200 828 тыс. тенге т.е. на 89%, экономия сложилась в результате тендерных процедур.

Инвестиционная программа выполнена в полном объеме в соответствии с утвержденными показателями по программе.

Реализация инвестиционной программы позволит повысить надежность системы газоснабжения, обеспечить безаварийную и бесперебойную эксплуатацию газопроводов и снизить нормативные потери газа.

Информация о соблюдении показателей качества, надежности регулируемых услуг и достижении эффективности деятельности субъекта естественной монополии

| № | Вес целевого показателя, в процентах | Наименование данных | Единица измерения | Целевое значение, принятое на отчетный год | Фактическое значение за отчетный год | Значение показателей эффективности реализации | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Абсолютное отклонение |  |
| Z* | - | Показатели Цели z инвестиционной программы (заполняется для каждой цели z, где z∈[1;2;3]) - «___________________» (наименование цели) |  |  |  |  |  |
| 1. | 91,54% | Мероприятие "Замена существующих ГРП на ПГБ по г.Актау" | тысяч тенге | 208 622 | 183 841 | -11,9% | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - " "Замена существующих ГРП на ПГБ по г.Актау"" | шт | 11 | 11 | 0,0% | достигнут |
| 2 | 8,46% | Мероприятие "Капитальный ремонт газопровода высокого давления «Актау-СКЗ-Карьер-5-Аксаз» от узла №37 (Аэропорт) до Аксаз" | тысяч тенге | 17 227 | 16 987 | -1,4% | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения - "Капитальный ремонт газопровода высокого давления «Актау-СКЗ-Карьер-5-Аксаз» от узла №37 (Аэропорт) до Аксаз" | км | 25,207 | 25,207 | 0,0% | достигнут |

Шымкентский производственный филиал

| № п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) |  |  |  |  |  |  |  | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предос тавления услуги в рамках ИП | Отчет о прибылях и убытках* | План 2024г. |  | Факт 2024г. | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |  |  |  |  |  | Амортизация | Прибыль |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | ШПФ АО "QazaqGaz Aimaq", транспортировка товарного газа по распределительным трубопроводам для потребителей Туркестанской области и г.Шымкент | Замена газопроводов, в том числе: |  |  |  | 01.07.2024 – 30.06.2025гг. | - 13 279 692 | 510 279 |  | 444 015 | -66 264 |  | 444 015 |  | 0 | 0 |
| 1.1 |  | Замена подземного газопровода высокого давления Ду 159мм-5140 пм на подземный полиэтиленовый газопровод Ду-180х16,4-5140 пм от ГРП-11 п.Биртилек до ГРС Абай п.Ошакты в Келесском районе (с\з 40 лет Каз.ССР) | работа | 1 | 1 |  |  | 107 000 |  | 101 542 | -5 459 | Экономия по результатам тендерных процедур | 101 542 |  |  |  |
| 1.2 |  | Замена подземного газопровода высокого давления ду159мм- протяженностью 1560пм. на подземный ду200ПЭ по с/о Кошкарата до отд.Коммуный, Келесского района | работа | 1 | 1 |  |  | 47 210 |  | 44 801 | -2 408 |  | 44 801 |  |  |  |
| 1.3 |  | Замена подземного газопровода среднего давления Ду-159мм-2870м,Ду-89мм-110м, на подземный газопровод среднего давления Ду-200мм-2870м,Ду-110мм-148м,Ду-63мм-33м в с.Дербесек, Сарыагашского района | работа | 1 | 1 |  |  | 136 865 |  | 129 852 | -7 013 |  | 129 852 |  |  |  |
| 1.4 |  | Замена подземного газопровода среднего давления Ду-159мм-3590м, на подземный газопровод среднего давления Ду-200мм-3590м, Ду-110мм-4м,Ду-63-24м в п. Акжар Сарыагашского района | работа | 1 | 1 |  |  | 84 236 |  | 79 939 | -4 297 |  | 79 939 |  |  |  |
| 1.5 |  | Строительство подводящего газопровода высокого давления СТ ДУ -159 от ГРС "Самсоновка" до с.Карамурт, Сайрамский район ,Туркестанская область | работа | 1 | 1 |  |  | 93 529 |  | 87 882 | -5 647 |  | 87 882 |  |  |  |
| 1.6 |  | Замена подземного стального газопровода среднего давления Ду-108мм 600пм, Ду-159мм 1500пм, на подземный полиэтиленовый Ду-180мм ПЭ от ГРП №2 до Задвижки №32 в п. Амангельды, Келесского района | работа | 1 | 1 |  |  | 41 439 |  | 0 | -41 439 | Ведутся работы, исполнение ожидается до 30.06.2025г. | 0 |  |  |  |
| 2 |  | Разработка проектно-сметной документации с комплексной вневедомственной экспертизой на замену подземных и надземных газопроводов | услуга | 3 | 3 |  |  | 15 948 |  | 4 355 | -11 592 |  | 4 355 |  |  |  |
| 2.1 |  | Разработка проектно-сметной документации с комплексной вневедомственной экспертизой на замену подземного газопровода среднего давления Ду-108мм-720м,Ду-50мм-130м, на подземный газопровод Ду-110мм-437 и надземный газопровод Ду-108мм-424м от средней школы им.Ауэзова до ШРП № 13 по ул.Шымкентская, Сарыагашского района | услуга | 1 | 1 |  |  | 1 321 |  | 1 055 | -265 | Экономия по результатам тендерных процедур | 1 055 |  |  |  |
| 2.2 |  | Разработка проектно-сметной документации с комплексной вневедомственной экспертизой на замену подземного газопровода высокого давления Д-159мм-5580м,Д-89мм-96м на подземный газопровод Ду-200мм-5580м,Ду-90мм-96м,Ду-63мм-22м и стальной газопровод Ду-219мм-154м в п. Жемисти с/з Сарыагаш | услуга | 1 | 1 |  |  | 6 761 |  | 3 300 | -3 461 |  | 3 300 |  |  |  |
| 2.3 |  | Разработка проектно-сметной документации с комплексной вневедомственной экспертизой "Строительство газопроводов для переподключения белых пятен по г.Шымкент" | услуга | 1 | 1 |  |  | 7 866 |  | 0 | -7 866 | Ведутся работы, исполнение ожидается до 30.06.2025г. | 0 |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  | 9 | 9 |  | -13 279 692 | 526 227 |  | 448 370 | -77 856 |  | 448 370 |  |  |  |

Продолжение таблицы

| Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** |  |  |  |  |  |  |  | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  |  |  |
| Факт прошлого года | Факт текущего года | Факт прошлого года | Факт текущего года | План | Факт | Факт прошлого года | Факт текущего года |  |  |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Рост фактического показателя "Снижение потерь" 7,2 % (план 4,5%) обусловлен увеличением потерь на газопроводах, находящихся в собственности ЖКХ и частных лиц (14719 км) , не учтенных в утверждённом тарифе. | Улучшение производственных показателей,улучшение качества предоставляемых услуг,обеспечение бесперебойного и безаварийного режима транспортировки газа |
| антифриз-0,6л, мыльная эмульсия-2,8л; ветошь-1,6кг; сальниковая набивка-0,4кг, смазка-0,4кг, подмотка льняная-0,34кг, фильтрующий материал-2,5кг, керосин-3л | 0 | 100 | 0 | 63 | 63 | 0 | 0 |  |  |
| антифриз-0,6л, мыльная эмульсия-2,8л; ветошь-1,6кг; сальниковая набивка-0,4кг, смазка-0,4кг, подмотка льняная-0,34кг, фильтрующий материал-2,5кг, керосин-3л | 0 | 100 | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 |  |  |
| фриз-0,6л, мыльная эмульсия-2,8л; ветошь-1,6кг; сальниковая набивка-0,4кг, смазка-0,4кг, подмотка льняная-0,34кг, фильтрующий материал-2,5кг, керосин-3л | 0 | 100 | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 |  |  |
| антифриз-0,6л, мыльная эмульсия-2,8л; ветошь-1,6кг; сальниковая набивка-0,4кг, смазка-0,4кг, подмотка льняная-0,34кг, фильтрующий материал-2,5кг, керосин-3л | 0 | 100 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 |  |  |
| Инвестиционная программа предусматривает строительство новых газопроводов (активов), в связи с чем не представляется возможным указать снижение по данным показателям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| антифриз-0,6л, мыльная эмульсия-2,8л; ветошь-1,6кг; сальниковая набивка-0,4кг, смазка-0,4кг, подмотка льняная-0,34кг, фильтрующий материал-2,5кг, керосин-3л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиционная программа предусматривает строительство новых газопроводов (активов), в связи с чем не представляется возможным указать снижение по данным показателям |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 29,9% | 26,6% | 4,5% | 7,2% | 27,0 | 27,0 |  |  |

Инвестиционная программа Шымкентского производственного филиала АО «QazaqGaz Aimaq» по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам на 2021-2025 годы утверждена совместным приказом Министерства энергетики Республики Казахстан №345 от 06 октября 2020 года и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по по городу Шымкент №110-ОД от 03 сентября 2020 года на общую сумму 4 000 707 тыс. тенге со сроком действия с 01.07.2021г. по 30.06.2026г., в том числе на период с 01.07.2024г. по 30.06.2025г. (далее по тексту – Период) на сумму 526 226,70 тыс. тенге.

Инвестиционная программа реализуется за счет собственных средств в тарифе – амортизация, прибыль.

На данный период предусмотрена сумма 526 226,70 тыс. тенге. Исполнение за 6 месяцев 2024 года составило 448 370 тыс. тенге, что составило 85% от общей суммы периода. Остальные мероприятия планируется выполнить до 30.06.2025 года. Таким образом инвестиционная программа выполнена на 85%.

В ходе инвестиционной программы на период выполнены работы по прокладке 5 285 п.м. подводящего газопроводов высокого давления СТ ДУ-159 от ГРС «Самсоновка» до с, Карамурт, Сайрамского района, Туркестанской области. Также исполнены мероприятия, направленные на поддержание действующих активов по заменам газопроводов на следующих объектах:

- Замена подземного газопровода высокого давления Ду 159мм-5140 пм на подземный полиэтиленовый газопровод Ду-180х16,4-5140 пм от ГРП-11 п.Биртилек до ГРС Абай п.Ошакты в Келесском районе (с\з 40 лет Каз.ССР)

- Замена подземного газопровода высокого давления ду159мм- протяженностью 1560пм. на подземный ду200ПЭ по с/о Кошкарата до отд.Коммуный, Келесского района

- Замена подземного газопровода среднего давления Ду-159мм-2870м,Ду-89мм-110м, на подземный газопровод среднего давления Ду-200мм-2870м,Ду-110мм-148м,Ду-63мм-33м в с.Дербесек, Сарыагашского района

- Замена подземного газопровода среднего давления Ду-159мм-3590м, на подземный газопровод среднего давления Ду-200мм-3590м, Ду-110мм-4м,Ду-63-24м в п. Акжар Сарыагашского района

- Замена подземного стального газопровода среднего давления Ду-108мм 600пм, Ду-159мм 1500пм, на подземный полиэтиленовый Ду-180мм ПЭ от ГРП №2 до Задвижки №32 в п. Амангельды, Келесского района.

Также разработаны проектно-сметные документации с комплексной вневедомственной экспертизой на замену подземных и надземных  газопроводов по следующим мероприятиям:

- Разработка проектно-сметной документации с комплексной вневедомственной экспертизой на замену подземного газопровода среднего давления Ду-108мм-720м,Ду-50мм-130м, на подземный газопровод Ду-110мм-437 и надземный газопровод Ду-108мм-424м от средней школы им.Ауэзова до ШРП № 13 по ул.Шымкентская, Сарыагашского района;

- Разработка проектно-сметной документации с комплексной вневедомственной экспертизой на замену подземного газопровода высокого давления Д-159мм-5580м,Д-89мм-96м на подземный газопровод Ду-200мм-5580м,Ду-90мм-96м,Ду-63мм-22м и стальной газопровод Ду-219мм-154м в п. Жемисти с/з Сарыагаш;

- Разработка проектно-сметной документации с комплексной вневедомственной экспертизой "Строительство газопроводов для переподключения белых пятен по г.Шымкент".

Информация о соблюдении показателей качества, надежности регулируемых услуг и достижении эффективности деятельности субъекта естественной монополии

| № | Вес целевого показателя, % | Наименование данных | Единица измерения | Целевое значение, принятое на отчетный год | Фактическое значение за отчетный год | Значение показателей эффективности реализации | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Абсолютное отклонение |  |
| 1 | 22,6% | Замена подземного газопровода высокого давления Ду 159мм-5140 пм на подземный полиэтиленовый газопровод Ду-180х16,4-5140 пм от ГРП-11 п.Биртилек до ГРС Абай п.Ошакты в Келесском районе (с\з 40 лет Каз.ССР) | тысяч тенге | 107 000,24 | 101 541,55 | -5 458,69 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения: Замена газопровода | работа | 1 | 1 | 0 |  |
| 2 | 10,0% | Замена подземного газопровода высокого давления ду159мм- протяженностью 1560пм. на подземный ду200ПЭ по с/о Кошкарата до отд.Коммуный, Келесского района | тысяч тенге | 47 209,60 | 44 801,17 | -2 408,43 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения: Замена газопровода | работа | 1 | 1 | 0 |  |
| 3 | 29,0% | Замена подземного газопровода среднего давления Ду-159мм-2870м,Ду-89мм-110м, на подземный газопровод среднего давления Ду-200мм-2870м,Ду-110мм-148м,Ду-63мм-33м в с.Дербесек, Сарыагашского района | тысяч тенге | 136 865,03 | 129 851,66 | -7 013,36 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения: Замена газопровода | работа | 1 | 1 | 0 |  |
| 4 | 17,8% | Замена подземного газопровода среднего давления Ду-159мм-3590м, на подземный газопровод среднего давления Ду-200мм-3590м, Ду-110мм-4м,Ду-63-24м в п. Акжар Сарыагашского района | тысяч тенге | 84 235,89 | 79 938,56 | -4 297,34 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения: Замена газопровода | работа | 1 | 1 | 0 |  |
| 5 | 19,6% | Строительство подводящего газопровода высокого давления СТ ДУ -159 от ГРС "Самсоновка" до с.Карамурт, Сайрамский район ,Туркестанская область | тысяч тенге | 93 529,09 | 87 882,00 | -5 647,09 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения: Строительство газопровода | работа | 1 | 1 | 0 |  |
| 6 | 0,0% | Замена подземного стального газопровода среднего давления Ду-108мм 600пм, Ду-159мм 1500пм, на подземный полиэтиленовый Ду-180мм ПЭ от ГРП №2 до Задвижки №32 в п. Амангельды, Келесского района | тысяч тенге | 41 439,23 | 0,00 | -41 439,23 | период реализации ИП 2024 года - 1.07.2024-30.06.2025г. |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения: Замена газопровода | работа | 1 | 1 | 0 |  |
| 7 | 0,2% | Разработка проектно-сметной документации с комплексной вневедомственной экспертизой на замену подземного газопровода среднего давления Ду-108мм-720м,Ду-50мм-130м, на подземный газопровод Ду-110мм-437 и надземный газопровод Ду-108мм-424м от средней школы им.Ауэзова до ШРП № 13 по ул.Шымкентская, Сарыагашского района | тысяч тенге | 1 320,61 | 1 055,38 | -265,23 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения: Разработка ПСД, проведение комплексной вневедомственной экспертизы | работа | 1 | 1 | 0 |  |
| 8 | 0,7% | Разработка проектно-сметной документации с комплексной вневедомственной экспертизой на замену подземного газопровода высокого давления Д-159мм-5580м,Д-89мм-96м на подземный газопровод Ду-200мм-5580м,Ду-90мм-96м,Ду-63мм-22м и стальной газопровод Ду-219мм-154м в п. Жемисти с/з Сарыагаш | тысяч тенге | 6 760,90 | 3 300,00 | -3 460,90 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения: Разработка ПСД, проведение комплексной вневедомственной экспертизы | работа | 1 | 1 | 0 |  |
| 9 | 0,0% | Разработка проектно-сметной документации с комплексной вневедомственной экспертизой "Строительство газопроводов для переподключения белых пятен по г.Шымкент" | тысяч тенге | 7 866,11 | 0,00 | -7 866,11 | период реализации ИП 2024 года - 1.07.2024-30.06.2025г. |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения: Разработка ПСД, проведение комплексной вневедомственной экспертизы | работа | 1 | 1 | 0 |  |

Атырауский производственный филиал

| № п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг |  |  |  |  |  |  | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | транспортировка товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Республики Казахстан Атырауского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AIMAQ" | Реконструкция газовых сетей и объектов производственного назначения |  |  |  | 2024 г. (с 01.02.2024г. по 31.01.2025г.) |  | -13 279 692 | 414 484,46 | 393 029,70 | - 21 454,76 |  |
| 1.1. |  | Замена газопровода с.Котяевка-с.Шортанбай. | км | 10,85 | 10,85 |  |  |  | 197 799,70 | 187 649,67 | - 10 150,03 |  |
| 1.1.1 |  | Замена газопровода с.Котяевка-с.Шортанбай. | км | 10,85 | 10,85 |  |  |  | 189 535,94 | 180 000,00 | - 9 535,94 | Экономия за счет тендерных процедур |
| 1.1.2 |  | Технический надзор по объекту "Замена газопровода с.Котяевка-с.Шортанбай." | ед. | 1,00 | 1,00 |  |  |  | 6 140,96 | 5 526,87 | - 614,10 |  |
| 1.1.3 |  | Авторский надзор по объекту "Замена газопровода с.Котяевка-с.Шортанбай." | ед. | 1,00 | 1,00 |  |  |  | 2 122,80 | 2 122,80 | - |  |
| 1.2. |  | Замена газопровода АГРС "Финская" - с.Алмалы. | км | 11,74 | 11,74 |  |  |  | 216 684,76 | 205 380,03 | - 11 304,73 |  |
| 1.2.1 |  | Замена газопровода АГРС "Финская" - с.Алмалы. | км | 11,74 | 11,74 |  |  |  | 207 632,00 | 197 000,00 | - 10 632,00 | Экономия за счет тендерных процедур |
| 1.2.2 |  | Технический надзор по объекту "Замена газопровода АГРС "Финская" - с.Алмалы." | ед. | 1,00 | 1,00 |  |  |  | 6 727,28 | 6 054,55 | - 672,73 |  |
| 1.2.3 |  | Авторский надзор по объекту "Замена газопровода АГРС "Финская" - с.Алмалы." | ед. | 1,00 | 1,00 |  |  |  | 2 325,48 | 2 325,48 | 0,00 |  |
| 2 |  | ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ |  | 2,00 | 2,00 |  |  |  | 46 517,00 | 41 865,30 | - 4 651,70 |  |
| 2.1 |  | Разработка ПСД по замене межпоселкового газопровода Махамбет-Тандай | ед. | 1,00 | 1,00 |  |  |  | 15 248,00 | 13 723,20 | - 1 524,80 | Экономия за счет тендерных процедур |
| 2.2 |  | Разработка ПСД по замене газопровода ГРПБ "Акжар"-с.Бесикти. | ед. | 1,00 | 1,00 |  |  |  | 31 269,00 | 28 142,10 | - 3 126,90 | Экономия за счет тендерных процедур |
| 3 |  | Реконструкция газовых сетей и объектов производственного назначения | км | 1,08 | 1,08 |  |  |  | 17 655,19 | 16 582,79 | - 1 072,39 |  |
| 3.1.1 |  | Замена подводящего газопровода к с.Талдыколь. | км | 1,08 | 1,08 |  |  |  | 16 917,58 | 15 900,00 | - 1 017,58 | Экономия за счет тендерных процедур |
| 3.1.2 |  | Технический надзор по объекту "Замена газопровода к с. Талдыколь" | ед. | 1,00 | 1,00 |  |  |  | 548,13 | 493,32 | - 54,81 |  |
| 3.1.3 |  | Авторский надзор по объекту "Замена газопровода к с. Талдыколь" | ед. | 1,00 | 1,00 |  |  |  | 189,48 | 189,48 | - |  |
| 4 |  | Приобретение оборудования (перенос срока исполнения мероприятия с 2023 года) |  | 1,00 | 1,00 |  |  |  | 7 093,25 | 4 818,40 | - 2 274,85 | Экономия за счет тендерных процедур |
| 4.1 |  | Лазерный детектор утечек метана Laser Methane Smart. | ед. | 1,00 | 1,00 |  |  |  | 7 093,25 | 4 818,40 | - 2 274,85 | Экономия за счет тендерных процедур |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  | -13 279 692 | 485 749,89 | 456 296,19 | - 29 453,70 |  |

Продолжение таблицы

| Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** |  |  |  |  |  |  |  | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  |  |  |
| Амортизация | Прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года |  |  |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 384 608,27 | - | - | - | 102% | 94% | 3,1% | 3,3% | 1,0% | 1,0% | - | - |  |  |

Инвестиционная программа Атырауского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам на 2022-2026 годы утверждена совместным приказом Министерства энергетики РК от 14.12.2021 г № 388 и ДКРЕМ по Атырауской области от 12.11.2021 г № 95-ОД на общую сумму 1 522 557 тыс. тенге, в том числе на 2024 год - 485 749,9 тыс. тенге.

Инвестиционная программа реализуется за счет собственных средств в тарифе – из амортизационных отчислений.

Мероприятия инвестиционной программы на 2024 год выполнены на сумму 456 296,2 тыс. тенге т.е. на 94%, экономия сложилась в результате тендерных процедур. Инвестиционная программа выполнена в полном объеме в соответствии с утвержденными показателями по программе.

Реализация инвестиционной программы позволит повысить надежность системы газоснабжения, обеспечить безаварийную и бесперебойную эксплуатацию газопроводов и снизить нормативные потери газа.

Информация о соблюдении показателей качества, надежности регулируемых услуг и достижении эффективности деятельности субъекта естественной монополии

| № | Вес целевого показателя, в процентах | Наименование данных | Единица измерения | Целевое значение, принятое на отчетный год | Фактическое значение за отчетный год | Значение показателей эффективности реализации | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Абсолютное отклонение |  |
| 1.1.1 |  | Мероприятие "Замена газопровода с.Котяевка-с.Шортанбай." | тысяч тенге | 189 535,94 | 180 000,00 | - 9 535,94 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения "Замена газопровода с.Котяевка-с.Шортанбай." | натуральная единица | 10,85 | 10,85 | - | достигнут |
| 1.1.2 |  | Мероприятие "Технический надзор по объекту "Замена газопровода с.Котяевка-с.Шортанбай." | тысяч тенге | 6 140,96 | 5 526,87 | - 614,10 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения "Замена газопровода с.Котяевка-с.Шортанбай." | натуральная единица | 1,00 | 1,00 | - | достигнут |
| 1.1.3 |  | Мероприятие "Авторский надзор по объекту "Замена газопровода с.Котяевка-с.Шортанбай." | тысяч тенге | 2 122,80 | 2 122,80 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения "Замена газопровода с.Котяевка-с.Шортанбай." | натуральная единица | 1,00 | 1,00 | - | достигнут |
| 1.2.1 |  | Мероприятие "Замена газопровода АГРС "Финская" - с.Алмалы." | тысяч тенге | 207 632,00 | 197 000,00 | - 10 632,00 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения "Замена газопровода АГРС "Финская" - с.Алмалы." | натуральная единица | 11,74 | 11,74 | - | достигнут |
| 1.2.2 |  | Мероприятие "Технический надзор по объекту "Замена газопровода АГРС "Финская" - с.Алмалы." | тысяч тенге | 6 727,28 | 6 054,55 | - 672,73 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения "Замена газопровода АГРС "Финская" - с.Алмалы."" | натуральная единица | 1,00 | 1,00 | - | достигнут |
| 1.2.3 |  | Мероприятие "Авторский надзор по объекту "Замена газопровода АГРС "Финская" - с.Алмалы." | тысяч тенге | 2 325,48 | 2 325,48 | 0,00 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения "Замена газопровода АГРС "Финская" - с.Алмалы." | натуральная единица | 1,00 | 1,00 | - | достигнут |
| 2.1 |  | Мероприятие "Разработка ПСД по замене межпоселкового газопровода Махамбет-Тандай" | тысяч тенге | 15 248,00 | 13 723,20 | - 1 524,80 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения "Разработка ПСД по замене межпоселкового газопровода Махамбет-Тандай" | натуральная единица | 1,00 | 1,00 | - | достигнут |
| 2.2 |  | Мероприятие "Разработка ПСД по замене газопровода ГРПБ "Акжар"-с.Бесикти." | тысяч тенге | 31 269,00 | 28 142,10 | - 3 126,90 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения "Разработка ПСД по замене газопровода ГРПБ "Акжар"-с.Бесикти." | натуральная единица | 1,00 | 1,00 | - | достигнут |
| 3.1.1 |  | Мероприятие "Замена подводящего газопровода к с.Талдыколь." | тысяч тенге | 16 917,58 | 15 900,00 | - 1 017,58 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения "Замена подводящего газопровода к с.Талдыколь." | натуральная единица | 1,08 | 1,08 | - | достигнут |
| 3.1.2 |  | Мероприятие "Технический надзор по объекту "Замена газопровода к с. Талдыколь"." | тысяч тенге | 548,13 | 493,32 | - 54,81 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения "Замена газопровода к с. Талдыколь"" | натуральная единица | 1,00 | 1,00 | - | достигнут |
| 3.1.3 |  | Мероприятие "Авторский надзор по объекту "Замена газопровода к с. Талдыколь"" | тысяч тенге | 189,48 | 189,48 | - | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения "Замена газопровода к с. Талдыколь"" | натуральная единица | 1,00 | 1,00 | - | достигнут |
| 4.1 |  | Мероприятие "Лазерный детектор утечек метана Laser Methane Smart.." | тысяч тенге | 7 093,25 | 4 818,40 | - 2 274,85 | достигнут |
|  |  | Характеристика мероприятия и показатель измерения "Лазерный детектор утечек метана Laser Methane Smart." | натуральная единица | 1,00 | 1,00 | - | достигнут |
| Z * | - | Показатели Цели z инвестиционной программы (заполняется для каждой цели z, где z∈[1;2;3]) – "___________________" (наименование цели) |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 485 749,89 | 456 296,19 | - 29 453,70 |  |

Постатейное исполнение утвержденных уполномоченным органом тарифных смет

за 2024 г

Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Актюбинского производственного филиала за 2024 г

(предварительные данные)

| п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение, в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 3 434 773 | 3 507 190 | 2,1 |
| 1 | Материальные затраты, всего | - // - | 396 597 | 398 527 | 0,5 |
| 1.1. | Газ на собственные нужды и потери | - // - | 351 213 | 351 214 | - |
| 1.2. | Сырье и материалы | - // - | 36 872 | 37 399 | 1,4 |
| 1.3. | Энергия | - // - | 8 512 | 9 914 | 16,5 |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего | - // - | 884 353 | 957 956 | 8,3 |
| 2.1. | заработная плата | - // - | 785 393 | 850 760 | 8,3 |
| 2.2. | социальный налог | - // - | 67 151 | 72 740 | 8,3 |
| 2.3. | Отчисления в обязательный фонд медицинского страхования | - // - | 21 206 | 22 971 | 8,3 |
| 2.4. | Обязательные пенсионные взносы работодателя | - // - | 10 603 | 11 485 | 8,3 |
| 3 | Амортизация, всего: | - // - | 997 578 | 1 028 526 | 3,1 |
| 4 | Ремонт, всего | - // - | 84 244 | 83 663 | - 0,7 |
| 4.1. | Текущий ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств | - // - | 46 174 | 45 593 | - 1,3 |
| 4.2. | Ремонт, приводящий к увеличению стоимости основных средств (согласно объявленного Режима ЧС в связи с паводками) | - // - | 38 070 | 38 070 | - |
| 5 | Прочие затраты, всего, в т.ч. | - // - | 1 072 001 | 1 038 517 | - 3,1 |
| 5.2. | Охрана труда и техника безопасности | - // - | 22 982 | 28 603 | 24,5 |
| 5.3. | Другие затраты, в том числе: | - // - | 25 396 | 27 621 | 8,8 |
| 5.3.1. | Командировочные расходы | - // - | 5 041 | 7 296 | 44,7 |
| 5.3.2. | Услуги по поверке приборов | - // - | 1 793 | 1 793 | - |
| 5.3.3. | Повышение квалификации | - // - | 7 712 | 7 682 | - 0,4 |
| 5.3.4. | страхование работников (ГПО работодателя) | - // - | 7 697 | 7 697 | - |
| 5.3.5. | Обязательное экологическое страхование | - // - | 1 824 | 1 824 | - |
| 5.3.6. | Обязательное страхование причинения вреда третьим лицам | - // - | 1 329 | 1 329 | - |
| 5.4. | Услуги сторонних организаций производственного характера | - // - | 1 023 623 | 982 293 | - 4,0 |
| 5.4.1. | Обследование энергетического оборудования | - // - | 2 248 | 723 | - 67,9 |
| 5.4.2. | Экспертное обследование энергооборудования | - // - | 687 | 288 | - 58,1 |
| 5.4.3. | Техническое диагностирование газопроводов | - // - | 34 990 | 11 382 | - 67,5 |
| 5.4.4. | Восстановление асфальтобетонного покрытия | - // - | 1 623 | 1 603 | - 1,2 |
| 5.4.5. | Эксплуатация газораспределительных систем Актюбинского ПФ | - // - | 536 129 | 509 629 | - 4,9 |
| 5.4.6. | Услуги по аренде автотранспорта | - // - | 444 878 | 455 847 | 2,5 |
| 5.4.7. | Услуги по проведению технической экспертизы исполнения утвержденной инвестиционной программы | - // - | 1 744 | 1 438 | - 17,5 |
| 5.4.8. | Услуги по оцифровке данных газотранспортной системы | - // - | - | - |  |
| 5.4.9. | Услуги по техническому обслуживанию системы контроля доступом и системы видеонаблюдения | - // - | 1 209 | 1 209 | - |
| 5.4.10. | Услуги по обслуживанию программного обеспечения АВС-4 | - // - | 115 | 176 | 53,3 |
| 5.4.11. | Услуги по подключению потребителей | - // - | - | - |  |
| II | Расходы периода, всего | - // - | 1 168 217 | 1 136 080 | - 2,8 |
| 6 | Общие и административные расходы, всего, в т.ч. | - // - | 607 175 | 597 305 | - 1,6 |
| 6.1. | Заработная плата администрат.персонала | - // - | 7 542 | 20 498 | 171,8 |
| 6.2. | Социальный налог | - // - | 645 | 1 753 | 171,8 |
| 6.3. | Отчисления в обязательный фонд медицинского страхования | - // - | 204 | 553 | 171,8 |
| 6.1.1. | Обязательные пенсионные взносы работодателя | - // - | 102 | 277 | 171,8 |
| 6.4. | Амортизация | - // - | 6 154 | 6 855 | 11,4 |
| 6.5. | Коммунальные услуги | - // - | 6 261 | 6 174 | - 1,4 |
| 6.5.1. | вывоз ТБО | - // - | 461 | 461 | - |
| 6.5.2. | вода, канализация, горячая вода | - // - | 1 444 | 1 405 | - 2,7 |
| 6.5.3. | расходы на электроэнергию | - // - | 4 356 | 4 307 | - 1,1 |
| 6.6. | Услуги сторонних организаций | - // - | 16 343 | 15 975 | - 2,3 |
| 6.6.1. | Услуги связи | - // - | 6 581 | 6 324 | - 3,9 |
| 6.6.2. | Почтовые услуги | - // - | 325 | 412 | 26,7 |
| 6.6.3. | Типографские расходы | - // - | 1 926 | 1 905 | - 1,1 |
| 6.6.4. | Публикация объявлений в СМИ | - // - | 2 282 | 2 282 | - |
| 6.6.5. | Расходы на содержание оргтехники | - // - | 3 888 | 3 966 | 2,0 |
| 6.6.6. | Дезобработка | - // - | 547 | 292 | - 46,5 |
| 6.6.7. | Ремонт и техобслуживание кондиционеров | - // - | 293 | 293 | - |
| 6.6.8. | Техобслуживание котельной | - // - | 500 | 500 | - |
| 6.7. | Командировочные расходы | - // - | 265 | 325 | 22,8 |
| 6.8. | Налоги и прочие платежи в бюджет | - // - | 545 809 | 520 701 | - 4,6 |
| 6.8.1. | Имущественный налог | - // - | 541 342 | 515 609 | - 4,8 |
| 6.8.2. | Земельный налог | - // - | 417 | 414 | - 0,7 |
| 6.8.3. | Прочие платежи в бюджет (Плата за пользование земельными участками) | - // - | 3 509 | 3 905 | 11,3 |
| 6.8.4. | Платежи за выбросы ,сбросы | - // - | 320 | 551 | 72,3 |
| 6.8.5. | Плата за радиочастоты | - // - | 221 | 221 | - |
| 6.9. | Другие расходы,в том числе: | - // - | 23 850 | 24 195 | 1,4 |
| 6.9.1. | Расходы на канцтовары | - // - | 2 790 | 2 812 | 0,8 |
| 6.9.2. | Хозяйственные нужды | - // - | 668 | 692 | 3,7 |
| 6.9.3. | страхование работников (ГПО работодателя) | - // - | 21 | 21 | - |
| 6.9.4. | Юридические услуги | - // - | 3 008 | 3 307 | 9,9 |
| а) | Подписка на (ЮрИнфо) ИС Параграф | - // - | 1 392 | 1 392 | - |
| б) | Нотариальные услуги | - // - | 1 616 | 1 914 | 18,5 |
| 6.9.5. | Регистрация и перегистрация имущества | - // - | 15 098 | 15 098 | - |
| 6.9.6. | Услуги по оказанию клининговых услуг | - // - | 2 265 | 2 265 | - |
| 7. | Расходы на выплату вознаграждений | - // - | 561 042 | 538 774 | - 4,0 |
| III | Всего затрат | - // - | 4 602 990 | 4 643 269 | 0,9 |
| IV | Прибыль | - // - | 4 159 061 | 4 184 202 |  |
| V | Всего доходов | - // - | 8 762 051 | 8 827 471 |  |
|  | сумма необоснованно полученного дохода согласно постановлению Верховного суда РК от 07.11.2023г. №6001-23-00-6ап/1252 | - // - | 1 203 085 | 1 203 085 |  |
|  | Всего доходов за вычетом необоснованно полученного дохода | - // - | 7 558 966 | 7 624 386 |  |
| VI | Объем оказываемых услуг | тыс. м3 | 1 966 426 | 1 974 687 |  |
| VII | Нормативные потери | % | 2,26 | 1,72 |  |
| VII | Нормативные потери | тыс. м3 | 33 967 | 33 967 |  |
| VIII | Тариф (без НДС) | тенге/ 1000 м3 | 4 955,45 / 3 844,01 | 4 955,45 / 3 844,01 |  |

Причины отклонений:

- неисполнение затрат на основании фактически сожившихся показателей, в том числе в результате проведения тендерных процедур;

-перерасход в результате возврата функций по эксплуатации и техническому обслуживанию газопроводов в АО «QazaqGaz Aimaq», удорожания стоимости услуг, затрат.

Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Алматинского производственного филиала за 2024 г

(предварительные данные)

| № | Наименование показателей | Единица измерения. | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в процентах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 6 765 733 | 8 758 351 | 29 |
| 1 | Материальные затраты, всего | тыс. тенге | 1 883 969 | 3 164 443 | 68 |
| 1.1 | газ на потери | тыс. тенге | 1 874 597 | 3 131 179 | 67 |
| 1.2 | энергия | тыс. тенге | 9 372 | 14 728 | 57 |
| 1.3 | сырье и материалы |  | 0 | 18 536 |  |
| 2 | Расходы на оплату труда, в т.ч. | тыс. тенге | 1 100 136 | 1 215 417 | 10 |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | тыс. тенге | 1 013 483 | 1 108 585 | 9 |
| 2.2 | социальный налог и отчисления | тыс. тенге | 86 653 | 94 784 | 9 |
| 2.3 | ОПВР | тыс. тенге |  | 12 048 |  |
| 3 | Амортизация основных средств | тыс. тенге | 2 016 874 | 2 027 755 | 1 |
| 4 | Ремонт | тыс. тенге | 198 960 | 322 281 | 62 |
| 5 | Налоговые платежи | тыс. тенге | 558 284 | 568 446 | 2 |
| 6 | Прочие затраты, всего | тыс. тенге | 1 007 509 | 1 460 009 | 45 |
| 6.1 | услуги охраны | тыс. тенге | 14 830 | 16 642 | 12 |
| 6.2 | обязательное страхование | тыс. тенге | 2 092 | 42 177 | 1916 |
| 6.3 | эксплуатация и ТО газораспределительной системы | тыс. тенге | 606 660 | 606 933 | 0 |
| 6.4 | услуги сторонних организаций производственного характера | тыс. тенге | 41 352 | 41 598 | 1 |
| 6.5 | охрана труда | тыс. тенге |  | 1 100 |  |
| 6.6 | проездные | тыс. тенге |  | 15 876 |  |
| 6.7 | транспортные расходы | тыс. тенге | 255 393 | 573 436 | 125 |
| 6.8 | аренда помещения | тыс. тенге | 53 605 | 107 785 | 101 |
| 6.9 | поверка приборов учета | тыс. тенге | 20 000 | 20 026 | 0 |
| 6.10 | услуги связи | тыс. тенге | 2 134 | 2 700 | 27 |
| 6.11 | коммунальные услуги | тыс. тенге | 1 684 | 3 045 | 81 |
| 6.12 | канцелярские расходы | тыс. тенге | 122 | 2 616 | 2044 |
| 6.13 | командировочные расходы | тыс. тенге | 0 | 1 478 |  |
| 6.14 | типографские расходы | тыс. тенге | 0 | 749 |  |
| 6.15 | повышение квалификации | тыс. тенге | 8 672 | 19 299 | 123 |
| 6.16 | другие расходы | тыс. тенге | 966 | 4 551 | 371 |
| II | Расходы периода, всего | тыс. тенге | 26 292 | 37 491 | 43 |
| 7 | Общие и административные расходы, всего | тыс. тенге | 26 292 | 37 491 | 43 |
| 7.1 | заработная плата административного персонала | тыс. тенге | 11 324 | 17 719 | 56 |
| 7.2 | социальный налог и отчисления | тыс. тенге | 968 | 1 515 | 56 |
| 7.3 | Амортизация | тыс. тенге | 1 121 | 1 420 | 27 |
| 7.4 | Прочие затраты, всего в т.ч. | тыс. тенге | 12 879 | 16 837 | 31 |
| 7.4.1 | услуги связи | тыс. тенге | 54 | 62 | 14 |
| 7.4.2 | транспортные расходы | тыс. тенге | 8 691 | 11 720 | 35 |
| 7.4.3 | командировочные расходы | тыс. тенге | 347 | 582 | 68 |
| 7.4.4 | услуги сторонних организаций | тыс. тенге | 182 | 182 | 0 |
| 7.4.5 | повышение квалификации | тыс. тенге | 0 | 21 |  |
| 7.4.6 | обязательное страхование | тыс. тенге | 106 | 393 | 271 |
| 7.4.7 | канцелярские расходы | тыс. тенге | 22 | 59 | 169 |
| 7.4.8 | почтовые услуги | тыс. тенге | 545 | 620 | 14 |
| 7.4.9 | информационные услуги | тыс. тенге | 1 157 | 1 415 | 22 |
| 7.4.10 | другие расходы | тыс. тенге | 1 775 | 1 783 | 0 |
| III | Всего затрат | тыс. тенге | 6 792 025 | 8 795 841 |  |
| IV | Прибыль | тыс. тенге | 1 049 249 | 230 950 |  |
| V | Всего доходов | тыс. тенге | 7 841 274 | 9 026 791 |  |
|  | Необоснованно полученный доход (НД) за 2022, 2023 гг. | тыс. тенге | 1 787 957 |  |  |
|  | Всего доходов с учетом возврата НД | тыс. тенге | 6 053 317 |  |  |
| VI | Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 1 890 320 | 2 082 031 |  |
| VII | Нормативные потери | % | 3,51 | 5,03 |  |
|  |  | тыс.м3 | 68 754 | 110 246 |  |
| VIII | Тариф (без НДС) | тенге/ 1000м3 | 3 202,27 | 4658,65/4823,6/ 4248,18/3202,27 |  |

Причины отклонений:

- перерасход в результате возврата функций по эксплуатации и техническому обслуживанию газопроводов в АО «QazaqGaz Aimaq», удорожания стоимости услуг, затрат.

Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Астанинского производственного филиала за 2024 г

(предварительные данные)

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в процентах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 1 773 607 | 1 086 821 | -39 |
| 1 | Материальны затраты, всего | тыс. тенге | 105 073 | 100 550 | -4 |
| 1.1 | Газ на технологические нужды и потери | тыс. тенге | 94 068 | 89 660 | -5 |
| 1.2 | Сырье и материалы | тыс. тенге | 10 640 | 10 355 | -3 |
| 1.3 | Энергия | тыс. тенге | 232 | 403 | 74 |
| 1.4 | Горюче-смазочные материалы | тыс. тенге | 133 | 133 | 0 |
| 2 | Расходы на оплату труда, всего | тыс. тенге | 404 363 | 389 121 | -4 |
| 2.1 | Заработная плата производственного персонала | тыс. тенге | 358 287 | 344 852 | -4 |
| 2.2 | Социальный налог и социальные отчисления, ОПВР | тыс. тенге | 35 327 | 33 994 | -4 |
|  | ОСМС | тыс. тенге | 10 749 | 10 275 | -4 |
| 3 | Амортизация | тыс. тенге | 872 795 | 207 721 | -76 |
| 4 | Прочие затраты | тыс. тенге | 215 905 | 213 959 | -1 |
| 4.1 | Затраты по охране окружающей среды | тыс. тенге | 2 378 | 1 597 | -33 |
| 4.2. | Услуги по обеспечению пожарной безопасности | тыс. тенге | 290 | 290 | 0 |
| 4.3 | Поверка средств измерений | тыс. тенге | 2 015 | 2 015 | 0 |
| 4.4 | Транспортные расходы | тыс. тенге | 114 756 | 113 951 | -1 |
| 4.5 | Аренда помещений | тыс. тенге | 53 421 | 53 383 | 0 |
| 4.6 | Услуги связи | тыс. тенге | 17 338 | 17 036 | -2 |
| 4.7 | Расходы на оргтехнику | тыс. тенге | 2 581 | 3 021 | 17 |
| 4.8 | Подготовка и повышение квалификации работников | тыс. тенге | 6 607 | 6 147 | -7 |
| 4.9 | Командировочные расходы | тыс. тенге | 281 | 853 | 204 |
| 4.10 | Охрана труда и ТБ | тыс. тенге | 11 192 | 10 721 | -4 |
| 4.11 | Обязательное страхование | тыс. тенге | 4 938 | 4 946 | 0 |
| 4.12 | Оплата за проезд работников, задействованных в обходе газопроводов и сооружений на них | тыс. тенге | 108 | 108 | 0 |
| 5 | Эксплуатация и техническое обслуживание газораспределительных систем | тыс. тенге | 175 470 | 175 470 | 0 |
| II | Расходы периода, всего | тыс. тенге | 117 919 | 127 996 | 9 |
| 6 | Общие и административные расходы, всего | тыс. тенге | 117 919 | 127 996 | 9 |
| 6.1 | Заработная плата административного персонала | тыс. тенге | 17 713 | 27 522 | 55 |
| 6.2 | Социальный налог и социальные отчисления | тыс. тенге | 1 746 | 2 501 | 43 |
|  | ОСМС | тыс. тенге | 531 | 826 | 55 |
| 6.3 | Налоги | тыс. тенге | 74 820 | 74 930 | 0 |
| 6.4 | Прочие затраты | тыс. тенге | 23 109 | 22 217 | -4 |
| 6.4.1 | Транспортные расходы | -//- | 13 264 | 13 264 | 0 |
| 6.4.2 | Амортизация | -//- | 4 074 | 3 045 | -25 |
| 6.4.3 | Услуги связи | -//- | 301 | 299 | -1 |
| 6.4.4. | Услуги информационные, юридические консультационные, нотариальные, по оценке основных средств, услуги банка | -//- | 1 942 | 2 738 | 41 |
| 6.4.5. | Расходы на обслуживание сети и программного обеспечения | -//- | 2 063 | 703 | -66 |
| 6.4.6. | Канцелярские и типографские расходы | -//- | 953 | 1 233 | 29 |
| 6.4.7. | Хозяйственные расходы | -//- | 116 | 115 | -1 |
| 6.4.9. | Командировочные расходы | -//- | 204 | 629 | 209 |
| 6.4.10. | Охрана труда и ТБ | -//- | 0 | 0 | 0 |
| 6.4.11. | Обязательное страхование | -//- | 193 | 193 | 0 |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | тыс. тенге | 1 891 526 | 1 214 818 |  |
| IV | Прибыль | тыс. тенге | 493 356 | 1 282 504 |  |
| VI | Всего доходов | тыс. тенге | 2 384 882 | 2 497 322 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| - | Сумма подлежащая возврату потребителям (по ВКТ 66-ОД от 22.08.2023 - 65 630 тенге; сверхдоход за счет увеличения объемов предоставляемых регулируемых услуг - 525 741 тенге) | тыс. тенге | 591 371 | 591 371 |  |
| VIII | Объем предоставляемых услуг | тыс.м3 | 530 425 | 620 020 |  |
| IX | Нормативные технические потери | % | 0,6% | 0,5% |  |
|  |  | тыс.м3 | 3 231 | 3 082 |  |
| X | Тариф (без налога на добавленную стоимость) | тенге/тыс.м3 | 4 027,81 /3 381,27 | 4 027,81 |  |

Причины отклонений:

- экономия сложилась в результате проведения тендерных процедур;

- перерасход в результате удорожания стоимости услуг, увеличения фактического объема затрат.

Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Атырауского производственного филиала за 2024 г

(предварительные данные)

| № | Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы с 01.02.2024 по 31.01.2025 г. | Отклонение в процентах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в том числе: | тыс. тенге | 2 218 897,03 | 2 116 322,63 | -5 |
| 1 | Материальные затраты, всего | тыс. тенге | 156 839,40 | 167 767,74 | 7 |
| 1.1 | газ на собственные нужды и потери | тыс. тенге | 139 224,76 | 149 889,71 | 8 |
| 1.2. | Сырье и материалы | тыс. тенге | 17 614,65 | 17 878,03 | 1 |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего | тыс. тенге | 1 110 228,15 | 808 104,85 | -27 |
| 2.1 | заработная плата | тыс. тенге | 995 274,00 | 724 432,86 | -27 |
| 2.2 | социальный налог | тыс. тенге | 85 095,93 | 61 939,01 | -27 |
| 2.3. | ОСМС | тыс. тенге | 29 858,22 | 21 732,99 | -27 |
| 3 | Амортизация | тыс. тенге | 376 238,49 | 384 608,27 | 2 |
| 4 | Ремонт | тыс. тенге | 10 806,99 | 10 806,99 | 0 |
| 4.1. | текущий ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств | тыс. тенге | 10 806,99 | 10 806,99 | 0 |
| 5 | Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. тенге | 276 353,79 | 288 114,57 | 4 |
| 5.1. | техническое обследование, диагностика, обслуживание | тыс. тенге | - | - | 0 |
| 5.2. | охрана труда и техника безопасности | тыс. тенге | 14 859,53 | 20 163,14 | 36 |
| 5.3. | дезинфекция и вывоз мусора | тыс. тенге | 589,43 | 591,07 | 0 |
| 5.4. | оплата услуг связи | тыс. тенге | 7 361,09 | 7 510,11 | 2 |
| 5.5. | другие затраты | тыс. тенге | 73 817,72 | 79 579,97 | 8 |
| 5.5.1. | коммунальные услуги | тыс. тенге | 5 265,62 | 5 429,30 | 3 |
| - | отопление | тыс. тенге | 361,39 | 522,26 | 45 |
| - | электроэнергия | тыс. тенге | 4 904,23 | 4 907,04 | 0 |
| 5.5.2. | командировочные расходы | тыс. тенге | 2 077,22 | 4 160,31 | 100 |
| 5.5.3. | типографские расходы | тыс. тенге | 1 463,51 | 1 463,51 | 0 |
| 5.5.4. | канцелярские расходы | тыс. тенге | 1 093,43 | 1 295,72 | 19 |
| 5.5.5. | расходы на содержание оргтехники | тыс. тенге | 120,25 | 120,25 | 0 |
| 5.5.6. | вневедомственная охрана | тыс. тенге | 18 500,00 | 20 562,20 | 11 |
| 5.5.7. | услуги сторонних организаций | тыс. тенге | 20 000,00 | 19 367,51 | -3 |
| 5.5.8. | Расходы по врезке в газопровод и опломбировка | тыс. тенге | 15 092,22 | 16 262,06 | 8 |
| 5.5.9. | подготовка кадров и повышение квалификации | тыс. тенге | 7 052,51 | 7 816,91 | 11 |
| 5.5.10. | страхование, из них: | тыс. тенге | 3 152,97 | 3 102,21 | -2 |
| 5.5.10.1 | обязательное экологическое страхование | тыс. тенге | 1 823,85 | 1 823,85 | 0 |
| 5.5.10.2 | Страхование ГПО владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам | тыс. тенге | 1 329,12 | 1 278,36 | -4 |
| 5.6. | налоги, в том числе: | тыс. тенге | 179 726,02 | 180 270,29 | 0 |
| 5.6.1. | налог на имущество | тыс. тенге | 175 781,85 | 176 067,15 | 0 |
| 5.6.2. | земельный налог | тыс. тенге | 3 562,10 | 3 553,13 | 0 |
| 5.6.3. | прочие платежи в бюджет (плата за выбросы) | тыс. тенге | 382,07 | 650,01 | 70 |
| 6. | Услуги сторонних организаций | тыс. тенге | 288 430,20 | 456 920,20 | 48 |
| 6.1. | Обслуживание и эксплуатация распределительных сетей (АО ИЦА) | тыс. тенге | 177 692,33 | 177 692,33 | 0 |
| 6.2. | аренда транспорта (КТГОнимдери) | тыс. тенге | 79 963,09 | 248 453,10 | 211 |
| 6.3. | Затраты по эксплуатации ДДУ | тыс. тенге | 30 774,78 | 30 774,78 | 0 |
| II | Расходы периода всего: | тыс. тенге | 25 795,33 | 47 682,34 | 85 |
| 7 | Общие и административные расходы всего, | тыс. тенге | 25 795,33 | 47 682,34 | 85 |
| 7.1. | заработная плата административного персонала | тыс. тенге | 10 245,41 | 25 867,21 | 152 |
| 7.2. | социальный налог | тыс. тенге | 875,98 | 2 211,65 | 152 |
|  | ОСМС | тыс. тенге | 307,36 | 776,02 | 152 |
| 7.3. | коммунальные услуги: | тыс. тенге | 1 210,14 | 1 577,29 | 30 |
| 7.3.1. | вода, канализация | тыс. тенге | 380,84 | 531,73 | 40 |
| 7.3.2. | отопление | тыс. тенге | 169,71 | 169,71 | 0 |
| 7.3.3. | электроэнергия | тыс. тенге | 659,58 | 875,85 | 43 |
| 7.4. | дезинфекция и вывоз мусора | тыс. тенге | 252,26 | 277,25 | 10 |
| 7.5. | услуги банков | тыс. тенге | 1 433,00 | 1 433,00 | 0 |
| 7.6. | другие расходы (необходимо расшифровать) | тыс. тенге | 11 471,18 | 15 539,92 | 35 |
| 7.6.1. | услуги связи | тыс. тенге | 260,39 | 339,29 | 30 |
| 7.6.2. | страхование, из них: | тыс. тенге | 3 721,60 | 3 721,60 | 0 |
| 7.6.2.1 | страхование работников (ГПО работодателя) | тыс. тенге | 3 721,60 | 3 721,60 | 0 |
| 7.7.3. | информационные услуги (юридические услуги) | тыс. тенге | 973,80 | 973,80 | 0 |
| 7.7.4. | почтовые расходы | тыс. тенге | 133,92 | 396,48 | 196 |
| 7.7.5. | объявления (СМИ) | тыс. тенге | 247,35 | 1 910,84 | 673 |
| 7.7.6. | типографские расходы | тыс. тенге | 99,07 | 854,73 | 763 |
| 7.7.7. | канцтовары | тыс. тенге | 227,19 | 227,19 | 0 |
| 7.7.8. | хозрасходы | тыс. тенге | 926,74 | 926,74 | 0 |
| 7.7.9. | расходы на содержание оргтехники | тыс. тенге | 1 236,78 | 1 467,59 | 19 |
| 7.7.10. | обслуживание сети и ПО | тыс. тенге | 110,00 | 110,00 | 0 |
| 7.7.11. | вневедомственная охрана | тыс. тенге | 3 534,32 | 4 611,66 | 30 |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | тыс. тенге | 2 244 692,36 | 2 045 657,18 |  |
| IV | Прибыль | тыс. тенге |  | - 585 058,84 |  |
| V | Всего доходов (с учетом компенсации) | тыс. тенге | 2 244 434,70 | 1 460 598,34 |  |
| VI | Объем оказываемых услуг (товаров, работ) | тыс.м3 | 1 349 439,33 | 1 264 251,39 |  |
| VII | Нормативные технические потери | % | 1,00 | 1,01 |  |
|  |  | тыс.м3 | 12 823 | 12 823 |  |
| VIII | Тариф без НДС | тенге / 1тыс.м3 | 1 111,43 / 1 226,55 | 1 226,55 |  |

Причины отклонений:

- неисполнение затрат, предусмотренных утвержденной тарифной сметой связано      с тем, что затраты с учетом возврата функций по эксплуатации и техническому обслуживанию были утверждены приказом уполномоченного органа от 12.11.2024 года № 72-ОД на полный отчетный период, что повлекло за собой их освоение не в полном объемы и отсутcвием возможности корректировки статей затрат утвержденной тарифной сметы в сроки, установленные законодательством.;

-перерасход в результате возврата функций по эксплуатации и техническому обслуживанию газопроводов в АО «QazaqGaz Aimaq», удорожания стоимости услуг, затрат.

Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Восточно-Казахстанского производственного филиала

за 2024 г (предварительные данные)

| № | Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в процентах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в том числе: | тыс. тенге | 72 755 | 151 328 | 108 |
| 1 | Материальные затраты всего, в том числе | тыс.тенге | 3 778 | 12 009 | 218 |
| 1.1. | Газ на собственные нужды и потери | тыс.тенге | 2 488 | 10 719 | 331 |
| 1.2. | Прочие материалы и инструменты | тыс.тенге | 145 | 145 | 0 |
| 1.3. | Сырье и материалы | тыс.тенге | 1 145 | 1 145 | 0 |
| 2. | Затраты на оплату труда всего, в том числе: | тыс.тенге | 48 447 | 48 354 | 0 |
| 2.1. | Заработная плата производственного персонала | тыс.тенге | 44 127 | 42 772 | -3 |
| 2.2. | Социальный налог | тыс.тенге | 2 334 | 3 657 | 57 |
| 2.3. | ОСМС | тыс.тенге | 1 324 | 1 283 | -3 |
| 2.4. | Обязательные пенсионные взносы работадателя | тыс.тенге | 662 | 642 | -3 |
| 3. | Амортизация | тыс.тенге | 9 206 | 13 964 | 52 |
| 4. | Прочие затраты всего, в том числе: | тыс.тенге | 11 324 | 77 001 | 580 |
| 4.1. | Страхование работников (ГПО работадателя) | тыс.тенге | 231 | 454 | 97 |
| 4.2. | Транспортные расходы | тыс.тенге | 5 098 | 69 728 | 1268 |
| 4.3. | Техническая эксплуатация и обслуживание газопроводов | тыс.тенге | 4 534 | 4 534 | 0 |
| 4.4. | Услуги связи | тыс.тенге | 1 460 | 2 717 | 86 |
| II | Расходы периода всего: | - тыс.тенге | 10 265 | 19 982 | 95 |
| 5 | Общие и административные расходы всего, в том числе: | тыс.тенге | 10 265 | 19 982 | 95 |
| 5.1. | Заработная плата административного персонала | тыс.тенге | 5 134 | 11 112 | 116 |
| 5.2. | Социальный налог | тыс.тенге | 429 | 950 | 121 |
| 5.3. | ОСМС | тыс.тенге | 154 | 333 | 116 |
| 5.4. | Обязательные пенсионные взносы работадателя | тыс.тенге | 77 | 167 | 116 |
| 5.4. | Командировочные | тыс.тенге | 162 | 1 217 | 651 |
| 5.5. | Страхование | тыс.тенге | 21 | 22 | 4 |
| 5.6. | Налоги | тыс.тенге | 4 287 | 5 705 | 33 |
| 5.6.1. | налог на имущество | тыс.тенге | 4 287 | 5 705 | 33 |
| III | Всего затрат | тыс.тенге | 83 019 | 171 310 |  |
| IV | Прибыль, в том числе: | тыс.тенге | 0 | - 96 118 |  |
| V | Всего доходов с учетом суммы необоснованно полученного дохода | тыс.тенге | 83 019 | 75 192 |  |
| VI | Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 32 768 | 29 924 |  |
| VII | Нормативные технические потери | % | 0,83 | 4,7 |  |
|  |  | тенге/1000м3 | 329 | 1 417 |  |
| VIII | Тариф | тенге/1000м3 | 2 512,76 | 2 512,76 |  |

Причины отклонений:

-неисполнение затрат в пределах допустимых норм, предусмотренных действующим законодательством;

-перерасход в результате возврата функций по эксплуатации и техническому обслуживанию  газопроводов в АО «QazaqGaz Aimaq», удорожания стоимости услуг, затрат.

Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Жамбылского производственного филиала за 2024 г

(предварительные данные)

| № | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в процентах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч. | тыс. тенге | 3 135 631,15 | 3 191 740,80 | 2 |
| - 1 | - Материальные затраты, всего, в т.ч. | - " - | - 898 529,83 | - 896 678,07 | - 0 |
| - 1.1 | - Газ на собственные нужды и технические потери | - " - | - 879 689,09 | - 873 169,00 | - -1 |
|  | - Сырье и материалы | - " - | - 18 840,74 | - 23 509,08 | - 25 |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего, в т.ч. | - " - | 619 858,95 | 643 959,23 | 4 |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | - " - | 555 678,13 | 577 283,04 | 4 |
| - 2.2 | - социальные выплаты, в т.ч. | - " - | - 64 180,82 | - 66 676,19 | - 4 |
| - 2.2.1 | - социальный налог |  | - 30 006,62 | - 31 173,28 | - 4 |
| - 2.2.2 | - социальные отчисления |  | - 17 503,86 | - 18 184,42 | - 4 |
| - 2.2.3 | - ОСМС |  | - 16 670,34 | - 17 318,49 | - 4 |
| - 3 | - Амортизация | - " - | - 1 069 851,33 | - 1 070 633,40 | - 0 |
| - 4 | - Ремонт всего, в т.ч. | - " - | - 34 874,84 | - 42 996,52 | - 23 |
| - 4.1 | - Текущий ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств , выполняемых подрядным способом | - " - | - 23 287,91 | - 26 005,01 | - 12 |
| - 4.2 | - Текущий ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств , выполняемых хозспособом | - " - | - 11 586,93 | - 16 991,51 | - 47 |
| - 5 | - Прочие затраты, всего, в том числе: | - " - | - 511 002,31 | - 535 942,89 | - 5 |
| - 5.1 | - Охрана труда и техника безопасности | - " - | - 40 674,07 | - 50 665,37 | - 25 |
| - 5.2 | - Оплата услуг связи | - " - | - 4 028,63 | - 4 008,04 | - -1 |
| - 5.3 | - Командировочные расходы | - " - | - 6 355,91 | - 6 236,20 | - -2 |
| - 5.4 | - Расходы за оплату проезда | - " - | - 1 041,37 | - 1 120,08 | - 8 |
| - 5.5 | - Коммунальные услуги, в том числе: | - " - | - 11 117,69 | - 11 112,87 | - 0 |
| - 5.5.1 | - расходы на электроэнергию | - " - | - 5 749,77 | - 5 749,77 | - 0 |
| 5.5.2 | расходы на тепловую энергию | - " - | 3 891,98 | 3 890,27 | 0 |
| - 5.5.3 | - расходы по водоснабжению | - " - | - 1 096,68 | - 1 092,43 | - 0 |
| - 5.5.4 | - расходы по вывозу мусора | - " - | - 379,25 | - 380,39 | - 0 |
| - 5.6 | - Услуги по поверке приборов | - " - | - 9 590,04 | - 9 389,57 | - -2 |
| - 5.7 | - Подготовка кадров и повышение квалификации | - " - | - 3 001,17 | - 2 990,67 | - 0 |
| - 5.8 | - Страхование, в том числе: | - " - | - 7 950,12 | - 7 921,12 | - 0 |
| - 5.8.1 | - страхование работников (ГПО работодателя) | - " - | - 4 797,15 | - 4 768,41 | - -1 |
| - 5.8.2 | - Обязательное экологическое страхование | - " - | - 1 823,85 | - 1 823,85 | - 0 |
| - 5.8.3 | - обязательное страхование гражданско-прововой ответственности владельцев объектов, деятельность которых связано с опасностью причинения вреда третьим лицам | - " - | - 1 329,12 | - 1 328,86 | - 0 |
| 5.9 | Расходные материалы на содержание компьютеров и оргтехники | - " - | 3 923,18 | 3 929,74 | 0 |
| 5.11 | Канцтовары | - " - | 2 597,06 | 2 550,15 | -2 |
| 5.12 | Хозрасходы | - " - | 2 043,50 | 2 042,85 | 0 |
| 5.13 | Услуги сторонних организаций производственного характера | - " - | 418 679,57 | 433 976,24 | 4 |
| 5.13.2 | Тех.экспертиза утвержденной ИП за 2023год | - " - | 1 831,50 | 1 831,50 | 0 |
| 5.13.3 | Расходы по инвентаризации парниковых газов | - " - | 153,00 | 153,00 | 0 |
| 5.13.6 | Услуги по аренде автотранспорта |  | 157 332,15 | 172 628,81 | 10 |
| - 5.13.7 | - Расходы на вневедомственную охрану |  | - 22 141,67 | - 22 141,67 | - 0 |
| - 5.13.8 | - Услуги по эксплуатации распределительных газопроводов |  | - 237 221,25 | - 237 221,25 | - 0 |
| - 5.14 | - Электроэнергия для катодных станций |  | - 1 513,89 | - 1 530,69 | - 1 |
| - II | - Расходы периода всего, в т.ч. | - " - | - 1 133 716,33 | - 1 150 018,18 | - 1 |
| 6 | Общие и административные расходы, всего: в том числе: | - " - | 561 456,60 | - 571 533,86 | 2 |
| - 6.1 | - Заработная плата административного персонала | - " - | - 4 871,64 | - 13 255,27 | - 172 |
| - 6.2 | - социальные выплаты, в т.ч. | - " - | - 562,68 | - 1 530,98 | - 165 |
| - 6.2.1 | - социальный налог |  | - 263,07 | - 715,78 | - 172 |
| - 6.2.2 | - социальные отчисления |  | - 153,46 | - 417,54 | - 172 |
| - 6.2.3 | - ОСМС |  | - 146,15 | - 397,66 | - 145 |
| - 6.3 | - Налоги | - " - | - 544 577,93 | - 545 220,12 | - 0 |
| - 6.3.1 | - Имущественный налог | - " - | - 543 730,47 | - 544 366,06 | - 0 |
| - 6.3.2 | - Земельный налог | - " - | - 467,07 | - 467,43 | - 0 |
| - 6.3.4 | - Прочие платежи в бюджет (плата за выбросы) | - " - | - 380,39 | - 386,63 | - 2 |
| - 6.4 | - Прочие расходы, в т.ч.: | - " - | - 11 444,35 | - 11 527,49 | - 1 |
| - 6.4.1 | - Амортизация | - " - | - 6 437,25 | - 6 174,71 | - -4 |
| - 6.4.2 | - Коммунальные услуги, в том числе: | - " - | - 25,63 | - 25,63 | - 0 |
| - 6.4.2.1 | - расходы на электроэнергию | - " - | - 20,39 | - 20,39 | - 0 |
| - 6.4.2.2 | - расходы по водоснабжению | - " - | - 3,89 | - 3,89 | - 0 |
| 6.4.2.3 | вывоз ТБО | - " - | 1,35 | 1,35 | 0 |
| 6.4.3 | Услуги связи | - " - | 14,29 | 14,39 | 1 |
| 6.4.5 | Командировочные расходы | - " - | 154,30 | 419,10 | 172 |
| 6.4.6 | Расходы на канцтовары | - " - | 9,21 | 9,21 | 0 |
| 6.4.7 | Хозяйственные нужды | - " - | 15,36 | 15,37 | 0 |
| 6.4.8 | Расходы на содержание оргтехники | - " - | 13,91 | 14,03 | 1 |
| 6.4.11 | Почтовые услуги | - " - | 157,43 | 157,15 | 0 |
| 6.4.12 | Публикация объявлений в СМИ | - " - | 1 315,15 | 1 315,15 | 0 |
| 6.4.13 | Затраты на ремонт и обслуживание ОС | - " - | 1 914,18 | 1 995,43 | 4 |
| 6.4.14 | Услуги банков | - " - | 112,64 | 112,31 | 0 |
| 6.4.15 | Юридические услуги | - " - | 1 275,00 | 1 275,00 | 0 |
| 7 | Расходы на выплату вознаграждений | - " - | 572 259,73 | 578 484,32 | 1 |
| 7.1 | по проекту "Модернизация ГП г.Тараз" |  | 244 971,85 | 252 071,90 | 3 |
| 7.2 | по проекту "Строительства подводящего газопровода 5-ти населенных пуктов Кордайского района" |  | 327 287,88 | 326 412,42 | 0 |
|  | Всего затрат на предоставление услуг | - " - | 4 269 347,48 | 4 341 758,99 |  |
| IV | Прибыль | - " - | 204 691,20 | 2 179 050,90 |  |
| VI | Всего доходов | - " - | 4 349 977,14 | 6 520 809,89 |  |
| VII | Объем оказываемых услуг (товаров, работ) | тыс.м3 | 746 857,00 | 841 460,08 |  |
|  | Полученный необоснованный доход | тыс. тенге | 124 061,53 | 139 774,93 |  |
| VIII | Нормативные технические потери | % | 4,57 | 4,03 |  |
|  |  | тыс.м3 | 34 135,42 | 33 893,56 |  |
| IX | Тариф | тенге / тыс.м3 | 5 824,38 | 7659,97/7871,40 |  |

Причины отклонений:

- неисполнение затрат в пределах допустимых норм, предусмотренных действующим законодательством;

--перерасход в результате возврата функций по эксплуатации и техническому обслуживанию газопроводов в АО «QazaqGaz Aimaq», удорожания стоимости услуг, затрат.

Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Западно-Казахстанского производственного филиала

за 2024 г (предварительные данные)

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в процентах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 2 639 997 | 2 939 579 | 11 |
| 1 | Материальные затраты, всего | -//- | 664 484 | 666 746 | 0 |
| 1.1. | газ на собственные нужды и потери | -//- | 650 668 | 650 668 | 0 |
| 1.2. | сырье и материалы |  | 11 968 | 14 241 | 19 |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего | -//- | 703 713 | 704 656 | 0 |
| 2.1. | заработная плата | -//- | 624 135 | 624 972 | 0 |
| 2.2. | социальный налог | -//- | 53 364 | 53 435 | 0 |
|  | Обязательное социальное медицинское страхование | -//- | 16 852 | 16 874 | 0 |
| 2.3 | Обязательные пенсионные взносы работодателя |  | 9 362 | 9 375 | 0 |
| 3. | Амортизация | -//- | 636 449 | 636 449 | 0 |
| 4. | Ремонт |  | 24 648 | 27 626 | 12 |
| 5. | Прочие затраты, всего | -//- | 610 704 | 904 102 | 48 |
| 5.1. | охрана труда и техника безопасности | -//- | 8 680 | 36 490 | 320 |
| 5.2. | оплата услуг связи | -//- | 3 891 | 4 126 | 6 |
| 5.3. | другие затраты, в том числе: | -//- | 248 539 | 268 439 | 8 |
| 5.3.1. | командировочные расходы | -//- | 8 234 | 12 714 | 54 |
| 5.3.2. | коммунальные расходы | -//- | 5 171 | 5 496 | 6 |
| 5.3.3. | канцтовары | -//- | 2 528 | 2 530 | 0 |
| 5.3.4. | страхование | -//- | 6 947 | 6 947 | 0 |
| 5.3.5. | налоги и прочие платежи в бюджет | -//- | 204 668 | 218 860 | 7 |
| 5.3.6. | услуги по поверке приборов | -//- | 4 443 | 4 443 | 0 |
| 5.3.7. | типографские расходы | -//- | 60 | 60 | 0 |
| 5.3.8. | подготовка кадров и повышение квалификации | -//- | 7 042 | 7 574 | 8 |
| 5.3.9. | расходы на оплату проезда |  | 2 796 | 2 806 | 0 |
| 5.3.10. | расходы на оргтехнику | -//- | 5 150 | 5 374 | 4 |
| 5.3.11. | хозяйственные расходы | -//- | 1 500 | 1 634 | 9 |
| 5.4. | услуги сторонних организаций | -//- | 349 593 | 595 047 | 70 |
| 5.4.1. | утилизация токсичных отходов | -//- | 245 | 245 | 0 |
| 5.4.2. | Услуги по обслуживанию кондиционеров | -//- | 326 | 326 | 0 |
| 5.4.4. | услуги по вневедомственной охране | -//- | 29 439 | 29 439 | 0 |
| 5.4.5. | эксплуатация распределительных газопроводов и ликвидация аварийных ситуаций на них | -//- | 206 875 | 206 875 | 0 |
| 5.4.6. | расходы на аренду транспорта | -//- | 111 726 | 357 179 | 220 |
| 5.4.7. | услуги по проведению техэкспертизы по исполнению инвестиционной программы | -//- | 181 | 181 | 0 |
| 5.4.8. | услуги по техобслуживанию системы видеонаблюдения и СКД | -//- | 801 | 801 | 0 |
| II | Расходы периода, всего | -//- | 14 408 | 14 362 | 0 |
| 6. | Общие и административные расходы, всего | -//- | 14 408 | 14 362 | 0 |
| 6.1. | заработная плата административного персонала | -//- | 8 641 | 8 641 | 0 |
| 6.2. | социальный налог | -//- | 739 | 739 | 0 |
|  | ОСМС | -//- | 233 | 233 | 0 |
| 6.3. | Обязательные пенсионные взносы работодателя |  | 130 | 130 | 0 |
| 6.4. | амортизация | -//- | 86 | 86 | 0 |
| 6.5. | Прочие расходы | -//- | 3 332 | 3 247 | -3 |
| 6.6. | командировочные расходы | -//- | 356 | 383 | 8 |
| 6.7. | услуги банков | -//- | 646 | 643 | 0 |
| 6.8. | другие расходы, в том числе: | -//- | 245 | 260 | 6 |
| 6.8.1. | страхование | -//- | 118 | 122 | 4 |
| 6.8.2. | нотариальные услуги | -//- | 127 | 138 | 9 |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | -//- | 2 654 405 | 2 953 941 |  |
| IV | Прибыль | -//- |  | - 350 996 |  |
| V | Всего доходов | -//- | 2 654 405 | 2 602 945 |  |
| VI | Объем оказываемых услуг | тыс. м3 | 858 702 | 888 783 |  |
| VII | Нормативные потери | % | 5,17 | 4,99 |  |
|  |  | тыс. м3 | 44 357 | 44 357 |  |
| VIII | Тариф (без НДС) | тенге/ 1000 м3 | 3 091,18 | 2 868,09/3 091,18 |  |

Причины отклонений:

- неисполнение затрат в пределах допустимых норм, предусмотренных действующим законодательством;

- экономия сложилась в результате проведения тендерных процедур;

-перерасход в результате возврата функций по эксплуатации и техническому обслуживанию газопроводов в АО «QazaqGaz Aimaq», удорожания стоимости услуг, затрат.

Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Карагандинского производственного филиала за 2024 г

(предварительные данные)

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Утверждено | Фактически сложившиеся показатели | Отклонение в процентах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.: | тысяч тенге | 419 693,150 | 531 097,647 | 26,54 |
| 1 | Материальные затраты, всего, в том числе | -//- | 32 058,260 | 21 282,911 | -33,61 |
| 1.1. | Газ на технологические нужды и потери | -//- | 32 058,260 | 21 282,911 | -33,61 |
| 2 | Расходы на оплату труда, всего, в том числе | -//- | 121 560,790 | 188 144,246 | 54,77 |
| 2.1. | Заработная плата производственного персонала | -//- | 107 528,337 | 149 834,715 | 39,34 |
| 2.2. | Социальный налог и социальные отчисления | -//- | 9 193,673 | 28 012,505 | 204,69 |
| 2.3. | ОСМС | -//- | 3 225,850 | 5 028,443 | 55,88 |
| 2.4. | ОПВР | -//- | 1 612,930 | 5 268,584 | 226,65 |
| 3 | Прочие затраты | -//- | 266 074,100 | 321 670,491 | 20,90 |
| 3.1. | Услуги связи | -//- | 2 606,120 | 3 570,274 | 37,00 |
| 3.2. | Обслуживание сети и программного обеспечения | -//- | 242,430 | 0,000 | -100,00 |
| 3.3. | Расходы на оргтехнику | -//- | 781,690 | 482,180 | -38,32 |
| 3.4. | Аренда помещений | -//- | 73 954,920 | 73 321,561 | -0,86 |
| 3.5. | Командировочные расходы | -//- | 1 400,400 | 4 883,899 | 248,75 |
| 3.6. | Канцелярские товары | -//- | 143,320 | 723,722 | 404,97 |
| 3.7. | Эксплуатация и техническое обслуживание газопроводов | -//- | 76 756,810 | 76 756,808 | 0,00 |
| 3.8. | Аренда транспорта | -//- | 110 188,410 | 161 932,047 | 46,96 |
| II | Расходы периода всего, в том числе | -//- | 13 739,554 | 1 813,918 | -86,80 |
| 4 | Общие и административные расходы, всего: в том числе: | -//- | 13 739,554 | 1 813,918 | -86,80 |
| 4.1. | Заработная плата административного персонала | -//- | 10 414,830 | 0,000 | -100,00 |
| 4.2. | Социальный налог и социальные отчисления | -//- | 890,468 | 0,000 | -100,00 |
| 4.3. | ОСМС | -//- | 312,445 | 0,000 | -100,00 |
| 4.4. | ОПВР | -//- | 156,220 |  | -100,00 |
| 4.5. | Прочие расходы | -//- | 1 965,591 | 1 813,918 | -7,72 |
| 4.5.1. | Типографские услуги | -//- | 114,190 | 0,000 | -100,00 |
| 4.5.2. | Страхование | -//- | 1 737,660 | 1 813,918 | 4,39 |
| 4.5.3. | Почтовые услуги | -//- | 113,741 | 0,000 | -100,00 |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | тысяч тенге | 433 432,704 | 532 911,566 |  |
| IV | Прибыль/Убыток | тысяч тенге |  | -137 234,348 |  |
| V | Всего доходов | тысяч тенге | 433 432,704 | 395 677,218 |  |
| VI | Объем предоставляемых услуг | тыс.м3 | 86 914,06 | 79 343,164 |  |
| VII | Нормативные технические потери | % | 1,210 | 0,692 |  |
|  |  | тыс.м3 | 1 053,930 | 548,861 |  |
| VIII | Тариф (без НДС) | тенге без НДС/тыс.м3 | 4 986,91 | 4 986,91 |  |

Причины отклонений:

- неисполнение в связи со снижением объемов транспортировки товарного газа, в результате сумма недополученного дохода составила 37 755,35 тыс.тенге без НДС.

- перерасход в результате удорожания стоимости услуг, затрат.

Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Костанайского производственного филиала за 2024 г

(предварительные данные)

| № | Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в процентах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в том числе: | тыс. тенге | 1 111 152,37 | 1 193 890,29 | 7 |
| 1 | Материальные затраты, всего | -//- | 309 437,34 | 309 769,68 | 0 |
| 1.1 | Газ на собственные нужды и потери | -//- | 306 991,71 | 306 993,25 | 0 |
| 1.2 | Сырье и материалы | -//- | 2 445,62 | 2 776,44 | 14 |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего | -//- | 357 923,87 | 396 445,19 | 11 |
| 2.1 | Заработная плата | -//- | 330 763,28 | 365 715,29 | 11 |
| 2.2 | Социальный налог | -//- | 27 160,59 | 30 729,90 | 13 |
| 3 | Отчисления ОСМС | -//- | 9 530,03 | 10 853,66 | 14 |
| 4 | Обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР) | -//- | 0 | 3 829,42 |  |
| 5 | Амортизация, в том числе | -//- | 90 470,51 | 90 470,51 | 0 |
|  | реализация ИП | -//- | 90 470,51 | 90 470,51 | 0 |
| 6 | Ремонт всего | -//- | 6 661,08 | 6 661,08 | 0 |
| 6.1 | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОС | -//- | 6 661,08 | 6 661,08 | 0 |
| 7 | Прочие затраты всего, в том числе: | -//- | 337 129,53 | 375 860,75 | 11 |
| 7.1 | Текущий ремонт и обслуживание основных средств | -//- | 502,76 | 477,16 | -5 |
| 7.2 | Охрана труда и техника безопасности | -//- | 1 924,64 | 6 395,24 | 232 |
| 7.3 | Поверка ПУ | -//- | 1 702,03 | 1 702,03 | 0 |
| 7.4 | Услуги связи | -//- | 1 111,38 | 1 123,40 | 1 |
| 7.5 | Расходы на оргтехнику | -//- | 539,93 | 718,23 | 33 |
| 7.6 | Коммунальные услуги | -//- | 7 474,92 | 20 110,86 | 169 |
| 7.7 | Подготовка и повышение квалификации | -//- | 694,03 | 4 101,63 | 491 |
| 7.8 | Командировочные услуги | -//- | 2 144,23 | 2 280,56 | 6 |
| 7.9 | Страхование | -//- | 173,64 | 5 943,10 | 3 323 |
| 7.10 | Услуги сторонних организаций | -//- | 1 465,75 | 1 482,34 | 1 |
| 7.11 | Эксплуатация и ТО распределительных газопроводов | -//- | 210 043,54 | 210 043,54 | 0 |
| 7.12 | Транспортные расходы | -//- | 109 352,69 | 117 094,16 | 7 |
| 7.13 | Электроэнергия для катодных станций | -//- | 0 | 4 388,51 |  |
| II | Расходы периода, всего | -//- | 1 002 759,01 | 1 006 657,25 | 0 |
| 8 | Общие и административные расходы: | -//- | 263 459,96 | 267 358,20 | 1 |
| 8.1 | Заработная плата административного персонала | -//- | 9 876,05 | 15 434,88 | 56 |
| 8.2 | Социальный налог | -//- | 844,40 | 1 200,27 | 42 |
| 8.3 | Отчисления ОСМС | -//- | 296,28 | 441,94 | 49 |
| 8.4 | Обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР) | -//- | 0 | 85,20 |  |
| 8.5 | Амортизация | -//- | 4 379,78 | 4 855,78 | 11 |
| 8.6 | Командировочные услуги | -//- | 498,23 | 793,07 | 59 |
| 8.7 | Услуги банков | -//- | 5 418,43 | 5 418,00 | 0 |
| 8.8 | Подготовка и повышение квалификации | -//- | 73,27 | 336,91 | 360 |
| 8.9 | Страхование | -//- | 28,26 | 101,42 | 259 |
| 8.10 | Налоги | -//- | 220 302,31 | 216 720,67 | -2 |
| 8.11 | Услуги связи | -//- | 2 577,06 | 2 577,06 | 0 |
| 8.12 | Юридические услуги | -//- | 5 587,80 | 5 358,09 | -4 |
| 8.13 | СМИ | -//- | 719,91 | 720,00 | 0 |
| 8.14 | Почтовые услуги | -//- | 217,10 | 217,39 | 0 |
| 8.15 | Канцтовары | -//- | 1 771,11 | 2 158,03 | 22 |
| 8.16 | Хозрасходы | -//- | 134,98 | 135,00 | 0 |
| 8.17 | Типографские расходы | -//- | 309,34 | 378,00 | 22 |
| 8.18 | Расходы на оргтехнику | -//- | 563,56 | 564,44 | 0 |
| 8.19 | Прочие | -//- | 712,04 | 712,00 | 0 |
| 8.20 | Расходы на автотранспорт | -//- | 9 150,06 | 9 150,06 | 0 |
| 9 | Расходы на выплату вознаграждений | -//- | 148 343,67 | 148 343,67 | 0 |
| 10 | Расходы на выплату основного долга | -//- | 590 955,38 | 590 955,38 | 0 |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | -//- | 2 113 911,38 | 2 220 547,54 |  |
| IV | Прибыль, в том числе: | -//- | 97 233,70 | 1 026 505,58 |  |
|  | на исполнение Инвестиционной программы | -//- | 97 233,70 | 1 026 505,58 |  |
| V | Всего доходов | -//- | 2 211 145,08 | 3 227 053,12 |  |
| VI | Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 584 288,37 | 684 989,12 |  |
| VII | Нормативные технические потери | % | 2,15 | 1,81 |  |
|  |  | тыс.м3 | 12 546,16 | 12 375,61 |  |
| VIII | Тариф (без НДС) | тенге/ 1000 м3 | 3 784,34 | 4 690,31 / 4 749,33 |  |

Причины отклонений:

- неисполнение затрат в пределах допустимых норм, предусмотренных действующим законодательством;

- перерасход в результате возврата функций по эксплуатации и техническому обслуживанию газопроводов в АО «QazaqGaz Aimaq», удорожания стоимости услуг, затрат;

Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Кызылординского производственного филиала за 2024 г

(предварительные данные)

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в процентах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе | тыс. тенге | 1 527 059,10 | 1 666 028,23 | 9 |
| 1 | Материальные затраты, всего, в том числе: | - // - | 59 042,19 | 220 087,41 | 273 |
| 1.1 | Газ на собственные нужды и норм.потери | - // - | 34 822,62 | 190 296,6 | 446 |
| 1.2 | Энергия | - // - | 10 744,73 | 11 644,5 | 8 |
| 1.3 | Сырье и материалы | - // - | 13 474,84 | 18 146,3 | 35 |
| 2 | Расходы на оплату труда, всего, в том числе: | - // - | 145 940,80 | 359 075,53 | 146 |
| 2.1 | Заработная плата ПП | - // - | 133 909,07 | 329 472,44 | 146 |
| 2.2 | Социальный налог, соцотчисления | - // - | 8 014,46 | 19 718,93 | 146 |
| 2.3 | ОСМС | - // - | 4 017,27 | 9 884,17 | 146 |
| 3 | Амортизация | - // - | 1 080 593,24 | 865 622,36 | -20 |
| 4 | Прочие затраты, в т.ч. (расшифровать): | - // - | 7 786,70 | 13 755,44 | 77 |
| 4.1 | Оплата услуг связи | - // - | 1 144,47 | 2 260,75 | 98 |
| 4.2 | Командировочные расходы | - // - | 3 503,02 | 3 378,15 | -4 |
| 4.3 | Коммунальные услуги (водоснабжение и водоотведение) | - // - | 187,74 | 83,91 | -55 |
| 4.4 | Подготовка кадров и повышение квалификации | - // - | 1 148,02 | 6 065,82 | 428 |
| 4 5 | Расходные материалы на содержание компьютеров и оргтехники | - // - | 1 116,77 | 924,60 | -17 |
| 5.6 | Канцелярские расходы | - // - | 686,68 | 1 042,22 | 52 |
| 6 | Услуги сторонних организаций производственного характера | - // - | 233 696,18 | 207 487,48 | -11 |
| II | Расходы периода всего, в том числе: | - // - | 1 137 595,95 | 1 437 341,67 | 26 |
| 7 | Общие и административные расходы, всего: в том числе: | - // - | 430 558,72 | 456 486,71 | 6 |
| 7.1 | Заработная плата АУП | - // - | 5 039,28 | 15 401,74 | 206 |
| 7.2 | Социальный налог, соцотчисления | - // - | 301,60 | 921,79 | 206 |
| 7.3 | ОСМС |  | 151,18 | 462,05 | 206 |
| 7.4 | Амортизация | - // - | 87 | 321 | 269 |
| 7.5 | Налоги | - // - | 416 459,83 | 429 337,20 | 3 |
| 7.6 | Расходы на услуги связи | - // - | 2 411,65 | 1 789,50 | -26 |
| 7.7 | Командировочные расходы | - // - | 252,24 | 405,34 | 61 |
| 7.8 | Услуги банка | - // - | 2 669,08 | 1 121,44 | -58 |
| 7.9 | Услуги сторонних организаций, в том числе: | - // - | 2 319,32 | 2 093,65 | -10 |
| 7.10 | Прочие расходы, в том числе | - // - | 867,54 | 4 632,72 | 434 |
| 7.10.1 | Расходы на периодическую печать | - // - | 96,21 | 0,00 | -100 |
| 7.10.2 | Расходы на СМИ | - // - | 379,05 | 1 033,40 | 173 |
| 7.10.3 | Страхование | - // - | 19,21 | 108,40 | 464 |
| 7.10.4 | Юридические услуги | - // - | 373,07 | 3 490,92 | 836 |
| 8 | Расходы на выплату вознаграждений | - // - | 707 037,23 | 980 854,96 | 39 |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | - // - | 2 664 655,05 | 3 103 369,90 |  |
| IV | Прибыль | - // - | 1 005 596,23 | 324 946,53 |  |
| V | Всего доходов | - // - | 3 670 251,28 | 3 428 316,43 |  |
| VI | Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 862 133,86 | 662 865,03 |  |
| VII | Нормативные потери | тыс.м3 | 3 316,54 | 16 803,50 |  |
| VIII | Тариф (без НДС) | тенге/тыс.м3 | 5 941,35/ 4 205,31/ 5 990,10 | 4 453,67/ 5 941,35/ 5 990,10 |  |

Причины отклонений:

- неисполнение в связи с недополученным доходом, из-за неисполнения запланированных объемов   транспортировки товарного газа, проведения тендерных процедур;

-перерасход в результате возврата функций по эксплуатации и техническому обслуживанию   газопроводов в АО «QazaqGaz Aimaq», удорожания стоимости услуг, затрат.

Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Мангистауского производственного филиала за 2024 г

(предварительные данные)

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в процентах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч. | тыс.тенге | 3 099 880 | 3 168 219 | 2,2 |
| 1. | Материальные затраты, всего, в т.ч. | -//- | 354 607 | 357 763 | 0,9 |
| 1.1 | Газ на собственные нужды и технические потери | -//- | 345 093 | 345 093 | 0,0 |
| 1.2. | Сырье и материалы | -//- | 7 951 | 11 103 | 39,6 |
| 1.3. | Электроэнергия | -//- | 1 563 | 1 567 | 0,3 |
| 2 | Расходы на оплату труда, всего, в т.ч. | -//- | 619 792 | 676 389 | 9,1 |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | -//- | 551 246 | 560 499 | 1,7 |
| 2.2 | социальный налог и социальные отчисления | -//- | 47 269 | 80 566 | 70,4 |
| 2.3. | ОСМС | -//- | 15 006 | 24 675 | 64,4 |
| 2.4. | обязательные пенсионные взносы работодателя | -//- | 6 271 | 10 649 | 69,8 |
| 3 | Амортизация, всего: | -//- | 1 485 068 | 1 484 528 | 0,0 |
| 4 | Ремонт, всего, в том числе: | -//- | 4 177 | 4 177 | 0,0 |
| 4.1. | ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств | -//- | 4 177 | 4 177 | 0,0 |
| 5 | Прочие затраты, всего, в т.ч. | -//- | 636 236 | 645 362 | 1,4 |
| 5.1. | Охрана труда и техника безопасности | -//- | 11 791 | 33 270 | 182,2 |
| 5.2. | Другие затраты, в том числе: | -//- | 14 637 | 18 192 | 24,3 |
| 5.2.1. | Командировочные расходы | -//- | 6 458 | 9 752 | 51,0 |
| 5.2.2. | Коммунальные услуги | -//- | 4 232 | 4 258 | 0,6 |
| 5.2.2.1. | электроэнергия | -//- | 2 146 | 2 195 | 2,3 |
| 5.2.2.2. | вода | -//- | 908 | 885 | -2,5 |
| 5.2.2.3. | вывоз ТБО | -//- | 1 178 | 1 178 | 0,0 |
| 5.2.3. | Типографские расходы | -//- | 1 060 | 1 060 | 0,0 |
| 5.2.4. | Повышение квалификации | -//- | 1 484 | 1 719 | 15,8 |
| 5.2.5. | Расходы на оргтехнику | -//- | 1 403 | 1 403 | 0,0 |
| 5.3. | Услуги сторонних организаций производственного характера | -//- | 609 808 | 593 900 | 2,6 |
| 5.3.1. | Вневедомственная охрана | -//- | 46 661 | 46 661 | 0,0 |
| 5.3.2. | Инвентаризация парниковых газов | -//- | 285 | 285 | 0,0 |
| 5.3.3. | Услуги по поверке приборов | -//- | 2 046 | 2 047 | 0,0 |
| 5.3.4. | Техническое обслуживание климатического (кондиционерного) оборудования | -//- | 1 142 | 1 141 | -0,1 |
| 5.3.5. | Дезинфекция | -//- | 908 | 909 | 0,1 |
| 5.3.6. | Проведение технической экспертизы | -//- | 115 | 115 | 0,0 |
| 5.3.7. | Услуги по эксплуатации газораспределительной и газотранспортной систем | -//- | 195 247 | 195 247 | 0,0 |
| 5.3.8. | Аренда транспорта | -//- | 324 993 | 309 084 | -4,9 |
| 5.3.9. | Доверительное управление государственным имуществом | -//- | 20 443 | 20 443 | 0,0 |
| 5.3.10. | Обследование технологического электрооборудования | -//- | 2 619 | 2 619 | 0,0 |
| 5.3.11. | Техническое обследование (экспертиза) газопроводов высокого давления | -//- | 15 349 | 15 349 | 0,0 |
| II | Расходы периода, всего | -//- | 1 703 653 | 1 740 249 | 2,1 |
| 6 | Общие и административные расходы, всего, в т.ч. | -//- | 543 131 | 579 727 | 6,7 |
| 6.1. | заработная плата административного персонала | -//- | 23 158 | 23 146 | 0,4 |
| 6.2. | социальный налог и социальные отчисления | -//- | 2 166 | 3 295 | 52,1 |
|  | ОСМС |  | 414 | 394 | -4,8 |
|  | обязательные пенсионные взносы работодателя | -//- | 451 | 445 | -1,3 |
| 6.3. | Налоги и платежи в бюджет | -//- | 486 656 | 486 640 | 0,0 |
| 6.3.1. | Имущественный налог | -//- | 476 439 | 476 424 | 0,0 |
| 6.3.2. | Плата за пользование земельными участками | -//- | 10 008 | 10 008 | 0,0 |
| 6.3.3. | Плата за загрязнение окружающей среды | -//- | 183 | 182 | -0,5 |
| 6.3.4. | Налог на землю | -//- | 1 | 1 | 0,0 |
| 6.3.5. | Прочие налоговые платежи (сборы, лицензии…) | -//- | 5 | 25 | 0,0 |
| 6.4. | Прочие затраты, всего, в т.ч. | -//- | 30 286 | 65 707 | 117,0 |
| 6.4.1. | Амортизация | -// | 9 | 10 | 11,1 |
| 6.4.2. | Услуги сторонних организаций | -//- | 17 274 | 19 369 | 12,1 |
| 6.4.2.1. | Услуги связи | -//- | 2 555 | 2 569 | 0,5 |
| 6.4.2.2. | Подписка на периодическую печать | -//- | 329 | 329 | 0,0 |
| 6.4.2.3. | Почтовые услуги | -//- | 228 | 285 | 25,0 |
| 6.4.2.4. | Услуги банков | -//- | 4 075 | 4 001 | -1,8 |
| 6.4.2.5. | Обслуживание сети и программного обеспечения (серверное оборудование, 1С) | -//- | 163 | 163 | 0,0 |
| 6.4.2.6. | Публикация объявлений в СМИ | -//- | 1 655 | 1 655 | 0,0 |
| 6.4.2.7. | Аренда транспорта | -//- | 8 269 | 10 367 | 25,4 |
| 6.4.3. | Другие расходы, в том числе: | -//- | 13 003 | 46 328 | 256,3 |
| 6.4.3.1. | Расходы на канцтовары | -//- | 3 023 | 3 021 | -0,1 |
| 6.4.3.2. | Хозяйственные нужды | -//- | 845 | 844 | -0,1 |
| 6.4.3.3. | Страхование | -//- | 7 249 | 7 254 | 0,1 |
| 6.4.3.4. | Юридические услуги | -//- | 876 | 34 149 | 3798,3 |
| 6.4.3.5. | Доступ к единой платформе онлайн рекрутинга «QSamruk.kz» | -//- | 250 | 250 | 0,0 |
| 6.4.3.6. | Командировочные расходы | -//- | 760 | 810 | 6,6 |
| 7 | Расходы по выплате вознаграждений | -//- | 1 160 522 | 1 160 522 | 0,0 |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | -//- | 4 803 533 | 4 908 468 |  |
| IV | Прибыль | -//- | 93 013 | 1 958 145 |  |
| V | Всего доходов | -//- | 4 896 546 | 6 866 613 |  |
| VI | Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 2 972 361 | 2 859 077 |  |
| VII | Нормативные потери | тыс.м3 | 16 942 | 16 942 |  |
| VIII | Тариф (без налога на добавленную стоимость) | тенге/тыс.м3 | 1 647,36 | 2 416,10/ 2 394,23 |  |

Причины отклонений:

-неисполнение в пределах допустимых норм в связи с недополученным доходом из-за неисполнения запланированных объемов   транспортировки товарного газа, проведения тендерных процедур;

-перерасход в результате возврата функций по эксплуатации и техническому обслуживанию газопроводов в АО «QazaqGaz Aimaq», удорожания стоимости услуг, затрат.

Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Шымкентского производственного филиала за 2024 г

(предварительные данные)

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в процентах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе: | тыс.тенге | 5 606 805,78 | 6 453 910,84 | 15,1 |
| 1. | Материальные затраты, всего, в том числе: | -//- | 2 066 346,57 | 2 836 880,14 | 37,3 |
| 1.1 | Газ на собственные нужды и потери | -//- | 2 015 969,46 | 2 788 722,92 | 38,3 |
| 1.2 | Cырье и материалы | -//- | 50 377,11 | 48 157,22 | -4,4 |
| 2 | Расходы на оплату труда, всего, в том числе: | -//- | 1 200 735,27 | 1 277 484,41 | 6,4 |
| 2.1 | Заработная плата производственного персонала | -//- | 1 062 127,62 | 1 130 017,17 | 6,4 |
| 2.2 | Социальный налог и социальные отчисления | -//- | 90 811,91 | 96 616,47 | 6,4 |
| 2.3 | Обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) | -//- | 31 863,83 | 33 900,52 | 6,4 |
| 2.4 | Обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР) | -//- | 15 931,91 | 16 950,26 | 6,4 |
| 3 | Амортизация | -//- | 1 453 399,50 | 1 453 399,50 | 0,0 |
| 4 | Ремонт всего, в том числе: | -//- | 5 051,50 | 5 051,50 | 0,0 |
| 4.1 | ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | -//- | 5 051,50 | 5 051,50 | 0,0 |
| 5 | Прочие затраты, в том числе: | -//- | 881 272,94 | 881 095,29 | 0,0 |
| 5.1 | охрана труда и техника безопасности | -//- | 15 001,85 | 13 003,28 | -13,3 |
| 5.2 | оплата услуг связи | -//- | 5 902,10 | 5 890,27 | -0,2 |
| 5.3 | электроэнергия (для катодных станций) | -//- | 4 496,94 | 4 415,63 | -1,8 |
| 5.4 | Другие затраты, в том числе: | -//- | 33 679,11 | 38 771,05 | 15,1 |
| 5.4.1 | командировочные расходы | -//- | 3 898,04 | 7 758,23 | 99,0 |
| 5.4.2 | расходы за оплату проезда | -//- | 3 662,35 | 3 778,10 | 3,2 |
| 5.4.3 | услуги по поверке приборов | -//- | 1 881,00 | 1 881,00 | 0,0 |
| 5.4.4 | подготовка кадров и повышение квалификации | -//- | 4 964,90 | 5 893,03 | 18,7 |
| 5.4.5 | страхование | -//- | 9 196,80 | 8 947,29 | -2,7 |
| 5.4.6 | расходные материалы на содержание компьютеров и оргтехники | -//- | 4 103,08 | 4 273,65 | 4,2 |
| 5.4.7 | типографские расходы | -//- | 300,49 | 562,99 | 87,4 |
| 5.4.8 | канцелярские товары | -//- | 4 528,91 | 4 532,68 | 0,1 |
| 5.4.9 | хозяйственные расходы | -//- | 1 143,54 | 1 144,07 | 0,0 |
| 5.5 | Услуги сторонних организаций производственного характера | -//- | 822 192,94 | 819 015,07 | -0,4 |
| 5.5.1 | Проведение производственного экологического контроля | -//- | 864,00 | 864,00 | 0,0 |
| 5.5.2. | Услуги по восстановлению асфальтобетонных покрытий после проведения земляных работ по ремонту подземных газопроводов | -//- | 1 355,87 | 1 776,64 | 31,0 |
| 5.5.3. | Обследование энергетического оборудования | -//- | 1 355,79 | 1 355,79 | 0,0 |
| 5.5.4. | Разработка проекта "Инвентаризация источников выбросов парниковых газов" | -//- | 1 009,80 | 1 009,80 | 0,0 |
| 5.5.5. | Услуги охраны | -//- | 35 714,94 | 35 714,94 | 0,0 |
| 5.5.6. | Услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию распределительных газопроводов | -//- | 483 759,33 | 483 759,32 | 0,0 |
| 5.5.7. | Услуги по аренде автотранспортных средств с водителем | -//- | 297 628,22 | 294 029,59 | -1,2 |
| 5.5.8. | Услуги технической экспертизы по исполнению ИП | -//- | 249,99 | 249,99 | 0,0 |
| 5.5.9. | Тех обслуживание котельной | -//- | 255,00 | 255,00 | 0,0 |
| II | Расходы периода, всего, в том числе: | -//- | 579 586,76 | 564 036,60 | -2,7 |
| 6 | Общие и административные расходы, всего, в том числе: | -//- | 579 586,76 | 564 036,60 | -2,7 |
| 6.1 | Заработная плата административного персонала | -//- | 7 947,82 | 31 164,71 | 292,1 |
| 6.2 | Социальный налог и социальные отчисления | -//- | 679,54 | 2 664,58 | 292,1 |
| 6.3 | Обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) | -//- | 238,43 | 934,94 | 292,1 |
| 6.4 | Обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР) | -//- | 119,22 | 467,47 | 292,1 |
| 6.4 | Налоги и прочие платежи в бюджет | -//- | 545 004,95 | 499 047,11 | -8,4 |
| 6.4.1 | налог на имущество | -//- | 543 824,15 | 497 994,55 | -8,4 |
| 6.4.2 | земельный налог | -//- | 990,74 | 776,93 | -21,6 |
| 6.4.3 | прочие платежи в бюджет | -//- | 190,06 | 275,63 | 45,0 |
| 6.5 | Амортизация | -//- | 5 349,51 | 5 349,51 | 0,0 |
| 6.6 | Прочие затраты, в том числе: | -//- | 20 247,29 | 24 408,29 | 20,6 |
| 6.6.1 | коммунальные услуги | -//- | 9 462,87 | 10 122,65 | 7,0 |
| 6.6.1.1 | расходы на электроэнергию | -//- | 6 893,12 | 7 077,22 | 2,7 |
| 6.6.1.2 | расходы по водоснабжению | -//- | 2 128,30 | 2 603,98 | 22,4 |
| 6.6.1.3 | расходы по вывозу мусора | -//- | 441,45 | 441,45 | 0,0 |
| 6.6.2 | услуги сторонних организаций | -//- | 6 899,93 | 10 114,04 | 46,6 |
| 6.6.2.1 | расходы на услуги связи | -//- | 80,06 | 35,90 | -55,2 |
| 6.5.2.2 | расходы на периодическую печать | -//- | 17,50 | 17,50 | 0,0 |
| 6.6.2.3 | расходы на почтовые услуги | -//- | 963,71 | 994,76 | 3,2 |
| 6.6.2.4 | расходные материалы на содержание компьютеров и оргтехники | -//- | 39,76 | 39,23 | -1,3 |
| 6.6.2.5 | текущий ремонт и обслуживание ОС | -//- | 1 005,33 | 1 137,13 | 13,1 |
| 6.6.2.6 | расходы на дезинфекцию | -//- | 567,24 | 567,27 | 0,0 |
| 6.6.2.7 | расходы на публикацию объявлений в СМИ | -//- | 974,59 | 1 693,56 | 73,8 |
| 6.6.2.8 | расходы на повышение квалификации | -//- | 4,57 | 10,25 | 124,3 |
| 6.6.2.9 | услуги по регистрации имущества и сделок с ним | -//- | 410,92 | 2 782,17 | 577,1 |
| 6.6.2.10 | оценка имущество | -//- | 77,70 | 77,70 | 0,0 |
| 6.6.2.11 | услуги охраны | -//- | 2 572,86 | 2 572,86 | 0,0 |
| 6.6.2.12 | обслуживание сети и программного обеспечения | -//- | 185,69 | 185,69 | 0,0 |
| 6.6.3 | командировочные расходы | -//- | 628,06 | 1 112,31 | 77,1 |
| 6.6.4 | услуги банка | -//- | 1 164,61 | 929,62 | -20,2 |
| 6.6.5 | Другие расходы, в том числе: | -//- | 2 091,82 | 2 129,67 | 1,8 |
| 6.6.5.1 | расходы на канцтовары | -//- | 85,61 | 85,67 | 0,1 |
| 6.6.5.2 | хозяйственные нужды | -//- | 12,35 | 12,35 | 0,0 |
| 6.6.5.3 | страхование | -//- | 49,73 | 117,93 | 137,1 |
| 6.6.5.4 | юридические услуги | -//- | 1 944,13 | 1 913,72 | -1,6 |
| 7 | Расходы на оплату вознаграждений | -//- | 169 160,08 | 167 959,82 | -0,7 |
| III | Всего затрат | -//- | 6 355 552,62 | 7 185 907,26 |  |
| IV | Прибыль | -//- | 620 790,61 | 1 183 783,20 |  |
| V | Всего доходов | -//- | 6 976 343,23 | 8 369 690,46 |  |
| VI | Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 1 609 974,69 | 1 730 202,91 |  |
| VII | Нормативные потери | % | 4,5% | 7,2% |  |
|  |  | тыс. м3 | 72 448,86 | 124 963,52 |  |
| VIII | Тариф (без НДС) | тенге/ тыс.м3 | 4769,98 /4934,82 | 4769,98 / 4934,82 |  |

Причины отклонений:

-неисполнение на основании фактически сложившихся затрат, в том числе в результате проведения тендерных процедур;

-перерасход в результате возврата функций по эксплуатации и техническому обслуживанию    газопроводов в АО «QazaqGaz Aimaq», удорожания стоимости услуг, затрат.

Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества по регулируемой услуге за 2024 г

| Наименование показателей | Факт 2023 г, млн.тг | Факт 2024 г, млн. тг |
| --- | --- | --- |
| Доходы от транспортировки газа | 48 381 | 53 298 |
| Расходы по транспортировке газа | 38 459 | 42 829 |
| Производственные расходы | 29 786 | 35 377 |
| Административные расходы | 3 093 | 3 286 |
| Финансовые расходы | 5 579 | 4 166 |
| Финансовый результат после налогообложения | 9 922 | 10 469 |

Изменение финансово-экономических показателей в 2024 году по сравнению с 2023 годом обусловлено увеличением валовой прибыли в связи с увеличением объемов транспортировки товарного газа и увеличением утвержденных уполномоченным органом тарифов на транспортировку товарного газа.

Объемы предоставленных регулируемых услуг за 2024 г

Общий фактический объем транспортировки газа по распределительным системам в 2024 году составил 13 718 млн. м3, что на 1,68 % больше, чем запланировано в тарифных сметах.

| Наименование показателей | План по ТС, | Факт, |
| --- | --- | --- |
|  | млн.м3 | млн.м3 |
| г. Алматы, Алматинская обл | 1 890 | 2 082 |
| Актюбинская обл | 1 966 | 1 975 |
| г.Астана | 530 | 620 |
| Атырауская обл | 1 349 | 1 264 |
| Восточно-Казахстанская обл | 33 | 30 |
| Жамбылская обл | 747 | 841 |
| Западно-Казахстанская обл | 859 | 889 |
| Карагандинская обл | 87 | 79 |
| Костанайская обл | 584 | 685 |
| Кызылординская обл | 862 | 663 |
| Мангистауская обл | 2 972 | 2 859 |
| Туркестанская обл, г.Шымкент | 1 610 | 1 730 |
| Всего | 13 491 | 13 718 |

Увеличение объемов связано с увеличением потребителей за счет:

- проведенных работ по модернизации, реконструкции газопроводов,

- газификации населенных пунктов по инвестиционным программам,

- передачи в доверительное управление газопроводов местными исполнительными органами, построенных за счет бюджетных средств.

О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

В соответствии с требованиями статьи 26 Закона РК «О естественных монополиях» Общество:

- предоставляет регулируемую услугу по тарифу, утвержденному в соответствии с требованиями законодательства;

- предоставляет равные условия потребителям регулируемых услуг;

- исполнять мероприятия утвержденной инвестиционной программы;

- размещает на интернет сайте компании информацию о действующих тарифах, ценах, об исполнении тарифных смет, инвестиционных программ, наличии доступных мощностей и др;

- выбирает наиболее эффективные методы и технологии производства – с 2009 года применяется новая технология в части строительства полиэтиленовых распределительных газовых сетей, для технологического учёта расхода газа установлены узлы учёта расхода газа, оснащенные новейшими приборами;

- в 13 регионах для удобства потребителей функционируют центры обслуживания населения по вопросам газоснабжения (Алматинский ПФ, Жетысуский ПФ, Шымкентский ПФ, Туркестанский ПФ, Жамбылский ПФ, Кызылординский ПФ, Актюбинский ПФ, Западно-Казахстанский ПФ, Атырауский ПФ, Мангистауский ПФ, Костанайский ПФ, г. Астана, г. Караганда).

- в период отопительного сезона повсеместно обеспечивается трансляция видеороликов о безопасном использовании газа в быту на республиканских, местных телеканалах, в операционных службах по обслуживанию населения, публикуются памятки по безопасности в СМИ, проводятся сходы с проведением разъяснений среди потребителей частного и коллективного сектора, подомовой обход жителей с разъяснениями по подключению к газу и безопасному пользованию газом в быту, распространяются листовки-памятки по безопасности и необходимости установки сигнализаторов загазованности газа, проводятся прямые эфиры по вопросам газификации и безопасному пользованию газом в быту на местных телеканалах;

- сокращен перечень документов при подаче заявки на выдачу технических условий до 4, сокращен перечень документов в рамках сдачи исполнительно-технической документации до 9, создан единый контакт центр для оперативного реагирования на обращения граждан и компаний, в январе 2023 года запущен газовый маркетплейс (https://market.ktga.kz) для потребителей по поиску подрядных организаций по проектированию и строительству газопотребляющих систем, с октября 2023 года функционирует портал eGov.kz (https://egov.kz/services/GAZ01/), обеспечивающий доступ к удобному способу онлайн-получения технических условий для газификации своих жилых домов и объектов, с декабря 2024 года запущен сервис получения технических условий через мобильное приложение eGov Mobile, с июля 2024 года начал работу веб-портал для заключения электронных дополнительных соглашений к договорам поставки газа, в декабре 2024 года запущен пилотный проект «Социальный кошелек» на портале eGov.kz, направленный на поддержку получателей адресной социальной и жилищной помощи в городе Шымкент и Западно-Казахстанской области

О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов

Компания в 2025 году планирует:

- в соответствии с нормами действующего законодательства и в целях обеспечения безопасного и бесперебойного газоснабжения, планируется подача заявок на изменение тарифов до истечения их сроков действия;

- в связи с завершением срока действия утвержденных тарифов, тарифных смет и инвестиционных программ по Жамбылскому, Западно-Казахстанскому, Костанайскому, Кызылординскому, Мангистаускому производственным филиалам планируется направление заявок на утверждение тарифов и инвестиционных программ на 2026-2030 гг.

- продолжение реализации действующих инвестиционных программ;

- участие в совершенствовании тарифной и ценовой политики в сфере транспортировки газа и газоснабжения;

- продолжение работы с потребителями о необходимости безопасного применения газа в быту.